## Resumo
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  |  | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
ENDEREÇO RUA JOSE FRANCISCO RODRIGUES 30 , BAIRRO LUCILENE , CEP:75920-000 |  |  | CRE CRE-SANTA HELENA
REFERÊNCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | DATA 26/02/2024 | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PARTICIP. (%)
1 | COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | 1 | 28581.4 | 34700.6777 | 6.66
2 | IMPLANTAÇÃO COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | 1 | 4656.9 | 5653.9423 | 1.09
3 | COBERTURA QUADRA GRANDE PADRÃO FNDE | 1 | 367170.2 | 445781.3398 | 85.59
4 | PROJETO INST. ELÉTRICAS | 1 | 2119.28 | 2573.0178 | 0.49
5 | PROJETO INST. HIDROSSANITÁRIAS | 1 | 22579.28 | 27413.5038 | 5.26
6 | PROJETO ESTRUTURAL | 1 | 3889.75 | 4722.5455 | 0.91
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  | 428996.81 | 520845.027 | 100

## Planilha orçamentaria
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES | [6 empty] | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  |  |  | DATA 26/02/2024 |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
CRE CRE-SANTA HELENA |  |  | ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000 | REFERÊNCIA GOINFRA MAI/22 ONERADA |  |  | REFERÊNCIA SINAPI MAI/22 ONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²) 997,16 |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) 743,72 | ÁREA A DEMOLIR (M²) |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | MAT | MO | VL TOTAL
1 |  |  | COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | UN |  |  |  | 28581.4 | MAT | MO
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2171.85
1.1.0.1. | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 7.5 | 287.47 | 2.11 | 2171.85 | 2156.02 | 15.82
1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 24379.96 | 0 | 0
1.2.0.1. | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 176 | 0 | 66.71 | 11740.96 | 0 | 11740.96
1.2.0.2. | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 660 | 0 | 19.15 | 12639 | 0 | 12639
1.3. |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 2029.59 | 0 | 0
1.3.0.1. | GOINFRA | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | UN | 1 | 1199.36 | 4.23 | 1203.59 | 1199.36 | 4.23
1.3.0.2. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 350 | 0.86 | 1.5 | 826 | 301 | 525
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE | UN |  |  |  | 4656.9 | 0 | 0
2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 925.71 | 0 | 0
2.1.0.1. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | M3 | 4.5 | 0 | 29.16 | 131.22 | 0 | 131.22
2.1.0.2. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | M3 | 2.01 | 0 | 121.28 | 243.77 | 0 | 243.77
2.1.0.3. | GOINFRA | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 | 137.68 | 0 | 550.72 | 550.72 | 0
2.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 226.61 | 0 | 0
2.2.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 6.51 | 27.63 | 7.18 | 226.61 | 179.87 | 46.74
2.3. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 1197 | 0 | 0
2.3.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 30 | 18.84 | 21.06 | 1197 | 565.2 | 631.8
2.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 998.4 | 0 | 0
2.4.0.1. | GOINFRA | 210102 | CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) | M2 | 60 | 2.35 | 0.94 | 197.4 | 141 | 56.4
2.4.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 60 | 1.94 | 11.41 | 801 | 116.4 | 684.6
2.5. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1309.18 | 0 | 0
2.5.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 60 | 3.98 | 5.93 | 594.6 | 238.8 | 355.8
2.5.0.2. | GOINFRA | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | M2 | 38.46 | 7.69 | 10.89 | 714.58 | 295.75 | 418.82
3 |  |  | COBERTURA QUADRA GRANDE PADRÃO FNDE | UN |  |  |  | 367170.2 | 0 | 0
3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3322.7 | 0 | 0
3.1.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 745 | 3.25 | 1.21 | 3322.7 | 2421.25 | 901.45
3.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 417.72 | 0 | 0
3.2.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 12 | 27.63 | 7.18 | 417.72 | 331.56 | 86.16
3.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  |  | 3558.07 | 0 | 0
3.3.1. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3243.1 | 0 | 0
3.3.1.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 86.61 | 0 | 32.4 | 2806.16 | 0 | 2806.16
3.3.1.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 31.68 | 0 | 3.98 | 126.08 | 0 | 126.08
3.3.1.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 18.34 | 0 | 16.95 | 310.86 | 0 | 310.86
3.3.2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 314.97 | 0 | 0
3.3.2.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 9 | 0 | 25.58 | 230.22 | 0 | 230.22
3.3.2.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 5 | 0 | 16.95 | 84.75 | 0 | 84.75
3.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  |  | 30049.23 | 0 | 0
3.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS |  |  |  |  | 15882.2 | 0 | 0
3.4.1.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 80 | 23.21 | 28.08 | 4103.2 | 1856.8 | 2246.4
3.4.1.2. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 11.78 | 0 | 32.4 | 381.67 | 0 | 381.67
3.4.1.3. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 12.8 | 0 | 3.98 | 50.94 | 0 | 50.94
3.4.1.4. | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 11.78 | 318.68 | 59.14 | 4450.71 | 3754.05 | 696.66
3.4.1.5. | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | M3 | 12.42 | 0 | 36.23 | 449.97 | 0 | 449.97
3.4.1.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.64 | 290.37 | 62.61 | 225.9 | 185.83 | 40.07
3.4.1.7. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 146 | 7.39 | 2.15 | 1392.84 | 1078.94 | 313.9
3.4.1.8. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 222 | 7.12 | 2.15 | 2057.94 | 1580.64 | 477.3
3.4.1.9. | GOINFRA | 52008 | ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 109 | 6.88 | 2.69 | 1043.13 | 749.92 | 293.21
3.4.1.10. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 165 | 8.58 | 1.88 | 1725.9 | 1415.7 | 310.2
3.4.2. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 12341.71 | 0 | 0
3.4.2.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 17.8 | 0 | 25.58 | 455.32 | 0 | 455.32
3.4.2.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 8.9 | 0 | 16.95 | 150.85 | 0 | 150.85
3.4.2.3. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 111.2 | 21.28 | 8.18 | 3275.95 | 2366.33 | 909.61
3.4.2.4. | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 8.9 | 318.68 | 59.14 | 3362.59 | 2836.25 | 526.34
3.4.2.5. | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | M3 | 8.9 | 0 | 36.23 | 322.44 | 0 | 322.44
3.4.2.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 149 | 7.39 | 2.15 | 1421.46 | 1101.11 | 320.35
3.4.2.7. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 206 | 7.12 | 2.15 | 1909.62 | 1466.72 | 442.9
3.4.2.8. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 138 | 8.58 | 1.88 | 1443.48 | 1184.04 | 259.44
3.4.3. |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 1825.32 | 0 | 0
3.4.3.1. | GOINFRA | 50101 | SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) | M | 28 | 65.19 | 0 | 1825.32 | 1825.32 | 0
3.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3256.11 | 0 | 0
3.5.1. |  |  | PILARES |  |  |  |  | 3256.11 | 0 | 0
3.5.1.1. | GOINFRA | 60204 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) | M2 | 23.4 | 46.03 | 31.19 | 1806.94 | 1077.1 | 729.84
3.5.1.2. | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 3.5 | 318.68 | 59.14 | 1322.37 | 1115.38 | 206.99
3.5.1.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 3.5 | 0 | 36.23 | 126.8 | 0 | 126.8
3.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 28697.45 | 0 | 0
3.6.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 18011.48 | 0 | 0
3.6.1.1. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 50 | 0.45 | 0.27 | 36 | 22.5 | 13.5
3.6.1.2. | GOINFRA | 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 3 | 0.6 | 1.08 | 5.04 | 1.8 | 3.24
3.6.1.3. | GOINFRA | 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 2 | 0.6 | 1.08 | 3.36 | 1.2 | 2.16
3.6.1.4. | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 50 | 1.36 | 0.27 | 81.5 | 68 | 13.5
3.6.1.5. | GOINFRA | 70424 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" | PR | 5 | 2.48 | 1.08 | 17.8 | 12.4 | 5.4
3.6.1.6. | GOINFRA | 70581 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 | M | 30 | 2.29 | 1.48 | 113.1 | 68.7 | 44.4
3.6.1.7. | GOINFRA | 70582 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | M | 637 | 3.26 | 1.61 | 3102.19 | 2076.62 | 1025.57
3.6.1.8. | GOINFRA | 70565 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 | M | 75 | 4.24 | 1.75 | 449.25 | 318 | 131.25
3.6.1.9. | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 21 | 16.9 | 13.26 | 633.36 | 354.9 | 278.46
3.6.1.10. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.42 | 70.08 | 154.5 | 84.42 | 70.08
3.6.1.11. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 7.78 | 1.33 | 9.11 | 7.78 | 1.33
3.6.1.12. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 8.17 | 1.87 | 50.2 | 40.85 | 9.35
3.6.1.13. | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | UN | 1 | 52.86 | 24.2 | 77.06 | 52.86 | 24.2
3.6.1.14. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 94.78 | 26.89 | 365.01 | 284.34 | 80.67
3.6.1.15. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 1 | 126.78 | 16.13 | 142.91 | 126.78 | 16.13
3.6.1.16. | SINAPI | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ) , APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 150 | 14.77 | 5.49 | 3039 | 2215.5 | 823.5
3.6.1.17. | SINAPI | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 27.85 | 8.19 | 540.6 | 417.75 | 122.85
3.6.1.18. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 10.23 | 5.38 | 15.61 | 10.23 | 5.38
3.6.1.19. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 10 | 6.16 | 10.76 | 169.2 | 61.6 | 107.6
3.6.1.20. | GOINFRA | 71660 | LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 | UN | 20 | 262.43 | 8.67 | 5422 | 5248.6 | 173.4
3.6.1.21. | GOINFRA | 71522 | LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W | UN | 20 | 40.98 | 2.15 | 862.6 | 819.6 | 43
3.6.1.22. | SINAPI | 101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 89.18 | 5.48 | 1893.2 | 1783.6 | 109.6
3.6.1.23. | SINAPI | 95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 50 | 3.05 | 3.86 | 345.5 | 152.5 | 193
3.6.1.24. | SINAPI | 95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5 | 6.8 | 6.35 | 65.75 | 34 | 31.75
3.6.1.25. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 387.03 | 14.89 | 401.92 | 387.03 | 14.89
3.6.1.26. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 1 | 7.91 | 7.8 | 15.71 | 7.91 | 7.8
3.6.2. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 10685.97 | 0 | 0
3.6.2.1. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 34.77 | 4.33 | 195.5 | 173.85 | 21.65
3.6.2.2. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 35.07 | 11.64 | 2335.5 | 1753.5 | 582
3.6.2.3. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 118 | 46.82 | 13.68 | 7139 | 5524.76 | 1614.24
3.6.2.4. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 75.09 | 11.16 | 431.25 | 375.45 | 55.8
3.6.2.5. | GOINFRA | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | UN | 2 | 6.43 | 6.72 | 26.3 | 12.86 | 13.44
3.6.2.6. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 10 | 0.45 | 0.27 | 7.2 | 4.5 | 2.7
3.6.2.7. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 50 | 3.31 | 5.38 | 434.5 | 165.5 | 269
3.6.2.8. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 17 | 0.92 | 1.34 | 38.42 | 15.64 | 22.78
3.6.2.9. | GOINFRA | 72528 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | UN | 5 | 4.9 | 10.76 | 78.3 | 24.5 | 53.8
3.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4166.01 | 0 | 0
3.7.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 159.74 | 9.61 | 16.47 | 4166.01 | 1535.1 | 2630.91
3.8. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 192006.09 | 0 | 0
3.8.0.1. | SINAPI | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 10953 | 16.43 | 1.1 | 192006.09 | 179957.79 | 12048.3
3.9. |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 83071.2 | 0 | 0
3.9.0.1. | GOINFRA | 160966 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 956.52 | 47.8 | 4.31 | 49844.25 | 45721.65 | 4122.6
3.9.0.2. | GOINFRA | 160910 | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 384.41 | 68.92 | 9.41 | 30110.83 | 26493.53 | 3617.29
3.9.0.3. | GOINFRA | 160906 | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 77.4 | 35.95 | 4.31 | 3116.12 | 2782.53 | 333.59
3.10. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17917.63 | 0 | 0
3.10.0.1. | GOINFRA | 261003 | EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS | M2 | 38 | 18.09 | 8.41 | 1007 | 687.42 | 319.58
3.10.0.2. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | M2 | 1350.69 | 9.62 | 2.9 | 16910.63 | 12993.63 | 3917
3.11. |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 707.99 | 0 | 0
3.11.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 265.72 | 0.86 | 1.5 | 627.09 | 228.51 | 398.58
3.11.0.2. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 34.28 | 0.86 | 1.5 | 80.9 | 29.48 | 51.42
4 |  |  | PROJETO INST. ELÉTRICAS | UN |  |  |  | 2119.28 | 0 | 0
4.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 0
4.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.48 | 0 | 25.58 | 12.27 | 0 | 12.27
4.1.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.48 | 0 | 16.95 | 8.13 | 0 | 8.13
4.2. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2098.88 | 0 | 0
4.2.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2098.88 | 0 | 0
4.2.1.1. | GOINFRA | 70583 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | M | 115 | 4.82 | 1.75 | 755.55 | 554.3 | 201.25
4.2.1.2. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 4.47 | 1.89 | 63.6 | 44.7 | 18.9
4.2.1.3. | GOINFRA | 70714 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 2 | 109.55 | 158.16 | 535.42 | 219.1 | 316.32
4.2.1.4. | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 237.71 | 25.2 | 525.82 | 475.42 | 50.4
4.2.1.5. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 11 | 3.31 | 5.38 | 95.59 | 36.41 | 59.18
4.2.1.6. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 8 | 0.45 | 0.27 | 5.76 | 3.6 | 2.16
4.2.1.7. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 16 | 0.04 | 0.27 | 4.96 | 0.64 | 4.32
4.2.1.8. | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 16 | 1.36 | 0.27 | 26.08 | 21.76 | 4.32
4.2.1.9. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 4 | 0.92 | 1.34 | 9.04 | 3.68 | 5.36
4.2.1.10. | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | UN | 1 | 52.86 | 24.2 | 77.06 | 52.86 | 24.2
5 |  |  | PROJETO INST. HIDROSSANITÁRIAS | UN |  |  |  | 22579.28 | 0 | 0
5.1. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 22579.28 | 0 | 0
5.1.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 18965.37 | 0 | 0
5.1.1.1. | GOINFRA | 180323 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) | M2 | 25.64 | 515.1 | 52.27 | 14547.36 | 13207.16 | 1340.2
5.1.1.2. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA | M | 64.1 | 13.76 | 26.95 | 2609.51 | 882.01 | 1727.49
5.1.1.3. | GOINFRA | 81828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | UN | 3 | 359.22 | 212.19 | 1714.23 | 1077.66 | 636.57
5.1.1.4. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 1 | 45.89 | 0 | 45.89 | 45.89 | 0
5.1.1.5. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 1 | 48.38 | 0 | 48.38 | 48.38 | 0
5.1.2. |  |  | TUBO ESGOTO |  |  |  |  | 2949.48 | 0 | 0
5.1.2.1. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | M | 36 | 12.49 | 13.98 | 952.92 | 449.64 | 503.28
5.1.2.2. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 45.15 | 10.31 | 1996.56 | 1625.4 | 371.16
5.1.3. |  |  | LUVA |  |  |  |  | 100.92 | 0 | 0
5.1.3.1. | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 44.35 | 6.11 | 100.92 | 88.7 | 12.22
5.1.4. |  |  | TERRA |  |  |  |  | 563.51 | 0 | 0
5.1.4.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 13.25 | 0 | 25.58 | 338.93 | 0 | 338.93
5.1.4.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 13.25 | 0 | 16.95 | 224.58 | 0 | 224.58
6 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL | UN |  |  |  | 3889.75 | 0 | 0
6.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3022.29 | 0 | 0
6.1.1. |  |  | DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÃO EXISTENTE (PROJETO ANTIGO) |  |  |  |  | 3022.29 | 0 | 0
6.1.1.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | M3 | 24.92 | 0 | 121.28 | 3022.29 | 0 | 3022.29
6.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 867.46 | 0 | 0
6.2.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 24.92 | 27.63 | 7.18 | 867.46 | 688.53 | 178.92
|  |  |  | VALOR TOTAL S/ BDI |  |  |  | 428996.81 | 344756.57 | 84240.18
|  |  |  | VALOR DO BDI (21,41%) |  |  |  | 91848.217
|  |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | 520845.027
|  |  |  | CUSTO POR M² |  |  |  | 299.1849
|  |  |  | MATERIAL S/ BDI |  |  |  | 344756.57
|  |  |  | MÃO DE OBRA S/ BDI |  |  |  | 84240.18

## Somatorio
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  |  | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000 |  |  | CRE CRE-SANTA HELENA
REFERÊNCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | DATA 26/02/2024 | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
SOMATÓRIO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | PARTIC. ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9442.55 | 11464.2 | 2.2
b. | TRANSPORTES | 1511.79 | 1835.4642 | 0.35
c. | SERVIÇO EM TERRA | 3578.47 | 4344.6204 | 0.83
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 30049.23 | 36482.7701 | 7
e. | ESTRUTURA | 3256.11 | 3953.2432 | 0.76
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30796.33 | 37389.8243 | 7.18
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 22579.28 | 27413.5038 | 5.26
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 1197 | 1453.2777 | 0.28
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4166.01 | 5057.9527 | 0.97
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 192006.09 | 233114.5939 | 44.76
o. | COBERTURAS | 83071.2 | 100856.7439 | 19.36
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 998.4 | 1212.1574 | 0.23
x. | ADMINISTRAÇÃO | 24379.96 | 29599.7094 | 5.68
y. | PINTURA | 19226.81 | 23343.27 | 4.48
z. | DIVERSOS | 2737.58 | 3323.6959 | 0.66
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 428996.81 | 520845.027 | 100
(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

## Cronograma
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  | NÚMERO DE PARCELAS 3
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  | PRAZO 90 dias corridos
LOCAL PORTEIRÃO |  | DATA 26/02/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R$ | Parcelas: | 1 |  | 2 |  | 3
| 520845.027 | Dias: | 30 |  | 60 |  | 90
SERVIÇOS PRELIMINARES | 11464.2 | % Período | 100%
|  |  | 11464.2 |  | R$ | - | R$ | -
TRANSPORTES | 1835.4642 | % Período | 37% |  | 30% |  | 33%
|  |  | 679.1218 |  | 550.6393 |  | 605.7032
SERVIÇO EM TERRA | 4344.6204 | % Período | 100%
|  |  | 4344.6204 |  | R$ | - | R$ | -
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 36482.7701 | % Período | 100%
|  |  | 36482.7701 |  | R$ | - | R$ | -
ESTRUTURA | 3953.2432 | % Período | 54% |  | 46%
|  |  | 2134.7513 |  | 1818.4918 |  | R$ | -
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO E | 37389.8243 | % Período | 30% |  | 70%
|  |  | 11216.9473 |  | 26172.877 |  | R$ | -
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 27413.5038 | % Período | 30% |  | 70%
|  |  | 8224.0512 |  | 19189.4527 |  | R$ | -
ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 1453.2777 | % Período | 30% |  | 70%
|  |  | 435.9833 |  | 1017.2944 |  | R$ | -
IMPERMEABILIZAÇÃO | 5057.9527 | % Período | 85% |  | 15%
|  |  | 4299.2598 |  | 758.6929 |  | R$ | -
ESTRUTURA METÁLICA | 233114.5939 | % Período |  |  | 58% |  | 42%
|  |  | R$ | - | 135206.4644 |  | 97908.1294
COBERTURAS | 100856.7439 | % Período |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | - | R$ | - | 100856.7439
REVESTIMENTO DE PAREDE | 1212.1574 | % Período |  |  | 40% |  | 60%
|  |  | R$ | - | 484.863 |  | 727.2945
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 29599.7094 | % Período | 34% |  | 33% |  | 33%
|  |  | 10063.9012 |  | 9767.9041 |  | 9767.9041
PINTURA | 23343.27 | % Período |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | - | R$ | - | 23343.27
DIVERSOS | 3323.6959 | % Período |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | - | R$ | - | 3323.6959
TOTAL R$ | 520845.027 | % PERÍODO | 17.15% |  | 37.44% |  | 45.41%
|  | VALOR PERÍODO | 89345.6064 |  | 194966.6796 |  | 236532.741
|  | % ACUMULADO | 17.15% |  | 54.59% |  | 100%
|  | VALOR ACUMULADO | 89345.6064 |  | 284312.286 |  | 520845.027

## BDI
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE
ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000
CIDADE PORTEIRÃO
CRE CRE-SANTA HELENA
DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRIÇÃO | COEF. | TAXA % (a.m) | % no preço de venda
1) COFINS | 100% | 3% | 3%
2) PIS | 100% | 0.65% | 0.65%
3) ISSQN | 100% | 5% | 5%
4) CPRB | 100% | 0% | 0%
5) Administração Central | 100% | 3% | 3%
6) Despesas Financeiras | 100% | 0.37% | 0.37%
7) Seguros + Garantias | 100% | 0.12% | 0.12%
8) Risco | 100% | 0.97% | 0.97%
9) Lucro | 100% | 6.16% | 6.16%
BDI - FINAL |  |  | 21.41%
Notas: (1) e (2) Alíquota definida por lei. (3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. (4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis. (6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)
(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis. (9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

## Relatorio central
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  | CIDADE PORTEIRÃO
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  | CRE CRE-SANTA HELENA
ENDEREÇO RUA RIO TURVO S/N , CENTRO , CEP:75603-000 |  | DATA 26/02/2024
RELATÓRIO CENTRAL
CÓDIGO | ETAPA | PREÇO (R$) C/ BDI | PARTIC ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11464.2 | 2.2
b. | TRANSPORTES | 1835.4642 | 0.35
c. | SERVIÇO EM TERRA | 4344.6204 | 0.83
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 36482.7701 | 7
e. | ESTRUTURA | 3953.2432 | 0.76
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37389.8243 | 7.18
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 27413.5038 | 5.26
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 1453.2777 | 0.28
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5057.9527 | 0.97
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 233114.5939 | 44.76
o. | COBERTURAS | 100856.7439 | 19.36
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 1212.1574 | 0.23
x. | ADMINISTRAÇÃO | 29599.7094 | 5.68
y. | PINTURA | 23343.27 | 4.48
z. | DIVERSOS | 3323.6959 | 0.66
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI |  | 520845.027 | 100

## Parcela de maior relevancia
UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR BRAZ SIMÕES BORGES |  |  | CÓDIGO INEP 52059235
OBRA COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FNDE |  |  | CIDADE PORTEIRÃO
CRE CRE-SANTA HELENA |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1740,88
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PARC. MAIOR RELEV (50%)
o. | COBERTURAS | COBERTURA COM TELHA METÁLICA | M2 | 956.52 | 478.26
y. | PINTURA | PINTURA | M2 | 1350.69 | 675.35
(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

## Composição
Serviço: 020118 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
4 | PEDREIRO | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.25 |  | 5.2225
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 1.945 |  | 23.943
(B) Total: | [5 empty] | 29.16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 29.16
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 29.16
Serviço: 020121 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
4 | PEDREIRO | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 1 |  | 20.89
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 8.155 |  | 100.388
(B) Total: | [5 empty] | 121.278
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 121.278
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 121.278
Serviço: 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE Unidade: m2 INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.047 |  | 0.57857
25 | OFICIAL "B" | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.03 |  | 0.6267
(B) Total: | [5 empty] | 1.2053
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2842 | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA |  | l | 7.72 | 0.0052 |  | 0.04
102 | ARAME RECOZIDO 18 |  | Kg | 20 | 0.0024 |  | 0.05
1967 | RIPAO DE MADEIRA 15 CM |  | m | 6.5 | 0.2116 |  | 1.38
1861 | PREGO 18x24 |  | Kg | 18.17 | 0.0058 |  | 0.11
1858 | PONTALETE 3x3" |  | m | 7.89 | 0.2116 |  | 1.67
(C) Total: | [5 empty] | 3.25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 4.4553
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 4.4553
Serviço: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI Unidade: m2 (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.14 |  | 1.7234
10 | CARPINTEIRO | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.0235 |  | 0.49091
(B) Total: | [5 empty] | 2.2143
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2133 | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 |  | m | 18 | 2.4022 |  | 43.2396
1374 | FERRAGEM PARA TELHADO |  | Kg | 5.62 | 0.0514 |  | 0.28887
1862 | PREGO 19x27 |  | Kg | 14.5 | 0.0115 |  | 0.16675
1893 | PARAFUSO 8x110 MM |  | un | 0.7 | 1.3333 |  | 0.93331
2491 | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM |  | un | 1 | 1.1852 |  | 1.1852
1890 | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 |  | m2 | 230 | 1 |  | 230
1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM |  | m | 8 | 1.2613 |  | 10.0904
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 |  | Kg | 0.59 | 2.6608 |  | 1.56
(C) Total: | [5 empty] | 287.4641
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 289.6784
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 289.6784
Serviço: 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.583 |  | 7.1767
(B) Total: | [5 empty] | 7.1767
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
1220 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) |  | h | 85.275 | 0.324 |  | 27.6291
(C) Total: | [5 empty] | 27.6291
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 34.8058
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 34.8058
Serviço: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 2.078 |  | 25.5802
(B) Total: | [5 empty] | 25.5802
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 25.5802
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 25.5802
Serviço: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 1.377 |  | 16.9509
(B) Total: | [5 empty] | 16.9509
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 16.9509
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 16.9509
Serviço: 050101 - SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) Unidade: m
Código auxiliar | (C) Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2460 | SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS | m | 54.11 | 1 |  | 54.11
2537 | CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR) | un | 2.57 | 0.1429 |  | 0.36725
2454 | PERNOITE INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ | un | 55 | 0.1429 |  | 7.8595
1941 | REFEICAO | un | 10 | 0.2858 |  | 2.858
(C) Total: |  |  |  |  | 65.1948
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) |  |  |  |  | 65.1948
BDI: 0,00% |  |  |  |  | 0
Preço unitário total |  |  |  |  | 65.1948
Serviço: 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO Unidade: M
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
4 | PEDREIRO | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.25 |  | 5.2225
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 1.702 |  | 20.9516
32 | OPERADOR DE BETONEIRA | 6.74 | 14.76 | 119.02 | 0.1296 |  | 1.9129
(B) Total: | [5 empty] | 28.08
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2804 | AREIA GROSSA |  | m3 | 125 | 0.0634 |  | 7.925
2386 | BRITA No. 01 |  | m3 | 60.5 | 0.0296 |  | 1.7908
2497 | BRITA No.02 |  | m3 | 58.5 | 0.0296 |  | 1.7316
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 |  | Kg | 0.59 | 19.9374 |  | 11.7631
(C) Total: | [5 empty] | 23.2105
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 51.2905
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 51.2905
Tabela de preços: TABELA 172 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MAIO/2022 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/05/2022 Serviço: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 2.632 |  | 32.3999
(B) Total: | [5 empty] | 32.3999
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 32.3999
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 32.3999
Tabela de preços: TABELA 172 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MAIO/2022 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/05/2022 Serviço: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 2.632 |  | 32.3999
(B) Total: | [5 empty] | 32.3999
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 32.3999
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 32.3999
Serviço: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 4.0765 |  | 50.1817
32 | OPERADOR DE BETONEIRA | 6.74 | 14.76 | 119.02 | 0.6068 |  | 8.9564
(B) Total: | [5 empty] | 59.1381
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2804 | AREIA GROSSA |  | m3 | 140 | 0.578 |  | 80.92
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 |  | Kg | 0.48473 | 373 |  | 180.8043
2386 | BRITA No. 01 |  | m3 | 80 | 0.712 |  | 56.96
(C) Total: | [5 empty] | 318.6843
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 377.8224
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 377.8224
Serviço: 051055 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 1.95 |  | 24.0045
25 | OFICIAL "B" | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.5855 |  | 12.2311
(B) Total: | [5 empty] | 36.23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 36.23
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 36.23
Serviço: 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
6 | ARMADOR | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.0618 |  | 1.291
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.07 |  | 0.8617
(B) Total: | [5 empty] | 2.1527
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
102 | ARAME RECOZIDO 18 |  | Kg | 18 | 0.02 |  | 0.36
2438 | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") |  | Kg | 6.395 | 1.1 |  | 7.03
(C) Total: | [5 empty] | 7.39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 9.5427
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 9.5427
Serviço: 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.064 |  | 0.78784
6 | ARMADOR | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.065 |  | 1.3579
(B) Total: | [5 empty] | 2.1457
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2439 | ACO CA-50 10,0 MM (3/8") |  | Kg | 6.17 | 1.1 |  | 6.787
102 | ARAME RECOZIDO 18 |  | Kg | 17 | 0.02 |  | 0.34
(C) Total: | [5 empty] | 7.127
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 9.2727
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 9.2727
Serviço: 052008 - ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
6 | ARMADOR | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.08 |  | 1.6712
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.0825 |  | 1.0156
(B) Total: | [5 empty] | 2.6868
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
102 | ARAME RECOZIDO 18 |  | Kg | 18 | 0.03 |  | 0.54
2442 | ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") |  | Kg | 5.763 | 1.1 |  | 6.3393
(C) Total: | [5 empty] | 6.8793
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 9.5661
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 9.5661
Serviço: 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.0515 |  | 0.63397
6 | ARMADOR | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.06 |  | 1.2534
(B) Total: | [5 empty] | 1.88
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2448 | ACO CA-60 B - 5,0 MM |  | Kg | 7.49 | 1.1 |  | 8.239
102 | ARAME RECOZIDO 18 |  | Kg | 17 | 0.02 |  | 0.34
(C) Total: | [5 empty] | 8.579
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 10.459
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 10.459
Serviço: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES Unidade: m2
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
10 | CARPINTEIRO | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.2515 |  | 5.2538
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.238 |  | 2.9298
(B) Total: | [5 empty] | 8.1836
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) |  | m | 14.24 | 0.7134 |  | 10.1588
1861 | PREGO 18x24 |  | Kg | 14 | 0.0876 |  | 1.2264
1858 | PONTALETE 3x3" |  | m | 7 | 1.4124 |  | 9.8868
(C) Total: | [5 empty] | 21.272
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 29.4556
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 29.4556
Serviço: 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) Unidade: m2
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
10 | CARPINTEIRO | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.9036 |  | 18.8762
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 1 |  | 12.31
(B) Total: | [5 empty] | 31.1862
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2380 | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) |  | m | 3 | 1.5 |  | 4.5
1861 | PREGO 18x24 |  | Kg | 17 | 0.3 |  | 5.1
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) |  | m | 11 | 0.7 |  | 7.7
1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM |  | m | 7.015 | 1.53 |  | 10.7329
1702 | COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 |  | m2 | 60 | 0.3 |  | 18
(C) Total: | [5 empty] | 46.0329
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 77.2192
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 77.2192
Serviço: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 4.0845 |  | 50.2802
32 | OPERADOR DE BETONEIRA | 6.74 | 14.76 | 119.02 | 0.6 |  | 8.856
(B) Total: | [5 empty] | 59.1362
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
2804 | AREIA GROSSA |  | m3 | 140 | 0.578 |  | 80.92
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 |  | Kg | 0.46563 | 373 |  | 173.68
2386 | BRITA No. 01 |  | m3 | 90 | 0.712 |  | 64.08
(C) Total: | [5 empty] | 318.68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 377.8162
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 377.8162
Serviço: 060801 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
5 | SERVENTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 1.84 |  | 22.6504
25 | OFICIAL "B" | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.65 |  | 13.5785
(B) Total: | [5 empty] | 36.2289
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 36.2289
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 36.2289
Serviço: 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G Unidade: un
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.2015 |  | 2.4805
12 | ELETRICISTA | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.2029 |  | 4.2386
(B) Total: | [5 empty] | 6.719
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
3978 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G |  | un | 6.43 | 1 |  | 6.43
(C) Total: | [5 empty] | 6.43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 13.149
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 13.149
Serviço: 070352 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Unidade: Un
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.008 |  | 0.09848
12 | ELETRICISTA | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.008 |  | 0.16712
(B) Total: | [5 empty] | 0.2656
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
3049 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" |  | un | 0.45 | 1 |  | 0.45
(C) Total: | [5 empty] | 0.45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 0.7156
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 0.7156
Serviço: 070354 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Unidade: Un
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.03 |  | 0.3693
12 | ELETRICISTA | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.0342 |  | 0.71444
(B) Total: | [5 empty] | 1.0837
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
3050 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" |  | un | 0.6 | 1 |  | 0.6
(C) Total: | [5 empty] | 0.6
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 1.6837
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 1.6837
Serviço: 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Unidade: PR
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo |  | Custo Horário
8 | AJUDANTE | 5.62 | 12.31 | 119.02 | 0.008 |  | 0.09848
12 | ELETRICISTA | 9.54 | 20.89 | 119.02 | 0.008 |  | 0.16712
(B) Total: | [5 empty] | 0.2656
Código auxiliar | (C) Materiais |  | Unidade | Valor unitário | Consumo |  | Valor total
3072 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" |  | PR | 1.36 | 1 |  | 1.36
(C) Total: | [5 empty] | 1.36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [5 empty] | 1.6256
BDI: 0,00% | [5 empty] | 0
Preço unitário total | [5 empty] | 1.6256