## Resumo
UNIDADE ESCOLAR |  |  |  | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II |  |  |  | 52034933
OBRA |  |  |  | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | GOIÂNIA
ENDEREÇO |  |  |  | CRE
Rua JDF 221 Esq. C/ Rua 218 S N Quadra 30 , JD DOM FERNANDO II , CEP:74765-290 |  |  |  | CRE-GOIÂNIA
REFERÊNCIA |  | DATA |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | 2024-01-17 |  | 2148.39
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PARTICIP. (%) | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PARTICIP. (%)
1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 1 | 1437590.5 | 1729996.4 | 39.34% | 1783587.36 | 2146369.03 | 39.34
2 | BLOCO ADMINISTRATIVO S/ COZINHA - PADRÃO GOINFRA | 1 | 189077.04 | 227535.3 | 5.174% | 234543.16 | 282249.24 | 5.17
3 | BLOCO LABORATÓRIOS E MIDIATECA - PADRÃO GOINFRA | 1 | 283795.1 | 341519.02 | 7.766% | 352051.46 | 423658.73 | 7.77
4 | BLOCO 1 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC | 1 | 77906.54 | 93752.73 | 2.132% | 96643.48 | 116300.76 | 2.13
5 | BLOCO 3 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC | 2 | 413273.57 | 497333.41 | 11.31% | 512659.46 | 616934.39 | 11.31
6 | BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC | 1 | 344598.53 | 414689.87 | 9.43% | 427478.42 | 514427.53 | 9.43
7 | BLOCO REFEITÓRIO C/ COZINHA MOD-2 2022 - PADRÃO SEDUC | 1 | 271236.49 | 326405.99 | 7.422% | 336449.33 | 404883.12 | 7.42
8 | BLOCO VESTIÁRIOS C/ SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC | 1 | 194661 | 234255.04 | 5.327% | 241452.08 | 290563.43 | 5.33
9 | QUADRA COBERTA ARCO MOD-3 - PADRÃO SEDUC | 1 | 373066.87 | 448948.67 | 10.21% | 462769.83 | 556897.21 | 10.21
10 | PASSARELA OP-1 - PADRÃO SÉC. XXI 2015 | 7 | 47864.12 | 57599.68 | 1.31% | 59382.05 | 71460.36 | 1.31
11 | PASSARELA OP-2 - PADRÃO SÉC. XXI 2015 | 2 | 21184.76 | 25493.74 | 0.5797% | 26281.9 | 31627.65 | 0.58
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  | 3654254.52 | 4397529.88 | 100% | 4533298.53 | 5455371.45 | 100

## Planilha
| UNIDADE ESCOLAR | [9 empty] | CÓDIGO INEP
| COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II | [9 empty] | 52034933
| OBRA |  |  |  | DATA | [5 empty] | CIDADE
| REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | 2024-01-17 | [5 empty] | GOIÂNIA
| CRE |  |  | ENDEREÇO | REFERÊNCIA GOINFRA | [5 empty] | REFERÊNCIA SINAPI
| CRE-GOIÂNIA |  |  | Rua JDF 221 Esq. C/ Rua 218 S N Quadra 30 , JD DOM FERNANDO II , CEP:74765-290 | 2023-06-01 | ONERADA |  |  |  |  | 2023-06-01 | ONERADA
| ÁREAEXISTENTE(M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) | [5 empty] | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
| 878.72 |  |  | 2148.39 | 878.72 | [5 empty] | 2148.39
PLANILHAORÇAMENTÁRIA
| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT TOTAL |  | MAT |  | MO | T.SERVIÇO UNIT | VALOR TOTAL | MAT | MO | T.SERVIÇO UNIT | VALOR TOTAL |  | MAT | MO
0001 | 1 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO | UN | 1 | [5 empty] | 1437590.5 | 1437590.5 |  |  | 1783587.36 | 1783587.36 | -345996.86
0002 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 119632.05 | 119632.05 |  |  | 148382.29 | 148382.29 | -28750.24
0003 | 1.1.1. |  |  | GERAL | [7 empty] | 119632.05 | 119632.05 |  |  | 148382.29 | 148382.29 | -28750.24
0004 | 1.1.1.0.1. | GOINFRA | 20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 2193.76 | 2193.76 | 7.24 | 5.83 | 0 | 0 | 12789.62 | 12789.62 | 7.24 | 0 | 15882.82 | 15882.82 | -3093.2 | 12789.62 | 0
0005 | 1.1.1.0.2. | GOINFRA | 20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | M2 | 50.82 | 50.82 | 251.83 | 203.1 | 66.35 | 53.51 | 13040.92 | 13040.92 | 251.83 | 66.35 | 16169.9 | 16169.9 | -3128.98 | 10321.54 | 2719.37
0006 | 1.1.1.0.3. | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 7.5 | 7.5 | 410.66 | 331.19 | 3.1 | 2.5 | 2502.67 | 2502.67 | 410.66 | 3.1 | 3103.2 | 3103.2 | -600.53 | 2483.92 | 18.75
0007 | 1.1.1.0.4. | GOINFRA | 21602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 2193.76 | 2193.76 | 47.3 | 38.14 | 0 | 0 | 83670 | 83670 | 47.3 | 0 | 103764.84 | 103764.84 | -20094.84 | 83670 | 0
0008 | 1.1.1.0.5. | GOINFRA | 20600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | M2 | 122.67 | 122.67 | 59.61 | 48.07 | 17.52 | 14.12 | 7628.84 | 7628.84 | 59.61 | 17.52 | 9461.53 | 9461.53 | -1832.69 | 5896.74 | 1732.1
0009 | 1.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 53110.93 | 53110.93 |  |  | 65928.09 | 65928.09 | -12817.16 | 0 | 0
0010 | 1.2.1. |  |  | OUTROS | [7 empty] | 53110.93 | 53110.93 |  |  | 65928.09 | 65928.09 | -12817.16 | 0 | 0
0011 | 1.2.1.0.1. | GOINFRA | 20155 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 43.82 | 43.82 | 0 | 0 | 6.54 | 5.27 | 230.93 | 230.93 | 0 | 6.54 | 286.58 | 286.58 | -55.65 | 0 | 230.93
0012 | 1.2.1.0.2. | GOINFRA | 20103 | DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 516.56 | 516.56 | 0 | 0 | 16.19 | 13.05 | 6741.1 | 6741.1 | 0 | 16.19 | 8363.1 | 8363.1 | -1622 | 0 | 6741.1
0013 | 1.2.1.0.3. | GOINFRA | 20101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 512.27 | 512.27 | 0 | 0 | 5.6 | 4.51 | 2310.33 | 2310.33 | 0 | 5.6 | 2868.71 | 2868.71 | -558.38 | 0 | 2310.33
0014 | 1.2.1.0.4. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 74.44 | 74.44 | 0 | 0 | 161.93 | 130.59 | 9721.11 | 9721.11 | 0 | 161.93 | 12054.06 | 12054.06 | -2332.95 | 0 | 9721.11
0015 | 1.2.1.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 073_SEE | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.57 | 12.55 | 50.2 | 50.2 | 0 | 15.57 | 62.28 | 62.28 | -12.08 | 0 | 50.2
0016 | 1.2.1.0.6. | SINAPI | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 54 | 54 | 190.44 | 153.58 | 132.27 | 106.67 | 14053.5 | 14053.5 | 190.44 | 132.27 | 17426.34 | 17426.34 | -3372.84 | 8293.32 | 5760.18
0017 | 1.2.1.0.7. | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 54 | 54 | 18.36 | 14.8 | 50.87 | 41.02 | 3014.28 | 3014.28 | 18.36 | 50.87 | 3738.42 | 3738.42 | -724.14 | 799.2 | 2215.08
0018 | 1.2.1.0.8. | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 54 | 54 | 39.27 | 31.67 | 37.59 | 30.31 | 3346.92 | 3346.92 | 39.27 | 37.59 | 4150.44 | 4150.44 | -803.52 | 1710.18 | 1636.74
0019 | 1.2.1.0.9. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 123.87 | 123.87 | 0 | 0 | 38.93 | 31.39 | 3888.27 | 3888.27 | 0 | 38.93 | 4822.25 | 4822.25 | -933.98 | 0 | 3888.27
0020 | 1.2.1.0.10. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 17.49 | 17.49 | 97.23 | 78.41 | 154.28 | 124.42 | 3547.49 | 3547.49 | 97.23 | 154.28 | 4398.9 | 4398.9 | -851.41 | 1371.39 | 2176.1
0021 | 1.2.1.0.11. | GOINFRA | 20100 | DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 598.3 | 598.3 | 0 | 0 | 3.5 | 2.82 | 1687.2 | 1687.2 | 0 | 3.5 | 2094.05 | 2094.05 | -406.85 | 0 | 1687.2
0022 | 1.2.1.0.12. | GOINFRA | 20143 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M | 217.94 | 217.94 | 0 | 0 | 6.23 | 5.02 | 1094.05 | 1094.05 | 0 | 6.23 | 1357.76 | 1357.76 | -263.71 | 0 | 1094.05
0023 | 1.2.1.0.13. | GOINFRA | 20190 | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | M2 | 5300 | 5300 | 0.22 | 0.17 | 0 | 0 | 901 | 901 | 0.22 | 0 | 1166 | 1166 | -265 | 901 | 0
0024 | 1.2.1.0.14. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 19.55 | 19.55 | 0 | 0 | 6.23 | 5.02 | 98.14 | 98.14 | 0 | 6.23 | 121.79 | 121.79 | -23.65 | 0 | 98.14
0025 | 1.2.1.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 430_SEE | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) | M2 | 31.99 | 31.99 | 0.59 | 0.47 | 14.89 | 12 | 398.91 | 398.91 | 0.59 | 14.89 | 495.2 | 495.2 | -96.29 | 15.03 | 383.88
0026 | 1.2.1.0.16. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 811 | 811 | 0.82 | 0.66 | 2.29 | 1.84 | 2027.5 | 2027.5 | 0.82 | 2.29 | 2522.21 | 2522.21 | -494.71 | 535.26 | 1492.24
0027 | 1.3. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 11827.82 | 11827.82 |  |  | 14669.42 | 14669.42 | -2841.6 | 0 | 0
0028 | 1.3.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 319.34 | 319.34 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 11311.02 | 11311.02 | 34.33 | 9.6 | 14028.6 | 14028.6 | -2717.58 | 8839.33 | 2471.69
0029 | 1.3.0.0.2. | GOINFRA | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 1 | 156.55 | 126.25 | 163.86 | 132.15 | 258.4 | 258.4 | 156.55 | 163.86 | 320.41 | 320.41 | -62.01 | 126.25 | 132.15
0030 | 1.3.0.0.3. | GOINFRA | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 1 | 156.55 | 126.25 | 163.86 | 132.15 | 258.4 | 258.4 | 156.55 | 163.86 | 320.41 | 320.41 | -62.01 | 126.25 | 132.15
0031 | 1.4. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 129763.7 | 129763.7 |  |  | 161277.86 | 161277.86 | -31514.16 | 0 | 0
0032 | 1.4.1. |  |  | INST. HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 1606.15 | 1606.15 |  |  | 1991.85 | 1991.85 | -385.7 | 0 | 0
0033 | 1.4.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 966 | 966 | 0 | 34.23 | 1198.05 | 1198.05 | -232.05 | 0 | 966
0034 | 1.4.1.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 640.15 | 640.15 | 0 | 22.68 | 793.8 | 793.8 | -153.65 | 0 | 640.15
0035 | 1.4.2. |  |  | INST. GÁS | [7 empty] | 32.12 | 32.12 |  |  | 39.83 | 39.83 | -7.71 | 0 | 0
0036 | 1.4.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 19.32 | 19.32 | 0 | 34.23 | 23.96 | 23.96 | -4.64 | 0 | 19.32
0037 | 1.4.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 12.8 | 12.8 | 0 | 22.68 | 15.87 | 15.87 | -3.07 | 0 | 12.8
0038 | 1.4.3. |  |  | AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) | [7 empty] | 38334.7 | 38334.7 |  |  | 47633.99 | 47633.99 | -9299.29 | 0 | 0
0039 | 1.4.3.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 1602.22 | 1602.22 | 1.78 | 1.43 | 0 | 0 | 2291.17 | 2291.17 | 1.78 | 0 | 2851.95 | 2851.95 | -560.78 | 2291.17 | 0
0040 | 1.4.3.0.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 1602.22 | 1602.22 | 1.31 | 1.05 | 0 | 0 | 1682.33 | 1682.33 | 1.31 | 0 | 2098.9 | 2098.9 | -416.57 | 1682.33 | 0
0041 | 1.4.3.0.3. | GOINFRA | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 1602.22 | 1602.22 | 5 | 4.03 | 0 | 0 | 6456.94 | 6456.94 | 5 | 0 | 8011.1 | 8011.1 | -1554.16 | 6456.94 | 0
0042 | 1.4.3.0.4. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 12817.76 | 12817.76 | 2.51 | 2.02 | 0 | 0 | 25891.87 | 25891.87 | 2.51 | 0 | 32172.57 | 32172.57 | -6280.7 | 25891.87 | 0
0043 | 1.4.3.0.5. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 1281.78 | 1281.78 | 1.95 | 1.57 | 0 | 0 | 2012.39 | 2012.39 | 1.95 | 0 | 2499.47 | 2499.47 | -487.08 | 2012.39 | 0
0044 | 1.4.4. |  |  | CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) | [7 empty] | 89790.73 | 89790.73 |  |  | 111612.19 | 111612.19 | -21821.46 | 0 | 0
0045 | 1.4.4.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 4817.1 | 4817.1 | 1.78 | 1.43 | 0 | 0 | 6888.45 | 6888.45 | 1.78 | 0 | 8574.43 | 8574.43 | -1685.98 | 6888.45 | 0
0046 | 1.4.4.0.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 4817.1 | 4817.1 | 1.31 | 1.05 | 0 | 0 | 5057.95 | 5057.95 | 1.31 | 0 | 6310.4 | 6310.4 | -1252.45 | 5057.95 | 0
0047 | 1.4.4.0.3. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 38536.8 | 38536.8 | 2.51 | 2.02 | 0 | 0 | 77844.33 | 77844.33 | 2.51 | 0 | 96727.36 | 96727.36 | -18883.03 | 77844.33 | 0
0048 | 1.5. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 29072.81 | 29072.81 |  |  | 36058.41 | 36058.41 | -6985.6 | 0 | 0
0049 | 1.5.1. |  |  | ESTUDO DO SOLO | [7 empty] | 6451.2 | 6451.2 |  |  | 8000.4 | 8000.4 | -1549.2 | 0 | 0
0050 | 1.5.1.0.1. | GOINFRA | 50103 | SONDAGENS PARA GOIÂNIA - (OBRAS CIVIS) | M | 120 | 120 | 66.67 | 53.76 | 0 | 0 | 6451.2 | 6451.2 | 66.67 | 0 | 8000.4 | 8000.4 | -1549.2 | 6451.2 | 0
0051 | 1.5.2. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 15265.67 | 15265.67 |  |  | 18935.71 | 18935.71 | -3670.04 | 0 | 0
0052 | 1.5.2.1. |  |  | MURO H 1,5m | [7 empty] | 4969.4 | 4969.4 |  |  | 6164.1 | 6164.1 | -1194.7 | 0 | 0
0053 | 1.5.2.1.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 45 | 45 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 2515.05 | 2515.05 | 31.84 | 37.48 | 3119.4 | 3119.4 | -604.35 | 1155.15 | 1359.9
0054 | 1.5.2.1.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 190.81 | 190.81 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1841.31 | 1841.31 | 8.99 | 2.98 | 2283.99 | 2283.99 | -442.68 | 1383.37 | 457.94
0055 | 1.5.2.1.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 49.72 | 49.72 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 613.04 | 613.04 | 12.69 | 2.61 | 760.71 | 760.71 | -147.67 | 508.63 | 104.41
0056 | 1.5.2.2. |  |  | MURO H 2m | [7 empty] | 10296.27 | 10296.27 |  |  | 12771.61 | 12771.61 | -2475.34 | 0 | 0
0057 | 1.5.2.2.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 93.5 | 93.5 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 5225.71 | 5225.71 | 31.84 | 37.48 | 6481.42 | 6481.42 | -1255.71 | 2400.14 | 2825.57
0058 | 1.5.2.2.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 392.45 | 392.45 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 3787.14 | 3787.14 | 8.99 | 2.98 | 4697.62 | 4697.62 | -910.48 | 2845.26 | 941.88
0059 | 1.5.2.2.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 104.09 | 104.09 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1283.42 | 1283.42 | 12.69 | 2.61 | 1592.57 | 1592.57 | -309.15 | 1064.84 | 218.58
0060 | 1.5.3. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 7283.4 | 7283.4 |  |  | 9032.3 | 9032.3 | -1748.9 | 0 | 0
0061 | 1.5.3.1. |  |  | MURO H 1,5m | [7 empty] | 2155.93 | 2155.93 |  |  | 2673.35 | 2673.35 | -517.42 | 0 | 0
0062 | 1.5.3.1.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 104.85 | 104.85 | 0 | 43.34 | 130.02 | 130.02 | -25.17 | 0 | 104.85
0063 | 1.5.3.1.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 24.76 | 24.76 | 0 | 5.34 | 30.75 | 30.75 | -5.99 | 0 | 24.76
0064 | 1.5.3.1.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.29 | 0.29 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 48.69 | 48.69 | 181.54 | 26.68 | 59.96 | 59.96 | -11.27 | 42.45 | 6.23
0065 | 1.5.3.1.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3 | 3 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1423.95 | 1423.95 | 588.54 | 0 | 1765.62 | 1765.62 | -341.67 | 1423.95 | 0
0066 | 1.5.3.1.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 3 | 3 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 97.47 | 97.47 | 0.12 | 40.18 | 120.9 | 120.9 | -23.43 | 0.27 | 97.2
0067 | 1.5.3.1.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 37 | 37 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 456.21 | 456.21 | 12.69 | 2.61 | 566.1 | 566.1 | -109.89 | 378.51 | 77.7
0068 | 1.5.3.2. |  |  | MURO H 2m | [7 empty] | 5127.47 | 5127.47 |  |  | 6358.95 | 6358.95 | -1231.48 | 0 | 0
0069 | 1.5.3.2.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 223.68 | 223.68 | 0 | 43.34 | 277.37 | 277.37 | -53.69 | 0 | 223.68
0070 | 1.5.3.2.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 47.98 | 47.98 | 0 | 5.34 | 59.59 | 59.59 | -11.61 | 0 | 47.98
0071 | 1.5.3.2.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.56 | 0.56 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 94.03 | 94.03 | 181.54 | 26.68 | 116.18 | 116.18 | -22.15 | 81.98 | 12.04
0072 | 1.5.3.2.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.4 | 6.4 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3037.76 | 3037.76 | 588.54 | 0 | 3766.65 | 3766.65 | -728.89 | 3037.76 | 0
0073 | 1.5.3.2.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 6.4 | 6.4 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 207.93 | 207.93 | 0.12 | 40.18 | 257.92 | 257.92 | -49.99 | 0.57 | 207.36
0074 | 1.5.3.2.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 96.6 | 96.6 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1191.07 | 1191.07 | 12.69 | 2.61 | 1477.98 | 1477.98 | -286.91 | 988.21 | 202.86
0075 | 1.5.3.2.7. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 32.6 | 32.6 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 325.02 | 325.02 | 9.39 | 2.98 | 403.26 | 403.26 | -78.24 | 246.78 | 78.24
0076 | 1.5.4. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
0077 | 1.5.4.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
0078 | 1.6. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 92971.87 | 92971.87 |  |  | 115293.47 | 115293.47 | -22321.6 | 0 | 0
0079 | 1.6.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 7719.47 | 7719.47 |  |  | 9574.21 | 9574.21 | -1854.74 | 0 | 0
0080 | 1.6.1.1. |  |  | MURO H 1,5m | [7 empty] | 3348.31 | 3348.31 |  |  | 4152.11 | 4152.11 | -803.8 | 0 | 0
0081 | 1.6.1.1.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 137.44 | 137.44 | 0 | 34.23 | 170.46 | 170.46 | -33.02 | 0 | 137.44
0082 | 1.6.1.1.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 22.01 | 22.01 | 0 | 5.34 | 27.34 | 27.34 | -5.33 | 0 | 22.01
0083 | 1.6.1.1.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.26 | 0.26 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 43.65 | 43.65 | 181.54 | 26.68 | 53.3 | 53.3 | -9.65 | 38.06 | 5.59
0084 | 1.6.1.1.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 29.29 | 29.29 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 854.09 | 854.09 | 24.8 | 11.37 | 1059.41 | 1059.41 | -205.32 | 585.8 | 268.29
0085 | 1.6.1.1.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.05 | 2.05 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 973.03 | 973.03 | 588.54 | 0 | 1206.5 | 1206.5 | -233.47 | 973.03 | 0
0086 | 1.6.1.1.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2.05 | 2.05 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 85.73 | 85.73 | 0.12 | 51.75 | 106.33 | 106.33 | -20.6 | 0.18 | 85.54
0087 | 1.6.1.1.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 53.58 | 53.58 | 0 | 22.68 | 66.45 | 66.45 | -12.87 | 0 | 53.58
0088 | 1.6.1.1.8. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 92 | 92 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 887.8 | 887.8 | 8.99 | 2.98 | 1101.24 | 1101.24 | -213.44 | 667 | 220.8
0089 | 1.6.1.1.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 23.6 | 23.6 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 290.98 | 290.98 | 12.69 | 2.61 | 361.08 | 361.08 | -70.1 | 241.42 | 49.56
0090 | 1.6.1.2. |  |  | MURO H 2m | [7 empty] | 4371.16 | 4371.16 |  |  | 5422.1 | 5422.1 | -1050.94 | 0 | 0
0091 | 1.6.1.2.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 6.46 | 6.46 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 178.29 | 178.29 | 0 | 34.23 | 221.12 | 221.12 | -42.83 | 0 | 178.29
0092 | 1.6.1.2.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 28.59 | 28.59 | 0 | 5.34 | 35.51 | 35.51 | -6.92 | 0 | 28.59
0093 | 1.6.1.2.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.33 | 0.33 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 55.41 | 55.41 | 181.54 | 26.68 | 69.23 | 69.23 | -13.82 | 48.31 | 7.09
0094 | 1.6.1.2.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 38 | 38 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 1108.08 | 1108.08 | 24.8 | 11.37 | 1374.46 | 1374.46 | -266.38 | 760 | 348.08
0095 | 1.6.1.2.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.66 | 2.66 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1262.56 | 1262.56 | 588.54 | 0 | 1565.51 | 1565.51 | -302.95 | 1262.56 | 0
0096 | 1.6.1.2.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2.66 | 2.66 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 111.24 | 111.24 | 0.12 | 51.75 | 137.97 | 137.97 | -26.73 | 0.23 | 111
0097 | 1.6.1.2.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 69.5 | 69.5 | 0 | 22.68 | 86.18 | 86.18 | -16.68 | 0 | 69.5
0098 | 1.6.1.2.8. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 120 | 120 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1158 | 1158 | 8.99 | 2.98 | 1436.4 | 1436.4 | -278.4 | 870 | 288
0099 | 1.6.1.2.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 32.4 | 32.4 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 399.49 | 399.49 | 12.69 | 2.61 | 495.72 | 495.72 | -96.23 | 331.45 | 68.04
0100 | 1.6.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 15700.67 | 15700.67 |  |  | 19473.34 | 19473.34 | -3772.67 | 0 | 0
0101 | 1.6.2.1. |  |  | MURO H 1,5m | [7 empty] | 6326.78 | 6326.78 |  |  | 7847.04 | 7847.04 | -1520.26 | 0 | 0
0102 | 1.6.2.1.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 46.08 | 46.08 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 2143.18 | 2143.18 | 34.16 | 23.52 | 2657.89 | 2657.89 | -514.71 | 1269.5 | 873.67
0103 | 1.6.2.1.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.07 | 3.07 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1457.17 | 1457.17 | 588.54 | 0 | 1806.81 | 1806.81 | -349.64 | 1457.17 | 0
0104 | 1.6.2.1.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.07 | 3.07 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 128.38 | 128.38 | 0.12 | 51.75 | 159.24 | 159.24 | -30.86 | 0.27 | 128.11
0105 | 1.6.2.1.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 171.1 | 171.1 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1651.11 | 1651.11 | 8.99 | 2.98 | 2048.06 | 2048.06 | -396.95 | 1240.47 | 410.64
0106 | 1.6.2.1.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 76.8 | 76.8 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 946.94 | 946.94 | 12.69 | 2.61 | 1175.04 | 1175.04 | -228.1 | 785.66 | 161.28
0107 | 1.6.2.2. |  |  | MURO H 2m | [7 empty] | 9373.89 | 9373.89 |  |  | 11626.3 | 11626.3 | -2252.41 | 0 | 0
0108 | 1.6.2.2.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 68.94 | 68.94 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 3206.39 | 3206.39 | 34.16 | 23.52 | 3976.45 | 3976.45 | -770.06 | 1899.29 | 1307.1
0109 | 1.6.2.2.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 4.6 | 4.6 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 2183.39 | 2183.39 | 588.54 | 0 | 2707.28 | 2707.28 | -523.89 | 2183.39 | 0
0110 | 1.6.2.2.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 4.6 | 4.6 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 192.37 | 192.37 | 0.12 | 51.75 | 238.6 | 238.6 | -46.23 | 0.41 | 191.95
0111 | 1.6.2.2.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 248.8 | 248.8 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 2400.92 | 2400.92 | 8.99 | 2.98 | 2978.13 | 2978.13 | -577.21 | 1803.8 | 597.12
0112 | 1.6.2.2.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 112.8 | 112.8 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1390.82 | 1390.82 | 12.69 | 2.61 | 1725.84 | 1725.84 | -335.02 | 1153.94 | 236.88
0113 | 1.6.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 10362.4 | 10362.4 |  |  | 12852.68 | 12852.68 | -2490.28 | 0 | 0
0114 | 1.6.3.1. |  |  | MURO H 1,5m | [7 empty] | 2693.2 | 2693.2 |  |  | 3340.49 | 3340.49 | -647.29 | 0 | 0
0115 | 1.6.3.1.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 23.39 | 23.39 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 1087.86 | 1087.86 | 34.16 | 23.52 | 1349.13 | 1349.13 | -261.27 | 644.39 | 443.47
0116 | 1.6.3.1.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 1.28 | 1.28 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 607.55 | 607.55 | 588.54 | 0 | 753.33 | 753.33 | -145.78 | 607.55 | 0
0117 | 1.6.3.1.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 53.52 | 53.52 | 0.12 | 51.75 | 66.39 | 66.39 | -12.87 | 0.11 | 53.41
0118 | 1.6.3.1.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 58.6 | 58.6 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 584.24 | 584.24 | 9.39 | 2.98 | 724.88 | 724.88 | -140.64 | 443.6 | 140.64
0119 | 1.6.3.1.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 29.2 | 29.2 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 360.03 | 360.03 | 12.69 | 2.61 | 446.76 | 446.76 | -86.73 | 298.71 | 61.32
0120 | 1.6.3.2. |  |  | MURO H 2m | [7 empty] | 7669.2 | 7669.2 |  |  | 9512.19 | 9512.19 | -1842.99 | 0 | 0
0121 | 1.6.3.2.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 60.69 | 60.69 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 2822.69 | 2822.69 | 34.16 | 23.52 | 3500.59 | 3500.59 | -677.9 | 1672 | 1150.68
0122 | 1.6.3.2.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.32 | 3.32 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1575.83 | 1575.83 | 588.54 | 0 | 1953.95 | 1953.95 | -378.12 | 1575.83 | 0
0123 | 1.6.3.2.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.32 | 3.32 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 138.84 | 138.84 | 0.12 | 51.75 | 172.2 | 172.2 | -33.36 | 0.29 | 138.54
0124 | 1.6.3.2.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 76 | 76 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 757.72 | 757.72 | 9.39 | 2.98 | 940.12 | 940.12 | -182.4 | 575.32 | 182.4
0125 | 1.6.3.2.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 75.7 | 75.7 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 933.38 | 933.38 | 12.69 | 2.61 | 1158.21 | 1158.21 | -224.83 | 774.41 | 158.97
0126 | 1.6.3.2.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 149.3 | 149.3 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1440.74 | 1440.74 | 8.99 | 2.98 | 1787.12 | 1787.12 | -346.38 | 1082.42 | 358.32
0127 | 1.6.4. |  |  | MURO DE ARRIMO | [7 empty] | 58971.71 | 58971.71 |  |  | 73123.24 | 73123.24 | -14151.53 | 0 | 0
0128 | 1.6.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 690_SEE | MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) | M2 | 149.72 | 149.72 | 334.68 | 269.91 | 153.72 | 123.97 | 58971.71 | 58971.71 | 334.68 | 153.72 | 73123.24 | 73123.24 | -14151.53 | 40410.92 | 18560.78
0129 | 1.6.5. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
0130 | 1.6.5.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
0131 | 1.7. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 197846.95 | 197846.95 |  |  | 245447.03 | 245447.03 | -47600.08 | 0 | 0
0132 | 1.7.1. |  |  | GERAL | [7 empty] | 49654.63 | 49654.63 |  |  | 61635.89 | 61635.89 | -11981.26 | 0 | 0
0133 | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 604.65 | 487.65 | 26.97 | 21.75 | 1018.8 | 1018.8 | 604.65 | 26.97 | 1263.24 | 1263.24 | -244.44 | 975.3 | 43.5
0134 | 1.7.1.0.2. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 60.46 | 48.76 | 7.54 | 6.08 | 54.84 | 54.84 | 60.46 | 7.54 | 68 | 68 | -13.16 | 48.76 | 6.08
0135 | 1.7.1.0.3. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 61.96 | 49.97 | 10.38 | 8.37 | 350.04 | 350.04 | 61.96 | 10.38 | 434.04 | 434.04 | -84 | 299.82 | 50.22
0136 | 1.7.1.0.4. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 63.88 | 51.51 | 15.4 | 12.42 | 127.86 | 127.86 | 63.88 | 15.4 | 158.56 | 158.56 | -30.7 | 103.02 | 24.84
0137 | 1.7.1.0.5. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 66.62 | 53.72 | 21.56 | 17.38 | 71.1 | 71.1 | 66.62 | 21.56 | 88.18 | 88.18 | -17.08 | 53.72 | 17.38
0138 | 1.7.1.0.6. | GOINFRA | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 1 | 1 | 317.56 | 256.11 | 33.62 | 27.11 | 283.22 | 283.22 | 317.56 | 33.62 | 351.18 | 351.18 | -67.96 | 256.11 | 27.11
0139 | 1.7.1.0.7. | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | M | 2535 | 2535 | 2.37 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 9049.95 | 9049.95 | 2.37 | 2.06 | 11230.05 | 11230.05 | -2180.1 | 4841.85 | 4208.1
0140 | 1.7.1.0.8. | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | M | 395 | 395 | 4.13 | 3.33 | 2.24 | 1.8 | 2026.35 | 2026.35 | 4.13 | 2.24 | 2516.15 | 2516.15 | -489.8 | 1315.35 | 711
0141 | 1.7.1.0.9. | GOINFRA | 70565 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | M | 1060 | 1060 | 5.17 | 4.16 | 2.43 | 1.95 | 6476.6 | 6476.6 | 5.17 | 2.43 | 8056 | 8056 | -1579.4 | 4409.6 | 2067
0142 | 1.7.1.0.10. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 178 | 178 | 10.23 | 8.25 | 0.31 | 0.25 | 1513 | 1513 | 10.23 | 0.31 | 1876.12 | 1876.12 | -363.12 | 1468.5 | 44.5
0143 | 1.7.1.0.11. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 30 | 18.82 | 15.17 | 4.33 | 3.49 | 559.8 | 559.8 | 18.82 | 4.33 | 694.5 | 694.5 | -134.7 | 455.1 | 104.7
0144 | 1.7.1.0.12. | SINAPI | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 120 | 120 | 24.03 | 19.38 | 0.06 | 0.04 | 2330.4 | 2330.4 | 24.03 | 0.06 | 2890.8 | 2890.8 | -560.4 | 2325.6 | 4.8
0145 | 1.7.1.0.13. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 685 | 685 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 4904.6 | 4904.6 | 2.53 | 6.35 | 6082.8 | 6082.8 | -1178.2 | 1397.4 | 3507.2
0146 | 1.7.1.0.14. | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 130 | 8.85 | 7.13 | 5.67 | 4.57 | 1521 | 1521 | 8.85 | 5.67 | 1887.6 | 1887.6 | -366.6 | 926.9 | 594.1
0147 | 1.7.1.0.15. | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46 | 46 | 5.55 | 4.47 | 6.34 | 5.11 | 440.68 | 440.68 | 5.55 | 6.34 | 546.94 | 546.94 | -106.26 | 205.62 | 235.06
0148 | 1.7.1.0.16. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 15 | 5.25 | 4.23 | 2.55 | 2.05 | 94.2 | 94.2 | 5.25 | 2.55 | 117 | 117 | -22.8 | 63.45 | 30.75
0149 | 1.7.1.0.17. | GOINFRA | 71199 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM | M | 30 | 30 | 8.47 | 6.83 | 29.89 | 24.1 | 927.9 | 927.9 | 8.47 | 29.89 | 1150.8 | 1150.8 | -222.9 | 204.9 | 723
0150 | 1.7.1.0.18. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 25 | 25 | 7.99 | 6.44 | 11.21 | 9.04 | 387 | 387 | 7.99 | 11.21 | 480 | 480 | -93 | 161 | 226
0151 | 1.7.1.0.19. | GOINFRA | 71252 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | M | 15 | 15 | 10.4 | 8.38 | 14.94 | 12.04 | 306.3 | 306.3 | 10.4 | 14.94 | 380.1 | 380.1 | -73.8 | 125.7 | 180.6
0152 | 1.7.1.0.20. | GOINFRA | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | UN | 8 | 8 | 0.67 | 0.54 | 0.37 | 0.29 | 6.64 | 6.64 | 0.67 | 0.37 | 8.32 | 8.32 | -1.68 | 4.32 | 2.32
0153 | 1.7.1.0.21. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 16 | 16 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 27.52 | 27.52 | 1.78 | 0.37 | 34.4 | 34.4 | -6.88 | 22.88 | 4.64
0154 | 1.7.1.0.22. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 5 | 5 | 0.81 | 0.65 | 0.37 | 0.29 | 4.7 | 4.7 | 0.81 | 0.37 | 5.9 | 5.9 | -1.2 | 3.25 | 1.45
0155 | 1.7.1.0.23. | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 10 | 10 | 2.69 | 2.16 | 0.37 | 0.29 | 24.5 | 24.5 | 2.69 | 0.37 | 30.6 | 30.6 | -6.1 | 21.6 | 2.9
0156 | 1.7.1.0.24. | GOINFRA | 71701 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 8 | 8 | 2.39 | 1.92 | 1.49 | 1.2 | 24.96 | 24.96 | 2.39 | 1.49 | 31.04 | 31.04 | -6.08 | 15.36 | 9.6
0157 | 1.7.1.0.25. | GOINFRA | 71702 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" | UN | 5 | 5 | 3.35 | 2.7 | 2.24 | 1.8 | 22.5 | 22.5 | 3.35 | 2.24 | 27.95 | 27.95 | -5.45 | 13.5 | 9
0158 | 1.7.1.0.26. | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 | 5.33 | 4.29 | 11.25 | 9.07 | 133.6 | 133.6 | 5.33 | 11.25 | 165.8 | 165.8 | -32.2 | 42.9 | 90.7
0159 | 1.7.1.0.27. | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 5 | 5.62 | 4.53 | 9.15 | 7.37 | 59.5 | 59.5 | 5.62 | 9.15 | 73.85 | 73.85 | -14.35 | 22.65 | 36.85
0160 | 1.7.1.0.28. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 9.06 | 7.3 | 1.32 | 1.06 | 50.16 | 50.16 | 9.06 | 1.32 | 62.28 | 62.28 | -12.12 | 43.8 | 6.36
0161 | 1.7.1.0.29. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 15 | 9.21 | 7.42 | 1.79 | 1.44 | 132.9 | 132.9 | 9.21 | 1.79 | 165 | 165 | -32.1 | 111.3 | 21.6
0162 | 1.7.1.0.30. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 6 | 6 | 88.98 | 71.76 | 37.36 | 30.13 | 611.34 | 611.34 | 88.98 | 37.36 | 758.04 | 758.04 | -146.7 | 430.56 | 180.78
0163 | 1.7.1.0.31. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 500 | 500 | 0.12 | 0.09 | 0.38 | 0.3 | 195 | 195 | 0.12 | 0.38 | 250 | 250 | -55 | 45 | 150
0164 | 1.7.1.0.32. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 500 | 500 | 0.18 | 0.14 | 0.6 | 0.48 | 310 | 310 | 0.18 | 0.6 | 390 | 390 | -80 | 70 | 240
0165 | 1.7.1.0.33. | GOINFRA | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | UN | 50 | 50 | 0.57 | 0.45 | 1.06 | 0.85 | 65 | 65 | 0.57 | 1.06 | 81.5 | 81.5 | -16.5 | 22.5 | 42.5
0166 | 1.7.1.0.34. | GOINFRA | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | UN | 50 | 50 | 0.45 | 0.36 | 0.75 | 0.6 | 48 | 48 | 0.45 | 0.75 | 60 | 60 | -12 | 18 | 30
0167 | 1.7.1.0.35. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 30 | 30 | 7.84 | 6.32 | 10.84 | 8.74 | 451.8 | 451.8 | 7.84 | 10.84 | 560.4 | 560.4 | -108.6 | 189.6 | 262.2
0168 | 1.7.1.0.36. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 18 | 18 | 11.58 | 9.33 | 10.84 | 8.74 | 325.26 | 325.26 | 11.58 | 10.84 | 403.56 | 403.56 | -78.3 | 167.94 | 157.32
0169 | 1.7.1.0.37. | SINAPI | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45 | 45 | 27.72 | 22.35 | 20.89 | 16.84 | 1763.55 | 1763.55 | 27.72 | 20.89 | 2187.45 | 2187.45 | -423.9 | 1005.75 | 757.8
0170 | 1.7.1.0.38. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59 | 59 | 5.45 | 4.39 | 8.47 | 6.83 | 661.98 | 661.98 | 5.45 | 8.47 | 821.28 | 821.28 | -159.3 | 259.01 | 402.97
0171 | 1.7.1.0.39. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 87 | 87 | 8.6 | 6.93 | 21.08 | 17 | 2081.91 | 2081.91 | 8.6 | 21.08 | 2582.16 | 2582.16 | -500.25 | 602.91 | 1479
0172 | 1.7.1.0.40. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 6 | 6.71 | 5.41 | 8.46 | 6.82 | 73.38 | 73.38 | 6.71 | 8.46 | 91.02 | 91.02 | -17.64 | 32.46 | 40.92
0173 | 1.7.1.0.41. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 8 | 8 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 100.24 | 100.24 | 7.71 | 7.84 | 124.4 | 124.4 | -24.16 | 49.68 | 50.56
0174 | 1.7.1.0.42. | GOINFRA | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | UN | 2 | 2 | 10.69 | 8.62 | 10.84 | 8.74 | 34.72 | 34.72 | 10.69 | 10.84 | 43.06 | 43.06 | -8.34 | 17.24 | 17.48
0175 | 1.7.1.0.43. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 5 | 5 | 11.05 | 8.91 | 13.82 | 11.14 | 100.25 | 100.25 | 11.05 | 13.82 | 124.35 | 124.35 | -24.1 | 44.55 | 55.7
0176 | 1.7.1.0.44. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 4 | 4 | 16.5 | 13.3 | 19.8 | 15.96 | 117.04 | 117.04 | 16.5 | 19.8 | 145.2 | 145.2 | -28.16 | 53.2 | 63.84
0177 | 1.7.1.0.45. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 63 | 63 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 5370.75 | 5370.75 | 91.28 | 14.44 | 6660.36 | 6660.36 | -1289.61 | 4637.43 | 733.32
0178 | 1.7.1.0.46. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 126 | 126 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 2761.92 | 2761.92 | 19.95 | 7.25 | 3427.2 | 3427.2 | -665.28 | 2026.08 | 735.84
0179 | 1.7.1.0.47. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 14 | 14 | 41.07 | 33.12 | 11.9 | 9.59 | 597.94 | 597.94 | 41.07 | 11.9 | 741.58 | 741.58 | -143.64 | 463.68 | 134.26
0180 | 1.7.1.0.48. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 2 | 20.53 | 16.55 | 14.07 | 11.34 | 55.78 | 55.78 | 20.53 | 14.07 | 69.2 | 69.2 | -13.42 | 33.1 | 22.68
0181 | 1.7.1.0.49. | GOINFRA | 70647 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | UN | 1 | 1 | 57.92 | 46.71 | 56.04 | 45.19 | 91.9 | 91.9 | 57.92 | 56.04 | 113.96 | 113.96 | -22.06 | 46.71 | 45.19
0182 | 1.7.1.0.50. | GOINFRA | 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 6 | 6 | 72.58 | 58.53 | 78.11 | 62.99 | 729.12 | 729.12 | 72.58 | 78.11 | 904.14 | 904.14 | -175.02 | 351.18 | 377.94
0183 | 1.7.1.0.51. | GOINFRA | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 45.21 | 36.46 | 26.25 | 26.25 | 0 | 45.21 | 32.55 | 32.55 | -6.3 | 0 | 26.25
0184 | 1.7.1.0.52. | GOINFRA | 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 8 | 8 | 6.06 | 4.88 | 12.7 | 10.24 | 120.96 | 120.96 | 6.06 | 12.7 | 150.08 | 150.08 | -29.12 | 39.04 | 81.92
0185 | 1.7.1.0.53. | GOINFRA | 72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | UN | 8 | 8 | 3.53 | 2.84 | 1.12 | 0.9 | 29.92 | 29.92 | 3.53 | 1.12 | 37.2 | 37.2 | -7.28 | 22.72 | 7.2
0186 | 1.7.2. |  |  | SUBESTAÇÃO 112,5 KvA | [7 empty] | 53792.79 | 53792.79 |  |  | 66705.13 | 66705.13 | -12912.34 | 0 | 0
0187 | 1.7.2.0.1. | GOINFRA | 70356 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" | UN | 17 | 17 | 2.03 | 1.63 | 4.49 | 3.62 | 89.25 | 89.25 | 2.03 | 4.49 | 110.84 | 110.84 | -21.59 | 27.71 | 61.54
0188 | 1.7.2.0.2. | GOINFRA | 70514 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 | M | 308 | 308 | 56.06 | 45.21 | 6.35 | 5.12 | 15501.64 | 15501.64 | 56.06 | 6.35 | 19222.28 | 19222.28 | -3720.64 | 13924.68 | 1576.96
0189 | 1.7.2.0.3. | GOINFRA | 70542 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) | M | 6 | 6 | 22.72 | 18.32 | 3.18 | 2.56 | 125.28 | 125.28 | 22.72 | 3.18 | 155.4 | 155.4 | -30.12 | 109.92 | 15.36
0190 | 1.7.2.0.4. | GOINFRA | 70543 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 3 | 3 | 32.93 | 26.55 | 5.98 | 4.82 | 94.11 | 94.11 | 32.93 | 5.98 | 116.73 | 116.73 | -22.62 | 79.65 | 14.46
0191 | 1.7.2.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 047_SEE | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) | UN | 3 | 3 | 18.15 | 14.63 | 1.24 | 1 | 46.89 | 46.89 | 18.15 | 1.24 | 58.17 | 58.17 | -11.28 | 43.89 | 3
0192 | 1.7.2.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) | UN | 3 | 3 | 17 | 13.71 | 1.24 | 1 | 44.13 | 44.13 | 17 | 1.24 | 54.72 | 54.72 | -10.59 | 41.13 | 3
0193 | 1.7.2.0.7. | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | M2 | 40 | 40 | 2.35 | 1.89 | 3.46 | 2.79 | 187.2 | 187.2 | 2.35 | 3.46 | 232.4 | 232.4 | -45.2 | 75.6 | 111.6
0194 | 1.7.2.0.8. | GOINFRA | 70791 | CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) | UN | 3 | 3 | 441.01 | 355.67 | 56.04 | 45.19 | 1202.58 | 1202.58 | 441.01 | 56.04 | 1491.15 | 1491.15 | -288.57 | 1067.01 | 135.57
0195 | 1.7.2.0.9. | GOINFRA | 70922 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM | UN | 1 | 1 | 55.02 | 44.37 | 7.47 | 6.02 | 50.39 | 50.39 | 55.02 | 7.47 | 62.49 | 62.49 | -12.1 | 44.37 | 6.02
0196 | 1.7.2.0.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 130_SEE | CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 2 | 2 | 27.96 | 22.54 | 7.47 | 6.02 | 57.12 | 57.12 | 27.96 | 7.47 | 70.86 | 70.86 | -13.74 | 45.08 | 12.04
0197 | 1.7.2.0.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 137_SEE | CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 13.22 | 10.66 | 7.47 | 6.02 | 16.68 | 16.68 | 13.22 | 7.47 | 20.69 | 20.69 | -4.01 | 10.66 | 6.02
0198 | 1.7.2.0.12. | GOINFRA | 71016 | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 | UN | 16 | 16 | 6.72 | 5.41 | 14.94 | 12.04 | 279.2 | 279.2 | 6.72 | 14.94 | 346.56 | 346.56 | -67.36 | 86.56 | 192.64
0199 | 1.7.2.0.13. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 30 | 56.22 | 45.34 | 1.25 | 1 | 1390.2 | 1390.2 | 56.22 | 1.25 | 1724.1 | 1724.1 | -333.9 | 1360.2 | 30
0200 | 1.7.2.0.14. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 | 15 | 63.25 | 51.01 | 18.33 | 14.78 | 986.85 | 986.85 | 63.25 | 18.33 | 1223.7 | 1223.7 | -236.85 | 765.15 | 221.7
0201 | 1.7.2.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 131_SEE | CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) | UN | 4 | 4 | 283.78 | 228.86 | 17.19 | 13.86 | 970.88 | 970.88 | 283.78 | 17.19 | 1203.88 | 1203.88 | -233 | 915.44 | 55.44
0202 | 1.7.2.0.16. | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 | 5.62 | 4.53 | 9.15 | 7.37 | 11.9 | 11.9 | 5.62 | 9.15 | 14.77 | 14.77 | -2.87 | 4.53 | 7.37
0203 | 1.7.2.0.17. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 38.93 | 31.39 | 37.66 | 37.66 | 0 | 38.93 | 46.71 | 46.71 | -9.05 | 0 | 37.66
0204 | 1.7.2.0.18. | GOINFRA | 71216 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO | M | 15 | 15 | 76.28 | 61.51 | 52.3 | 42.17 | 1555.2 | 1555.2 | 76.28 | 52.3 | 1928.7 | 1928.7 | -373.5 | 922.65 | 632.55
0205 | 1.7.2.0.19. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 10 | 7.52 | 6.06 | 3.59 | 2.89 | 89.5 | 89.5 | 7.52 | 3.59 | 111.1 | 111.1 | -21.6 | 60.6 | 28.9
0206 | 1.7.2.0.20. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 67 | 67 | 8.05 | 6.49 | 7.47 | 6.02 | 838.17 | 838.17 | 8.05 | 7.47 | 1039.84 | 1039.84 | -201.67 | 434.83 | 403.34
0207 | 1.7.2.0.21. | GOINFRA | 71268 | ELO FUSÍVEL 6 K | UN | 3 | 3 | 12.25 | 9.87 | 9.35 | 7.54 | 52.23 | 52.23 | 12.25 | 9.35 | 64.8 | 64.8 | -12.57 | 29.61 | 22.62
0208 | 1.7.2.0.22. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 126.96 | 126.96 | 0 | 34.23 | 157.45 | 157.45 | -30.49 | 0 | 126.96
0209 | 1.7.2.0.23. | COMPOSIÇÃO | COMP 081_SEE | FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) | M | 4 | 4 | 4.31 | 3.47 | 7.47 | 6.02 | 37.96 | 37.96 | 4.31 | 7.47 | 47.12 | 47.12 | -9.16 | 13.88 | 24.08
0210 | 1.7.2.0.24. | GOINFRA | 71365 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | UN | 3 | 3 | 37.82 | 30.5 | 14.94 | 12.04 | 127.62 | 127.62 | 37.82 | 14.94 | 158.28 | 158.28 | -30.66 | 91.5 | 36.12
0211 | 1.7.2.0.25. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 8 | 8 | 76.89 | 62.01 | 9.61 | 7.75 | 558.08 | 558.08 | 76.89 | 9.61 | 692 | 692 | -133.92 | 496.08 | 62
0212 | 1.7.2.0.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 048_SEE | HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | M | 3 | 3 | 9.33 | 7.52 | 14.94 | 12.04 | 58.68 | 58.68 | 9.33 | 14.94 | 72.81 | 72.81 | -14.13 | 22.56 | 36.12
0213 | 1.7.2.0.27. | GOINFRA | 71476 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | UN | 3 | 3 | 87.42 | 70.5 | 7.47 | 6.02 | 229.56 | 229.56 | 87.42 | 7.47 | 284.67 | 284.67 | -55.11 | 211.5 | 18.06
0214 | 1.7.2.0.28. | COMPOSIÇÃO | COMP 105_SEE | ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + COT) | UN | 9 | 9 | 79.74 | 64.31 | 7.47 | 6.02 | 632.97 | 632.97 | 79.74 | 7.47 | 784.89 | 784.89 | -151.92 | 578.79 | 54.18
0215 | 1.7.2.0.29. | GOINFRA | 71510 | LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | UN | 9 | 9 | 6.22 | 5.01 | 7.47 | 6.02 | 99.27 | 99.27 | 6.22 | 7.47 | 123.21 | 123.21 | -23.94 | 45.09 | 54.18
0216 | 1.7.2.0.30. | COMPOSIÇÃO | COMP 272_SEE | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) | M2 | 20 | 20 | 86.88 | 70.06 | 46.39 | 37.41 | 2149.4 | 2149.4 | 86.88 | 46.39 | 2665.4 | 2665.4 | -516 | 1401.2 | 748.2
0217 | 1.7.2.0.31. | COMPOSIÇÃO | COMP 138_SEE | MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) | UN | 2 | 2 | 46.86 | 37.79 | 5.61 | 4.52 | 84.62 | 84.62 | 46.86 | 5.61 | 104.94 | 104.94 | -20.32 | 75.58 | 9.04
0218 | 1.7.2.0.32. | COMPOSIÇÃO | COMP 139_SEE | MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) | UN | 4 | 4 | 64.08 | 51.68 | 5.61 | 4.52 | 224.8 | 224.8 | 64.08 | 5.61 | 278.76 | 278.76 | -53.96 | 206.72 | 18.08
0219 | 1.7.2.0.33. | GOINFRA | 71795 | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 3 | 3 | 13.29 | 10.71 | 11.21 | 9.04 | 59.25 | 59.25 | 13.29 | 11.21 | 73.5 | 73.5 | -14.25 | 32.13 | 27.12
0220 | 1.7.2.0.34. | GOINFRA | 71833 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | UN | 6 | 6 | 196.43 | 158.42 | 56.04 | 45.19 | 1221.66 | 1221.66 | 196.43 | 56.04 | 1514.82 | 1514.82 | -293.16 | 950.52 | 271.14
0221 | 1.7.2.0.35. | GOINFRA | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | UN | 15 | 15 | 11.41 | 9.2 | 0.25 | 0.2 | 141 | 141 | 11.41 | 0.25 | 174.9 | 174.9 | -33.9 | 138 | 3
0222 | 1.7.2.0.36. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 40 | 40 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 433.6 | 433.6 | 5.47 | 7.98 | 538 | 538 | -104.4 | 176.4 | 257.2
0223 | 1.7.2.0.37. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 7.5 | 7.5 | 30.53 | 24.62 | 10 | 8.06 | 245.1 | 245.1 | 30.53 | 10 | 303.97 | 303.97 | -58.87 | 184.65 | 60.45
0224 | 1.7.2.0.38. | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 33 | 33 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 10.23 | 10.23 | 0.25 | 0.14 | 12.87 | 12.87 | -2.64 | 6.6 | 3.63
0225 | 1.7.2.0.39. | GOINFRA | 180302 | PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS | M2 | 4 | 4 | 608.65 | 490.87 | 46.24 | 37.29 | 2112.64 | 2112.64 | 608.65 | 46.24 | 2619.56 | 2619.56 | -506.92 | 1963.48 | 149.16
0226 | 1.7.2.0.40. | COMPOSIÇÃO | COMP 197_SEE | POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) | M | 1.8 | 1.8 | 514.62 | 415.04 | 598.37 | 482.58 | 1615.71 | 1615.71 | 514.62 | 598.37 | 2003.38 | 2003.38 | -387.67 | 747.07 | 868.64
0227 | 1.7.2.0.41. | COMPOSIÇÃO | COMP 141_SEE | POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) | UN | 1 | 1 | 3668.98 | 2959.03 | 0 | 0 | 2959.03 | 2959.03 | 3668.98 | 0 | 3668.98 | 3668.98 | -709.95 | 2959.03 | 0
0228 | 1.7.2.0.42. | GOINFRA | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 | 4 | 200 | 161.3 | 0 | 0 | 645.2 | 645.2 | 200 | 0 | 800 | 800 | -154.8 | 645.2 | 0
0229 | 1.7.2.0.43. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 242.34 | 242.34 | 0 | 22.68 | 300.51 | 300.51 | -58.17 | 0 | 242.34
0230 | 1.7.2.0.44. | GOINFRA | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 40 | 40 | 9.9 | 7.98 | 19.22 | 15.5 | 939.2 | 939.2 | 9.9 | 19.22 | 1164.8 | 1164.8 | -225.6 | 319.2 | 620
0231 | 1.7.2.0.45. | GOINFRA | 72330 | SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV | UN | 4 | 4 | 27.33 | 22.04 | 18.68 | 15.06 | 148.4 | 148.4 | 27.33 | 18.68 | 184.04 | 184.04 | -35.64 | 88.16 | 60.24
0232 | 1.7.2.0.46. | GOINFRA | 72370 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 2 | 2 | 232.75 | 187.71 | 56.04 | 45.19 | 465.8 | 465.8 | 232.75 | 56.04 | 577.58 | 577.58 | -111.78 | 375.42 | 90.38
0233 | 1.7.2.0.47. | GOINFRA | 72372 | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | UN | 3 | 3 | 48.06 | 38.76 | 14.94 | 12.04 | 152.4 | 152.4 | 48.06 | 14.94 | 189 | 189 | -36.6 | 116.28 | 36.12
0234 | 1.7.2.0.48. | SINAPI | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 17548 | 14152.46 | 361.8 | 291.79 | 14444.25 | 14444.25 | 17548 | 361.8 | 17909.8 | 17909.8 | -3465.55 | 14152.46 | 291.79
0235 | 1.7.3. |  |  | ACIONADOR AUDIOVISUAL | [7 empty] | 1292.29 | 1292.29 |  |  | 1603.12 | 1603.12 | -310.83 | 0 | 0
0236 | 1.7.3.0.1. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 2 | 2 | 7.84 | 6.32 | 10.84 | 8.74 | 30.12 | 30.12 | 7.84 | 10.84 | 37.36 | 37.36 | -7.24 | 12.64 | 17.48
0237 | 1.7.3.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 477_SEE | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) | UN | 2 | 2 | 491.08 | 396.05 | 37.36 | 30.13 | 852.36 | 852.36 | 491.08 | 37.36 | 1056.88 | 1056.88 | -204.52 | 792.1 | 60.26
0238 | 1.7.3.0.3. | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | M | 20 | 20 | 2.37 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 71.4 | 71.4 | 2.37 | 2.06 | 88.6 | 88.6 | -17.2 | 38.2 | 33.2
0239 | 1.7.3.0.4. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 10 | 10 | 8.97 | 7.23 | 5.08 | 4.09 | 113.2 | 113.2 | 8.97 | 5.08 | 140.5 | 140.5 | -27.3 | 72.3 | 40.9
0240 | 1.7.3.0.5. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 10 | 5.27 | 4.25 | 5.11 | 4.12 | 83.7 | 83.7 | 5.27 | 5.11 | 103.8 | 103.8 | -20.1 | 42.5 | 41.2
0241 | 1.7.3.0.6. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 5 | 5 | 5.33 | 4.29 | 6.35 | 5.12 | 47.05 | 47.05 | 5.33 | 6.35 | 58.4 | 58.4 | -11.35 | 21.45 | 25.6
0242 | 1.7.3.0.7. | SINAPI | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 8.56 | 6.9 | 21.08 | 17 | 47.8 | 47.8 | 8.56 | 21.08 | 59.28 | 59.28 | -11.48 | 13.8 | 34
0243 | 1.7.3.0.8. | SINAPI | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 3.92 | 3.16 | 6.39 | 5.15 | 16.62 | 16.62 | 3.92 | 6.39 | 20.62 | 20.62 | -4 | 6.32 | 10.3
0244 | 1.7.3.0.9. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 2 | 2 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 3.44 | 3.44 | 1.78 | 0.37 | 4.3 | 4.3 | -0.86 | 2.86 | 0.58
0245 | 1.7.3.0.10. | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 2.39 | 1.92 | 5.25 | 4.23 | 12.3 | 12.3 | 2.39 | 5.25 | 15.28 | 15.28 | -2.98 | 3.84 | 8.46
0246 | 1.7.3.0.11. | GOINFRA | 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | UN | 10 | 10 | 0.26 | 0.2 | 0.68 | 0.54 | 7.4 | 7.4 | 0.26 | 0.68 | 9.4 | 9.4 | -2 | 2 | 5.4
0247 | 1.7.3.0.12. | GOINFRA | 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 10 | 10 | 0.27 | 0.21 | 0.6 | 0.48 | 6.9 | 6.9 | 0.27 | 0.6 | 8.7 | 8.7 | -1.8 | 2.1 | 4.8
0248 | 1.7.4. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [7 empty] | 80752.62 | 80752.62 |  |  | 100169.91 | 100169.91 | -19417.29 | 0 | 0
0249 | 1.7.4.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 552 | 552 | 0 | 34.23 | 684.6 | 684.6 | -132.6 | 0 | 552
0250 | 1.7.4.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 365.8 | 365.8 | 0 | 22.68 | 453.6 | 453.6 | -87.8 | 0 | 365.8
0251 | 1.7.4.0.3. | GOINFRA | 70543 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 1101 | 1101 | 32.93 | 26.55 | 5.98 | 4.82 | 34538.37 | 34538.37 | 32.93 | 5.98 | 42839.91 | 42839.91 | -8301.54 | 29231.55 | 5306.82
0252 | 1.7.4.0.4. | GOINFRA | 70544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 580 | 580 | 45.15 | 36.41 | 6.35 | 5.12 | 24087.4 | 24087.4 | 45.15 | 6.35 | 29870 | 29870 | -5782.6 | 21117.8 | 2969.6
0253 | 1.7.4.0.5. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 48 | 48 | 42.51 | 34.28 | 5.84 | 4.7 | 1871.04 | 1871.04 | 42.51 | 5.84 | 2320.8 | 2320.8 | -449.76 | 1645.44 | 225.6
0254 | 1.7.4.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 567_SEE | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 48 | 48 | 150.62 | 121.47 | 14.3 | 11.53 | 6384 | 6384 | 150.62 | 14.3 | 7916.16 | 7916.16 | -1532.16 | 5830.56 | 553.44
0255 | 1.7.4.0.7. | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 52 | 52 | 89.12 | 71.87 | 14.94 | 12.04 | 4363.32 | 4363.32 | 89.12 | 14.94 | 5411.12 | 5411.12 | -1047.8 | 3737.24 | 626.08
0256 | 1.7.4.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 481_SEE | TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) | UN | 68 | 68 | 15.32 | 12.35 | 11.21 | 9.04 | 1454.52 | 1454.52 | 15.32 | 11.21 | 1804.04 | 1804.04 | -349.52 | 839.8 | 614.72
0257 | 1.7.4.0.9. | GOINFRA | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | UN | 25 | 25 | 17.04 | 13.74 | 9.35 | 7.54 | 532 | 532 | 17.04 | 9.35 | 659.75 | 659.75 | -127.75 | 343.5 | 188.5
0258 | 1.7.4.0.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 68 | 68 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 21.08 | 21.08 | 0.25 | 0.14 | 26.52 | 26.52 | -5.44 | 13.6 | 7.48
0259 | 1.7.4.0.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 036_SEE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 200 | 200 | 1.75 | 1.41 | 3.11 | 2.5 | 782 | 782 | 1.75 | 3.11 | 972 | 972 | -190 | 282 | 500
0260 | 1.7.4.0.12. | GOINFRA | 71872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | UN | 68 | 68 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.2 | 25.84 | 25.84 | 0.23 | 0.25 | 32.64 | 32.64 | -6.8 | 12.24 | 13.6
0261 | 1.7.4.0.13. | GOINFRA | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | UN | 68 | 68 | 0.45 | 0.36 | 0.75 | 0.6 | 65.28 | 65.28 | 0.45 | 0.75 | 81.6 | 81.6 | -16.32 | 24.48 | 40.8
0262 | 1.7.4.0.14. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 144 | 144 | 8.05 | 6.49 | 7.47 | 6.02 | 1801.44 | 1801.44 | 8.05 | 7.47 | 2234.88 | 2234.88 | -433.44 | 934.56 | 866.88
0263 | 1.7.4.0.15. | GOINFRA | 70372 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" | UN | 96 | 96 | 1.54 | 1.24 | 0.37 | 0.29 | 146.88 | 146.88 | 1.54 | 0.37 | 183.36 | 183.36 | -36.48 | 119.04 | 27.84
0264 | 1.7.4.0.16. | GOINFRA | 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 305 | 305 | 0.27 | 0.21 | 0.6 | 0.48 | 210.45 | 210.45 | 0.27 | 0.6 | 265.35 | 265.35 | -54.9 | 64.05 | 146.4
0265 | 1.7.4.0.17. | GOINFRA | 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | UN | 305 | 305 | 0.26 | 0.2 | 0.68 | 0.54 | 225.7 | 225.7 | 0.26 | 0.68 | 286.7 | 286.7 | -61 | 61 | 164.7
0266 | 1.7.4.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 639_SEE | PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) | UN | 60 | 60 | 0.47 | 0.37 | 13.08 | 10.54 | 654.6 | 654.6 | 0.47 | 13.08 | 813 | 813 | -158.4 | 22.2 | 632.4
0267 | 1.7.4.0.19. | COMPOSIÇÃO | COMP 640_SEE | CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) | UN | 100 | 100 | 11.22 | 9.04 | 16.82 | 13.56 | 2260 | 2260 | 11.22 | 16.82 | 2804 | 2804 | -544 | 904 | 1356
0268 | 1.7.4.0.20. | COMPOSIÇÃO | COMP 640_SEE | CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) | UN | 2 | 2 | 11.22 | 9.04 | 16.82 | 13.56 | 45.2 | 45.2 | 11.22 | 16.82 | 56.08 | 56.08 | -10.88 | 18.08 | 27.12
0269 | 1.7.4.0.21. | GOINFRA | 72528 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | UN | 10 | 10 | 6.38 | 5.14 | 14.94 | 12.04 | 171.8 | 171.8 | 6.38 | 14.94 | 213.2 | 213.2 | -41.4 | 51.4 | 120.4
0270 | 1.7.4.0.22. | GOINFRA | 72532 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 | UN | 10 | 10 | 9.12 | 7.35 | 14.94 | 12.04 | 193.9 | 193.9 | 9.12 | 14.94 | 240.6 | 240.6 | -46.7 | 73.5 | 120.4
0271 | 1.7.5. |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 12354.62 | 12354.62 |  |  | 15332.98 | 15332.98 | -2978.36 | 0 | 0
0272 | 1.7.5.0.1. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 283 | 283 | 7.52 | 6.06 | 3.59 | 2.89 | 2532.85 | 2532.85 | 7.52 | 3.59 | 3144.13 | 3144.13 | -611.28 | 1714.98 | 817.87
0273 | 1.7.5.0.2. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 50 | 50 | 8.05 | 6.49 | 7.47 | 6.02 | 625.5 | 625.5 | 8.05 | 7.47 | 776 | 776 | -150.5 | 324.5 | 301
0274 | 1.7.5.0.3. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 17 | 17 | 1.71 | 1.37 | 1.87 | 1.5 | 48.79 | 48.79 | 1.71 | 1.87 | 60.86 | 60.86 | -12.07 | 23.29 | 25.5
0275 | 1.7.5.0.4. | GOINFRA | 71142 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | UN | 5 | 5 | 3.77 | 3.04 | 4.86 | 3.91 | 34.75 | 34.75 | 3.77 | 4.86 | 43.15 | 43.15 | -8.4 | 15.2 | 19.55
0276 | 1.7.5.0.5. | GOINFRA | 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 283 | 283 | 3 | 2.41 | 2.43 | 1.95 | 1233.88 | 1233.88 | 3 | 2.43 | 1536.69 | 1536.69 | -302.81 | 682.03 | 551.85
0277 | 1.7.5.0.6. | SINAPI | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 5 | 3.92 | 3.16 | 6.39 | 5.15 | 41.55 | 41.55 | 3.92 | 6.39 | 51.55 | 51.55 | -10 | 15.8 | 25.75
0278 | 1.7.5.0.7. | GOINFRA | 71279 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 | UN | 7 | 7 | 2.3 | 1.85 | 1.12 | 0.9 | 19.25 | 19.25 | 2.3 | 1.12 | 23.94 | 23.94 | -4.69 | 12.95 | 6.3
0279 | 1.7.5.0.8. | GOINFRA | 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | UN | 7 | 7 | 27.57 | 22.23 | 13.82 | 11.14 | 233.59 | 233.59 | 27.57 | 13.82 | 289.73 | 289.73 | -56.14 | 155.61 | 77.98
0280 | 1.7.5.0.9. | GOINFRA | 70772 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | UN | 17 | 17 | 37.5 | 30.24 | 0 | 0 | 514.08 | 514.08 | 37.5 | 0 | 637.5 | 637.5 | -123.42 | 514.08 | 0
0281 | 1.7.5.0.10. | GOINFRA | 72226 | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S | UN | 4 | 4 | 776.69 | 626.4 | 6.23 | 5.02 | 2525.68 | 2525.68 | 776.69 | 6.23 | 3131.68 | 3131.68 | -606 | 2505.6 | 20.08
0282 | 1.7.5.0.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 504_SEE | KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) | UND | 4 | 4 | 216.58 | 174.67 | 0 | 0 | 698.68 | 698.68 | 216.58 | 0 | 866.32 | 866.32 | -167.64 | 698.68 | 0
0283 | 1.7.5.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 633_SEE | RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) | UN | 4 | 4 | 136.5 | 110.08 | 2.23 | 1.79 | 447.48 | 447.48 | 136.5 | 2.23 | 554.92 | 554.92 | -107.44 | 440.32 | 7.16
0284 | 1.7.5.0.13. | GOINFRA | 71796 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | UN | 4 | 4 | 29.44 | 23.74 | 5.61 | 4.52 | 113.04 | 113.04 | 29.44 | 5.61 | 140.2 | 140.2 | -27.16 | 94.96 | 18.08
0285 | 1.7.5.0.14. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1 | 944.75 | 761.94 | 235.62 | 190.02 | 951.96 | 951.96 | 944.75 | 235.62 | 1180.37 | 1180.37 | -228.41 | 761.94 | 190.02
0286 | 1.7.5.0.15. | GOINFRA | 71885 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | UN | 25 | 25 | 29.62 | 23.88 | 4.86 | 3.91 | 694.75 | 694.75 | 29.62 | 4.86 | 862 | 862 | -167.25 | 597 | 97.75
0287 | 1.7.5.0.16. | COMPOSIÇÃO | COMP 050_SEE | CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | M | 184 | 184 | 2.1 | 1.69 | 3.18 | 2.56 | 782 | 782 | 2.1 | 3.18 | 971.52 | 971.52 | -189.52 | 310.96 | 471.04
0288 | 1.7.5.0.17. | SINAPI | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1 | 420.4 | 339.05 | 39.26 | 31.66 | 370.71 | 370.71 | 420.4 | 39.26 | 459.66 | 459.66 | -88.95 | 339.05 | 31.66
0289 | 1.7.5.0.18. | GOINFRA | 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 4 | 4 | 72.58 | 58.53 | 78.11 | 62.99 | 486.08 | 486.08 | 72.58 | 78.11 | 602.76 | 602.76 | -116.68 | 234.12 | 251.96
0290 | 1.8. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 47133.72 | 47133.72 |  |  | 58454.62 | 58454.62 | -11320.9 | 0 | 0
0291 | 1.8.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 18974.28 | 18974.28 |  |  | 23528.78 | 23528.78 | -4554.5 | 0 | 0
0292 | 1.8.1.1. |  |  | VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13253.44 | 13253.44 |  |  | 16434.76 | 16434.76 | -3181.32 | 0 | 0
0293 | 1.8.1.1.1. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 2 | 2 | 764.02 | 616.18 | 33.58 | 27.08 | 1286.52 | 1286.52 | 764.02 | 33.58 | 1595.2 | 1595.2 | -308.68 | 1232.36 | 54.16
0294 | 1.8.1.1.2. | GOINFRA | 80519 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 2 | 2 | 392.35 | 316.43 | 60.82 | 49.05 | 730.96 | 730.96 | 392.35 | 60.82 | 906.34 | 906.34 | -175.38 | 632.86 | 98.1
0295 | 1.8.1.1.3. | GOINFRA | 80517 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 12 | 12 | 299.65 | 241.66 | 60.82 | 49.05 | 3488.52 | 3488.52 | 299.65 | 60.82 | 4325.64 | 4325.64 | -837.12 | 2899.92 | 588.6
0296 | 1.8.1.1.4. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 14 | 14 | 5.27 | 4.25 | 7.47 | 6.02 | 143.78 | 143.78 | 5.27 | 7.47 | 178.36 | 178.36 | -34.58 | 59.5 | 84.28
0297 | 1.8.1.1.5. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 12 | 12 | 252.47 | 203.61 | 70.61 | 56.94 | 3126.6 | 3126.6 | 252.47 | 70.61 | 3876.96 | 3876.96 | -750.36 | 2443.32 | 683.28
0298 | 1.8.1.1.6. | GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | UN | 14 | 14 | 11.64 | 9.38 | 11.96 | 9.64 | 266.28 | 266.28 | 11.64 | 11.96 | 330.4 | 330.4 | -64.12 | 131.32 | 134.96
0299 | 1.8.1.1.7. | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 14 | 14 | 40.59 | 32.73 | 5.23 | 4.21 | 517.16 | 517.16 | 40.59 | 5.23 | 641.48 | 641.48 | -124.32 | 458.22 | 58.94
0300 | 1.8.1.1.8. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 14 | 14 | 12.8 | 10.32 | 5.61 | 4.52 | 207.76 | 207.76 | 12.8 | 5.61 | 257.74 | 257.74 | -49.98 | 144.48 | 63.28
0301 | 1.8.1.1.9. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 14 | 14 | 157.3 | 126.86 | 5.61 | 4.52 | 1839.32 | 1839.32 | 157.3 | 5.61 | 2280.74 | 2280.74 | -441.42 | 1776.04 | 63.28
0302 | 1.8.1.1.10. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 14 | 23.82 | 19.21 | 8.48 | 6.83 | 364.56 | 364.56 | 23.82 | 8.48 | 452.2 | 452.2 | -87.64 | 268.94 | 95.62
0303 | 1.8.1.1.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) | UN | 14 | 14 | 106.08 | 85.55 | 7.47 | 6.02 | 1281.98 | 1281.98 | 106.08 | 7.47 | 1589.7 | 1589.7 | -307.72 | 1197.7 | 84.28
0304 | 1.8.1.2. |  |  | LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 3015.48 | 3015.48 |  |  | 3739.32 | 3739.32 | -723.84 | 0 | 0
0305 | 1.8.1.2.1. | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | UN | 2 | 2 | 100.07 | 80.7 | 61.27 | 49.41 | 260.22 | 260.22 | 100.07 | 61.27 | 322.68 | 322.68 | -62.46 | 161.4 | 98.82
0306 | 1.8.1.2.2. | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 2 | 2 | 4.27 | 3.44 | 5.61 | 4.52 | 15.92 | 15.92 | 4.27 | 5.61 | 19.76 | 19.76 | -3.84 | 6.88 | 9.04
0307 | 1.8.1.2.3. | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | UN | 6 | 6 | 51.84 | 41.8 | 9.35 | 7.54 | 296.04 | 296.04 | 51.84 | 9.35 | 367.14 | 367.14 | -71.1 | 250.8 | 45.24
0308 | 1.8.1.2.4. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 6 | 9.68 | 7.8 | 2.26 | 1.82 | 57.72 | 57.72 | 9.68 | 2.26 | 71.64 | 71.64 | -13.92 | 46.8 | 10.92
0309 | 1.8.1.2.5. | GOINFRA | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 2 | 2 | 770.57 | 621.46 | 7.47 | 6.02 | 1254.96 | 1254.96 | 770.57 | 7.47 | 1556.08 | 1556.08 | -301.12 | 1242.92 | 12.04
0310 | 1.8.1.2.6. | GOINFRA | 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 4 | 4 | 123.08 | 99.26 | 7.47 | 6.02 | 421.12 | 421.12 | 123.08 | 7.47 | 522.2 | 522.2 | -101.08 | 397.04 | 24.08
0311 | 1.8.1.2.7. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 6 | 6 | 74.66 | 60.21 | 5.61 | 4.52 | 388.38 | 388.38 | 74.66 | 5.61 | 481.62 | 481.62 | -93.24 | 361.26 | 27.12
0312 | 1.8.1.2.8. | GOINFRA | 80587 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 4 | 4 | 84.98 | 68.53 | 14.57 | 11.75 | 321.12 | 321.12 | 84.98 | 14.57 | 398.2 | 398.2 | -77.08 | 274.12 | 47
0313 | 1.8.1.3. |  |  | FILTRO E CHUVEIROS | [7 empty] | 969.06 | 969.06 |  |  | 1201.74 | 1201.74 | -232.68 | 0 | 0
0314 | 1.8.1.3.1. | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | UN | 6 | 6 | 94.21 | 75.98 | 18.68 | 15.06 | 546.24 | 546.24 | 94.21 | 18.68 | 677.34 | 677.34 | -131.1 | 455.88 | 90.36
0315 | 1.8.1.3.2. | GOINFRA | 80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | UN | 6 | 6 | 38.12 | 30.74 | 13.08 | 10.54 | 247.68 | 247.68 | 38.12 | 13.08 | 307.2 | 307.2 | -59.52 | 184.44 | 63.24
0316 | 1.8.1.3.3. | GOINFRA | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | UN | 6 | 6 | 26.85 | 21.65 | 9.35 | 7.54 | 175.14 | 175.14 | 26.85 | 9.35 | 217.2 | 217.2 | -42.06 | 129.9 | 45.24
0317 | 1.8.1.4. |  |  | REGISTROS | [7 empty] | 1736.3 | 1736.3 |  |  | 2152.96 | 2152.96 | -416.66 | 0 | 0
0318 | 1.8.1.4.1. | GOINFRA | 80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | UN | 2 | 2 | 114.78 | 92.57 | 22.79 | 18.38 | 221.9 | 221.9 | 114.78 | 22.79 | 275.14 | 275.14 | -53.24 | 185.14 | 36.76
0319 | 1.8.1.4.2. | GOINFRA | 80929 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" | UN | 6 | 6 | 171.03 | 137.93 | 35.5 | 28.63 | 999.36 | 999.36 | 171.03 | 35.5 | 1239.18 | 1239.18 | -239.82 | 827.58 | 171.78
0320 | 1.8.1.4.3. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 6 | 6 | 83.65 | 67.46 | 22.79 | 18.38 | 515.04 | 515.04 | 83.65 | 22.79 | 638.64 | 638.64 | -123.6 | 404.76 | 110.28
0321 | 1.8.2. |  |  | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 4747.93 | 4747.93 |  |  | 5891.51 | 5891.51 | -1143.58 | 0 | 0
0322 | 1.8.2.1. |  |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 2259.48 | 2259.48 |  |  | 2803.5 | 2803.5 | -544.02 | 0 | 0
0323 | 1.8.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 54 | 54 | 4.17 | 3.36 | 4.49 | 3.62 | 376.92 | 376.92 | 4.17 | 4.49 | 467.64 | 467.64 | -90.72 | 181.44 | 195.48
0324 | 1.8.2.1.2. | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | M | 18 | 18 | 10 | 8.06 | 4.82 | 3.88 | 214.92 | 214.92 | 10 | 4.82 | 266.76 | 266.76 | -51.84 | 145.08 | 69.84
0325 | 1.8.2.1.3. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | M | 60 | 60 | 15.37 | 12.39 | 8.33 | 6.71 | 1146 | 1146 | 15.37 | 8.33 | 1422 | 1422 | -276 | 743.4 | 402.6
0326 | 1.8.2.1.4. | GOINFRA | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM | M | 18 | 18 | 24.86 | 20.04 | 11.09 | 8.94 | 521.64 | 521.64 | 24.86 | 11.09 | 647.1 | 647.1 | -125.46 | 360.72 | 160.92
0327 | 1.8.2.2. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 152.1 | 152.1 |  |  | 188.95 | 188.95 | -36.85 | 0 | 0
0328 | 1.8.2.2.1. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 15 | 15 | 5.5 | 4.43 | 5.23 | 4.21 | 129.6 | 129.6 | 5.5 | 5.23 | 160.95 | 160.95 | -31.35 | 66.45 | 63.15
0329 | 1.8.2.2.2. | GOINFRA | 81067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | UN | 5 | 5 | 2.23 | 1.79 | 3.37 | 2.71 | 22.5 | 22.5 | 2.23 | 3.37 | 28 | 28 | -5.5 | 8.95 | 13.55
0330 | 1.8.2.3. |  |  | LUVAS DE PVC | [7 empty] | 150.3 | 150.3 |  |  | 186.65 | 186.65 | -36.35 | 0 | 0
0331 | 1.8.2.3.1. | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 5 | 5 | 0.99 | 0.79 | 3.37 | 2.71 | 17.5 | 17.5 | 0.99 | 3.37 | 21.8 | 21.8 | -4.3 | 3.95 | 13.55
0332 | 1.8.2.3.2. | GOINFRA | 81132 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" | UN | 5 | 5 | 5.45 | 4.39 | 5.61 | 4.52 | 44.55 | 44.55 | 5.45 | 5.61 | 55.3 | 55.3 | -10.75 | 21.95 | 22.6
0333 | 1.8.2.3.3. | GOINFRA | 81104 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | UN | 5 | 5 | 5.32 | 4.29 | 5.23 | 4.21 | 42.5 | 42.5 | 5.32 | 5.23 | 52.75 | 52.75 | -10.25 | 21.45 | 21.05
0334 | 1.8.2.3.4. | GOINFRA | 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 5 | 5 | 6.13 | 4.94 | 5.23 | 4.21 | 45.75 | 45.75 | 6.13 | 5.23 | 56.8 | 56.8 | -11.05 | 24.7 | 21.05
0335 | 1.8.2.4. |  |  | BUCHAS | [7 empty] | 144.9 | 144.9 |  |  | 179.8 | 179.8 | -34.9 | 0 | 0
0336 | 1.8.2.4.1. | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5 | 19.61 | 15.81 | 3.43 | 2.76 | 92.85 | 92.85 | 19.61 | 3.43 | 115.2 | 115.2 | -22.35 | 79.05 | 13.8
0337 | 1.8.2.4.2. | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5 | 10.48 | 8.45 | 2.44 | 1.96 | 52.05 | 52.05 | 10.48 | 2.44 | 64.6 | 64.6 | -12.55 | 42.25 | 9.8
0338 | 1.8.2.5. |  |  | JOELHO | [7 empty] | 995.42 | 995.42 |  |  | 1235.52 | 1235.52 | -240.1 | 0 | 0
0339 | 1.8.2.5.1. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 25 | 2.75 | 2.21 | 2.62 | 2.11 | 108 | 108 | 2.75 | 2.62 | 134.25 | 134.25 | -26.25 | 55.25 | 52.75
0340 | 1.8.2.5.2. | GOINFRA | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | UN | 5 | 5 | 2.28 | 1.83 | 6.72 | 5.41 | 36.2 | 36.2 | 2.28 | 6.72 | 45 | 45 | -8.8 | 9.15 | 27.05
0341 | 1.8.2.5.3. | GOINFRA | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | UN | 25 | 25 | 5.97 | 4.81 | 10.46 | 8.43 | 331 | 331 | 5.97 | 10.46 | 410.75 | 410.75 | -79.75 | 120.25 | 210.75
0342 | 1.8.2.5.4. | GOINFRA | 81340 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | UN | 4 | 4 | 4.93 | 3.97 | 6.72 | 5.41 | 37.52 | 37.52 | 4.93 | 6.72 | 46.6 | 46.6 | -9.08 | 15.88 | 21.64
0343 | 1.8.2.5.5. | GOINFRA | 81380 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" | UN | 15 | 15 | 11.66 | 9.4 | 8.22 | 6.62 | 240.3 | 240.3 | 11.66 | 8.22 | 298.2 | 298.2 | -57.9 | 141 | 99.3
0344 | 1.8.2.5.6. | GOINFRA | 81381 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 | UN | 12 | 12 | 16.84 | 13.58 | 8.22 | 6.62 | 242.4 | 242.4 | 16.84 | 8.22 | 300.72 | 300.72 | -58.32 | 162.96 | 79.44
0345 | 1.8.2.6. |  |  | TÊ | [7 empty] | 727.4 | 727.4 |  |  | 902.35 | 902.35 | -174.95 | 0 | 0
0346 | 1.8.2.6.1. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 10 | 10 | 11.38 | 9.17 | 11.21 | 9.04 | 182.1 | 182.1 | 11.38 | 11.21 | 225.9 | 225.9 | -43.8 | 91.7 | 90.4
0347 | 1.8.2.6.2. | GOINFRA | 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM | UN | 5 | 5 | 29.31 | 23.63 | 11.21 | 9.04 | 163.35 | 163.35 | 29.31 | 11.21 | 202.6 | 202.6 | -39.25 | 118.15 | 45.2
0348 | 1.8.2.6.3. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 10 | 10 | 9.96 | 8.03 | 11.21 | 9.04 | 170.7 | 170.7 | 9.96 | 11.21 | 211.7 | 211.7 | -41 | 80.3 | 90.4
0349 | 1.8.2.6.4. | GOINFRA | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | UN | 10 | 10 | 8.53 | 6.87 | 7.1 | 5.72 | 125.9 | 125.9 | 8.53 | 7.1 | 156.3 | 156.3 | -30.4 | 68.7 | 57.2
0350 | 1.8.2.6.5. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 5 | 5 | 9.96 | 8.03 | 11.21 | 9.04 | 85.35 | 85.35 | 9.96 | 11.21 | 105.85 | 105.85 | -20.5 | 40.15 | 45.2
0351 | 1.8.2.7. |  |  | ADESIVOS | [7 empty] | 318.33 | 318.33 |  |  | 394.74 | 394.74 | -76.41 | 0 | 0
0352 | 1.8.2.7.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 3 | 3 | 68.81 | 55.49 | 0 | 0 | 166.47 | 166.47 | 68.81 | 0 | 206.43 | 206.43 | -39.96 | 166.47 | 0
0353 | 1.8.2.7.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 3 | 3 | 62.77 | 50.62 | 0 | 0 | 151.86 | 151.86 | 62.77 | 0 | 188.31 | 188.31 | -36.45 | 151.86 | 0
0354 | 1.8.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 4981.81 | 4981.81 |  |  | 6180.21 | 6180.21 | -1198.4 | 0 | 0
0355 | 1.8.3.1. |  |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO | [7 empty] | 1127.64 | 1127.64 |  |  | 1398.5 | 1398.5 | -270.86 | 0 | 0
0356 | 1.8.3.1.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 6 | 6 | 38.8 | 31.29 | 8.22 | 6.62 | 227.46 | 227.46 | 38.8 | 8.22 | 282.12 | 282.12 | -54.66 | 187.74 | 39.72
0357 | 1.8.3.1.2. | GOINFRA | 81770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | UN | 4 | 4 | 5.4 | 4.35 | 2.98 | 2.4 | 27 | 27 | 5.4 | 2.98 | 33.52 | 33.52 | -6.52 | 17.4 | 9.6
0358 | 1.8.3.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 591_SEE | RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT) | UN | 2 | 2 | 325.25 | 262.31 | 16.44 | 13.25 | 551.12 | 551.12 | 325.25 | 16.44 | 683.38 | 683.38 | -132.26 | 524.62 | 26.5
0359 | 1.8.3.1.4. | GOINFRA | 81752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | UN | 6 | 6 | 51.28 | 41.35 | 2.98 | 2.4 | 262.5 | 262.5 | 51.28 | 2.98 | 325.56 | 325.56 | -63.06 | 248.1 | 14.4
0360 | 1.8.3.1.5. | GOINFRA | 81681 | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | UN | 4 | 4 | 10.26 | 8.27 | 8.22 | 6.62 | 59.56 | 59.56 | 10.26 | 8.22 | 73.92 | 73.92 | -14.36 | 33.08 | 26.48
0361 | 1.8.3.2. |  |  | CURVAS | [7 empty] | 349.85 | 349.85 |  |  | 434.2 | 434.2 | -84.35 | 0 | 0
0362 | 1.8.3.2.1. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 20 | 20 | 5.8 | 4.67 | 10.46 | 8.43 | 262 | 262 | 5.8 | 10.46 | 325.2 | 325.2 | -63.2 | 93.4 | 168.6
0363 | 1.8.3.2.2. | GOINFRA | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 11.34 | 9.14 | 10.46 | 8.43 | 87.85 | 87.85 | 11.34 | 10.46 | 109 | 109 | -21.15 | 45.7 | 42.15
0364 | 1.8.3.3. |  |  | JOELHOS | [7 empty] | 778.69 | 778.69 |  |  | 966.21 | 966.21 | -187.52 | 0 | 0
0365 | 1.8.3.3.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 25 | 5.45 | 4.39 | 4.74 | 3.82 | 205.25 | 205.25 | 5.45 | 4.74 | 254.75 | 254.75 | -49.5 | 109.75 | 95.5
0366 | 1.8.3.3.2. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5 | 9.44 | 7.61 | 1.26 | 1.01 | 43.1 | 43.1 | 9.44 | 1.26 | 53.5 | 53.5 | -10.4 | 38.05 | 5.05
0367 | 1.8.3.3.3. | GOINFRA | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 9.81 | 7.91 | 16.82 | 13.56 | 85.88 | 85.88 | 9.81 | 16.82 | 106.52 | 106.52 | -20.64 | 31.64 | 54.24
0368 | 1.8.3.3.4. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 7 | 7 | 3.22 | 2.59 | 10.46 | 8.43 | 77.14 | 77.14 | 3.22 | 10.46 | 95.76 | 95.76 | -18.62 | 18.13 | 59.01
0369 | 1.8.3.3.5. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 14 | 14 | 9.75 | 7.86 | 16.82 | 13.56 | 299.88 | 299.88 | 9.75 | 16.82 | 371.98 | 371.98 | -72.1 | 110.04 | 189.84
0370 | 1.8.3.3.6. | GOINFRA | 81928 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM | UN | 6 | 6 | 3.49 | 2.81 | 10.46 | 8.43 | 67.44 | 67.44 | 3.49 | 10.46 | 83.7 | 83.7 | -16.26 | 16.86 | 50.58
0371 | 1.8.3.4. |  |  | JUNÇÕES | [7 empty] | 580.93 | 580.93 |  |  | 720.4 | 720.4 | -139.47 | 0 | 0
0372 | 1.8.3.4.1. | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 14.67 | 11.83 | 17.19 | 13.86 | 77.07 | 77.07 | 14.67 | 17.19 | 95.58 | 95.58 | -18.51 | 35.49 | 41.58
0373 | 1.8.3.4.2. | GOINFRA | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | UN | 14 | 14 | 27.44 | 22.13 | 17.19 | 13.86 | 503.86 | 503.86 | 27.44 | 17.19 | 624.82 | 624.82 | -120.96 | 309.82 | 194.04
0374 | 1.8.3.5. |  |  | LUVAS | [7 empty] | 97.04 | 97.04 |  |  | 120.52 | 120.52 | -23.48 | 0 | 0
0375 | 1.8.3.5.1. | GOINFRA | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 1.75 | 1.41 | 5.23 | 4.21 | 28.1 | 28.1 | 1.75 | 5.23 | 34.9 | 34.9 | -6.8 | 7.05 | 21.05
0376 | 1.8.3.5.2. | GOINFRA | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 2.9 | 2.33 | 5.23 | 4.21 | 32.7 | 32.7 | 2.9 | 5.23 | 40.65 | 40.65 | -7.95 | 11.65 | 21.05
0377 | 1.8.3.5.3. | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 6.4 | 5.16 | 8.59 | 6.92 | 36.24 | 36.24 | 6.4 | 8.59 | 44.97 | 44.97 | -8.73 | 15.48 | 20.76
0378 | 1.8.3.6. |  |  | REDUÇÕES | [7 empty] | 129.02 | 129.02 |  |  | 160.1 | 160.1 | -31.08 | 0 | 0
0379 | 1.8.3.6.1. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 6 | 6 | 9.76 | 7.87 | 2.61 | 2.1 | 59.82 | 59.82 | 9.76 | 2.61 | 74.22 | 74.22 | -14.4 | 47.22 | 12.6
0380 | 1.8.3.6.2. | GOINFRA | 82103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 6.53 | 5.26 | 14.94 | 12.04 | 69.2 | 69.2 | 6.53 | 14.94 | 85.88 | 85.88 | -16.68 | 21.04 | 48.16
0381 | 1.8.3.7. |  |  | TÊ | [7 empty] | 99.68 | 99.68 |  |  | 123.68 | 123.68 | -24 | 0 | 0
0382 | 1.8.3.7.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 8 | 8 | 4.62 | 3.72 | 10.84 | 8.74 | 99.68 | 99.68 | 4.62 | 10.84 | 123.68 | 123.68 | -24 | 29.76 | 69.92
0383 | 1.8.3.8. |  |  | TUBOS | [7 empty] | 1818.96 | 1818.96 |  |  | 2256.6 | 2256.6 | -437.64 | 0 | 0
0384 | 1.8.3.8.1. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 36 | 36 | 6.83 | 5.5 | 8.96 | 7.22 | 457.92 | 457.92 | 6.83 | 8.96 | 568.44 | 568.44 | -110.52 | 198 | 259.92
0385 | 1.8.3.8.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 | 24 | 11.89 | 9.58 | 1.53 | 1.23 | 259.44 | 259.44 | 11.89 | 1.53 | 322.08 | 322.08 | -62.64 | 229.92 | 29.52
0386 | 1.8.3.8.3. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 48 | 48 | 18.65 | 15.04 | 9.81 | 7.91 | 1101.6 | 1101.6 | 18.65 | 9.81 | 1366.08 | 1366.08 | -264.48 | 721.92 | 379.68
0387 | 1.8.4. |  |  | EXTRAS | [7 empty] | 1655.16 | 1655.16 |  |  | 2052.36 | 2052.36 | -397.2 | 0 | 0
0388 | 1.8.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 4 | 4 | 161.48 | 130.23 | 269.39 | 217.26 | 1389.96 | 1389.96 | 161.48 | 269.39 | 1723.48 | 1723.48 | -333.52 | 520.92 | 869.04
0389 | 1.8.4.0.2. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 4 | 4 | 67.1 | 54.11 | 15.12 | 12.19 | 265.2 | 265.2 | 67.1 | 15.12 | 328.88 | 328.88 | -63.68 | 216.44 | 48.76
0390 | 1.8.5. |  |  | EXTRAS | [7 empty] | 10388.67 | 10388.67 |  |  | 12882.81 | 12882.81 | -2494.14 | 0 | 0
0391 | 1.8.5.0.1. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) | M | 236.86 | 236.86 | 18.53 | 14.94 | 35.86 | 28.92 | 10388.67 | 10388.67 | 18.53 | 35.86 | 12882.81 | 12882.81 | -2494.14 | 3538.68 | 6849.99
0392 | 1.8.6. |  |  | PLUVIAL | [7 empty] | 6385.87 | 6385.87 |  |  | 7918.95 | 7918.95 | -1533.08 | 0 | 0
0393 | 1.8.6.1. |  |  | JOELHOS | [7 empty] | 385.56 | 385.56 |  |  | 478.26 | 478.26 | -92.7 | 0 | 0
0394 | 1.8.6.1.1. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 18 | 18 | 9.75 | 7.86 | 16.82 | 13.56 | 385.56 | 385.56 | 9.75 | 16.82 | 478.26 | 478.26 | -92.7 | 141.48 | 244.08
0395 | 1.8.6.2. |  |  | TUBOS | [7 empty] | 2132.25 | 2132.25 |  |  | 2644.5 | 2644.5 | -512.25 | 0 | 0
0396 | 1.8.6.2.1. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | M | 75 | 75 | 15.83 | 12.76 | 19.43 | 15.67 | 2132.25 | 2132.25 | 15.83 | 19.43 | 2644.5 | 2644.5 | -512.25 | 957 | 1175.25
0397 | 1.8.6.3. |  |  | EXTRAS | [7 empty] | 3868.06 | 3868.06 |  |  | 4796.19 | 4796.19 | -928.13 | 0 | 0
0398 | 1.8.6.3.1. | GOINFRA | 81828 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | UN | 7 | 7 | 403.42 | 325.35 | 281.75 | 227.23 | 3868.06 | 3868.06 | 403.42 | 281.75 | 4796.19 | 4796.19 | -928.13 | 2277.45 | 1590.61
0399 | 1.9. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [7 empty] | 12234.35 | 12234.35 |  |  | 15171.59 | 15171.59 | -2937.24 | 0 | 0
0400 | 1.9.1. |  |  | INST. GÁS | [7 empty] | 9804.01 | 9804.01 |  |  | 12157.43 | 12157.43 | -2353.42 | 0 | 0
0401 | 1.9.1.0.1. | GOINFRA | 91007 | CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) | UN | 1 | 1 | 5290.05 | 4266.42 | 2762.93 | 2228.3 | 6494.72 | 6494.72 | 5290.05 | 2762.93 | 8052.98 | 8052.98 | -1558.26 | 4266.42 | 2228.3
0402 | 1.9.1.0.2. | GOINFRA | 91024 | UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | UN | 3 | 3 | 34.78 | 28.05 | 5.98 | 4.82 | 98.61 | 98.61 | 34.78 | 5.98 | 122.28 | 122.28 | -23.67 | 84.15 | 14.46
0403 | 1.9.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 17.44 | 14.06 | 22.65 | 18.26 | 32.32 | 32.32 | 17.44 | 22.65 | 40.09 | 40.09 | -7.77 | 14.06 | 18.26
0404 | 1.9.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 383_SEE | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 6.8 | 5.48 | 5.98 | 4.82 | 30.9 | 30.9 | 6.8 | 5.98 | 38.34 | 38.34 | -7.44 | 16.44 | 14.46
0405 | 1.9.1.0.5. | GOINFRA | 91021 | LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | UN | 2 | 2 | 7.67 | 6.18 | 5.98 | 4.82 | 22 | 22 | 7.67 | 5.98 | 27.3 | 27.3 | -5.3 | 12.36 | 9.64
0406 | 1.9.1.0.6. | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 8.18 | 6.59 | 6.45 | 5.2 | 70.74 | 70.74 | 8.18 | 6.45 | 87.78 | 87.78 | -17.04 | 39.54 | 31.2
0407 | 1.9.1.0.7. | GOINFRA | 91031 | NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 | UN | 6 | 6 | 7.31 | 5.89 | 5.98 | 4.82 | 64.26 | 64.26 | 7.31 | 5.98 | 79.74 | 79.74 | -15.48 | 35.34 | 28.92
0408 | 1.9.1.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 212_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 7.52 | 6.06 | 5.98 | 4.82 | 43.52 | 43.52 | 7.52 | 5.98 | 54 | 54 | -10.48 | 24.24 | 19.28
0409 | 1.9.1.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 9.78 | 7.88 | 5.98 | 4.82 | 50.8 | 50.8 | 9.78 | 5.98 | 63.04 | 63.04 | -12.24 | 31.52 | 19.28
0410 | 1.9.1.0.10. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15 | 15 | 30.02 | 24.21 | 11.07 | 8.92 | 496.95 | 496.95 | 30.02 | 11.07 | 616.35 | 616.35 | -119.4 | 363.15 | 133.8
0411 | 1.9.1.0.11. | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 16.29 | 13.13 | 16.61 | 13.39 | 106.08 | 106.08 | 16.29 | 16.61 | 131.6 | 131.6 | -25.52 | 52.52 | 53.56
0412 | 1.9.1.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) | M | 13 | 13 | 7.42 | 5.98 | 7.47 | 6.02 | 156 | 156 | 7.42 | 7.47 | 193.57 | 193.57 | -37.57 | 77.74 | 78.26
0413 | 1.9.1.0.13. | GOINFRA | 91025 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 | UN | 3 | 3 | 128.88 | 103.94 | 16.14 | 13.01 | 350.85 | 350.85 | 128.88 | 16.14 | 435.06 | 435.06 | -84.21 | 311.82 | 39.03
0414 | 1.9.1.0.14. | GOINFRA | 91020 | TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 | UN | 2 | 2 | 17.44 | 14.06 | 13.75 | 11.08 | 50.28 | 50.28 | 17.44 | 13.75 | 62.38 | 62.38 | -12.1 | 28.12 | 22.16
0415 | 1.9.1.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 542_SEE | VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 46.5 | 37.5 | 16.14 | 13.01 | 50.51 | 50.51 | 46.5 | 16.14 | 62.64 | 62.64 | -12.13 | 37.5 | 13.01
0416 | 1.9.1.0.16. | COMPOSIÇÃO | COMP 543_SEE | VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 27.9 | 22.5 | 16.14 | 13.01 | 35.51 | 35.51 | 27.9 | 16.14 | 44.04 | 44.04 | -8.53 | 22.5 | 13.01
0417 | 1.9.1.0.17. | GOINFRA | 91029 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) | UN | 1 | 1 | 24.38 | 19.66 | 5.98 | 4.82 | 24.48 | 24.48 | 24.38 | 5.98 | 30.36 | 30.36 | -5.88 | 19.66 | 4.82
0418 | 1.9.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 143.09 | 115.4 | 42.97 | 34.65 | 150.05 | 150.05 | 143.09 | 42.97 | 186.06 | 186.06 | -36.01 | 115.4 | 34.65
0419 | 1.9.1.0.19. | GOINFRA | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | UN | 1 | 1 | 182.65 | 147.3 | 16.04 | 12.93 | 160.23 | 160.23 | 182.65 | 16.04 | 198.69 | 198.69 | -38.46 | 147.3 | 12.93
0420 | 1.9.1.0.20. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 30.55 | 24.63 | 1.2 | 0.96 | 25.59 | 25.59 | 30.55 | 1.2 | 31.75 | 31.75 | -6.16 | 24.63 | 0.96
0421 | 1.9.1.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 30.55 | 24.63 | 1.2 | 0.96 | 25.59 | 25.59 | 30.55 | 1.2 | 31.75 | 31.75 | -6.16 | 24.63 | 0.96
0422 | 1.9.1.0.22. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 4 | 4 | 1.47 | 1.18 | 0.37 | 0.29 | 5.88 | 5.88 | 1.47 | 0.37 | 7.36 | 7.36 | -1.48 | 4.72 | 1.16
0423 | 1.9.1.0.23. | GOINFRA | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | UN | 8 | 8 | 0.57 | 0.45 | 1.06 | 0.85 | 10.4 | 10.4 | 0.57 | 1.06 | 13.04 | 13.04 | -2.64 | 3.6 | 6.8
0424 | 1.9.1.0.24. | GOINFRA | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | UN | 8 | 8 | 0.45 | 0.36 | 0.75 | 0.6 | 7.68 | 7.68 | 0.45 | 0.75 | 9.6 | 9.6 | -1.92 | 2.88 | 4.8
0425 | 1.9.1.0.25. | GOINFRA | 91041 | CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 | UN | 2 | 2 | 25.75 | 20.76 | 10.46 | 8.43 | 58.38 | 58.38 | 25.75 | 10.46 | 72.42 | 72.42 | -14.04 | 41.52 | 16.86
0426 | 1.9.1.0.26. | GOINFRA | 91045 | SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS. | UN | 1 | 1 | 7.99 | 6.44 | 9.7 | 7.82 | 14.26 | 14.26 | 7.99 | 9.7 | 17.69 | 17.69 | -3.43 | 6.44 | 7.82
0427 | 1.9.1.0.27. | COMPOSIÇÃO | COMP 045_SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1447.52 | 1167.42 | 1167.42 | 1167.42 | 0 | 1447.52 | 1447.52 | 1447.52 | -280.1 | 0 | 1167.42
0428 | 1.9.2. |  |  | INST. DE INCÊNDIO | [7 empty] | 2430.34 | 2430.34 |  |  | 3014.16 | 3014.16 | -583.82 | 0 | 0
0429 | 1.9.2.0.1. | GOINFRA | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | UN | 8 | 8 | 204.73 | 165.11 | 16.04 | 12.93 | 1424.32 | 1424.32 | 204.73 | 16.04 | 1766.16 | 1766.16 | -341.84 | 1320.88 | 103.44
0430 | 1.9.2.0.2. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 22 | 19.12 | 15.42 | 5.24 | 4.22 | 432.08 | 432.08 | 19.12 | 5.24 | 535.92 | 535.92 | -103.84 | 339.24 | 92.84
0431 | 1.9.2.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 8 | 8 | 30.55 | 24.63 | 1.2 | 0.96 | 204.72 | 204.72 | 30.55 | 1.2 | 254 | 254 | -49.28 | 197.04 | 7.68
0432 | 1.9.2.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) | UN | 12 | 12 | 30.55 | 24.63 | 1.2 | 0.96 | 307.08 | 307.08 | 30.55 | 1.2 | 381 | 381 | -73.92 | 295.56 | 11.52
0433 | 1.9.2.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 412_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 37.34 | 30.11 | 1.2 | 0.96 | 62.14 | 62.14 | 37.34 | 1.2 | 77.08 | 77.08 | -14.94 | 60.22 | 1.92
0434 | 1.10. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 4473.68 | 4473.68 |  |  | 5550.58 | 5550.58 | -1076.9 | 0 | 0
0435 | 1.10.1. |  |  | MURO DE ARRIMO | [7 empty] | 2260.77 | 2260.77 |  |  | 2805.75 | 2805.75 | -544.98 | 0 | 0
0436 | 1.10.1.0.1. | GOINFRA | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 149.72 | 149.72 | 16.09 | 12.97 | 2.65 | 2.13 | 2260.77 | 2260.77 | 16.09 | 2.65 | 2805.75 | 2805.75 | -544.98 | 1941.86 | 318.9
0437 | 1.10.2. |  |  | MURO H 1,5m | [7 empty] | 963.17 | 963.17 |  |  | 1194.69 | 1194.69 | -231.52 | 0 | 0
0438 | 1.10.2.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 34.35 | 34.35 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 963.17 | 963.17 | 12.97 | 21.81 | 1194.69 | 1194.69 | -231.52 | 359.3 | 603.87
0439 | 1.10.3. |  |  | MURO H 2m | [7 empty] | 1249.74 | 1249.74 |  |  | 1550.14 | 1550.14 | -300.4 | 0 | 0
0440 | 1.10.3.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 44.57 | 44.57 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 1249.74 | 1249.74 | 12.97 | 21.81 | 1550.14 | 1550.14 | -300.4 | 466.2 | 783.54
0441 | 1.11. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 12545.05 | 12545.05 |  |  | 15556.06 | 15556.06 | -3011.01 | 0 | 0
0442 | 1.11.1. |  |  | CALHA E RUFO | [7 empty] | 12545.05 | 12545.05 |  |  | 15556.06 | 15556.06 | -3011.01 | 0 | 0
0443 | 1.11.1.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 244.4 | 244.4 | 29.45 | 23.75 | 34.2 | 27.58 | 12545.05 | 12545.05 | 29.45 | 34.2 | 15556.06 | 15556.06 | -3011.01 | 5804.5 | 6740.55
0444 | 1.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 74238.19 | 74238.19 |  |  | 92051.9 | 92051.9 | -17813.71 | 0 | 0
0445 | 1.12.0.0.1. | GOINFRA | 180280 | PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS | M2 | 14.28 | 14.28 | 412.73 | 332.86 | 46.24 | 37.29 | 5285.74 | 5285.74 | 412.73 | 46.24 | 6554.09 | 6554.09 | -1268.35 | 4753.24 | 532.5
0446 | 1.12.0.0.2. | GOINFRA | 180323 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) | M2 | 73.31 | 73.31 | 550.46 | 443.94 | 69.09 | 55.72 | 36630.07 | 36630.07 | 550.46 | 69.09 | 45419.21 | 45419.21 | -8789.14 | 32545.24 | 4084.83
0447 | 1.12.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 28 | 28 | 160.71 | 129.61 | 37.36 | 30.13 | 4472.72 | 4472.72 | 160.71 | 37.36 | 5545.96 | 5545.96 | -1073.24 | 3629.08 | 843.64
0448 | 1.12.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 55.2 | 55.2 | 363.2 | 292.92 | 41.1 | 33.14 | 17998.51 | 17998.51 | 363.2 | 41.1 | 22317.36 | 22317.36 | -4318.85 | 16169.18 | 1829.32
0449 | 1.12.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 31 | 31 | 332 | 267.75 | 41.1 | 33.14 | 9327.59 | 9327.59 | 332 | 41.1 | 11566.1 | 11566.1 | -2238.51 | 8300.25 | 1027.34
0450 | 1.12.0.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 007_SEE | GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) | M² | 1.5 | 1.5 | 363.7 | 293.32 | 69.09 | 55.72 | 523.56 | 523.56 | 363.7 | 69.09 | 649.18 | 649.18 | -125.62 | 439.98 | 83.58
0451 | 1.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 27581.6 | 27581.6 |  |  | 34219.59 | 34219.59 | -6637.99 | 0 | 0
0452 | 1.13.1. |  |  | MURO | [7 empty] | 24221.9 | 24221.9 |  |  | 30051.4 | 30051.4 | -5829.5 | 0 | 0
0453 | 1.13.1.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 1310 | 1310 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 5174.5 | 5174.5 | 3.66 | 1.24 | 6419 | 6419 | -1244.5 | 3864.5 | 1310
0454 | 1.13.1.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 1310 | 1310 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 19047.4 | 19047.4 | 2.91 | 15.13 | 23632.4 | 23632.4 | -4585 | 3065.4 | 15982
0455 | 1.13.2. |  |  | MURO DE ARRIMO | [7 empty] | 3359.7 | 3359.7 |  |  | 4168.19 | 4168.19 | -808.49 | 0 | 0
0456 | 1.13.2.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 299.44 | 299.44 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 1182.78 | 1182.78 | 3.66 | 1.24 | 1467.25 | 1467.25 | -284.47 | 883.34 | 299.44
0457 | 1.13.2.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 149.72 | 149.72 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 2176.92 | 2176.92 | 2.91 | 15.13 | 2700.94 | 2700.94 | -524.02 | 350.34 | 1826.58
0458 | 1.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 80238.83 | 80238.83 |  |  | 99507.44 | 99507.44 | -19268.61 | 0 | 0
0459 | 1.14.1. |  |  | ÁREAS LIVRES | [7 empty] | 46449.69 | 46449.69 |  |  | 57605.72 | 57605.72 | -11156.03 | 0 | 0
0460 | 1.14.1.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 36.98 | 36.98 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 6166.04 | 6166.04 | 181.54 | 25.21 | 7645.61 | 7645.61 | -1479.57 | 5414.24 | 751.8
0461 | 1.14.1.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 1232.67 | 1232.67 | 30.53 | 24.62 | 10 | 8.06 | 40283.65 | 40283.65 | 30.53 | 10 | 49960.11 | 49960.11 | -9676.46 | 30348.33 | 9935.32
0462 | 1.14.2. |  |  | CALÇADA | [7 empty] | 10551.01 | 10551.01 |  |  | 13085.1 | 13085.1 | -2534.09 | 0 | 0
0463 | 1.14.2.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 8.4 | 8.4 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 1400.61 | 1400.61 | 181.54 | 25.21 | 1736.7 | 1736.7 | -336.09 | 1229.84 | 170.77
0464 | 1.14.2.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 280 | 280 | 30.53 | 24.62 | 10 | 8.06 | 9150.4 | 9150.4 | 30.53 | 10 | 11348.4 | 11348.4 | -2198 | 6893.6 | 2256.8
0465 | 1.14.3. |  |  | RAMPAS | [7 empty] | 226.09 | 226.09 |  |  | 280.39 | 280.39 | -54.3 | 0 | 0
0466 | 1.14.3.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.18 | 0.18 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 30.01 | 30.01 | 181.54 | 25.21 | 37.21 | 37.21 | -7.2 | 26.35 | 3.65
0467 | 1.14.3.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 6 | 6 | 30.53 | 24.62 | 10 | 8.06 | 196.08 | 196.08 | 30.53 | 10 | 243.18 | 243.18 | -47.1 | 147.72 | 48.36
0468 | 1.14.4. |  |  | PODOTÁTIL | [7 empty] | 18298.06 | 18298.06 |  |  | 22690.32 | 22690.32 | -4392.26 | 0 | 0
0469 | 1.14.4.0.1. | GOINFRA | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | M2 | 58 | 58 | 211.35 | 170.45 | 24.67 | 19.89 | 11039.72 | 11039.72 | 211.35 | 24.67 | 13689.16 | 13689.16 | -2649.44 | 9886.1 | 1153.62
0470 | 1.14.4.0.2. | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 62 | 62 | 120.21 | 96.94 | 24.97 | 20.13 | 7258.34 | 7258.34 | 120.21 | 24.97 | 9001.16 | 9001.16 | -1742.82 | 6010.28 | 1248.06
0471 | 1.14.5. |  |  | PASSARELAS | [7 empty] | 2602.58 | 2602.58 |  |  | 3227.51 | 3227.51 | -624.93 | 0 | 0
0472 | 1.14.5.0.1. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 37 | 37 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 2602.58 | 2602.58 | 47.88 | 39.35 | 3227.51 | 3227.51 | -624.93 | 1428.57 | 1174.01
0473 | 1.14.6. |  |  | PISO EM GRANITINA | [7 empty] | 2111.4 | 2111.4 |  |  | 2618.4 | 2618.4 | -507 | 0 | 0
0474 | 1.14.6.0.1. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 30 | 30 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 2111.4 | 2111.4 | 68.96 | 18.32 | 2618.4 | 2618.4 | -507 | 1668.3 | 443.1
0475 | 1.15. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 206109.36 | 206109.36 |  |  | 255629.52 | 255629.52 | -49520.16 | 0 | 0
0476 | 1.15.0.0.1. | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 90.47 | 72.96 | 94556.16 | 94556.16 | 0 | 90.47 | 117249.12 | 117249.12 | -22692.96 | 0 | 94556.16
0477 | 1.15.0.0.2. | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 3240 | 3240 | 0 | 0 | 24.86 | 20.04 | 64929.6 | 64929.6 | 0 | 24.86 | 80546.4 | 80546.4 | -15616.8 | 0 | 64929.6
0478 | 1.15.0.0.3. | GOINFRA | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | H | 3240 | 3240 | 0 | 0 | 17.85 | 14.39 | 46623.6 | 46623.6 | 0 | 17.85 | 57834 | 57834 | -11210.4 | 0 | 46623.6
0479 | 1.16. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 36704.66 | 36704.66 |  |  | 45558.53 | 45558.53 | -8853.87 | 0 | 0
0480 | 1.16.1. |  |  | MURO DE ARRIMO | [7 empty] | 1622.96 | 1622.96 |  |  | 2013.73 | 2013.73 | -390.77 | 0 | 0
0481 | 1.16.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 149.72 | 149.72 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 1622.96 | 1622.96 | 5.47 | 7.98 | 2013.73 | 2013.73 | -390.77 | 660.26 | 962.69
0482 | 1.16.2. |  |  | MURO | [7 empty] | 14768.41 | 14768.41 |  |  | 18324.28 | 18324.28 | -3555.87 | 0 | 0
0483 | 1.16.2.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 1362.4 | 1362.4 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 14768.41 | 14768.41 | 5.47 | 7.98 | 18324.28 | 18324.28 | -3555.87 | 6008.18 | 8760.23
0484 | 1.16.3. |  |  | LETREIRO | [7 empty] | 787.03 | 787.03 |  |  | 976.03 | 976.03 | -189 | 0 | 0
0485 | 1.16.3.0.1. | GOINFRA | 261620 | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | M2 | 7.2 | 7.2 | 2.38 | 1.91 | 133.18 | 107.4 | 787.03 | 787.03 | 2.38 | 133.18 | 976.03 | 976.03 | -189 | 13.75 | 773.28
0486 | 1.16.4. |  |  | GRELHAS | [7 empty] | 2335.55 | 2335.55 |  |  | 2897.44 | 2897.44 | -561.89 | 0 | 0
0487 | 1.16.4.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 109.96 | 109.96 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 2335.55 | 2335.55 | 11.48 | 14.87 | 2897.44 | 2897.44 | -561.89 | 1017.13 | 1318.42
0488 | 1.16.5. |  |  | PORTÕES | [7 empty] | 909.92 | 909.92 |  |  | 1128.83 | 1128.83 | -218.91 | 0 | 0
0489 | 1.16.5.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 42.84 | 42.84 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 909.92 | 909.92 | 11.48 | 14.87 | 1128.83 | 1128.83 | -218.91 | 396.27 | 513.65
0490 | 1.16.6. |  |  | PISOS DE CONCRETO | [7 empty] | 16147.85 | 16147.85 |  |  | 20052.58 | 20052.58 | -3904.73 | 0 | 0
0491 | 1.16.6.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 1555.67 | 1555.67 | 3.93 | 3.16 | 8.96 | 7.22 | 16147.85 | 16147.85 | 3.93 | 8.96 | 20052.58 | 20052.58 | -3904.73 | 4915.91 | 11231.93
0492 | 1.16.7. |  |  | MEIO FIO | [7 empty] | 132.94 | 132.94 |  |  | 165.64 | 165.64 | -32.7 | 0 | 0
0493 | 1.16.7.0.1. | GOINFRA | 260204 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | M2 | 43.59 | 43.59 | 0.53 | 0.42 | 3.27 | 2.63 | 132.94 | 132.94 | 0.53 | 3.27 | 165.64 | 165.64 | -32.7 | 18.3 | 114.64
0494 | 1.17. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 302104.93 | 302104.93 |  |  | 374830.96 | 374830.96 | -72726.03 | 0 | 0
0495 | 1.17.1. |  |  | EXECUÇÃO OBRA | [7 empty] | 117998.66 | 117998.66 |  |  | 146345.88 | 146345.88 | -28347.22 | 0 | 0
0496 | 1.17.1.0.1. | GOINFRA | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | M2 | 1397.87 | 1397.87 | 14.7 | 11.85 | 5.7 | 4.59 | 22980.98 | 22980.98 | 14.7 | 5.7 | 28516.54 | 28516.54 | -5535.56 | 16564.75 | 6416.22
0497 | 1.17.1.0.2. | GOINFRA | 271715 | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | M | 217.94 | 217.94 | 20.05 | 16.17 | 17.39 | 14.02 | 6579.6 | 6579.6 | 20.05 | 17.39 | 8159.67 | 8159.67 | -1580.07 | 3524.08 | 3055.51
0498 | 1.17.1.0.3. | GOINFRA | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | M | 16 | 16 | 196.49 | 158.46 | 110.56 | 89.16 | 3961.92 | 3961.92 | 196.49 | 110.56 | 4912.8 | 4912.8 | -950.88 | 2535.36 | 1426.56
0499 | 1.17.1.0.4. | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 2 | 95.01 | 76.62 | 19.13 | 15.42 | 184.08 | 184.08 | 95.01 | 19.13 | 228.28 | 228.28 | -44.2 | 153.24 | 30.84
0500 | 1.17.1.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 575_SEE | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 190.37 | 153.53 | 8.69 | 7 | 321.06 | 321.06 | 190.37 | 8.69 | 398.12 | 398.12 | -77.06 | 307.06 | 14
0501 | 1.17.1.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 276_SEE | TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 150 | 150 | 75.64 | 61 | 12.68 | 10.22 | 10683 | 10683 | 75.64 | 12.68 | 13248 | 13248 | -2565 | 9150 | 1533
0502 | 1.17.1.0.7. | COMPOSIÇÃO | COMP 272_SEE | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) | M2 | 655 | 655 | 86.88 | 70.06 | 46.39 | 37.41 | 70392.85 | 70392.85 | 86.88 | 46.39 | 87291.85 | 87291.85 | -16899 | 45889.3 | 24503.55
0503 | 1.17.1.0.8. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 52.25 | 52.25 | 21.97 | 17.71 | 46.75 | 37.7 | 2895.17 | 2895.17 | 21.97 | 46.75 | 3590.62 | 3590.62 | -695.45 | 925.34 | 1969.82
0504 | 1.17.2. |  |  | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 6246.79 | 6246.79 |  |  | 7746.2 | 7746.2 | -1499.41 | 0 | 0
0505 | 1.17.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 32 | 32 | 69.86 | 56.34 | 14.27 | 11.5 | 2170.88 | 2170.88 | 69.86 | 14.27 | 2692.16 | 2692.16 | -521.28 | 1802.88 | 368
0506 | 1.17.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 32 | 32 | 94.86 | 76.5 | 0 | 0 | 2448 | 2448 | 94.86 | 0 | 3035.52 | 3035.52 | -587.52 | 2448 | 0
0507 | 1.17.2.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 476_SEE | MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 1612.05 | 1300.11 | 28.03 | 22.6 | 1322.71 | 1322.71 | 1612.05 | 28.03 | 1640.08 | 1640.08 | -317.37 | 1300.11 | 22.6
0508 | 1.17.2.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 635_SEE | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) | UN | 2 | 2 | 170.54 | 137.54 | 18.68 | 15.06 | 305.2 | 305.2 | 170.54 | 18.68 | 378.44 | 378.44 | -73.24 | 275.08 | 30.12
0509 | 1.17.3. |  |  | ENTREGA OBRA | [7 empty] | 8213.08 | 8213.08 |  |  | 10192.88 | 10192.88 | -1979.8 | 0 | 0
0510 | 1.17.3.0.1. | GOINFRA | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | UN | 1 | 1 | 253.1 | 204.12 | 439.19 | 354.2 | 558.32 | 558.32 | 253.1 | 439.19 | 692.29 | 692.29 | -133.97 | 204.12 | 354.2
0511 | 1.17.3.0.2. | GOINFRA | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | UN | 1 | 1 | 1597.48 | 1288.36 | 5.58 | 4.5 | 1292.86 | 1292.86 | 1597.48 | 5.58 | 1603.06 | 1603.06 | -310.2 | 1288.36 | 4.5
0512 | 1.17.3.0.3. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 2193.76 | 2193.76 | 1.6 | 1.29 | 2 | 1.61 | 6361.9 | 6361.9 | 1.6 | 2 | 7897.53 | 7897.53 | -1535.63 | 2829.95 | 3531.95
0513 | 1.17.4. |  |  | ADMINISTRATIVO | [7 empty] | 169646.4 | 169646.4 |  |  | 210546 | 210546 | -40899.6 | 0 | 0
0514 | 1.17.4.0.1. | GOINFRA | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 7560 | 7560 | 3.35 | 2.7 | 0 | 0 | 20412 | 20412 | 3.35 | 0 | 25326 | 25326 | -4914 | 20412 | 0
0515 | 1.17.4.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) | UN | 15120 | 15120 | 4.3 | 3.46 | 0 | 0 | 52315.2 | 52315.2 | 4.3 | 0 | 65016 | 65016 | -12700.8 | 52315.2 | 0
0516 | 1.17.4.0.3. | GOINFRA | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 7560 | 7560 | 15.9 | 12.82 | 0 | 0 | 96919.2 | 96919.2 | 15.9 | 0 | 120204 | 120204 | -23284.8 | 96919.2 | 0
0517 | 2 |  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO S/ COZINHA - PADRÃO GOINFRA | UN | 1 | [5 empty] | 189077.04 | 189077.04 |  |  | 234543.16 | 234543.16 | -45466.12 | 0 | 0
0518 | 2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 537.66 | 537.66 |  |  | 669.26 | 669.26 | -131.6 | 0 | 0
0519 | 2.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 125.33 | 125.33 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 537.66 | 537.66 | 3.73 | 1.61 | 669.26 | 669.26 | -131.6 | 375.99 | 161.67
0520 | 2.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 310.63 | 310.63 |  |  | 385.26 | 385.26 | -74.63 | 0 | 0
0521 | 2.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 8.77 | 8.77 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 310.63 | 310.63 | 34.33 | 9.6 | 385.26 | 385.26 | -74.63 | 242.75 | 67.87
0522 | 2.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 317.08 | 317.08 |  |  | 396.03 | 396.03 | -78.95 | 0 | 0
0523 | 2.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 125.33 | 125.33 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 274.47 | 274.47 | 0 | 2.72 | 340.89 | 340.89 | -66.42 | 0 | 274.47
0524 | 2.3.0.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 125.33 | 125.33 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 42.61 | 42.61 | 0.11 | 0.33 | 55.14 | 55.14 | -12.53 | 10.02 | 32.58
0525 | 2.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 12116.03 | 12116.03 |  |  | 15028.32 | 15028.32 | -2912.29 | 0 | 0
0526 | 2.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 7984.94 | 7984.94 |  |  | 9904.61 | 9904.61 | -1919.67 | 0 | 0
0527 | 2.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 73.5 | 73.5 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 4107.91 | 4107.91 | 31.84 | 37.48 | 5095.02 | 5095.02 | -987.11 | 1886.74 | 2221.17
0528 | 2.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 298.13 | 298.13 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 2876.95 | 2876.95 | 8.99 | 2.98 | 3568.61 | 3568.61 | -691.66 | 2161.44 | 715.51
0529 | 2.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 81.11 | 81.11 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1000.08 | 1000.08 | 12.69 | 2.61 | 1240.98 | 1240.98 | -240.9 | 829.75 | 170.33
0530 | 2.4.2. |  |  | BLOCOS E ARRANQUES | [7 empty] | 4058.55 | 4058.55 |  |  | 5033.71 | 5033.71 | -975.16 | 0 | 0
0531 | 2.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 169.5 | 169.5 | 0 | 43.34 | 210.19 | 210.19 | -40.69 | 0 | 169.5
0532 | 2.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 37.92 | 37.92 | 0 | 5.34 | 47.09 | 47.09 | -9.17 | 0 | 37.92
0533 | 2.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.32 | 0.32 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 53.73 | 53.73 | 181.54 | 26.68 | 66.63 | 66.63 | -12.9 | 46.85 | 6.88
0534 | 2.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.7 | 3.7 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1756.2 | 1756.2 | 588.54 | 0 | 2177.59 | 2177.59 | -421.39 | 1756.2 | 0
0535 | 2.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 3.7 | 3.7 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 120.21 | 120.21 | 0.12 | 40.18 | 149.11 | 149.11 | -28.9 | 0.33 | 119.88
0536 | 2.4.2.0.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 50.63 | 50.63 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 624.26 | 624.26 | 12.69 | 2.61 | 774.63 | 774.63 | -150.37 | 517.94 | 106.32
0537 | 2.4.2.0.7. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 40.82 | 40.82 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 393.91 | 393.91 | 8.99 | 2.98 | 488.61 | 488.61 | -94.7 | 295.94 | 97.96
0538 | 2.4.2.0.8. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 30.24 | 30.24 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 881.79 | 881.79 | 24.8 | 11.37 | 1093.78 | 1093.78 | -211.99 | 604.8 | 276.99
0539 | 2.4.2.0.9. | GOINFRA | 50903 | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | M3 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 21.03 | 21.03 | 0 | 22.68 | 26.08 | 26.08 | -5.05 | 0 | 21.03
0540 | 2.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
0541 | 2.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
0542 | 2.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 31319.04 | 31319.04 |  |  | 38842.19 | 38842.19 | -7523.15 | 0 | 0
0543 | 2.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 6039.83 | 6039.83 |  |  | 7491.83 | 7491.83 | -1452 | 0 | 0
0544 | 2.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 5.48 | 5.48 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 151.24 | 151.24 | 0 | 34.23 | 187.58 | 187.58 | -36.34 | 0 | 151.24
0545 | 2.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 18.28 | 18.28 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 78.6 | 78.6 | 0 | 5.34 | 97.61 | 97.61 | -19.01 | 0 | 78.6
0546 | 2.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.55 | 0.55 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 92.35 | 92.35 | 181.54 | 26.68 | 114.52 | 114.52 | -22.17 | 80.52 | 11.83
0547 | 2.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 60.75 | 60.75 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 1771.47 | 1771.47 | 24.8 | 11.37 | 2197.32 | 2197.32 | -425.85 | 1215 | 556.47
0548 | 2.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1727.72 | 1727.72 | 588.54 | 0 | 2142.28 | 2142.28 | -414.56 | 1727.72 | 0
0549 | 2.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 152.22 | 152.22 | 0.12 | 51.75 | 188.8 | 188.8 | -36.58 | 0.32 | 151.89
0550 | 2.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 33.65 | 33.65 | 0 | 22.68 | 41.73 | 41.73 | -8.08 | 0 | 33.65
0551 | 2.5.1.0.8. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 129 | 129 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1286.13 | 1286.13 | 9.39 | 2.98 | 1595.73 | 1595.73 | -309.6 | 976.53 | 309.6
0552 | 2.5.1.0.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 60.54 | 60.54 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 746.45 | 746.45 | 12.69 | 2.61 | 926.26 | 926.26 | -179.81 | 619.32 | 127.13
0553 | 2.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 5854.32 | 5854.32 |  |  | 7260.94 | 7260.94 | -1406.62 | 0 | 0
0554 | 2.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 51.84 | 51.84 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 2411.07 | 2411.07 | 34.16 | 23.52 | 2990.13 | 2990.13 | -579.06 | 1428.19 | 982.88
0555 | 2.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.59 | 2.59 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1229.34 | 1229.34 | 588.54 | 0 | 1524.31 | 1524.31 | -294.97 | 1229.34 | 0
0556 | 2.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2.59 | 2.59 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 108.31 | 108.31 | 0.12 | 51.75 | 134.34 | 134.34 | -26.03 | 0.23 | 108.08
0557 | 2.5.2.0.4. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 60.63 | 60.63 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 747.56 | 747.56 | 12.69 | 2.61 | 927.63 | 927.63 | -180.07 | 620.24 | 127.32
0558 | 2.5.2.0.5. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 140.73 | 140.73 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1358.04 | 1358.04 | 8.99 | 2.98 | 1684.53 | 1684.53 | -326.49 | 1020.29 | 337.75
0559 | 2.5.3. |  |  | VIGAS DA COBERTURA | [7 empty] | 6843.51 | 6843.51 |  |  | 8487.96 | 8487.96 | -1644.45 | 0 | 0
0560 | 2.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 60.64 | 60.64 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 2820.36 | 2820.36 | 34.16 | 23.52 | 3497.71 | 3497.71 | -677.35 | 1670.63 | 1149.73
0561 | 2.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1727.72 | 1727.72 | 588.54 | 0 | 2142.28 | 2142.28 | -414.56 | 1727.72 | 0
0562 | 2.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 152.22 | 152.22 | 0.12 | 51.75 | 188.8 | 188.8 | -36.58 | 0.32 | 151.89
0563 | 2.5.3.0.4. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 60.91 | 60.91 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 751.02 | 751.02 | 12.69 | 2.61 | 931.92 | 931.92 | -180.9 | 623.1 | 127.91
0564 | 2.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 115.18 | 115.18 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1148.34 | 1148.34 | 9.39 | 2.98 | 1424.77 | 1424.77 | -276.43 | 871.91 | 276.43
0565 | 2.5.3.0.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 25.27 | 25.27 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 243.85 | 243.85 | 8.99 | 2.98 | 302.48 | 302.48 | -58.63 | 183.2 | 60.64
0566 | 2.5.4. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
0567 | 2.5.4.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
0568 | 2.5.5. |  |  | LAJE PRÉ MOLDADA | [7 empty] | 12363.76 | 12363.76 |  |  | 15331.46 | 15331.46 | -2967.7 | 0 | 0
0569 | 2.5.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 500_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 99.99 | 99.99 | 118.44 | 95.52 | 34.89 | 28.13 | 12363.76 | 12363.76 | 118.44 | 34.89 | 15331.46 | 15331.46 | -2967.7 | 9551.04 | 2812.71
0570 | 2.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 20915.28 | 20915.28 |  |  | 25955.81 | 25955.81 | -5040.53 | 0 | 0
0571 | 2.6.0.0.1. | GOINFRA | 71612 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E- 27 | UN | 3 | 3 | 123.49 | 99.59 | 12.05 | 9.71 | 327.9 | 327.9 | 123.49 | 12.05 | 406.62 | 406.62 | -78.72 | 298.77 | 29.13
0572 | 2.6.0.0.2. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 12 | 12 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 20.64 | 20.64 | 1.78 | 0.37 | 25.8 | 25.8 | -5.16 | 17.16 | 3.48
0573 | 2.6.0.0.3. | GOINFRA | 70425 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" | PR | 2 | 2 | 7.57 | 6.1 | 2.24 | 1.8 | 15.8 | 15.8 | 7.57 | 2.24 | 19.62 | 19.62 | -3.82 | 12.2 | 3.6
0574 | 2.6.0.0.4. | GOINFRA | 70541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 38 | 38 | 15.13 | 12.2 | 2.98 | 2.4 | 554.8 | 554.8 | 15.13 | 2.98 | 688.18 | 688.18 | -133.38 | 463.6 | 91.2
0575 | 2.6.0.0.5. | GOINFRA | 70585 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 145 | 145 | 15.48 | 12.48 | 2.98 | 2.4 | 2157.6 | 2157.6 | 15.48 | 2.98 | 2676.7 | 2676.7 | -519.1 | 1809.6 | 348
0576 | 2.6.0.0.6. | GOINFRA | 70601 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR | M | 50 | 50 | 1.06 | 0.85 | 1.87 | 1.5 | 117.5 | 117.5 | 1.06 | 1.87 | 146.5 | 146.5 | -29 | 42.5 | 75
0577 | 2.6.0.0.7. | GOINFRA | 70607 | CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES | M | 33 | 33 | 3.68 | 2.96 | 2.06 | 1.66 | 152.46 | 152.46 | 3.68 | 2.06 | 189.42 | 189.42 | -36.96 | 97.68 | 54.78
0578 | 2.6.0.0.8. | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | M2 | 1 | 1 | 82.87 | 66.83 | 18.68 | 15.06 | 81.89 | 81.89 | 82.87 | 18.68 | 101.55 | 101.55 | -19.66 | 66.83 | 15.06
0579 | 2.6.0.0.9. | GOINFRA | 70646 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM | UN | 2 | 2 | 44.67 | 36.02 | 46.71 | 37.67 | 147.38 | 147.38 | 44.67 | 46.71 | 182.76 | 182.76 | -35.38 | 72.04 | 75.34
0580 | 2.6.0.0.10. | GOINFRA | 70680 | CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | UN | 3 | 3 | 2.66 | 2.14 | 5.61 | 4.52 | 19.98 | 19.98 | 2.66 | 5.61 | 24.81 | 24.81 | -4.83 | 6.42 | 13.56
0581 | 2.6.0.0.11. | GOINFRA | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN | 19 | 19 | 5.22 | 4.2 | 5.61 | 4.52 | 165.68 | 165.68 | 5.22 | 5.61 | 205.77 | 205.77 | -40.09 | 79.8 | 85.88
0582 | 2.6.0.0.12. | GOINFRA | 72591 | TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 | UN | 6 | 6 | 13.42 | 10.82 | 13.82 | 11.14 | 131.76 | 131.76 | 13.42 | 13.82 | 163.44 | 163.44 | -31.68 | 64.92 | 66.84
0583 | 2.6.0.0.13. | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UN | 36 | 36 | 2.42 | 1.95 | 5.61 | 4.52 | 232.92 | 232.92 | 2.42 | 5.61 | 289.08 | 289.08 | -56.16 | 70.2 | 162.72
0584 | 2.6.0.0.14. | GOINFRA | 70709 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA | UN | 3 | 3 | 22.13 | 17.84 | 36.62 | 29.53 | 142.11 | 142.11 | 22.13 | 36.62 | 176.25 | 176.25 | -34.14 | 53.52 | 88.59
0585 | 2.6.0.0.15. | GOINFRA | 70711 | CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1) | UN | 3 | 3 | 110.69 | 89.27 | 146.87 | 118.45 | 623.16 | 623.16 | 110.69 | 146.87 | 772.68 | 772.68 | -149.52 | 267.81 | 355.35
0586 | 2.6.0.0.16. | GOINFRA | 70714 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 4 | 4 | 123.26 | 99.4 | 209.9 | 169.28 | 1074.72 | 1074.72 | 123.26 | 209.9 | 1332.64 | 1332.64 | -257.92 | 397.6 | 677.12
0587 | 2.6.0.0.17. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 19 | 19 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 1619.75 | 1619.75 | 91.28 | 14.44 | 2008.68 | 2008.68 | -388.93 | 1398.59 | 221.16
0588 | 2.6.0.0.18. | GOINFRA | 71141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | UN | 12 | 12 | 2.57 | 2.07 | 3.74 | 3.01 | 60.96 | 60.96 | 2.57 | 3.74 | 75.72 | 75.72 | -14.76 | 24.84 | 36.12
0589 | 2.6.0.0.19. | GOINFRA | 71142 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | UN | 2 | 2 | 3.77 | 3.04 | 4.86 | 3.91 | 13.9 | 13.9 | 3.77 | 4.86 | 17.26 | 17.26 | -3.36 | 6.08 | 7.82
0590 | 2.6.0.0.20. | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UN | 20 | 20 | 11.88 | 9.58 | 11.21 | 9.04 | 372.4 | 372.4 | 11.88 | 11.21 | 461.8 | 461.8 | -89.4 | 191.6 | 180.8
0591 | 2.6.0.0.21. | GOINFRA | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 2 | 2 | 317.56 | 256.11 | 33.62 | 27.11 | 566.44 | 566.44 | 317.56 | 33.62 | 702.36 | 702.36 | -135.92 | 512.22 | 54.22
0592 | 2.6.0.0.22. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 22 | 22 | 5.33 | 4.29 | 6.35 | 5.12 | 207.02 | 207.02 | 5.33 | 6.35 | 256.96 | 256.96 | -49.94 | 94.38 | 112.64
0593 | 2.6.0.0.23. | GOINFRA | 71205 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | M | 66 | 66 | 16.87 | 13.6 | 18.68 | 15.06 | 1891.56 | 1891.56 | 16.87 | 18.68 | 2346.3 | 2346.3 | -454.74 | 897.6 | 993.96
0594 | 2.6.0.0.24. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 100 | 100 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 716 | 716 | 2.53 | 6.35 | 888 | 888 | -172 | 204 | 512
0595 | 2.6.0.0.25. | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 80 | 80 | 3.15 | 2.54 | 7.47 | 6.02 | 684.8 | 684.8 | 3.15 | 7.47 | 849.6 | 849.6 | -164.8 | 203.2 | 481.6
0596 | 2.6.0.0.26. | GOINFRA | 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM | M | 18 | 18 | 5.27 | 4.25 | 18.68 | 15.06 | 347.58 | 347.58 | 5.27 | 18.68 | 431.1 | 431.1 | -83.52 | 76.5 | 271.08
0597 | 2.6.0.0.27. | GOINFRA | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | M | 780 | 780 | 2.38 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 2784.6 | 2784.6 | 2.38 | 2.06 | 3463.2 | 3463.2 | -678.6 | 1489.8 | 1294.8
0598 | 2.6.0.0.28. | GOINFRA | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | M | 201 | 201 | 4.31 | 3.47 | 2.24 | 1.8 | 1059.27 | 1059.27 | 4.31 | 2.24 | 1316.55 | 1316.55 | -257.28 | 697.47 | 361.8
0599 | 2.6.0.0.29. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 6 | 6 | 9.56 | 7.71 | 14.94 | 12.04 | 118.5 | 118.5 | 9.56 | 14.94 | 147 | 147 | -28.5 | 46.26 | 72.24
0600 | 2.6.0.0.30. | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 4 | 4 | 89.12 | 71.87 | 14.94 | 12.04 | 335.64 | 335.64 | 89.12 | 14.94 | 416.24 | 416.24 | -80.6 | 287.48 | 48.16
0601 | 2.6.0.0.31. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 8 | 8 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 100.24 | 100.24 | 7.71 | 7.84 | 124.4 | 124.4 | -24.16 | 49.68 | 50.56
0602 | 2.6.0.0.32. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 38 | 38 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 832.96 | 832.96 | 19.95 | 7.25 | 1033.6 | 1033.6 | -200.64 | 611.04 | 221.92
0603 | 2.6.0.0.33. | GOINFRA | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | UN | 8 | 8 | 1.14 | 0.91 | 1.12 | 0.9 | 14.48 | 14.48 | 1.14 | 1.12 | 18.08 | 18.08 | -3.6 | 7.28 | 7.2
0604 | 2.6.0.0.34. | GOINFRA | 71745 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" | UN | 22 | 22 | 4.56 | 3.67 | 3.74 | 3.01 | 146.96 | 146.96 | 4.56 | 3.74 | 182.6 | 182.6 | -35.64 | 80.74 | 66.22
0605 | 2.6.0.0.35. | GOINFRA | 71030 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 | UN | 15 | 15 | 4.1 | 3.3 | 5.61 | 4.52 | 117.3 | 117.3 | 4.1 | 5.61 | 145.65 | 145.65 | -28.35 | 49.5 | 67.8
0606 | 2.6.0.0.36. | GOINFRA | 72190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | UN | 1 | 1 | 1432.32 | 1155.16 | 112.08 | 90.39 | 1245.55 | 1245.55 | 1432.32 | 112.08 | 1544.4 | 1544.4 | -298.85 | 1155.16 | 90.39
0607 | 2.6.0.0.37. | GOINFRA | 71688 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | UN | 2 | 2 | 56.13 | 45.26 | 12.05 | 9.71 | 109.94 | 109.94 | 56.13 | 12.05 | 136.36 | 136.36 | -26.42 | 90.52 | 19.42
0608 | 2.6.0.0.38. | GOINFRA | 72450 | TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE | UN | 3 | 3 | 416.43 | 335.85 | 3.74 | 3.01 | 1016.58 | 1016.58 | 416.43 | 3.74 | 1260.51 | 1260.51 | -243.93 | 1007.55 | 9.03
0609 | 2.6.0.0.39. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 17 | 17 | 7.84 | 6.32 | 10.84 | 8.74 | 256.02 | 256.02 | 7.84 | 10.84 | 317.56 | 317.56 | -61.54 | 107.44 | 148.58
0610 | 2.6.0.0.40. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 11 | 11 | 11.58 | 9.33 | 10.84 | 8.74 | 198.77 | 198.77 | 11.58 | 10.84 | 246.62 | 246.62 | -47.85 | 102.63 | 96.14
0611 | 2.6.0.0.41. | GOINFRA | 72591 | TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 | UN | 6 | 6 | 13.42 | 10.82 | 13.82 | 11.14 | 131.76 | 131.76 | 13.42 | 13.82 | 163.44 | 163.44 | -31.68 | 64.92 | 66.84
0612 | 2.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 7895.33 | 7895.33 |  |  | 9791.15 | 9791.15 | -1895.82 | 0 | 0
0613 | 2.7.0.0.1. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 2 | 2 | 252.47 | 203.61 | 70.61 | 56.94 | 521.1 | 521.1 | 252.47 | 70.61 | 646.16 | 646.16 | -125.06 | 407.22 | 113.88
0614 | 2.7.0.0.2. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 2 | 2 | 12.8 | 10.32 | 5.61 | 4.52 | 29.68 | 29.68 | 12.8 | 5.61 | 36.82 | 36.82 | -7.14 | 20.64 | 9.04
0615 | 2.7.0.0.3. | GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | UN | 2 | 2 | 11.64 | 9.38 | 11.96 | 9.64 | 38.04 | 38.04 | 11.64 | 11.96 | 47.2 | 47.2 | -9.16 | 18.76 | 19.28
0616 | 2.7.0.0.4. | GOINFRA | 80515 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 2 | 2 | 182.82 | 147.44 | 60.82 | 49.05 | 392.98 | 392.98 | 182.82 | 60.82 | 487.28 | 487.28 | -94.3 | 294.88 | 98.1
0617 | 2.7.0.0.5. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 2 | 2 | 5.27 | 4.25 | 7.47 | 6.02 | 20.54 | 20.54 | 5.27 | 7.47 | 25.48 | 25.48 | -4.94 | 8.5 | 12.04
0618 | 2.7.0.0.6. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 2 | 2 | 157.3 | 126.86 | 5.61 | 4.52 | 262.76 | 262.76 | 157.3 | 5.61 | 325.82 | 325.82 | -63.06 | 253.72 | 9.04
0619 | 2.7.0.0.7. | GOINFRA | 80530 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR | UN | 2 | 2 | 41.83 | 33.73 | 17.82 | 14.37 | 96.2 | 96.2 | 41.83 | 17.82 | 119.3 | 119.3 | -23.1 | 67.46 | 28.74
0620 | 2.7.0.0.8. | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN | 1 | 1 | 3.39 | 2.73 | 9.35 | 7.54 | 10.27 | 10.27 | 3.39 | 9.35 | 12.74 | 12.74 | -2.47 | 2.73 | 7.54
0621 | 2.7.0.0.9. | GOINFRA | 80563 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" | UN | 1 | 1 | 49.83 | 40.18 | 13.45 | 10.84 | 51.02 | 51.02 | 49.83 | 13.45 | 63.28 | 63.28 | -12.26 | 40.18 | 10.84
0622 | 2.7.0.0.10. | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 1 | 1 | 65.17 | 52.55 | 7.47 | 6.02 | 58.57 | 58.57 | 65.17 | 7.47 | 72.64 | 72.64 | -14.07 | 52.55 | 6.02
0623 | 2.7.0.0.11. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 1 | 1 | 74.66 | 60.21 | 5.61 | 4.52 | 64.73 | 64.73 | 74.66 | 5.61 | 80.27 | 80.27 | -15.54 | 60.21 | 4.52
0624 | 2.7.0.0.12. | GOINFRA | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | UN | 2 | 2 | 95.79 | 77.25 | 14.57 | 11.75 | 178 | 178 | 95.79 | 14.57 | 220.72 | 220.72 | -42.72 | 154.5 | 23.5
0625 | 2.7.0.0.13. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 3 | 3 | 83.65 | 67.46 | 22.79 | 18.38 | 257.52 | 257.52 | 83.65 | 22.79 | 319.32 | 319.32 | -61.8 | 202.38 | 55.14
0626 | 2.7.0.0.14. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 3 | 3 | 4.17 | 3.36 | 4.49 | 3.62 | 20.94 | 20.94 | 4.17 | 4.49 | 25.98 | 25.98 | -5.04 | 10.08 | 10.86
0627 | 2.7.0.0.15. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | M | 3 | 3 | 15.37 | 12.39 | 8.33 | 6.71 | 57.3 | 57.3 | 15.37 | 8.33 | 71.1 | 71.1 | -13.8 | 37.17 | 20.13
0628 | 2.7.0.0.16. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 2 | 2 | 1.02 | 0.82 | 3.37 | 2.71 | 7.06 | 7.06 | 1.02 | 3.37 | 8.78 | 8.78 | -1.72 | 1.64 | 5.42
0629 | 2.7.0.0.17. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 1 | 1 | 5.5 | 4.43 | 5.23 | 4.21 | 8.64 | 8.64 | 5.5 | 5.23 | 10.73 | 10.73 | -2.09 | 4.43 | 4.21
0630 | 2.7.0.0.18. | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | UN | 1 | 1 | 0.92 | 0.74 | 6.72 | 5.41 | 6.15 | 6.15 | 0.92 | 6.72 | 7.64 | 7.64 | -1.49 | 0.74 | 5.41
0631 | 2.7.0.0.19. | GOINFRA | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | UN | 1 | 1 | 5.97 | 4.81 | 10.46 | 8.43 | 13.24 | 13.24 | 5.97 | 10.46 | 16.43 | 16.43 | -3.19 | 4.81 | 8.43
0632 | 2.7.0.0.20. | GOINFRA | 81360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | UN | 1 | 1 | 7.5 | 6.04 | 4.26 | 3.43 | 9.47 | 9.47 | 7.5 | 4.26 | 11.76 | 11.76 | -2.29 | 6.04 | 3.43
0633 | 2.7.0.0.21. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 1 | 1 | 11.38 | 9.17 | 11.21 | 9.04 | 18.21 | 18.21 | 11.38 | 11.21 | 22.59 | 22.59 | -4.38 | 9.17 | 9.04
0634 | 2.7.0.0.22. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 1 | 1 | 68.81 | 55.49 | 0 | 0 | 55.49 | 55.49 | 68.81 | 0 | 68.81 | 68.81 | -13.32 | 55.49 | 0
0635 | 2.7.0.0.23. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 1 | 1 | 62.77 | 50.62 | 0 | 0 | 50.62 | 50.62 | 62.77 | 0 | 62.77 | 62.77 | -12.15 | 50.62 | 0
0636 | 2.7.0.0.24. | GOINFRA | 81661 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | UN | 3 | 3 | 22.2 | 17.9 | 8.22 | 6.62 | 73.56 | 73.56 | 22.2 | 8.22 | 91.26 | 91.26 | -17.7 | 53.7 | 19.86
0637 | 2.7.0.0.25. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 1 | 1 | 38.8 | 31.29 | 8.22 | 6.62 | 37.91 | 37.91 | 38.8 | 8.22 | 47.02 | 47.02 | -9.11 | 31.29 | 6.62
0638 | 2.7.0.0.26. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 5.8 | 4.67 | 10.46 | 8.43 | 13.1 | 13.1 | 5.8 | 10.46 | 16.26 | 16.26 | -3.16 | 4.67 | 8.43
0639 | 2.7.0.0.27. | GOINFRA | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | UN | 18 | 18 | 31.82 | 25.66 | 16.82 | 13.56 | 705.96 | 705.96 | 31.82 | 16.82 | 875.52 | 875.52 | -169.56 | 461.88 | 244.08
0640 | 2.7.0.0.28. | GOINFRA | 81779 | GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM | UN | 6 | 6 | 17.21 | 13.87 | 2.98 | 2.4 | 97.62 | 97.62 | 17.21 | 2.98 | 121.14 | 121.14 | -23.52 | 83.22 | 14.4
0641 | 2.7.0.0.29. | GOINFRA | 81793 | GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM | UN | 30 | 30 | 25.81 | 20.81 | 2.98 | 2.4 | 696.3 | 696.3 | 25.81 | 2.98 | 863.7 | 863.7 | -167.4 | 624.3 | 72
0642 | 2.7.0.0.30. | GOINFRA | 81823 | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO | UN | 6 | 6 | 231.85 | 186.98 | 24.45 | 19.71 | 1240.14 | 1240.14 | 231.85 | 24.45 | 1537.8 | 1537.8 | -297.66 | 1121.88 | 118.26
0643 | 2.7.0.0.31. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 7 | 7 | 161.48 | 130.23 | 269.39 | 217.26 | 2432.43 | 2432.43 | 161.48 | 269.39 | 3016.09 | 3016.09 | -583.66 | 911.61 | 1520.82
0644 | 2.7.0.0.32. | GOINFRA | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 2 | 2.66 | 2.14 | 10.46 | 8.43 | 21.14 | 21.14 | 2.66 | 10.46 | 26.24 | 26.24 | -5.1 | 4.28 | 16.86
0645 | 2.7.0.0.33. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 2 | 3.22 | 2.59 | 10.46 | 8.43 | 22.04 | 22.04 | 3.22 | 10.46 | 27.36 | 27.36 | -5.32 | 5.18 | 16.86
0646 | 2.7.0.0.34. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | UN | 1 | 1 | 3.14 | 2.53 | 10.46 | 8.43 | 10.96 | 10.96 | 3.14 | 10.46 | 13.6 | 13.6 | -2.64 | 2.53 | 8.43
0647 | 2.7.0.0.35. | GOINFRA | 82051 | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | UN | 1 | 1 | 11.4 | 9.19 | 3.74 | 3.01 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | 3.74 | 15.14 | 15.14 | -2.94 | 9.19 | 3.01
0648 | 2.7.0.0.36. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 4.62 | 3.72 | 10.84 | 8.74 | 12.46 | 12.46 | 4.62 | 10.84 | 15.46 | 15.46 | -3 | 3.72 | 8.74
0649 | 2.7.0.0.37. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 2 | 2 | 6.83 | 5.5 | 8.96 | 7.22 | 25.44 | 25.44 | 6.83 | 8.96 | 31.58 | 31.58 | -6.14 | 11 | 14.44
0650 | 2.7.0.0.38. | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | M | 12 | 12 | 10.36 | 8.35 | 11.21 | 9.04 | 208.68 | 208.68 | 10.36 | 11.21 | 258.84 | 258.84 | -50.16 | 100.2 | 108.48
0651 | 2.7.0.0.39. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | M | 2 | 2 | 15.83 | 12.76 | 19.43 | 15.67 | 56.86 | 56.86 | 15.83 | 19.43 | 70.52 | 70.52 | -13.66 | 25.52 | 31.34
0652 | 2.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 11061 | 11061 |  |  | 13717.39 | 13717.39 | -2656.39 | 0 | 0
0653 | 2.8.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 214.37 | 214.37 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 8915.64 | 8915.64 | 23.65 | 27.93 | 11057.2 | 11057.2 | -2141.56 | 4088.03 | 4827.61
0654 | 2.8.0.0.2. | GOINFRA | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) | M2 | 14.76 | 14.76 | 126.54 | 102.05 | 53.69 | 43.3 | 2145.36 | 2145.36 | 126.54 | 53.69 | 2660.19 | 2660.19 | -514.83 | 1506.25 | 639.1
0655 | 2.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1537.71 | 1537.71 |  |  | 1907.33 | 1907.33 | -369.62 | 0 | 0
0656 | 2.9.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 54.84 | 54.84 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 1537.71 | 1537.71 | 12.97 | 21.81 | 1907.33 | 1907.33 | -369.62 | 573.62 | 964.08
0657 | 2.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 30150.19 | 30150.19 |  |  | 37414.17 | 37414.17 | -7263.98 | 0 | 0
0658 | 2.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 2328.2 | 2328.2 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 30150.19 | 30150.19 | 15.21 | 0.86 | 37414.17 | 37414.17 | -7263.98 | 28543.73 | 1606.45
0659 | 2.11. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 6968.84 | 6968.84 |  |  | 8643.16 | 8643.16 | -1674.32 | 0 | 0
0660 | 2.11.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 165.83 | 165.83 | 37.08 | 29.9 | 4.01 | 3.23 | 5493.94 | 5493.94 | 37.08 | 4.01 | 6813.95 | 6813.95 | -1320.01 | 4958.31 | 535.63
0661 | 2.11.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 16.75 | 16.75 | 20.04 | 16.16 | 19.5 | 15.72 | 533.99 | 533.99 | 20.04 | 19.5 | 662.29 | 662.29 | -128.3 | 270.68 | 263.31
0662 | 2.11.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 54.2 | 54.2 | 10.74 | 8.66 | 10.79 | 8.7 | 940.91 | 940.91 | 10.74 | 10.79 | 1166.92 | 1166.92 | -226.01 | 469.37 | 471.54
0663 | 2.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 15680.55 | 15680.55 |  |  | 19443.24 | 19443.24 | -3762.69 | 0 | 0
0664 | 2.12.0.0.1. | GOINFRA | 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 | M2 | 14.76 | 14.76 | 289.48 | 233.46 | 23.76 | 19.16 | 3728.67 | 3728.67 | 289.48 | 23.76 | 4623.42 | 4623.42 | -894.75 | 3445.86 | 282.8
0665 | 2.12.0.0.2. | GOINFRA | 180403 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS | M2 | 20.52 | 20.52 | 214.82 | 173.25 | 48.85 | 39.39 | 4363.37 | 4363.37 | 214.82 | 48.85 | 5410.5 | 5410.5 | -1047.13 | 3555.09 | 808.28
0666 | 2.12.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 12.81 | 12.81 | 688.81 | 555.52 | 45.72 | 36.87 | 7588.51 | 7588.51 | 688.81 | 45.72 | 9409.32 | 9409.32 | -1820.81 | 7116.21 | 472.3
0667 | 2.13. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 3364.47 | 3364.47 |  |  | 4171.76 | 4171.76 | -807.29 | 0 | 0
0668 | 2.13.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 19.56 | 19.56 | 204.07 | 164.58 | 0 | 0 | 3219.18 | 3219.18 | 204.07 | 0 | 3991.6 | 3991.6 | -772.42 | 3219.18 | 0
0669 | 2.13.0.0.2. | GOINFRA | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | M2 | 0.96 | 0.96 | 187.67 | 151.35 | 0 | 0 | 145.29 | 145.29 | 187.67 | 0 | 180.16 | 180.16 | -34.87 | 145.29 | 0
0670 | 2.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 8394.2 | 8394.2 |  |  | 10413.47 | 10413.47 | -2019.27 | 0 | 0
0671 | 2.14.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 369.68 | 369.68 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 1460.23 | 1460.23 | 3.66 | 1.24 | 1811.43 | 1811.43 | -351.2 | 1090.55 | 369.68
0672 | 2.14.0.0.2. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 77.58 | 77.58 | 9.34 | 7.53 | 13.87 | 11.18 | 1451.52 | 1451.52 | 9.34 | 13.87 | 1800.63 | 1800.63 | -349.11 | 584.17 | 867.34
0673 | 2.14.0.0.3. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 300.14 | 300.14 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 4364.03 | 4364.03 | 2.91 | 15.13 | 5414.52 | 5414.52 | -1050.49 | 702.32 | 3661.7
0674 | 2.14.0.0.4. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 16.38 | 16.38 | 59.06 | 47.63 | 25.61 | 20.65 | 1118.42 | 1118.42 | 59.06 | 25.61 | 1386.89 | 1386.89 | -268.47 | 780.17 | 338.24
0675 | 2.15. |  |  | FORROS | [7 empty] | 1259.9 | 1259.9 |  |  | 1563.12 | 1563.12 | -303.22 | 0 | 0
0676 | 2.15.0.0.1. | GOINFRA | 210102 | CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) | M2 | 68.14 | 68.14 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 269.15 | 269.15 | 3.66 | 1.24 | 333.88 | 333.88 | -64.73 | 201.01 | 68.14
0677 | 2.15.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 68.14 | 68.14 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 990.75 | 990.75 | 2.91 | 15.13 | 1229.24 | 1229.24 | -238.49 | 159.44 | 831.3
0678 | 2.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 16399.49 | 16399.49 |  |  | 20338.39 | 20338.39 | -3938.9 | 0 | 0
0679 | 2.16.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.14 | 1.14 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 190.08 | 190.08 | 181.54 | 25.21 | 235.69 | 235.69 | -45.61 | 166.9 | 23.17
0680 | 2.16.0.0.2. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 38.08 | 38.08 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 2678.54 | 2678.54 | 47.88 | 39.35 | 3321.71 | 3321.71 | -643.17 | 1470.26 | 1208.27
0681 | 2.16.0.0.3. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 118.96 | 118.96 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 3628.28 | 3628.28 | 26.78 | 11.05 | 4500.25 | 4500.25 | -871.97 | 2568.34 | 1059.93
0682 | 2.16.0.0.4. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 118.96 | 118.96 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 8372.4 | 8372.4 | 68.96 | 18.32 | 10382.82 | 10382.82 | -2010.42 | 6615.36 | 1757.03
0683 | 2.16.0.0.5. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 98.85 | 98.85 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 1530.19 | 1530.19 | 19.2 | 0 | 1897.92 | 1897.92 | -367.73 | 1530.19 | 0
0684 | 2.17. |  |  | MARCENARIA | [7 empty] | 7556.3 | 7556.3 |  |  | 9369.49 | 9369.49 | -1813.19 | 0 | 0
0685 | 2.17.0.0.1. | GOINFRA | 240110 | QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) | UN | 1 | 1 | 260.73 | 210.27 | 171.74 | 138.5 | 348.77 | 348.77 | 260.73 | 171.74 | 432.47 | 432.47 | -83.7 | 210.27 | 138.5
0686 | 2.17.0.0.2. | GOINFRA | 240203 | PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA | M2 | 22.19 | 22.19 | 333.41 | 268.89 | 69.34 | 55.92 | 7207.53 | 7207.53 | 333.41 | 69.34 | 8937.02 | 8937.02 | -1729.49 | 5966.66 | 1240.86
0687 | 2.18. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 11319.87 | 11319.87 |  |  | 14046.54 | 14046.54 | -2726.67 | 0 | 0
0688 | 2.18.0.0.1. | GOINFRA | 260801 | PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO | M2 | 29.52 | 29.52 | 3.99 | 3.21 | 2.8 | 2.25 | 161.17 | 161.17 | 3.99 | 2.8 | 200.44 | 200.44 | -39.27 | 94.75 | 66.42
0689 | 2.18.0.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 280.41 | 280.41 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 2680.71 | 2680.71 | 2.16 | 9.7 | 3325.66 | 3325.66 | -644.95 | 487.91 | 2192.8
0690 | 2.18.0.0.3. | GOINFRA | 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | M2 | 280.41 | 280.41 | 4.95 | 3.99 | 6.68 | 5.38 | 2627.44 | 2627.44 | 4.95 | 6.68 | 3261.16 | 3261.16 | -633.72 | 1118.83 | 1508.6
0691 | 2.18.0.0.4. | GOINFRA | 261303 | PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR | M2 | 112.68 | 112.68 | 6.48 | 5.22 | 7.93 | 6.39 | 1308.21 | 1308.21 | 6.48 | 7.93 | 1623.71 | 1623.71 | -315.5 | 588.18 | 720.02
0692 | 2.18.0.0.5. | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 28.35 | 28.35 | 5.08 | 4.09 | 11.58 | 9.33 | 380.45 | 380.45 | 5.08 | 11.58 | 472.31 | 472.31 | -91.86 | 115.95 | 264.5
0693 | 2.18.0.0.6. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 28.35 | 28.35 | 7.64 | 6.16 | 8.96 | 7.22 | 379.32 | 379.32 | 7.64 | 8.96 | 470.61 | 470.61 | -91.29 | 174.63 | 204.68
0694 | 2.18.0.0.7. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 108.99 | 108.99 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 2314.94 | 2314.94 | 11.48 | 14.87 | 2871.88 | 2871.88 | -556.94 | 1008.15 | 1306.79
0695 | 2.18.0.0.8. | GOINFRA | 261607 | PINTURA CERAMICA P/BEIRAL | M2 | 14.19 | 14.19 | 4.24 | 3.41 | 44.6 | 35.96 | 558.66 | 558.66 | 4.24 | 44.6 | 693.03 | 693.03 | -134.37 | 48.38 | 510.27
0696 | 2.18.0.0.9. | GOINFRA | 261611 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | M2 | 70.39 | 70.39 | 9.24 | 7.45 | 3.95 | 3.18 | 748.24 | 748.24 | 9.24 | 3.95 | 928.44 | 928.44 | -180.2 | 524.4 | 223.84
0697 | 2.18.0.0.10. | GOINFRA | 261623 | LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS | M2 | 0.64 | 0.64 | 3.56 | 2.87 | 307.85 | 248.28 | 160.73 | 160.73 | 3.56 | 307.85 | 199.3 | 199.3 | -38.57 | 1.83 | 158.89
0698 | 2.19. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 1973.47 | 1973.47 |  |  | 2447.08 | 2447.08 | -473.61 | 0 | 0
0699 | 2.19.0.0.1. | GOINFRA | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | M | 6 | 6 | 196.49 | 158.46 | 110.56 | 89.16 | 1485.72 | 1485.72 | 196.49 | 110.56 | 1842.3 | 1842.3 | -356.58 | 950.76 | 534.96
0700 | 2.19.0.0.2. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 1.2 | 1.2 | 452.58 | 365 | 51.41 | 41.46 | 487.75 | 487.75 | 452.58 | 51.41 | 604.78 | 604.78 | -117.03 | 438 | 49.75
0701 | 3 |  |  | BLOCO LABORATÓRIOS E MIDIATECA - PADRÃO GOINFRA | UN | 1 | [5 empty] | 283795.1 | 283795.1 |  |  | 352051.46 | 352051.46 | -68256.36 | 0 | 0
0702 | 3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 864.77 | 864.77 |  |  | 1076.43 | 1076.43 | -211.66 | 0 | 0
0703 | 3.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 201.58 | 201.58 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 864.77 | 864.77 | 3.73 | 1.61 | 1076.43 | 1076.43 | -211.66 | 604.74 | 260.03
0704 | 3.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 499.77 | 499.77 |  |  | 619.85 | 619.85 | -120.08 | 0 | 0
0705 | 3.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 14.11 | 14.11 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 499.77 | 499.77 | 34.33 | 9.6 | 619.85 | 619.85 | -120.08 | 390.56 | 109.21
0706 | 3.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 509.99 | 509.99 |  |  | 636.98 | 636.98 | -126.99 | 0 | 0
0707 | 3.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 201.58 | 201.58 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 441.46 | 441.46 | 0 | 2.72 | 548.29 | 548.29 | -106.83 | 0 | 441.46
0708 | 3.3.0.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 201.58 | 201.58 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 68.53 | 68.53 | 0.11 | 0.33 | 88.69 | 88.69 | -20.16 | 16.12 | 52.41
0709 | 3.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 13973.19 | 13973.19 |  |  | 17330.89 | 17330.89 | -3357.7 | 0 | 0
0710 | 3.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 8466 | 8466 |  |  | 10501.08 | 10501.08 | -2035.08 | 0 | 0
0711 | 3.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 94 | 94 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 5253.66 | 5253.66 | 31.84 | 37.48 | 6516.08 | 6516.08 | -1262.42 | 2412.98 | 2840.68
0712 | 3.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 250.6 | 250.6 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 2418.29 | 2418.29 | 8.99 | 2.98 | 2999.68 | 2999.68 | -581.39 | 1816.85 | 601.44
0713 | 3.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 64.4 | 64.4 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 794.05 | 794.05 | 12.69 | 2.61 | 985.32 | 985.32 | -191.27 | 658.81 | 135.24
0714 | 3.4.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 5434.65 | 5434.65 |  |  | 6739.81 | 6739.81 | -1305.16 | 0 | 0
0715 | 3.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 253.38 | 253.38 | 0 | 43.34 | 314.21 | 314.21 | -60.83 | 0 | 253.38
0716 | 3.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 48.16 | 48.16 | 0 | 5.34 | 59.8 | 59.8 | -11.64 | 0 | 48.16
0717 | 3.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.56 | 0.56 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 94.03 | 94.03 | 181.54 | 26.68 | 116.6 | 116.6 | -22.57 | 81.98 | 12.04
0718 | 3.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.7 | 6.7 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3180.15 | 3180.15 | 588.54 | 0 | 3943.21 | 3943.21 | -763.06 | 3180.15 | 0
0719 | 3.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 6.7 | 6.7 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 217.68 | 217.68 | 0.12 | 40.18 | 270.01 | 270.01 | -52.33 | 0.6 | 217.08
0720 | 3.4.2.0.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 21 | 21 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 258.93 | 258.93 | 12.69 | 2.61 | 321.3 | 321.3 | -62.37 | 214.83 | 44.1
0721 | 3.4.2.0.7. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 54 | 54 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 552.42 | 552.42 | 9.71 | 2.98 | 685.26 | 685.26 | -132.84 | 422.82 | 129.6
0722 | 3.4.2.0.8. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 86 | 86 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 829.9 | 829.9 | 8.99 | 2.98 | 1029.42 | 1029.42 | -199.52 | 623.5 | 206.4
0723 | 3.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
0724 | 3.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
0725 | 3.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 41186.11 | 41186.11 |  |  | 51083.25 | 51083.25 | -9897.14 | 0 | 0
0726 | 3.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 5607.54 | 5607.54 |  |  | 6955.45 | 6955.45 | -1347.91 | 0 | 0
0727 | 3.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 231.84 | 231.84 | 0 | 34.23 | 287.53 | 287.53 | -55.69 | 0 | 231.84
0728 | 3.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 42.48 | 42.48 | 0 | 5.34 | 52.75 | 52.75 | -10.27 | 0 | 42.48
0729 | 3.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.49 | 0.49 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 82.28 | 82.28 | 181.54 | 26.68 | 102.02 | 102.02 | -19.74 | 71.74 | 10.53
0730 | 3.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 47.97 | 47.97 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 1398.8 | 1398.8 | 24.8 | 11.37 | 1735.07 | 1735.07 | -336.27 | 959.4 | 439.4
0731 | 3.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.46 | 3.46 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1642.28 | 1642.28 | 588.54 | 0 | 2036.34 | 2036.34 | -394.06 | 1642.28 | 0
0732 | 3.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.46 | 3.46 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 144.69 | 144.69 | 0.12 | 51.75 | 179.47 | 179.47 | -34.78 | 0.31 | 144.38
0733 | 3.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 90.35 | 90.35 | 0 | 22.68 | 112.03 | 112.03 | -21.68 | 0 | 90.35
0734 | 3.5.1.0.8. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 110 | 110 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1096.7 | 1096.7 | 9.39 | 2.98 | 1360.7 | 1360.7 | -264 | 832.7 | 264
0735 | 3.5.1.0.9. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 22 | 22 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 212.3 | 212.3 | 8.99 | 2.98 | 263.34 | 263.34 | -51.04 | 159.5 | 52.8
0736 | 3.5.1.0.10. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 54 | 54 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 665.82 | 665.82 | 12.69 | 2.61 | 826.2 | 826.2 | -160.38 | 552.42 | 113.4
0737 | 3.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 7238.37 | 7238.37 |  |  | 8980.24 | 8980.24 | -1741.87 | 0 | 0
0738 | 3.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 53.5 | 53.5 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 2488.28 | 2488.28 | 34.16 | 23.52 | 3085.88 | 3085.88 | -597.6 | 1473.92 | 1014.36
0739 | 3.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.55 | 2.55 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1210.35 | 1210.35 | 588.54 | 0 | 1500.77 | 1500.77 | -290.42 | 1210.35 | 0
0740 | 3.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2.55 | 2.55 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 106.64 | 106.64 | 0.12 | 51.75 | 132.26 | 132.26 | -25.62 | 0.22 | 106.41
0741 | 3.5.2.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 61 | 61 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 624.03 | 624.03 | 9.71 | 2.98 | 774.09 | 774.09 | -150.06 | 477.63 | 146.4
0742 | 3.5.2.0.5. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 66 | 66 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 636.9 | 636.9 | 8.99 | 2.98 | 790.02 | 790.02 | -153.12 | 478.5 | 158.4
0743 | 3.5.2.0.6. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 184 | 184 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 1863.92 | 1863.92 | 8.84 | 3.74 | 2314.72 | 2314.72 | -450.8 | 1310.08 | 553.84
0744 | 3.5.2.0.7. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 25 | 25 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 308.25 | 308.25 | 12.69 | 2.61 | 382.5 | 382.5 | -74.25 | 255.75 | 52.5
0745 | 3.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 10419.61 | 10419.61 |  |  | 12925.31 | 12925.31 | -2505.7 | 0 | 0
0746 | 3.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 74.86 | 74.86 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 3481.73 | 3481.73 | 34.16 | 23.52 | 4317.92 | 4317.92 | -836.19 | 2062.39 | 1419.34
0747 | 3.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 5.53 | 5.53 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 2624.81 | 2624.81 | 588.54 | 0 | 3254.62 | 3254.62 | -629.81 | 2624.81 | 0
0748 | 3.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 5.53 | 5.53 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 231.26 | 231.26 | 0.12 | 51.75 | 286.84 | 286.84 | -55.58 | 0.49 | 230.76
0749 | 3.5.3.0.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 156 | 156 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1555.32 | 1555.32 | 9.39 | 2.98 | 1929.72 | 1929.72 | -374.4 | 1180.92 | 374.4
0750 | 3.5.3.0.5. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 25 | 25 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 241.25 | 241.25 | 8.99 | 2.98 | 299.25 | 299.25 | -58 | 181.25 | 60
0751 | 3.5.3.0.6. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 127 | 127 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 1286.51 | 1286.51 | 8.84 | 3.74 | 1597.66 | 1597.66 | -311.15 | 904.24 | 382.27
0752 | 3.5.3.0.7. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 81 | 81 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 998.73 | 998.73 | 12.69 | 2.61 | 1239.3 | 1239.3 | -240.57 | 828.63 | 170.1
0753 | 3.5.4. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
0754 | 3.5.4.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
0755 | 3.5.5. |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA | [7 empty] | 17702.97 | 17702.97 |  |  | 21952.25 | 21952.25 | -4249.28 | 0 | 0
0756 | 3.5.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 500_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 143.17 | 143.17 | 118.44 | 95.52 | 34.89 | 28.13 | 17702.97 | 17702.97 | 118.44 | 34.89 | 21952.25 | 21952.25 | -4249.28 | 13675.59 | 4027.37
0757 | 3.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 28318.77 | 28318.77 |  |  | 35148.65 | 35148.65 | -6829.88 | 0 | 0
0758 | 3.6.0.0.1. | GOINFRA | 71670 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 | UN | 4 | 4 | 106.08 | 85.55 | 12.05 | 9.71 | 381.04 | 381.04 | 106.08 | 12.05 | 472.52 | 472.52 | -91.48 | 342.2 | 38.84
0759 | 3.6.0.0.2. | GOINFRA | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | UN | 12 | 12 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 0 | 0.96 | 0.96 | -0.24 | 0.72 | 0
0760 | 3.6.0.0.3. | GOINFRA | 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 94 | 94 | 0.27 | 0.21 | 0.6 | 0.48 | 64.86 | 64.86 | 0.27 | 0.6 | 81.78 | 81.78 | -16.92 | 19.74 | 45.12
0761 | 3.6.0.0.4. | GOINFRA | 70581 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 | M | 420 | 420 | 4.43 | 3.57 | 2.06 | 1.66 | 2196.6 | 2196.6 | 4.43 | 2.06 | 2725.8 | 2725.8 | -529.2 | 1499.4 | 697.2
0762 | 3.6.0.0.5. | GOINFRA | 70582 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 | M | 99 | 99 | 6.14 | 4.95 | 2.24 | 1.8 | 668.25 | 668.25 | 6.14 | 2.24 | 829.62 | 829.62 | -161.37 | 490.05 | 178.2
0763 | 3.6.0.0.6. | GOINFRA | 70584 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 | M | 236 | 236 | 9.22 | 7.43 | 2.61 | 2.1 | 2249.08 | 2249.08 | 9.22 | 2.61 | 2791.88 | 2791.88 | -542.8 | 1753.48 | 495.6
0764 | 3.6.0.0.7. | GOINFRA | 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 423 | 423 | 3 | 2.41 | 2.43 | 1.95 | 1844.28 | 1844.28 | 3 | 2.43 | 2296.89 | 2296.89 | -452.61 | 1019.43 | 824.85
0765 | 3.6.0.0.8. | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | M2 | 1 | 1 | 82.87 | 66.83 | 18.68 | 15.06 | 81.89 | 81.89 | 82.87 | 18.68 | 101.55 | 101.55 | -19.66 | 66.83 | 15.06
0766 | 3.6.0.0.9. | GOINFRA | 70647 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | UN | 1 | 1 | 57.92 | 46.71 | 56.04 | 45.19 | 91.9 | 91.9 | 57.92 | 56.04 | 113.96 | 113.96 | -22.06 | 46.71 | 45.19
0767 | 3.6.0.0.10. | GOINFRA | 70680 | CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | UN | 4 | 4 | 2.66 | 2.14 | 5.61 | 4.52 | 26.64 | 26.64 | 2.66 | 5.61 | 33.08 | 33.08 | -6.44 | 8.56 | 18.08
0768 | 3.6.0.0.11. | GOINFRA | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN | 30 | 30 | 5.22 | 4.2 | 5.61 | 4.52 | 261.6 | 261.6 | 5.22 | 5.61 | 324.9 | 324.9 | -63.3 | 126 | 135.6
0769 | 3.6.0.0.12. | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UN | 14 | 14 | 2.42 | 1.95 | 5.61 | 4.52 | 90.58 | 90.58 | 2.42 | 5.61 | 112.42 | 112.42 | -21.84 | 27.3 | 63.28
0770 | 3.6.0.0.13. | GOINFRA | 70714 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 123.26 | 99.4 | 209.9 | 169.28 | 268.68 | 268.68 | 123.26 | 209.9 | 333.16 | 333.16 | -64.48 | 99.4 | 169.28
0771 | 3.6.0.0.14. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 24 | 24 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 2046 | 2046 | 91.28 | 14.44 | 2537.28 | 2537.28 | -491.28 | 1766.64 | 279.36
0772 | 3.6.0.0.15. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 48 | 48 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 1052.16 | 1052.16 | 19.95 | 7.25 | 1305.6 | 1305.6 | -253.44 | 771.84 | 280.32
0773 | 3.6.0.0.16. | GOINFRA | 70772 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | UN | 26 | 26 | 37.5 | 30.24 | 0 | 0 | 786.24 | 786.24 | 37.5 | 0 | 975 | 975 | -188.76 | 786.24 | 0
0774 | 3.6.0.0.17. | GOINFRA | 70910 | CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 1/4" | UN | 6 | 6 | 1.99 | 1.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 1.99 | 0 | 11.94 | 11.94 | -2.34 | 9.6 | 0
0775 | 3.6.0.0.18. | GOINFRA | 71115 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 1 | 1 | 18.85 | 15.2 | 5.98 | 4.82 | 20.02 | 20.02 | 18.85 | 5.98 | 24.83 | 24.83 | -4.81 | 15.2 | 4.82
0776 | 3.6.0.0.19. | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UN | 8 | 8 | 11.88 | 9.58 | 11.21 | 9.04 | 148.96 | 148.96 | 11.88 | 11.21 | 184.72 | 184.72 | -35.76 | 76.64 | 72.32
0777 | 3.6.0.0.20. | GOINFRA | 71174 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | UN | 1 | 1 | 76.82 | 61.95 | 33.62 | 27.11 | 89.06 | 89.06 | 76.82 | 33.62 | 110.44 | 110.44 | -21.38 | 61.95 | 27.11
0778 | 3.6.0.0.21. | GOINFRA | 71190 | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | M | 90 | 90 | 24.01 | 19.36 | 11.96 | 9.64 | 2610 | 2610 | 24.01 | 11.96 | 3237.3 | 3237.3 | -627.3 | 1742.4 | 867.6
0779 | 3.6.0.0.22. | GOINFRA | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 114 | 114 | 2.02 | 1.62 | 6.35 | 5.12 | 768.36 | 768.36 | 2.02 | 6.35 | 954.18 | 954.18 | -185.82 | 184.68 | 583.68
0780 | 3.6.0.0.23. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 26 | 26 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 186.16 | 186.16 | 2.53 | 6.35 | 230.88 | 230.88 | -44.72 | 53.04 | 133.12
0781 | 3.6.0.0.24. | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 46 | 46 | 3.15 | 2.54 | 7.47 | 6.02 | 393.76 | 393.76 | 3.15 | 7.47 | 488.52 | 488.52 | -94.76 | 116.84 | 276.92
0782 | 3.6.0.0.25. | GOINFRA | 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM | M | 30 | 30 | 5.27 | 4.25 | 18.68 | 15.06 | 579.3 | 579.3 | 5.27 | 18.68 | 718.5 | 718.5 | -139.2 | 127.5 | 451.8
0783 | 3.6.0.0.26. | GOINFRA | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | M | 580 | 580 | 2.38 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 2070.6 | 2070.6 | 2.38 | 2.06 | 2575.2 | 2575.2 | -504.6 | 1107.8 | 962.8
0784 | 3.6.0.0.27. | GOINFRA | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | M | 42 | 42 | 4.31 | 3.47 | 2.24 | 1.8 | 221.34 | 221.34 | 4.31 | 2.24 | 275.1 | 275.1 | -53.76 | 145.74 | 75.6
0785 | 3.6.0.0.28. | GOINFRA | 71294 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2 | M | 14 | 14 | 8.89 | 7.16 | 2.61 | 2.1 | 129.64 | 129.64 | 8.89 | 2.61 | 161 | 161 | -31.36 | 100.24 | 29.4
0786 | 3.6.0.0.29. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 2 | 2 | 9.56 | 7.71 | 14.94 | 12.04 | 39.5 | 39.5 | 9.56 | 14.94 | 49 | 49 | -9.5 | 15.42 | 24.08
0787 | 3.6.0.0.30. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 3 | 3 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 37.59 | 37.59 | 7.71 | 7.84 | 46.65 | 46.65 | -9.06 | 18.63 | 18.96
0788 | 3.6.0.0.31. | SINAPI | 100920 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 4 | 100.2 | 80.81 | 4.82 | 3.88 | 338.76 | 338.76 | 100.2 | 4.82 | 420.08 | 420.08 | -81.32 | 323.24 | 15.52
0789 | 3.6.0.0.32. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 1 | 1 | 139.65 | 112.62 | 22.42 | 18.08 | 130.7 | 130.7 | 139.65 | 22.42 | 162.07 | 162.07 | -31.37 | 112.62 | 18.08
0790 | 3.6.0.0.33. | GOINFRA | 72372 | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | UN | 2 | 2 | 48.06 | 38.76 | 14.94 | 12.04 | 101.6 | 101.6 | 48.06 | 14.94 | 126 | 126 | -24.4 | 77.52 | 24.08
0791 | 3.6.0.0.34. | GOINFRA | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | UN | 26 | 26 | 13.56 | 10.93 | 11.96 | 9.64 | 534.82 | 534.82 | 13.56 | 11.96 | 663.52 | 663.52 | -128.7 | 284.18 | 250.64
0792 | 3.6.0.0.35. | GOINFRA | 72375 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 2 | 2 | 23.97 | 19.33 | 5.98 | 4.82 | 48.3 | 48.3 | 23.97 | 5.98 | 59.9 | 59.9 | -11.6 | 38.66 | 9.64
0793 | 3.6.0.0.36. | GOINFRA | 71115 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 6 | 6 | 18.85 | 15.2 | 5.98 | 4.82 | 120.12 | 120.12 | 18.85 | 5.98 | 148.98 | 148.98 | -28.86 | 91.2 | 28.92
0794 | 3.6.0.0.37. | GOINFRA | 72374 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 1 | 1 | 22.97 | 18.52 | 5.98 | 4.82 | 23.34 | 23.34 | 22.97 | 5.98 | 28.95 | 28.95 | -5.61 | 18.52 | 4.82
0795 | 3.6.0.0.38. | GOINFRA | 71796 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | UN | 2 | 2 | 29.44 | 23.74 | 5.61 | 4.52 | 56.52 | 56.52 | 29.44 | 5.61 | 70.1 | 70.1 | -13.58 | 47.48 | 9.04
0796 | 3.6.0.0.39. | GOINFRA | 71886 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | UN | 26 | 26 | 46.12 | 37.19 | 4.86 | 3.91 | 1068.6 | 1068.6 | 46.12 | 4.86 | 1325.48 | 1325.48 | -256.88 | 966.94 | 101.66
0797 | 3.6.0.0.40. | GOINFRA | 71887 | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS | UN | 2 | 2 | 698.27 | 563.15 | 65.39 | 52.73 | 1231.76 | 1231.76 | 698.27 | 65.39 | 1527.32 | 1527.32 | -295.56 | 1126.3 | 105.46
0798 | 3.6.0.0.41. | GOINFRA | 72190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | UN | 1 | 1 | 1432.32 | 1155.16 | 112.08 | 90.39 | 1245.55 | 1245.55 | 1432.32 | 112.08 | 1544.4 | 1544.4 | -298.85 | 1155.16 | 90.39
0799 | 3.6.0.0.42. | GOINFRA | 72291 | REGUA COM 8 TOMADAS | UN | 1 | 1 | 68.99 | 55.64 | 3.74 | 3.01 | 58.65 | 58.65 | 68.99 | 3.74 | 72.73 | 72.73 | -14.08 | 55.64 | 3.01
0800 | 3.6.0.0.43. | GOINFRA | 72326 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" | UN | 2 | 2 | 2.45 | 1.97 | 4.49 | 3.62 | 11.18 | 11.18 | 2.45 | 4.49 | 13.88 | 13.88 | -2.7 | 3.94 | 7.24
0801 | 3.6.0.0.44. | GOINFRA | 72341 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | UN | 96 | 96 | 2.67 | 2.15 | 2.46 | 1.98 | 396.48 | 396.48 | 2.67 | 2.46 | 492.48 | 492.48 | -96 | 206.4 | 190.08
0802 | 3.6.0.0.45. | GOINFRA | 72376 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 53 | 53 | 6.53 | 5.26 | 7.47 | 6.02 | 597.84 | 597.84 | 6.53 | 7.47 | 742 | 742 | -144.16 | 278.78 | 319.06
0803 | 3.6.0.0.46. | GOINFRA | 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | UN | 26 | 26 | 27.57 | 22.23 | 13.82 | 11.14 | 867.62 | 867.62 | 27.57 | 13.82 | 1076.14 | 1076.14 | -208.52 | 577.98 | 289.64
0804 | 3.6.0.0.47. | GOINFRA | 72560 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 6 | 6 | 14.2 | 11.45 | 5.98 | 4.82 | 97.62 | 97.62 | 14.2 | 5.98 | 121.08 | 121.08 | -23.46 | 68.7 | 28.92
0805 | 3.6.0.0.48. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 10 | 10 | 7.84 | 6.32 | 10.84 | 8.74 | 150.6 | 150.6 | 7.84 | 10.84 | 186.8 | 186.8 | -36.2 | 63.2 | 87.4
0806 | 3.6.0.0.49. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 3 | 3 | 11.58 | 9.33 | 10.84 | 8.74 | 54.21 | 54.21 | 11.58 | 10.84 | 67.26 | 67.26 | -13.05 | 27.99 | 26.22
0807 | 3.6.0.0.50. | COMPOSIÇÃO | COMP 287_SEE | SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) | UN | 2 | 2 | 507.3 | 409.13 | 90.36 | 72.87 | 964 | 964 | 507.3 | 90.36 | 1195.32 | 1195.32 | -231.32 | 818.26 | 145.74
0808 | 3.6.0.0.51. | GOINFRA | 72226 | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S | UN | 1 | 1 | 776.69 | 626.4 | 6.23 | 5.02 | 631.42 | 631.42 | 776.69 | 6.23 | 782.92 | 782.92 | -151.5 | 626.4 | 5.02
0809 | 3.6.0.0.52. | COMPOSIÇÃO | COMP 504_SEE | KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) | UND | 1 | 1 | 216.58 | 174.67 | 0 | 0 | 174.67 | 174.67 | 216.58 | 0 | 216.58 | 216.58 | -41.91 | 174.67 | 0
0810 | 3.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 3767.42 | 3767.42 |  |  | 4672.94 | 4672.94 | -905.52 | 0 | 0
0811 | 3.7.0.0.1. | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | UN | 3 | 3 | 51.84 | 41.8 | 9.35 | 7.54 | 148.02 | 148.02 | 51.84 | 9.35 | 183.57 | 183.57 | -35.55 | 125.4 | 22.62
0812 | 3.7.0.0.2. | GOINFRA | 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | UN | 3 | 3 | 128.98 | 104.02 | 7.47 | 6.02 | 330.12 | 330.12 | 128.98 | 7.47 | 409.35 | 409.35 | -79.23 | 312.06 | 18.06
0813 | 3.7.0.0.3. | GOINFRA | 80671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | UN | 3 | 3 | 14.03 | 11.31 | 13.45 | 10.84 | 66.45 | 66.45 | 14.03 | 13.45 | 82.44 | 82.44 | -15.99 | 33.93 | 32.52
0814 | 3.7.0.0.4. | GOINFRA | 80680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | UN | 3 | 3 | 63.65 | 51.33 | 8.22 | 6.62 | 173.85 | 173.85 | 63.65 | 8.22 | 215.61 | 215.61 | -41.76 | 153.99 | 19.86
0815 | 3.7.0.0.5. | GOINFRA | 80687 | CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) | UN | 3 | 3 | 131.48 | 106.03 | 14.57 | 11.75 | 353.34 | 353.34 | 131.48 | 14.57 | 438.15 | 438.15 | -84.81 | 318.09 | 35.25
0816 | 3.7.0.0.6. | GOINFRA | 81823 | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO | UN | 1 | 1 | 231.85 | 186.98 | 24.45 | 19.71 | 206.69 | 206.69 | 231.85 | 24.45 | 256.3 | 256.3 | -49.61 | 186.98 | 19.71
0817 | 3.7.0.0.7. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 161.48 | 130.23 | 269.39 | 217.26 | 347.49 | 347.49 | 161.48 | 269.39 | 430.87 | 430.87 | -83.38 | 130.23 | 217.26
0818 | 3.7.0.0.8. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 3 | 3 | 83.65 | 67.46 | 22.79 | 18.38 | 257.52 | 257.52 | 83.65 | 22.79 | 319.32 | 319.32 | -61.8 | 202.38 | 55.14
0819 | 3.7.0.0.9. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 15 | 15 | 4.17 | 3.36 | 4.49 | 3.62 | 104.7 | 104.7 | 4.17 | 4.49 | 129.9 | 129.9 | -25.2 | 50.4 | 54.3
0820 | 3.7.0.0.10. | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | M | 24 | 24 | 10 | 8.06 | 4.82 | 3.88 | 286.56 | 286.56 | 10 | 4.82 | 355.68 | 355.68 | -69.12 | 193.44 | 93.12
0821 | 3.7.0.0.11. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 6 | 6 | 1.02 | 0.82 | 3.37 | 2.71 | 21.18 | 21.18 | 1.02 | 3.37 | 26.34 | 26.34 | -5.16 | 4.92 | 16.26
0822 | 3.7.0.0.12. | GOINFRA | 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | UN | 1 | 1 | 1.02 | 0.82 | 3.37 | 2.71 | 3.53 | 3.53 | 1.02 | 3.37 | 4.39 | 4.39 | -0.86 | 0.82 | 2.71
0823 | 3.7.0.0.13. | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | UN | 3 | 3 | 0.92 | 0.74 | 6.72 | 5.41 | 18.45 | 18.45 | 0.92 | 6.72 | 22.92 | 22.92 | -4.47 | 2.22 | 16.23
0824 | 3.7.0.0.14. | GOINFRA | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | UN | 1 | 1 | 2.28 | 1.83 | 6.72 | 5.41 | 7.24 | 7.24 | 2.28 | 6.72 | 9 | 9 | -1.76 | 1.83 | 5.41
0825 | 3.7.0.0.15. | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | UN | 3 | 3 | 6.57 | 5.29 | 4.26 | 3.43 | 26.16 | 26.16 | 6.57 | 4.26 | 32.49 | 32.49 | -6.33 | 15.87 | 10.29
0826 | 3.7.0.0.16. | GOINFRA | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | UN | 2 | 2 | 8.53 | 6.87 | 7.1 | 5.72 | 25.18 | 25.18 | 8.53 | 7.1 | 31.26 | 31.26 | -6.08 | 13.74 | 11.44
0827 | 3.7.0.0.17. | GOINFRA | 81602 | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 2.2 | 1.77 | 5.23 | 4.21 | 17.94 | 17.94 | 2.2 | 5.23 | 22.29 | 22.29 | -4.35 | 5.31 | 12.63
0828 | 3.7.0.0.18. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 9.76 | 7.87 | 2.61 | 2.1 | 9.97 | 9.97 | 9.76 | 2.61 | 12.37 | 12.37 | -2.4 | 7.87 | 2.1
0829 | 3.7.0.0.19. | GOINFRA | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 4.59 | 3.7 | 10.46 | 8.43 | 48.52 | 48.52 | 4.59 | 10.46 | 60.2 | 60.2 | -11.68 | 14.8 | 33.72
0830 | 3.7.0.0.20. | GOINFRA | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 2.62 | 2.11 | 10.46 | 8.43 | 31.62 | 31.62 | 2.62 | 10.46 | 39.24 | 39.24 | -7.62 | 6.33 | 25.29
0831 | 3.7.0.0.21. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 2 | 3.22 | 2.59 | 10.46 | 8.43 | 22.04 | 22.04 | 3.22 | 10.46 | 27.36 | 27.36 | -5.32 | 5.18 | 16.86
0832 | 3.7.0.0.22. | GOINFRA | 81923 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 9.02 | 7.27 | 13.45 | 10.84 | 54.33 | 54.33 | 9.02 | 13.45 | 67.41 | 67.41 | -13.08 | 21.81 | 32.52
0833 | 3.7.0.0.23. | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 2 | 14.67 | 11.83 | 17.19 | 13.86 | 51.38 | 51.38 | 14.67 | 17.19 | 63.72 | 63.72 | -12.34 | 23.66 | 27.72
0834 | 3.7.0.0.24. | GOINFRA | 82103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 6.53 | 5.26 | 14.94 | 12.04 | 17.3 | 17.3 | 6.53 | 14.94 | 21.47 | 21.47 | -4.17 | 5.26 | 12.04
0835 | 3.7.0.0.25. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 3 | 3 | 6.83 | 5.5 | 8.96 | 7.22 | 38.16 | 38.16 | 6.83 | 8.96 | 47.37 | 47.37 | -9.21 | 16.5 | 21.66
0836 | 3.7.0.0.26. | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | M | 24 | 24 | 10.36 | 8.35 | 11.21 | 9.04 | 417.36 | 417.36 | 10.36 | 11.21 | 517.68 | 517.68 | -100.32 | 200.4 | 216.96
0837 | 3.7.0.0.27. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | M | 24 | 24 | 15.83 | 12.76 | 19.43 | 15.67 | 682.32 | 682.32 | 15.83 | 19.43 | 846.24 | 846.24 | -163.92 | 306.24 | 376.08
0838 | 3.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 7005.83 | 7005.83 |  |  | 8688.65 | 8688.65 | -1682.82 | 0 | 0
0839 | 3.8.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 168.45 | 168.45 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 7005.83 | 7005.83 | 23.65 | 27.93 | 8688.65 | 8688.65 | -1682.82 | 3212.34 | 3793.49
0840 | 3.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1613.98 | 1613.98 |  |  | 2001.93 | 2001.93 | -387.95 | 0 | 0
0841 | 3.9.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 57.56 | 57.56 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 1613.98 | 1613.98 | 12.97 | 21.81 | 2001.93 | 2001.93 | -387.95 | 602.07 | 1011.9
0842 | 3.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 63870.69 | 63870.69 |  |  | 79258.84 | 79258.84 | -15388.15 | 0 | 0
0843 | 3.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4932.1 | 4932.1 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 63870.69 | 63870.69 | 15.21 | 0.86 | 79258.84 | 79258.84 | -15388.15 | 60467.54 | 3403.14
0844 | 3.11. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 10677.75 | 10677.75 |  |  | 13243.18 | 13243.18 | -2565.43 | 0 | 0
0845 | 3.11.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 261.62 | 261.62 | 37.08 | 29.9 | 4.01 | 3.23 | 8667.47 | 8667.47 | 37.08 | 4.01 | 10749.96 | 10749.96 | -2082.49 | 7822.43 | 845.03
0846 | 3.11.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 24.45 | 24.45 | 20.04 | 16.16 | 19.5 | 15.72 | 779.46 | 779.46 | 20.04 | 19.5 | 966.75 | 966.75 | -187.29 | 395.11 | 384.35
0847 | 3.11.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 70.9 | 70.9 | 10.74 | 8.66 | 10.79 | 8.7 | 1230.82 | 1230.82 | 10.74 | 10.79 | 1526.47 | 1526.47 | -295.65 | 613.99 | 616.83
0848 | 3.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 23994.29 | 23994.29 |  |  | 29752.2 | 29752.2 | -5757.91 | 0 | 0
0849 | 3.12.0.0.1. | GOINFRA | 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 | M2 | 46.8 | 46.8 | 289.48 | 233.46 | 23.76 | 19.16 | 11822.61 | 11822.61 | 289.48 | 23.76 | 14659.63 | 14659.63 | -2837.02 | 10925.92 | 896.68
0850 | 3.12.0.0.2. | GOINFRA | 180403 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS | M2 | 43.2 | 43.2 | 214.82 | 173.25 | 48.85 | 39.39 | 9186.04 | 9186.04 | 214.82 | 48.85 | 11390.54 | 11390.54 | -2204.5 | 7484.4 | 1701.64
0851 | 3.12.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 5.04 | 5.04 | 688.81 | 555.52 | 45.72 | 36.87 | 2985.64 | 2985.64 | 688.81 | 45.72 | 3702.03 | 3702.03 | -716.39 | 2799.82 | 185.82
0852 | 3.13. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 7109.85 | 7109.85 |  |  | 8815.82 | 8815.82 | -1705.97 | 0 | 0
0853 | 3.13.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 43.2 | 43.2 | 204.07 | 164.58 | 0 | 0 | 7109.85 | 7109.85 | 204.07 | 0 | 8815.82 | 8815.82 | -1705.97 | 7109.85 | 0
0854 | 3.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 15144.72 | 15144.72 |  |  | 18784.83 | 18784.83 | -3640.11 | 0 | 0
0855 | 3.14.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 372.07 | 372.07 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 1469.67 | 1469.67 | 3.66 | 1.24 | 1823.14 | 1823.14 | -353.47 | 1097.6 | 372.07
0856 | 3.14.0.0.2. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 85.84 | 85.84 | 9.34 | 7.53 | 13.87 | 11.18 | 1606.06 | 1606.06 | 9.34 | 13.87 | 1992.34 | 1992.34 | -386.28 | 646.37 | 959.69
0857 | 3.14.0.0.3. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 346.33 | 346.33 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 5035.63 | 5035.63 | 2.91 | 15.13 | 6247.79 | 6247.79 | -1212.16 | 810.41 | 4225.22
0858 | 3.14.0.0.4. | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | M2 | 11.34 | 11.34 | 2.35 | 1.89 | 3.46 | 2.79 | 53.07 | 53.07 | 2.35 | 3.46 | 65.88 | 65.88 | -12.81 | 21.43 | 31.63
0859 | 3.14.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 415_SEE | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) | M2 | 5.67 | 5.67 | 386.63 | 311.81 | 27.44 | 22.13 | 1893.43 | 1893.43 | 386.63 | 27.44 | 2347.77 | 2347.77 | -454.34 | 1767.96 | 125.47
0860 | 3.14.0.0.6. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 74.5 | 74.5 | 59.06 | 47.63 | 25.61 | 20.65 | 5086.86 | 5086.86 | 59.06 | 25.61 | 6307.91 | 6307.91 | -1221.05 | 3548.43 | 1538.42
0861 | 3.15. |  |  | FORROS | [7 empty] | 2920.78 | 2920.78 |  |  | 3625.14 | 3625.14 | -704.36 | 0 | 0
0862 | 3.15.0.0.1. | GOINFRA | 210102 | CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) | M2 | 145.53 | 145.53 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 574.84 | 574.84 | 3.66 | 1.24 | 713.09 | 713.09 | -138.25 | 429.31 | 145.53
0863 | 3.15.0.0.2. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 145.53 | 145.53 | 6 | 4.83 | 14.01 | 11.29 | 2345.94 | 2345.94 | 6 | 14.01 | 2912.05 | 2912.05 | -566.11 | 702.9 | 1643.03
0864 | 3.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 26525.98 | 26525.98 |  |  | 32896.97 | 32896.97 | -6370.99 | 0 | 0
0865 | 3.16.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 2.08 | 2.08 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 346.81 | 346.81 | 181.54 | 25.21 | 430.04 | 430.04 | -83.23 | 304.53 | 42.28
0866 | 3.16.0.0.2. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 69.4 | 69.4 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 4881.59 | 4881.59 | 47.88 | 39.35 | 6053.76 | 6053.76 | -1172.17 | 2679.53 | 2202.06
0867 | 3.16.0.0.3. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 195.19 | 195.19 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 5953.29 | 5953.29 | 26.78 | 11.05 | 7384.03 | 7384.03 | -1430.74 | 4214.15 | 1739.14
0868 | 3.16.0.0.4. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 195.19 | 195.19 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 13737.47 | 13737.47 | 68.96 | 18.32 | 17036.18 | 17036.18 | -3298.71 | 10854.51 | 2882.95
0869 | 3.16.0.0.5. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 103.8 | 103.8 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 1606.82 | 1606.82 | 19.2 | 0 | 1992.96 | 1992.96 | -386.14 | 1606.82 | 0
0870 | 3.17. |  |  | MARCENARIA | [7 empty] | 5819.95 | 5819.95 |  |  | 7217.13 | 7217.13 | -1397.18 | 0 | 0
0871 | 3.17.0.0.1. | GOINFRA | 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 51.9 | 51.9 | 29.54 | 23.82 | 15.73 | 12.68 | 1894.35 | 1894.35 | 29.54 | 15.73 | 2349.51 | 2349.51 | -455.16 | 1236.25 | 658.09
0872 | 3.17.0.0.2. | GOINFRA | 240104 | TÁBUA APARELHADA PARA GUICHÊ | M2 | 1.92 | 1.92 | 95.37 | 76.91 | 85.99 | 69.35 | 280.81 | 280.81 | 95.37 | 85.99 | 348.21 | 348.21 | -67.4 | 147.66 | 133.15
0873 | 3.17.0.0.3. | GOINFRA | 240203 | PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA | M2 | 8 | 8 | 333.41 | 268.89 | 69.34 | 55.92 | 2598.48 | 2598.48 | 333.41 | 69.34 | 3222 | 3222 | -623.52 | 2151.12 | 447.36
0874 | 3.17.0.0.4. | GOINFRA | 240110 | QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) | UN | 3 | 3 | 260.73 | 210.27 | 171.74 | 138.5 | 1046.31 | 1046.31 | 260.73 | 171.74 | 1297.41 | 1297.41 | -251.1 | 630.81 | 415.5
0875 | 3.18. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 10010.55 | 10010.55 |  |  | 12422.69 | 12422.69 | -2412.14 | 0 | 0
0876 | 3.18.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 39.29 | 39.29 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 425.9 | 425.9 | 5.47 | 7.98 | 528.45 | 528.45 | -102.55 | 173.26 | 252.63
0877 | 3.18.0.0.2. | GOINFRA | 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | M2 | 67.46 | 67.46 | 1.39 | 1.12 | 6.74 | 5.43 | 441.86 | 441.86 | 1.39 | 6.74 | 548.44 | 548.44 | -106.58 | 75.55 | 366.3
0878 | 3.18.0.0.3. | GOINFRA | 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | M2 | 212.99 | 212.99 | 4.95 | 3.99 | 6.68 | 5.38 | 1995.71 | 1995.71 | 4.95 | 6.68 | 2477.07 | 2477.07 | -481.36 | 849.83 | 1145.88
0879 | 3.18.0.0.4. | GOINFRA | 261303 | PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR | M2 | 116.55 | 116.55 | 6.48 | 5.22 | 7.93 | 6.39 | 1353.14 | 1353.14 | 6.48 | 7.93 | 1679.48 | 1679.48 | -326.34 | 608.39 | 744.75
0880 | 3.18.0.0.5. | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 108.46 | 108.46 | 5.08 | 4.09 | 11.58 | 9.33 | 1455.53 | 1455.53 | 5.08 | 11.58 | 1806.94 | 1806.94 | -351.41 | 443.6 | 1011.93
0881 | 3.18.0.0.6. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 134.38 | 134.38 | 7.64 | 6.16 | 8.96 | 7.22 | 1798 | 1798 | 7.64 | 8.96 | 2230.7 | 2230.7 | -432.7 | 827.78 | 970.22
0882 | 3.18.0.0.7. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 100.64 | 100.64 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 2137.59 | 2137.59 | 11.48 | 14.87 | 2651.86 | 2651.86 | -514.27 | 930.92 | 1206.67
0883 | 3.18.0.0.8. | GOINFRA | 261611 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | M2 | 29.39 | 29.39 | 9.24 | 7.45 | 3.95 | 3.18 | 312.41 | 312.41 | 9.24 | 3.95 | 387.65 | 387.65 | -75.24 | 218.95 | 93.46
0884 | 3.18.0.0.9. | GOINFRA | 261623 | LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS | M2 | 0.36 | 0.36 | 3.56 | 2.87 | 307.85 | 248.28 | 90.41 | 90.41 | 3.56 | 307.85 | 112.1 | 112.1 | -21.69 | 1.03 | 89.38
0885 | 3.19. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 19980.71 | 19980.71 |  |  | 24775.09 | 24775.09 | -4794.38 | 0 | 0
0886 | 3.19.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 1079.75 | 870.81 | 881.49 | 710.92 | 4745.19 | 4745.19 | 1079.75 | 881.49 | 5883.72 | 5883.72 | -1138.53 | 2612.43 | 2132.76
0887 | 3.19.0.0.2. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 34.13 | 34.13 | 452.58 | 365 | 51.41 | 41.46 | 13872.47 | 13872.47 | 452.58 | 51.41 | 17201.17 | 17201.17 | -3328.7 | 12457.45 | 1415.02
0888 | 3.19.0.0.3. | GOINFRA | 271305 | BASE DE BANCADA REBOCADA | M | 16.7 | 16.7 | 28.63 | 23.09 | 72.58 | 58.53 | 1363.05 | 1363.05 | 28.63 | 72.58 | 1690.2 | 1690.2 | -327.15 | 385.6 | 977.45
0889 | 4 |  |  | BLOCO 1 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC | UN | 1 | [5 empty] | 77906.54 | 77906.54 |  |  | 96643.48 | 96643.48 | -18736.94 | 0 | 0
0890 | 4.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 275.67 | 275.67 |  |  | 343.14 | 343.14 | -67.47 | 0 | 0
0891 | 4.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 64.26 | 64.26 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 275.67 | 275.67 | 3.73 | 1.61 | 343.14 | 343.14 | -67.47 | 192.78 | 82.89
0892 | 4.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 159.03 | 159.03 |  |  | 197.24 | 197.24 | -38.21 | 0 | 0
0893 | 4.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 4.49 | 4.49 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 159.03 | 159.03 | 34.33 | 9.6 | 197.24 | 197.24 | -38.21 | 124.28 | 34.75
0894 | 4.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 208.45 | 208.45 |  |  | 259.96 | 259.96 | -51.51 | 0 | 0
0895 | 4.3.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 162.56 | 162.56 |  |  | 203.05 | 203.05 | -40.49 | 0 | 0
0896 | 4.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 64.26 | 64.26 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 140.72 | 140.72 | 0 | 2.72 | 174.78 | 174.78 | -34.06 | 0 | 140.72
0897 | 4.3.1.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 64.26 | 64.26 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 21.84 | 21.84 | 0.11 | 0.33 | 28.27 | 28.27 | -6.43 | 5.14 | 16.7
0898 | 4.3.2. |  |  | INST. ELÉTRICAS | [7 empty] | 45.89 | 45.89 |  |  | 56.91 | 56.91 | -11.02 | 0 | 0
0899 | 4.3.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | -6.63 | 0 | 27.6
0900 | 4.3.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | -4.39 | 0 | 18.29
0901 | 4.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 7464.82 | 7464.82 |  |  | 9259.48 | 9259.48 | -1794.66 | 0 | 0
0902 | 4.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 5010.05 | 5010.05 |  |  | 6214.51 | 6214.51 | -1204.46 | 0 | 0
0903 | 4.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 50 | 50 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 2794.5 | 2794.5 | 31.84 | 37.48 | 3466 | 3466 | -671.5 | 1283.5 | 1511
0904 | 4.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 162 | 162 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1563.3 | 1563.3 | 8.99 | 2.98 | 1939.14 | 1939.14 | -375.84 | 1174.5 | 388.8
0905 | 4.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 52.9 | 52.9 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 652.25 | 652.25 | 12.69 | 2.61 | 809.37 | 809.37 | -157.12 | 541.16 | 111.09
0906 | 4.4.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 2382.23 | 2382.23 |  |  | 2954.97 | 2954.97 | -572.74 | 0 | 0
0907 | 4.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 104.15 | 104.15 | 0 | 43.34 | 129.15 | 129.15 | -25 | 0 | 104.15
0908 | 4.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 21.67 | 21.67 | 0 | 5.34 | 26.91 | 26.91 | -5.24 | 0 | 21.67
0909 | 4.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.25 | 0.25 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 41.98 | 41.98 | 181.54 | 26.68 | 52.47 | 52.47 | -10.49 | 36.6 | 5.37
0910 | 4.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.98 | 2.98 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1414.45 | 1414.45 | 588.54 | 0 | 1753.84 | 1753.84 | -339.39 | 1414.45 | 0
0911 | 4.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 2.98 | 2.98 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 96.82 | 96.82 | 0.12 | 40.18 | 120.09 | 120.09 | -23.27 | 0.26 | 96.55
0912 | 4.4.2.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 24.4 | 24.4 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 243.26 | 243.26 | 9.39 | 2.98 | 301.82 | 301.82 | -58.56 | 184.7 | 58.56
0913 | 4.4.2.0.7. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 37.3 | 37.3 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 459.9 | 459.9 | 12.69 | 2.61 | 570.69 | 570.69 | -110.79 | 381.57 | 78.33
0914 | 4.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
0915 | 4.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
0916 | 4.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 18095.82 | 18095.82 |  |  | 22443.53 | 22443.53 | -4347.71 | 0 | 0
0917 | 4.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 2029.44 | 2029.44 |  |  | 2517.96 | 2517.96 | -488.52 | 0 | 0
0918 | 4.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 2.96 | 2.96 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 81.69 | 81.69 | 0 | 34.23 | 101.32 | 101.32 | -19.63 | 0 | 81.69
0919 | 4.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 17.45 | 17.45 | 0 | 5.34 | 21.68 | 21.68 | -4.23 | 0 | 17.45
0920 | 4.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.2 | 0.2 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 33.58 | 33.58 | 181.54 | 26.68 | 42.26 | 42.26 | -8.68 | 29.28 | 4.3
0921 | 4.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 17.42 | 17.42 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 507.96 | 507.96 | 24.8 | 11.37 | 630.08 | 630.08 | -122.12 | 348.4 | 159.56
0922 | 4.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 1.22 | 1.22 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 579.07 | 579.07 | 588.54 | 0 | 718.01 | 718.01 | -138.94 | 579.07 | 0
0923 | 4.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 1.22 | 1.22 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 51.02 | 51.02 | 0.12 | 51.75 | 63.28 | 63.28 | -12.26 | 0.1 | 50.91
0924 | 4.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 31.82 | 31.82 | 0 | 22.68 | 39.46 | 39.46 | -7.64 | 0 | 31.82
0925 | 4.5.1.0.8. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 47.8 | 47.8 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 476.56 | 476.56 | 9.39 | 2.98 | 591.28 | 591.28 | -114.72 | 361.84 | 114.72
0926 | 4.5.1.0.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 20.3 | 20.3 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 250.29 | 250.29 | 12.69 | 2.61 | 310.59 | 310.59 | -60.3 | 207.66 | 42.63
0927 | 4.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 3707.42 | 3707.42 |  |  | 4598.28 | 4598.28 | -890.86 | 0 | 0
0928 | 4.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 29.68 | 29.68 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 1380.41 | 1380.41 | 34.16 | 23.52 | 1711.94 | 1711.94 | -331.53 | 817.68 | 562.73
0929 | 4.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 1.52 | 1.52 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 721.46 | 721.46 | 588.54 | 0 | 894.58 | 894.58 | -173.12 | 721.46 | 0
0930 | 4.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 1.52 | 1.52 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 63.56 | 63.56 | 0.12 | 51.75 | 78.84 | 78.84 | -15.28 | 0.13 | 63.42
0931 | 4.5.2.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 112.9 | 112.9 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1089.48 | 1089.48 | 8.99 | 2.98 | 1351.41 | 1351.41 | -261.93 | 818.52 | 270.96
0932 | 4.5.2.0.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 36.7 | 36.7 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 452.51 | 452.51 | 12.69 | 2.61 | 561.51 | 561.51 | -109 | 375.44 | 77.07
0933 | 4.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 4439.6 | 4439.6 |  |  | 5506.82 | 5506.82 | -1067.22 | 0 | 0
0934 | 4.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 33.1 | 33.1 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 1539.48 | 1539.48 | 34.16 | 23.52 | 1909.2 | 1909.2 | -369.72 | 911.9 | 627.57
0935 | 4.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.26 | 2.26 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1072.7 | 1072.7 | 588.54 | 0 | 1330.1 | 1330.1 | -257.4 | 1072.7 | 0
0936 | 4.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2.26 | 2.26 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 94.51 | 94.51 | 0.12 | 51.75 | 117.22 | 117.22 | -22.71 | 0.2 | 94.3
0937 | 4.5.3.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 13.9 | 13.9 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 142.19 | 142.19 | 9.71 | 2.98 | 176.39 | 176.39 | -34.2 | 108.83 | 33.36
0938 | 4.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 40.2 | 40.2 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 400.79 | 400.79 | 9.39 | 2.98 | 497.27 | 497.27 | -96.48 | 304.31 | 96.48
0939 | 4.5.3.0.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 46.5 | 46.5 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 448.72 | 448.72 | 8.99 | 2.98 | 556.6 | 556.6 | -107.88 | 337.12 | 111.6
0940 | 4.5.3.0.7. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 28.5 | 28.5 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 288.7 | 288.7 | 8.84 | 3.74 | 358.53 | 358.53 | -69.83 | 202.92 | 85.78
0941 | 4.5.3.0.8. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 36.7 | 36.7 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 452.51 | 452.51 | 12.69 | 2.61 | 561.51 | 561.51 | -109 | 375.44 | 77.07
0942 | 4.5.4. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
0943 | 4.5.4.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
0944 | 4.5.5. |  |  | LAJE | [7 empty] | 7298 | 7298 |  |  | 9049.86 | 9049.86 | -1751.86 | 0 | 0
0945 | 4.5.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 727_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 52.64 | 52.64 | 131.34 | 105.92 | 40.58 | 32.72 | 7298 | 7298 | 131.34 | 40.58 | 9049.86 | 9049.86 | -1751.86 | 5575.62 | 1722.38
0946 | 4.5.6. |  |  | OUTROS | [7 empty] | 403.74 | 403.74 |  |  | 500.61 | 500.61 | -96.87 | 0 | 0
0947 | 4.5.6.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.17 | 0.17 | 2196.19 | 1771.22 | 748.6 | 603.74 | 403.74 | 403.74 | 2196.19 | 748.6 | 500.61 | 500.61 | -96.87 | 301.1 | 102.63
0948 | 4.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4235.88 | 4235.88 |  |  | 5254.9 | 5254.9 | -1019.02 | 0 | 0
0949 | 4.6.0.0.1. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 3 | 3 | 8.97 | 7.23 | 5.08 | 4.09 | 33.96 | 33.96 | 8.97 | 5.08 | 42.15 | 42.15 | -8.19 | 21.69 | 12.27
0950 | 4.6.0.0.2. | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | M | 210 | 210 | 2.37 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 749.7 | 749.7 | 2.37 | 2.06 | 930.3 | 930.3 | -180.6 | 401.1 | 348.6
0951 | 4.6.0.0.3. | GOINFRA | 70582 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 | M | 25 | 25 | 6.14 | 4.95 | 2.24 | 1.8 | 168.75 | 168.75 | 6.14 | 2.24 | 209.5 | 209.5 | -40.75 | 123.75 | 45
0952 | 4.6.0.0.4. | GOINFRA | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN | 8 | 8 | 5.22 | 4.2 | 5.61 | 4.52 | 69.76 | 69.76 | 5.22 | 5.61 | 86.64 | 86.64 | -16.88 | 33.6 | 36.16
0953 | 4.6.0.0.5. | GOINFRA | 70646 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM | UN | 1 | 1 | 44.67 | 36.02 | 46.71 | 37.67 | 73.69 | 73.69 | 44.67 | 46.71 | 91.38 | 91.38 | -17.69 | 36.02 | 37.67
0954 | 4.6.0.0.6. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 500.41 | 403.58 | 22.27 | 17.96 | 421.54 | 421.54 | 500.41 | 22.27 | 522.68 | 522.68 | -101.14 | 403.58 | 17.96
0955 | 4.6.0.0.7. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 88.98 | 71.76 | 37.36 | 30.13 | 305.67 | 305.67 | 88.98 | 37.36 | 379.02 | 379.02 | -73.35 | 215.28 | 90.39
0956 | 4.6.0.0.8. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 60.46 | 48.76 | 7.54 | 6.08 | 54.84 | 54.84 | 60.46 | 7.54 | 68 | 68 | -13.16 | 48.76 | 6.08
0957 | 4.6.0.0.9. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 9.21 | 7.42 | 1.79 | 1.44 | 35.44 | 35.44 | 9.21 | 1.79 | 44 | 44 | -8.56 | 29.68 | 5.76
0958 | 4.6.0.0.10. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 1 | 1 | 139.65 | 112.62 | 22.42 | 18.08 | 130.7 | 130.7 | 139.65 | 22.42 | 162.07 | 162.07 | -31.37 | 112.62 | 18.08
0959 | 4.6.0.0.11. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 50 | 50 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 358 | 358 | 2.53 | 6.35 | 444 | 444 | -86 | 102 | 256
0960 | 4.6.0.0.12. | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 6 | 6 | 3.15 | 2.54 | 7.47 | 6.02 | 51.36 | 51.36 | 3.15 | 7.47 | 63.72 | 63.72 | -12.36 | 15.24 | 36.12
0961 | 4.6.0.0.13. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 8 | 8 | 1.47 | 1.18 | 0.37 | 0.29 | 11.76 | 11.76 | 1.47 | 0.37 | 14.72 | 14.72 | -2.96 | 9.44 | 2.32
0962 | 4.6.0.0.14. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 8 | 8 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 13.76 | 13.76 | 1.78 | 0.37 | 17.2 | 17.2 | -3.44 | 11.44 | 2.32
0963 | 4.6.0.0.15. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 12 | 12 | 5.33 | 4.29 | 6.35 | 5.12 | 112.92 | 112.92 | 5.33 | 6.35 | 140.16 | 140.16 | -27.24 | 51.48 | 61.44
0964 | 4.6.0.0.16. | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 | 2.39 | 1.92 | 5.25 | 4.23 | 49.2 | 49.2 | 2.39 | 5.25 | 61.12 | 61.12 | -11.92 | 15.36 | 33.84
0965 | 4.6.0.0.17. | GOINFRA | 71141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | UN | 2 | 2 | 2.57 | 2.07 | 3.74 | 3.01 | 10.16 | 10.16 | 2.57 | 3.74 | 12.62 | 12.62 | -2.46 | 4.14 | 6.02
0966 | 4.6.0.0.18. | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 | 12.03 | 9.7 | 13.1 | 10.56 | 40.52 | 40.52 | 12.03 | 13.1 | 50.26 | 50.26 | -9.74 | 19.4 | 21.12
0967 | 4.6.0.0.19. | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 | 10.54 | 8.5 | 7.97 | 6.42 | 29.84 | 29.84 | 10.54 | 7.97 | 37.02 | 37.02 | -7.18 | 17 | 12.84
0968 | 4.6.0.0.20. | SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 | 10.11 | 8.15 | 9.11 | 7.34 | 30.98 | 30.98 | 10.11 | 9.11 | 38.44 | 38.44 | -7.46 | 16.3 | 14.68
0969 | 4.6.0.0.21. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 1 | 1 | 9.56 | 7.71 | 14.94 | 12.04 | 19.75 | 19.75 | 9.56 | 14.94 | 24.5 | 24.5 | -4.75 | 7.71 | 12.04
0970 | 4.6.0.0.22. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 1 | 16.69 | 13.46 | 7.47 | 6.02 | 19.48 | 19.48 | 16.69 | 7.47 | 24.16 | 24.16 | -4.68 | 13.46 | 6.02
0971 | 4.6.0.0.23. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 1 | 1 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 12.53 | 12.53 | 7.71 | 7.84 | 15.55 | 15.55 | -3.02 | 6.21 | 6.32
0972 | 4.6.0.0.24. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 1 | 1 | 11.05 | 8.91 | 13.82 | 11.14 | 20.05 | 20.05 | 11.05 | 13.82 | 24.87 | 24.87 | -4.82 | 8.91 | 11.14
0973 | 4.6.0.0.25. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 10 | 10 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 852.5 | 852.5 | 91.28 | 14.44 | 1057.2 | 1057.2 | -204.7 | 736.1 | 116.4
0974 | 4.6.0.0.26. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20 | 20 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 438.4 | 438.4 | 19.95 | 7.25 | 544 | 544 | -105.6 | 321.6 | 116.8
0975 | 4.6.0.0.27. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 25.75 | 20.76 | 26.64 | 21.48 | 84.48 | 84.48 | 25.75 | 26.64 | 104.78 | 104.78 | -20.3 | 41.52 | 42.96
0976 | 4.6.0.0.28. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 2 | 2 | 11.58 | 9.33 | 10.84 | 8.74 | 36.14 | 36.14 | 11.58 | 10.84 | 44.84 | 44.84 | -8.7 | 18.66 | 17.48
0977 | 4.7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 3368.79 | 3368.79 |  |  | 4177.98 | 4177.98 | -809.19 | 0 | 0
0978 | 4.7.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 81 | 81 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 3368.79 | 3368.79 | 23.65 | 27.93 | 4177.98 | 4177.98 | -809.19 | 1544.67 | 1824.12
0979 | 4.8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 602.86 | 602.86 |  |  | 747.77 | 747.77 | -144.91 | 0 | 0
0980 | 4.8.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 21.5 | 21.5 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 602.86 | 602.86 | 12.97 | 21.81 | 747.77 | 747.77 | -144.91 | 224.89 | 377.97
0981 | 4.9. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 15811.95 | 15811.95 |  |  | 19621.47 | 19621.47 | -3809.52 | 0 | 0
0982 | 4.9.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1221 | 1221 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 15811.95 | 15811.95 | 15.21 | 0.86 | 19621.47 | 19621.47 | -3809.52 | 14969.46 | 842.49
0983 | 4.10. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 3881.27 | 3881.27 |  |  | 4813.78 | 4813.78 | -932.51 | 0 | 0
0984 | 4.10.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 88.69 | 88.69 | 37.08 | 29.9 | 4.01 | 3.23 | 2938.29 | 2938.29 | 37.08 | 4.01 | 3644.27 | 3644.27 | -705.98 | 2651.83 | 286.46
0985 | 4.10.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 9.05 | 9.05 | 20.04 | 16.16 | 19.5 | 15.72 | 288.51 | 288.51 | 20.04 | 19.5 | 357.83 | 357.83 | -69.32 | 146.24 | 142.26
0986 | 4.10.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 37.7 | 37.7 | 10.74 | 8.66 | 10.79 | 8.7 | 654.47 | 654.47 | 10.74 | 10.79 | 811.68 | 811.68 | -157.21 | 326.48 | 327.99
0987 | 4.11. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 3026.2 | 3026.2 |  |  | 3752.42 | 3752.42 | -726.22 | 0 | 0
0988 | 4.11.0.0.1. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 4.8 | 4.8 | 231.94 | 187.05 | 48.85 | 39.39 | 1086.91 | 1086.91 | 231.94 | 48.85 | 1347.79 | 1347.79 | -260.88 | 897.84 | 189.07
0989 | 4.11.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 2.4 | 2.4 | 438.91 | 353.98 | 48.85 | 39.39 | 944.08 | 944.08 | 438.91 | 48.85 | 1170.62 | 1170.62 | -226.54 | 849.55 | 94.53
0990 | 4.11.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 1.68 | 1.68 | 688.81 | 555.52 | 45.72 | 36.87 | 995.21 | 995.21 | 688.81 | 45.72 | 1234.01 | 1234.01 | -238.8 | 933.27 | 61.94
0991 | 4.12. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1184.97 | 1184.97 |  |  | 1469.3 | 1469.3 | -284.33 | 0 | 0
0992 | 4.12.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 7.2 | 7.2 | 204.07 | 164.58 | 0 | 0 | 1184.97 | 1184.97 | 204.07 | 0 | 1469.3 | 1469.3 | -284.33 | 1184.97 | 0
0993 | 4.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 2960.8 | 2960.8 |  |  | 3673.37 | 3673.37 | -712.57 | 0 | 0
0994 | 4.13.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 160.13 | 160.13 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 632.51 | 632.51 | 3.66 | 1.24 | 784.63 | 784.63 | -152.12 | 472.38 | 160.13
0995 | 4.13.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 160.13 | 160.13 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 2328.29 | 2328.29 | 2.91 | 15.13 | 2888.74 | 2888.74 | -560.45 | 374.7 | 1953.58
0996 | 4.14. |  |  | FORROS | [7 empty] | 1161.22 | 1161.22 |  |  | 1441.57 | 1441.57 | -280.35 | 0 | 0
0997 | 4.14.0.0.1. | GOINFRA | 210102 | CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) | M2 | 54.65 | 54.65 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 215.86 | 215.86 | 3.66 | 1.24 | 267.78 | 267.78 | -51.92 | 161.21 | 54.65
0998 | 4.14.0.0.2. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 54.65 | 54.65 | 6 | 4.83 | 14.01 | 11.29 | 880.95 | 880.95 | 6 | 14.01 | 1093.54 | 1093.54 | -212.59 | 263.95 | 616.99
0999 | 4.14.0.0.3. | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 26.4 | 26.4 | 1.83 | 1.47 | 1.21 | 0.97 | 64.41 | 64.41 | 1.83 | 1.21 | 80.25 | 80.25 | -15.84 | 38.8 | 25.6
1000 | 4.15. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 8135.72 | 8135.72 |  |  | 10089.77 | 10089.77 | -1954.05 | 0 | 0
1001 | 4.15.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 59.98 | 59.98 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 1829.39 | 1829.39 | 26.78 | 11.05 | 2269.04 | 2269.04 | -439.65 | 1294.96 | 534.42
1002 | 4.15.0.0.2. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 59.98 | 59.98 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 4221.39 | 4221.39 | 68.96 | 18.32 | 5235.05 | 5235.05 | -1013.66 | 3335.48 | 885.9
1003 | 4.15.0.0.3. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 33.95 | 33.95 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 525.54 | 525.54 | 19.2 | 0 | 651.84 | 651.84 | -126.3 | 525.54 | 0
1004 | 4.15.0.0.4. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.62 | 0.62 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 103.37 | 103.37 | 181.54 | 25.21 | 128.18 | 128.18 | -24.81 | 90.77 | 12.6
1005 | 4.15.0.0.5. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 20.7 | 20.7 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 1456.03 | 1456.03 | 47.88 | 39.35 | 1805.66 | 1805.66 | -349.63 | 799.22 | 656.81
1006 | 4.16. |  |  | MARCENARIA | [7 empty] | 742.41 | 742.41 |  |  | 920.79 | 920.79 | -178.38 | 0 | 0
1007 | 4.16.0.0.1. | GOINFRA | 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 20.34 | 20.34 | 29.54 | 23.82 | 15.73 | 12.68 | 742.41 | 742.41 | 29.54 | 15.73 | 920.79 | 920.79 | -178.38 | 484.49 | 257.91
1008 | 4.17. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 5008.95 | 5008.95 |  |  | 6215.77 | 6215.77 | -1206.82 | 0 | 0
1009 | 4.17.1. |  |  | PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE | [7 empty] | 1121.98 | 1121.98 |  |  | 1391.97 | 1391.97 | -269.99 | 0 | 0
1010 | 4.17.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 48.91 | 48.91 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 467.57 | 467.57 | 2.16 | 9.7 | 580.07 | 580.07 | -112.5 | 85.1 | 382.47
1011 | 4.17.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 48.91 | 48.91 | 7.64 | 6.16 | 8.96 | 7.22 | 654.41 | 654.41 | 7.64 | 8.96 | 811.9 | 811.9 | -157.49 | 301.28 | 353.13
1012 | 4.17.2. |  |  | PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA | [7 empty] | 801.52 | 801.52 |  |  | 994.8 | 994.8 | -193.28 | 0 | 0
1013 | 4.17.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 41.21 | 41.21 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 393.96 | 393.96 | 2.16 | 9.7 | 488.75 | 488.75 | -94.79 | 71.7 | 322.26
1014 | 4.17.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 41.21 | 41.21 | 4.35 | 3.5 | 7.93 | 6.39 | 407.56 | 407.56 | 4.35 | 7.93 | 506.05 | 506.05 | -98.49 | 144.23 | 263.33
1015 | 4.17.3. |  |  | PINTURA DO TETO - TINTA PVA | [7 empty] | 941.61 | 941.61 |  |  | 1168.95 | 1168.95 | -227.34 | 0 | 0
1016 | 4.17.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 54.65 | 54.65 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 522.45 | 522.45 | 2.16 | 9.7 | 648.14 | 648.14 | -125.69 | 95.09 | 427.36
1017 | 4.17.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 54.65 | 54.65 | 3.83 | 3.08 | 5.7 | 4.59 | 419.16 | 419.16 | 3.83 | 5.7 | 520.81 | 520.81 | -101.65 | 168.32 | 250.84
1018 | 4.17.4. |  |  | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 758.9 | 758.9 |  |  | 941.63 | 941.63 | -182.73 | 0 | 0
1019 | 4.17.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 70.01 | 70.01 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 758.9 | 758.9 | 5.47 | 7.98 | 941.63 | 941.63 | -182.73 | 308.74 | 450.16
1020 | 4.17.5. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 412.9 | 412.9 |  |  | 512.24 | 512.24 | -99.34 | 0 | 0
1021 | 4.17.5.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 19.44 | 19.44 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 412.9 | 412.9 | 11.48 | 14.87 | 512.24 | 512.24 | -99.34 | 179.82 | 233.08
1022 | 4.17.6. |  |  | ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA | [7 empty] | 972.04 | 972.04 |  |  | 1206.18 | 1206.18 | -234.14 | 0 | 0
1023 | 4.17.6.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 88.69 | 88.69 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 972.04 | 972.04 | 9.65 | 3.95 | 1206.18 | 1206.18 | -234.14 | 690 | 282.03
1024 | 4.18. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 1581.73 | 1581.73 |  |  | 1961.24 | 1961.24 | -379.51 | 0 | 0
1025 | 4.18.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 1079.75 | 870.81 | 881.49 | 710.92 | 1581.73 | 1581.73 | 1079.75 | 881.49 | 1961.24 | 1961.24 | -379.51 | 870.81 | 710.92
1026 | 5 |  |  | BLOCO 3 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC | UN | 2 | [5 empty] | 206636.6 | 413273.57 |  |  | 256329.73 | 512659.46 | -99385.89 | 0 | 0
1027 | 5.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 816.21 | 1632.43 |  |  | 1015.98 | 2031.96 | -399.53 | 0 | 0
1028 | 5.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 190.26 | 380.52 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 816.21 | 1632.43 | 3.73 | 1.61 | 1015.98 | 2031.96 | -399.53 | 1141.56 | 490.87
1029 | 5.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 471.44 | 942.88 |  |  | 584.7 | 1169.4 | -226.52 | 0 | 0
1030 | 5.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 13.31 | 26.62 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 471.44 | 942.88 | 34.33 | 9.6 | 584.7 | 1169.4 | -226.52 | 736.84 | 206.03
1031 | 5.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 527.23 | 1054.48 |  |  | 658.12 | 1316.24 | -261.76 | 0 | 0
1032 | 5.3.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 481.34 | 962.7 |  |  | 601.21 | 1202.42 | -239.72 | 0 | 0
1033 | 5.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 190.26 | 380.52 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 416.66 | 833.33 | 0 | 2.72 | 517.5 | 1035 | -201.67 | 0 | 833.33
1034 | 5.3.1.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 190.26 | 380.52 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 64.68 | 129.37 | 0.11 | 0.33 | 83.71 | 167.42 | -38.05 | 30.44 | 98.93
1035 | 5.3.2. |  |  | INST. ELÉTRICAS | [7 empty] | 45.89 | 91.78 |  |  | 56.91 | 113.82 | -22.04 | 0 | 0
1036 | 5.3.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 27.6 | 55.2 | 0 | 34.23 | 34.23 | 68.46 | -13.26 | 0 | 55.2
1037 | 5.3.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 18.29 | 36.58 | 0 | 22.68 | 22.68 | 45.36 | -8.78 | 0 | 36.58
1038 | 5.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 20006.56 | 40013.15 |  |  | 24815.39 | 49630.78 | -9617.63 | 0 | 0
1039 | 5.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 14233.11 | 28466.22 |  |  | 17654.89 | 35309.78 | -6843.56 | 0 | 0
1040 | 5.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 140 | 280 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 7824.6 | 15649.2 | 31.84 | 37.48 | 9704.8 | 19409.6 | -3760.4 | 7187.6 | 8461.6
1041 | 5.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 465 | 930 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 4487.25 | 8974.5 | 8.99 | 2.98 | 5566.05 | 11132.1 | -2157.6 | 6742.5 | 2232
1042 | 5.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 155.82 | 311.64 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1921.26 | 3842.52 | 12.69 | 2.61 | 2384.04 | 4768.08 | -925.56 | 3188.07 | 654.44
1043 | 5.4.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 5700.91 | 11401.85 |  |  | 7070.5 | 14141 | -2739.15 | 0 | 0
1044 | 5.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 7.08 | 14.16 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 247.44 | 494.89 | 0 | 43.34 | 306.84 | 613.68 | -118.79 | 0 | 494.89
1045 | 5.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 46.44 | 92.88 | 0 | 5.34 | 57.67 | 115.34 | -22.46 | 0 | 92.88
1046 | 5.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.54 | 1.08 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 90.67 | 181.35 | 181.54 | 26.68 | 112.43 | 224.86 | -43.51 | 158.12 | 23.23
1047 | 5.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 7.08 | 14.16 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3360.52 | 6721.04 | 588.54 | 0 | 4166.86 | 8333.72 | -1612.68 | 6721.04 | 0
1048 | 5.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 7.08 | 14.16 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 230.02 | 460.05 | 0.12 | 40.18 | 285.32 | 570.64 | -110.59 | 1.27 | 458.78
1049 | 5.4.2.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 35.6 | 71.2 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 354.93 | 709.86 | 9.39 | 2.98 | 440.37 | 880.74 | -170.88 | 538.98 | 170.88
1050 | 5.4.2.0.7. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 19.4 | 38.8 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 187.21 | 374.42 | 8.99 | 2.98 | 232.21 | 464.42 | -90 | 281.3 | 93.12
1051 | 5.4.2.0.8. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 96 | 192 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1183.68 | 2367.36 | 12.69 | 2.61 | 1468.8 | 2937.6 | -570.24 | 1964.16 | 403.2
1052 | 5.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 145.08 |  |  | 90 | 180 | -34.92 | 0 | 0
1053 | 5.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 12 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 145.08 | 15 | 0 | 90 | 180 | -34.92 | 145.08 | 0
1054 | 5.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 49256.31 | 98512.78 |  |  | 61088.27 | 122176.54 | -23663.76 | 0 | 0
1055 | 5.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 5206.1 | 10412.27 |  |  | 6457.99 | 12915.98 | -2503.71 | 0 | 0
1056 | 5.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 7.46 | 14.92 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 205.89 | 411.79 | 0 | 34.23 | 255.35 | 510.7 | -98.91 | 0 | 411.79
1057 | 5.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 10.23 | 20.46 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 43.98 | 87.97 | 0 | 5.34 | 54.62 | 109.24 | -21.27 | 0 | 87.97
1058 | 5.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.51 | 1.02 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 85.63 | 171.27 | 181.54 | 26.68 | 106.5 | 213 | -41.73 | 149.33 | 21.94
1059 | 5.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 43.86 | 87.72 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 1278.95 | 2557.91 | 24.8 | 11.37 | 1586.41 | 3172.82 | -614.91 | 1754.4 | 803.51
1060 | 5.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.07 | 6.14 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1457.17 | 2914.35 | 588.54 | 0 | 1806.81 | 3613.62 | -699.27 | 2914.35 | 0
1061 | 5.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.07 | 6.14 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 128.38 | 256.77 | 0.12 | 51.75 | 159.24 | 318.48 | -61.71 | 0.55 | 256.22
1062 | 5.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 4.39 | 8.78 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 80.29 | 160.58 | 0 | 22.68 | 99.56 | 199.12 | -38.54 | 0 | 160.58
1063 | 5.5.1.0.8. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 129.1 | 258.2 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1287.12 | 2574.25 | 9.39 | 2.98 | 1596.96 | 3193.92 | -619.67 | 1954.57 | 619.68
1064 | 5.5.1.0.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 51.8 | 103.6 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 638.69 | 1277.38 | 12.69 | 2.61 | 792.54 | 1585.08 | -307.7 | 1059.82 | 217.56
1065 | 5.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 9108.66 | 18217.35 |  |  | 11298.24 | 22596.48 | -4379.13 | 0 | 0
1066 | 5.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 67.33 | 134.66 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 3131.51 | 6263.03 | 34.16 | 23.52 | 3883.59 | 7767.18 | -1504.15 | 3709.88 | 2553.15
1067 | 5.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.51 | 7.02 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1666.02 | 3332.04 | 588.54 | 0 | 2065.77 | 4131.54 | -799.5 | 3332.04 | 0
1068 | 5.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.51 | 7.02 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 146.78 | 293.57 | 0.12 | 51.75 | 182.06 | 364.12 | -70.55 | 0.63 | 292.94
1069 | 5.5.2.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 258.7 | 517.4 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 2496.45 | 4992.91 | 8.99 | 2.98 | 3096.63 | 6193.26 | -1200.35 | 3751.15 | 1241.76
1070 | 5.5.2.0.5. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 53.4 | 106.8 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 540.94 | 1081.88 | 8.84 | 3.74 | 671.77 | 1343.54 | -261.66 | 760.41 | 321.46
1071 | 5.5.2.0.6. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 91.4 | 182.8 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1126.96 | 2253.92 | 12.69 | 2.61 | 1398.42 | 2796.84 | -542.92 | 1870.04 | 383.88
1072 | 5.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 11792.65 | 23585.34 |  |  | 14626.33 | 29252.66 | -5667.32 | 0 | 0
1073 | 5.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 93.23 | 186.46 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 4336.12 | 8672.25 | 34.16 | 23.52 | 5377.5 | 10755 | -2082.75 | 5136.97 | 3535.28
1074 | 5.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.49 | 12.98 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3080.47 | 6160.95 | 588.54 | 0 | 3819.62 | 7639.24 | -1478.29 | 6160.95 | 0
1075 | 5.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 6.49 | 12.98 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 271.41 | 542.82 | 0.12 | 51.75 | 336.63 | 673.26 | -130.44 | 1.16 | 541.65
1076 | 5.5.3.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 48.8 | 97.6 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 499.22 | 998.44 | 9.71 | 2.98 | 619.27 | 1238.54 | -240.1 | 764.2 | 234.24
1077 | 5.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 122.4 | 244.8 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1220.32 | 2440.65 | 9.39 | 2.98 | 1514.08 | 3028.16 | -587.51 | 1853.13 | 587.52
1078 | 5.5.3.0.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 120.2 | 240.4 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1159.93 | 2319.86 | 8.99 | 2.98 | 1438.79 | 2877.58 | -557.72 | 1742.9 | 576.96
1079 | 5.5.3.0.7. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 14.2 | 28.4 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 143.84 | 287.69 | 8.84 | 3.74 | 178.63 | 357.26 | -69.57 | 202.2 | 85.48
1080 | 5.5.3.0.8. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 87.7 | 175.4 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1081.34 | 2162.68 | 12.69 | 2.61 | 1341.81 | 2683.62 | -520.94 | 1794.34 | 368.34
1081 | 5.5.4. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 435.24 |  |  | 270 | 540 | -104.76 | 0 | 0
1082 | 5.5.4.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 36 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 435.24 | 15 | 0 | 270 | 540 | -104.76 | 435.24 | 0
1083 | 5.5.5. |  |  | LAJE | [7 empty] | 21625.06 | 43250.13 |  |  | 26816.08 | 53632.16 | -10382.03 | 0 | 0
1084 | 5.5.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 727_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 155.98 | 311.96 | 131.34 | 105.92 | 40.58 | 32.72 | 21625.06 | 43250.13 | 131.34 | 40.58 | 26816.08 | 53632.16 | -10382.03 | 33042.8 | 10207.33
1085 | 5.5.6. |  |  | OUTROS | [7 empty] | 1306.22 | 2612.45 |  |  | 1619.63 | 3239.26 | -626.81 | 0 | 0
1086 | 5.5.6.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.55 | 1.1 | 2196.19 | 1771.22 | 748.6 | 603.74 | 1306.22 | 2612.45 | 2196.19 | 748.6 | 1619.63 | 3239.26 | -626.81 | 1948.34 | 664.11
1087 | 5.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 10632.81 | 21265.62 |  |  | 13191.34 | 26382.68 | -5117.06 | 0 | 0
1088 | 5.6.0.0.1. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 36 | 72 | 8.97 | 7.23 | 5.08 | 4.09 | 407.52 | 815.04 | 8.97 | 5.08 | 505.8 | 1011.6 | -196.56 | 520.56 | 294.48
1089 | 5.6.0.0.2. | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | M | 660 | 1320 | 2.37 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 2356.2 | 4712.4 | 2.37 | 2.06 | 2923.8 | 5847.6 | -1135.2 | 2521.2 | 2191.2
1090 | 5.6.0.0.3. | GOINFRA | 70582 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 | M | 25 | 50 | 6.14 | 4.95 | 2.24 | 1.8 | 168.75 | 337.5 | 6.14 | 2.24 | 209.5 | 419 | -81.5 | 247.5 | 90
1091 | 5.6.0.0.4. | GOINFRA | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN | 26 | 52 | 5.22 | 4.2 | 5.61 | 4.52 | 226.72 | 453.44 | 5.22 | 5.61 | 281.58 | 563.16 | -109.72 | 218.4 | 235.04
1092 | 5.6.0.0.5. | GOINFRA | 70646 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM | UN | 1 | 2 | 44.67 | 36.02 | 46.71 | 37.67 | 73.69 | 147.38 | 44.67 | 46.71 | 91.38 | 182.76 | -35.38 | 72.04 | 75.34
1093 | 5.6.0.0.6. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2 | 500.41 | 403.58 | 22.27 | 17.96 | 421.54 | 843.08 | 500.41 | 22.27 | 522.68 | 1045.36 | -202.28 | 807.16 | 35.92
1094 | 5.6.0.0.7. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 6 | 88.98 | 71.76 | 37.36 | 30.13 | 305.67 | 611.34 | 88.98 | 37.36 | 379.02 | 758.04 | -146.7 | 430.56 | 180.78
1095 | 5.6.0.0.8. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2 | 60.46 | 48.76 | 7.54 | 6.08 | 54.84 | 109.68 | 60.46 | 7.54 | 68 | 136 | -26.32 | 97.52 | 12.16
1096 | 5.6.0.0.9. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 16 | 9.21 | 7.42 | 1.79 | 1.44 | 70.88 | 141.76 | 9.21 | 1.79 | 88 | 176 | -34.24 | 118.72 | 23.04
1097 | 5.6.0.0.10. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 1 | 2 | 139.65 | 112.62 | 22.42 | 18.08 | 130.7 | 261.4 | 139.65 | 22.42 | 162.07 | 324.14 | -62.74 | 225.24 | 36.16
1098 | 5.6.0.0.11. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 180 | 360 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 1288.8 | 2577.6 | 2.53 | 6.35 | 1598.4 | 3196.8 | -619.2 | 734.4 | 1843.2
1099 | 5.6.0.0.12. | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 18 | 36 | 3.15 | 2.54 | 7.47 | 6.02 | 154.08 | 308.16 | 3.15 | 7.47 | 191.16 | 382.32 | -74.16 | 91.44 | 216.72
1100 | 5.6.0.0.13. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 18 | 36 | 1.47 | 1.18 | 0.37 | 0.29 | 26.46 | 52.92 | 1.47 | 0.37 | 33.12 | 66.24 | -13.32 | 42.48 | 10.44
1101 | 5.6.0.0.14. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 18 | 36 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 30.96 | 61.92 | 1.78 | 0.37 | 38.7 | 77.4 | -15.48 | 51.48 | 10.44
1102 | 5.6.0.0.15. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 27 | 54 | 5.33 | 4.29 | 6.35 | 5.12 | 254.07 | 508.14 | 5.33 | 6.35 | 315.36 | 630.72 | -122.58 | 231.66 | 276.48
1103 | 5.6.0.0.16. | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 22 | 2.39 | 1.92 | 5.25 | 4.23 | 67.65 | 135.3 | 2.39 | 5.25 | 84.04 | 168.08 | -32.78 | 42.24 | 93.06
1104 | 5.6.0.0.17. | GOINFRA | 71141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | UN | 1 | 2 | 2.57 | 2.07 | 3.74 | 3.01 | 5.08 | 10.16 | 2.57 | 3.74 | 6.31 | 12.62 | -2.46 | 4.14 | 6.02
1105 | 5.6.0.0.18. | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 4 | 12.03 | 9.7 | 13.1 | 10.56 | 40.52 | 81.04 | 12.03 | 13.1 | 50.26 | 100.52 | -19.48 | 38.8 | 42.24
1106 | 5.6.0.0.19. | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 12 | 10.54 | 8.5 | 7.97 | 6.42 | 89.52 | 179.04 | 10.54 | 7.97 | 111.06 | 222.12 | -43.08 | 102 | 77.04
1107 | 5.6.0.0.20. | SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 12 | 10.11 | 8.15 | 9.11 | 7.34 | 92.94 | 185.88 | 10.11 | 9.11 | 115.32 | 230.64 | -44.76 | 97.8 | 88.08
1108 | 5.6.0.0.21. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 2 | 4 | 9.56 | 7.71 | 14.94 | 12.04 | 39.5 | 79 | 9.56 | 14.94 | 49 | 98 | -19 | 30.84 | 48.16
1109 | 5.6.0.0.22. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 2 | 16.69 | 13.46 | 7.47 | 6.02 | 19.48 | 38.96 | 16.69 | 7.47 | 24.16 | 48.32 | -9.36 | 26.92 | 12.04
1110 | 5.6.0.0.23. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 1 | 2 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 12.53 | 25.06 | 7.71 | 7.84 | 15.55 | 31.1 | -6.04 | 12.42 | 12.64
1111 | 5.6.0.0.24. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 3 | 6 | 11.05 | 8.91 | 13.82 | 11.14 | 60.15 | 120.3 | 11.05 | 13.82 | 74.61 | 149.22 | -28.92 | 53.46 | 66.84
1112 | 5.6.0.0.25. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 30 | 60 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 2557.5 | 5115 | 91.28 | 14.44 | 3171.6 | 6343.2 | -1228.2 | 4416.6 | 698.4
1113 | 5.6.0.0.26. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 60 | 120 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 1315.2 | 2630.4 | 19.95 | 7.25 | 1632 | 3264 | -633.6 | 1929.6 | 700.8
1114 | 5.6.0.0.27. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 12 | 25.75 | 20.76 | 26.64 | 21.48 | 253.44 | 506.88 | 25.75 | 26.64 | 314.34 | 628.68 | -121.8 | 249.12 | 257.76
1115 | 5.6.0.0.28. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 6 | 12 | 11.58 | 9.33 | 10.84 | 8.74 | 108.42 | 216.84 | 11.58 | 10.84 | 134.52 | 269.04 | -52.2 | 111.96 | 104.88
1116 | 5.7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 8141.65 | 16283.31 |  |  | 10097.3 | 20194.6 | -3911.29 | 0 | 0
1117 | 5.7.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 195.76 | 391.52 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 8141.65 | 16283.31 | 23.65 | 27.93 | 10097.3 | 20194.6 | -3911.29 | 7466.28 | 8817.03
1118 | 5.8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1516.96 | 3033.92 |  |  | 1881.59 | 3763.18 | -729.26 | 0 | 0
1119 | 5.8.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 54.1 | 108.2 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 1516.96 | 3033.92 | 12.97 | 21.81 | 1881.59 | 3763.18 | -729.26 | 1131.77 | 1902.15
1120 | 5.9. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 39290.3 | 78580.6 |  |  | 48756.38 | 97512.76 | -18932.16 | 0 | 0
1121 | 5.9.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3034 | 6068 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 39290.3 | 78580.6 | 15.21 | 0.86 | 48756.38 | 97512.76 | -18932.16 | 74393.68 | 4186.92
1122 | 5.10. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 9750.38 | 19500.77 |  |  | 12093.01 | 24186.02 | -4685.25 | 0 | 0
1123 | 5.10.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 235.69 | 471.38 | 37.08 | 29.9 | 4.01 | 3.23 | 7808.4 | 15616.81 | 37.08 | 4.01 | 9684.5 | 19369 | -3752.19 | 14094.26 | 1522.55
1124 | 5.10.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 24.05 | 48.1 | 20.04 | 16.16 | 19.5 | 15.72 | 766.71 | 1533.42 | 20.04 | 19.5 | 950.93 | 1901.86 | -368.44 | 777.29 | 756.13
1125 | 5.10.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 67.7 | 135.4 | 10.74 | 8.66 | 10.79 | 8.7 | 1175.27 | 2350.54 | 10.74 | 10.79 | 1457.58 | 2915.16 | -564.62 | 1172.56 | 1177.98
1126 | 5.11. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 9078.63 | 18157.28 |  |  | 11257.27 | 22514.54 | -4357.26 | 0 | 0
1127 | 5.11.0.0.1. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 14.4 | 28.8 | 231.94 | 187.05 | 48.85 | 39.39 | 3260.73 | 6521.47 | 231.94 | 48.85 | 4043.37 | 8086.74 | -1565.27 | 5387.04 | 1134.43
1128 | 5.11.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 7.2 | 14.4 | 438.91 | 353.98 | 48.85 | 39.39 | 2832.26 | 5664.52 | 438.91 | 48.85 | 3511.87 | 7023.74 | -1359.22 | 5097.31 | 567.21
1129 | 5.11.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 5.04 | 10.08 | 688.81 | 555.52 | 45.72 | 36.87 | 2985.64 | 5971.29 | 688.81 | 45.72 | 3702.03 | 7404.06 | -1432.77 | 5599.64 | 371.64
1130 | 5.12. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 3554.92 | 7109.85 |  |  | 4407.91 | 8815.82 | -1705.97 | 0 | 0
1131 | 5.12.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 21.6 | 43.2 | 204.07 | 164.58 | 0 | 0 | 3554.92 | 7109.85 | 204.07 | 0 | 4407.91 | 8815.82 | -1705.97 | 7109.85 | 0
1132 | 5.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 6974.05 | 13948.11 |  |  | 8652.5 | 17305 | -3356.89 | 0 | 0
1133 | 5.13.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 377.18 | 754.36 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 1489.86 | 2979.72 | 3.66 | 1.24 | 1848.18 | 3696.36 | -716.64 | 2225.36 | 754.36
1134 | 5.13.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 377.18 | 754.36 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 5484.19 | 10968.39 | 2.91 | 15.13 | 6804.32 | 13608.64 | -2640.25 | 1765.2 | 9203.19
1135 | 5.14. |  |  | FORROS | [7 empty] | 3483.71 | 6967.43 |  |  | 4324.74 | 8649.48 | -1682.05 | 0 | 0
1136 | 5.14.0.0.1. | GOINFRA | 210102 | CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) | M2 | 163.95 | 327.9 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 647.6 | 1295.2 | 3.66 | 1.24 | 803.35 | 1606.7 | -311.5 | 967.3 | 327.9
1137 | 5.14.0.0.2. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 163.95 | 327.9 | 6 | 4.83 | 14.01 | 11.29 | 2642.87 | 5285.74 | 6 | 14.01 | 3280.63 | 6561.26 | -1275.52 | 1583.75 | 3701.99
1138 | 5.14.0.0.3. | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 79.2 | 158.4 | 1.83 | 1.47 | 1.21 | 0.97 | 193.24 | 386.49 | 1.83 | 1.21 | 240.76 | 481.52 | -95.03 | 232.84 | 153.64
1139 | 5.15. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 22596.51 | 45193.05 |  |  | 28023.88 | 56047.76 | -10854.71 | 0 | 0
1140 | 5.15.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 179.51 | 359.02 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 5475.05 | 10950.11 | 26.78 | 11.05 | 6790.86 | 13581.72 | -2631.61 | 7751.24 | 3198.86
1141 | 5.15.0.0.2. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 179.51 | 359.02 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 12633.91 | 25267.82 | 68.96 | 18.32 | 15667.63 | 31335.26 | -6067.44 | 19965.1 | 5302.72
1142 | 5.15.0.0.3. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 101.55 | 203.1 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 1571.99 | 3143.98 | 19.2 | 0 | 1949.76 | 3899.52 | -755.54 | 3143.98 | 0
1143 | 5.15.0.0.4. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.16 | 2.32 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 193.41 | 386.83 | 181.54 | 25.21 | 239.83 | 479.66 | -92.83 | 339.67 | 47.16
1144 | 5.15.0.0.5. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 38.7 | 77.4 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 2722.15 | 5444.31 | 47.88 | 39.35 | 3375.8 | 6751.6 | -1307.29 | 2988.41 | 2455.9
1145 | 5.16. |  |  | MARCENARIA | [7 empty] | 2227.23 | 4454.46 |  |  | 2762.37 | 5524.74 | -1070.28 | 0 | 0
1146 | 5.16.0.0.1. | GOINFRA | 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 61.02 | 122.04 | 29.54 | 23.82 | 15.73 | 12.68 | 2227.23 | 4454.46 | 29.54 | 15.73 | 2762.37 | 5524.74 | -1070.28 | 2906.99 | 1547.46
1147 | 5.17. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 13566.51 | 27133.07 |  |  | 16835.26 | 33670.52 | -6537.45 | 0 | 0
1148 | 5.17.1. |  |  | PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE | [7 empty] | 3356.34 | 6712.69 |  |  | 4163.97 | 8327.94 | -1615.25 | 0 | 0
1149 | 5.17.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 146.31 | 292.62 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 1398.72 | 2797.44 | 2.16 | 9.7 | 1735.23 | 3470.46 | -673.02 | 509.15 | 2288.28
1150 | 5.17.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 146.31 | 292.62 | 7.64 | 6.16 | 8.96 | 7.22 | 1957.62 | 3915.25 | 7.64 | 8.96 | 2428.74 | 4857.48 | -942.23 | 1802.53 | 2112.71
1151 | 5.17.2. |  |  | PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA | [7 empty] | 2396.42 | 4792.86 |  |  | 2974.28 | 5948.56 | -1155.7 | 0 | 0
1152 | 5.17.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 123.21 | 246.42 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 1177.88 | 2355.77 | 2.16 | 9.7 | 1461.27 | 2922.54 | -566.77 | 428.77 | 1927
1153 | 5.17.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 123.21 | 246.42 | 4.35 | 3.5 | 7.93 | 6.39 | 1218.54 | 2437.09 | 4.35 | 7.93 | 1513.01 | 3026.02 | -588.93 | 862.47 | 1574.62
1154 | 5.17.3. |  |  | PINTURA DO TETO - TINTA PVA | [7 empty] | 2824.85 | 5649.71 |  |  | 3506.88 | 7013.76 | -1364.05 | 0 | 0
1155 | 5.17.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 163.95 | 327.9 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 1567.36 | 3134.72 | 2.16 | 9.7 | 1944.44 | 3888.88 | -754.16 | 570.54 | 2564.17
1156 | 5.17.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 163.95 | 327.9 | 3.83 | 3.08 | 5.7 | 4.59 | 1257.49 | 2514.99 | 3.83 | 5.7 | 1562.44 | 3124.88 | -609.89 | 1009.93 | 1505.06
1157 | 5.17.4. |  |  | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 1167.03 | 2334.06 |  |  | 1448.02 | 2896.04 | -561.98 | 0 | 0
1158 | 5.17.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 107.66 | 215.32 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 1167.03 | 2334.06 | 5.47 | 7.98 | 1448.02 | 2896.04 | -561.98 | 949.56 | 1384.5
1159 | 5.17.5. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1238.71 | 2477.43 |  |  | 1536.73 | 3073.46 | -596.03 | 0 | 0
1160 | 5.17.5.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 58.32 | 116.64 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 1238.71 | 2477.43 | 11.48 | 14.87 | 1536.73 | 3073.46 | -596.03 | 1078.92 | 1398.51
1161 | 5.17.6. |  |  | ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA | [7 empty] | 2583.16 | 5166.32 |  |  | 3205.38 | 6410.76 | -1244.44 | 0 | 0
1162 | 5.17.6.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 235.69 | 471.38 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 2583.16 | 5166.32 | 9.65 | 3.95 | 3205.38 | 6410.76 | -1244.44 | 3667.33 | 1498.98
1163 | 5.18. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 4745.19 | 9490.38 |  |  | 5883.72 | 11767.44 | -2277.06 | 0 | 0
1164 | 5.18.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 6 | 1079.75 | 870.81 | 881.49 | 710.92 | 4745.19 | 9490.38 | 1079.75 | 881.49 | 5883.72 | 11767.44 | -2277.06 | 5224.86 | 4265.52
1165 | 6 |  |  | BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC | UN | 1 | [5 empty] | 344598.53 | 344598.53 |  |  | 427478.42 | 427478.42 | -82879.89 | 0 | 0
1166 | 6.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1091.89 | 1091.89 |  |  | 1359.13 | 1359.13 | -267.24 | 0 | 0
1167 | 6.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 254.52 | 254.52 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 1091.89 | 1091.89 | 3.73 | 1.61 | 1359.13 | 1359.13 | -267.24 | 763.56 | 328.33
1168 | 6.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 630.83 | 630.83 |  |  | 782.39 | 782.39 | -151.56 | 0 | 0
1169 | 6.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 17.81 | 17.81 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 630.83 | 630.83 | 34.33 | 9.6 | 782.39 | 782.39 | -151.56 | 492.98 | 137.84
1170 | 6.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 614.19 | 614.19 |  |  | 763.08 | 763.08 | -148.89 | 0 | 0
1171 | 6.3.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 568.3 | 568.3 |  |  | 706.17 | 706.17 | -137.87 | 0 | 0
1172 | 6.3.1.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 31.81 | 31.81 | 1.78 | 1.43 | 0 | 0 | 45.48 | 45.48 | 1.78 | 0 | 56.62 | 56.62 | -11.14 | 45.48 | 0
1173 | 6.3.1.0.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 31.81 | 31.81 | 1.31 | 1.05 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | 1.31 | 0 | 41.67 | 41.67 | -8.27 | 33.4 | 0
1174 | 6.3.1.0.3. | GOINFRA | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 31.81 | 31.81 | 5 | 4.03 | 0 | 0 | 128.19 | 128.19 | 5 | 0 | 159.05 | 159.05 | -30.86 | 128.19 | 0
1175 | 6.3.1.0.4. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 159.05 | 159.05 | 2.51 | 2.02 | 0 | 0 | 321.28 | 321.28 | 2.51 | 0 | 399.21 | 399.21 | -77.93 | 321.28 | 0
1176 | 6.3.1.0.5. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 25.45 | 25.45 | 1.95 | 1.57 | 0 | 0 | 39.95 | 39.95 | 1.95 | 0 | 49.62 | 49.62 | -9.67 | 39.95 | 0
1177 | 6.3.2. |  |  | INST. ELÉTRICAS | [7 empty] | 45.89 | 45.89 |  |  | 56.91 | 56.91 | -11.02 | 0 | 0
1178 | 6.3.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | -6.63 | 0 | 27.6
1179 | 6.3.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | -4.39 | 0 | 18.29
1180 | 6.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 32720.88 | 32720.88 |  |  | 40586.25 | 40586.25 | -7865.37 | 0 | 0
1181 | 6.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 23602.39 | 23602.39 |  |  | 29276.66 | 29276.66 | -5674.27 | 0 | 0
1182 | 6.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 231.5 | 231.5 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 12938.53 | 12938.53 | 31.84 | 37.48 | 16047.58 | 16047.58 | -3109.05 | 5942.6 | 6995.93
1183 | 6.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 775.54 | 775.54 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 7483.96 | 7483.96 | 8.99 | 2.98 | 9283.21 | 9283.21 | -1799.25 | 5622.66 | 1861.29
1184 | 6.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 257.9 | 257.9 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 3179.9 | 3179.9 | 12.69 | 2.61 | 3945.87 | 3945.87 | -765.97 | 2638.31 | 541.59
1185 | 6.4.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 9045.95 | 9045.95 |  |  | 11219.59 | 11219.59 | -2173.64 | 0 | 0
1186 | 6.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 11.24 | 11.24 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 392.83 | 392.83 | 0 | 43.34 | 487.14 | 487.14 | -94.31 | 0 | 392.83
1187 | 6.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 83.59 | 83.59 | 0 | 5.34 | 103.8 | 103.8 | -20.21 | 0 | 83.59
1188 | 6.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.97 | 0.97 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 162.88 | 162.88 | 181.54 | 26.68 | 202.38 | 202.38 | -39.5 | 142.01 | 20.86
1189 | 6.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 11.24 | 11.24 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 5335.06 | 5335.06 | 588.54 | 0 | 6615.18 | 6615.18 | -1280.12 | 5335.06 | 0
1190 | 6.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 11.24 | 11.24 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 365.18 | 365.18 | 0.12 | 40.18 | 452.97 | 452.97 | -87.79 | 1.01 | 364.17
1191 | 6.4.2.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 65.7 | 65.7 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 655.02 | 655.02 | 9.39 | 2.98 | 812.7 | 812.7 | -157.68 | 497.34 | 157.68
1192 | 6.4.2.0.7. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 24.5 | 24.5 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 236.42 | 236.42 | 8.99 | 2.98 | 293.26 | 293.26 | -56.84 | 177.62 | 58.8
1193 | 6.4.2.0.8. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 147.2 | 147.2 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1814.97 | 1814.97 | 12.69 | 2.61 | 2252.16 | 2252.16 | -437.19 | 1505.85 | 309.12
1194 | 6.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
1195 | 6.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
1196 | 6.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 73027.08 | 73027.08 |  |  | 90569.17 | 90569.17 | -17542.09 | 0 | 0
1197 | 6.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 9813.3 | 9813.3 |  |  | 12172.42 | 12172.42 | -2359.12 | 0 | 0
1198 | 6.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 389.98 | 389.98 | 0 | 34.23 | 483.66 | 483.66 | -93.68 | 0 | 389.98
1199 | 6.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 83.42 | 83.42 | 0 | 5.34 | 103.59 | 103.59 | -20.17 | 0 | 83.42
1200 | 6.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.97 | 0.97 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 162.88 | 162.88 | 181.54 | 26.68 | 201.97 | 201.97 | -39.09 | 142.01 | 20.86
1201 | 6.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 83.14 | 83.14 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 2424.36 | 2424.36 | 24.8 | 11.37 | 3007.17 | 3007.17 | -582.81 | 1662.8 | 761.56
1202 | 6.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 5.82 | 5.82 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 2762.46 | 2762.46 | 588.54 | 0 | 3425.3 | 3425.3 | -662.84 | 2762.46 | 0
1203 | 6.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 5.82 | 5.82 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 243.39 | 243.39 | 0.12 | 51.75 | 301.88 | 301.88 | -58.49 | 0.52 | 242.86
1204 | 6.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 151.98 | 151.98 | 0 | 22.68 | 188.47 | 188.47 | -36.49 | 0 | 151.98
1205 | 6.5.1.0.8. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 241.1 | 241.1 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 2403.76 | 2403.76 | 9.39 | 2.98 | 2982.4 | 2982.4 | -578.64 | 1825.12 | 578.64
1206 | 6.5.1.0.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 96.6 | 96.6 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1191.07 | 1191.07 | 12.69 | 2.61 | 1477.98 | 1477.98 | -286.91 | 988.21 | 202.86
1207 | 6.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 14165.29 | 14165.29 |  |  | 17569.88 | 17569.88 | -3404.59 | 0 | 0
1208 | 6.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 110.67 | 110.67 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 5147.26 | 5147.26 | 34.16 | 23.52 | 6383.44 | 6383.44 | -1236.18 | 3048.95 | 2098.3
1209 | 6.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 5.58 | 5.58 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 2648.54 | 2648.54 | 588.54 | 0 | 3284.05 | 3284.05 | -635.51 | 2648.54 | 0
1210 | 6.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 5.58 | 5.58 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 233.35 | 233.35 | 0.12 | 51.75 | 289.43 | 289.43 | -56.08 | 0.5 | 232.85
1211 | 6.5.2.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 394.8 | 394.8 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 3809.82 | 3809.82 | 8.99 | 2.98 | 4725.75 | 4725.75 | -915.93 | 2862.3 | 947.52
1212 | 6.5.2.0.5. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 53.4 | 53.4 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 540.94 | 540.94 | 8.84 | 3.74 | 671.77 | 671.77 | -130.83 | 380.2 | 160.73
1213 | 6.5.2.0.6. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 144.8 | 144.8 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1785.38 | 1785.38 | 12.69 | 2.61 | 2215.44 | 2215.44 | -430.06 | 1481.3 | 304.08
1214 | 6.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 17425.65 | 17425.65 |  |  | 21612.93 | 21612.93 | -4187.28 | 0 | 0
1215 | 6.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 143.38 | 143.38 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 6668.6 | 6668.6 | 34.16 | 23.52 | 8270.15 | 8270.15 | -1601.55 | 3950.11 | 2718.48
1216 | 6.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 9.38 | 9.38 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 4452.21 | 4452.21 | 588.54 | 0 | 5520.5 | 5520.5 | -1068.29 | 4452.21 | 0
1217 | 6.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 9.38 | 9.38 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 392.27 | 392.27 | 0.12 | 51.75 | 486.54 | 486.54 | -94.27 | 0.84 | 391.42
1218 | 6.5.3.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 48.8 | 48.8 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 499.22 | 499.22 | 9.71 | 2.98 | 619.27 | 619.27 | -120.05 | 382.1 | 117.12
1219 | 6.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 227.7 | 227.7 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 2270.16 | 2270.16 | 9.39 | 2.98 | 2816.64 | 2816.64 | -546.48 | 1723.68 | 546.48
1220 | 6.5.3.0.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 141.9 | 141.9 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1369.33 | 1369.33 | 8.99 | 2.98 | 1698.54 | 1698.54 | -329.21 | 1028.77 | 340.56
1221 | 6.5.3.0.7. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 14.2 | 14.2 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 143.84 | 143.84 | 8.84 | 3.74 | 178.63 | 178.63 | -34.79 | 101.1 | 42.74
1222 | 6.5.3.0.8. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 132.2 | 132.2 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1630.02 | 1630.02 | 12.69 | 2.61 | 2022.66 | 2022.66 | -392.64 | 1352.4 | 277.62
1223 | 6.5.4. |  |  | LAJE | [7 empty] | 28934.16 | 28934.16 |  |  | 35879.7 | 35879.7 | -6945.54 | 0 | 0
1224 | 6.5.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 727_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 208.7 | 208.7 | 131.34 | 105.92 | 40.58 | 32.72 | 28934.16 | 28934.16 | 131.34 | 40.58 | 35879.7 | 35879.7 | -6945.54 | 22105.5 | 6828.66
1225 | 6.5.5. |  |  | JUNTA DE DILATAÇÃO | [7 empty] | 476.1 | 476.1 |  |  | 590.62 | 590.62 | -114.52 | 0 | 0
1226 | 6.5.5.0.1. | GOINFRA | 60160 | EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO | M2 | 21.73 | 21.73 | 25.18 | 20.3 | 2 | 1.61 | 476.1 | 476.1 | 25.18 | 2 | 590.62 | 590.62 | -114.52 | 441.11 | 34.98
1227 | 6.5.6. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
1228 | 6.5.6.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
1229 | 6.5.7. |  |  | OUTROS | [7 empty] | 1994.96 | 1994.96 |  |  | 2473.62 | 2473.62 | -478.66 | 0 | 0
1230 | 6.5.7.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.84 | 0.84 | 2196.19 | 1771.22 | 748.6 | 603.74 | 1994.96 | 1994.96 | 2196.19 | 748.6 | 2473.62 | 2473.62 | -478.66 | 1487.82 | 507.14
1231 | 6.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 13918.76 | 13918.76 |  |  | 17268.41 | 17268.41 | -3349.65 | 0 | 0
1232 | 6.6.0.0.1. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 36 | 36 | 8.97 | 7.23 | 5.08 | 4.09 | 407.52 | 407.52 | 8.97 | 5.08 | 505.8 | 505.8 | -98.28 | 260.28 | 147.24
1233 | 6.6.0.0.2. | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | M | 880 | 880 | 2.37 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 3141.6 | 3141.6 | 2.37 | 2.06 | 3898.4 | 3898.4 | -756.8 | 1680.8 | 1460.8
1234 | 6.6.0.0.3. | GOINFRA | 70583 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 | M | 25 | 25 | 6.26 | 5.04 | 2.43 | 1.95 | 174.75 | 174.75 | 6.26 | 2.43 | 217.25 | 217.25 | -42.5 | 126 | 48.75
1235 | 6.6.0.0.4. | GOINFRA | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN | 36 | 36 | 5.22 | 4.2 | 5.61 | 4.52 | 313.92 | 313.92 | 5.22 | 5.61 | 389.88 | 389.88 | -75.96 | 151.2 | 162.72
1236 | 6.6.0.0.5. | GOINFRA | 70646 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM | UN | 1 | 1 | 44.67 | 36.02 | 46.71 | 37.67 | 73.69 | 73.69 | 44.67 | 46.71 | 91.38 | 91.38 | -17.69 | 36.02 | 37.67
1237 | 6.6.0.0.6. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 500.41 | 403.58 | 22.27 | 17.96 | 421.54 | 421.54 | 500.41 | 22.27 | 522.68 | 522.68 | -101.14 | 403.58 | 17.96
1238 | 6.6.0.0.7. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 88.98 | 71.76 | 37.36 | 30.13 | 305.67 | 305.67 | 88.98 | 37.36 | 379.02 | 379.02 | -73.35 | 215.28 | 90.39
1239 | 6.6.0.0.8. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 9.69 | 7.81 | 2.5 | 2.01 | 29.46 | 29.46 | 9.69 | 2.5 | 36.57 | 36.57 | -7.11 | 23.43 | 6.03
1240 | 6.6.0.0.9. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 61.96 | 49.97 | 10.38 | 8.37 | 58.34 | 58.34 | 61.96 | 10.38 | 72.34 | 72.34 | -14 | 49.97 | 8.37
1241 | 6.6.0.0.10. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 9 | 9.21 | 7.42 | 1.79 | 1.44 | 79.74 | 79.74 | 9.21 | 1.79 | 99 | 99 | -19.26 | 66.78 | 12.96
1242 | 6.6.0.0.11. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 2 | 2 | 139.65 | 112.62 | 22.42 | 18.08 | 261.4 | 261.4 | 139.65 | 22.42 | 324.14 | 324.14 | -62.74 | 225.24 | 36.16
1243 | 6.6.0.0.12. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 215 | 215 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 1539.4 | 1539.4 | 2.53 | 6.35 | 1909.2 | 1909.2 | -369.8 | 438.6 | 1100.8
1244 | 6.6.0.0.13. | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 15 | 15 | 3.15 | 2.54 | 7.47 | 6.02 | 128.4 | 128.4 | 3.15 | 7.47 | 159.3 | 159.3 | -30.9 | 38.1 | 90.3
1245 | 6.6.0.0.14. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 24 | 24 | 1.47 | 1.18 | 0.37 | 0.29 | 35.28 | 35.28 | 1.47 | 0.37 | 44.16 | 44.16 | -8.88 | 28.32 | 6.96
1246 | 6.6.0.0.15. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 24 | 24 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 41.28 | 41.28 | 1.78 | 0.37 | 51.6 | 51.6 | -10.32 | 34.32 | 6.96
1247 | 6.6.0.0.16. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 36 | 36 | 5.33 | 4.29 | 6.35 | 5.12 | 338.76 | 338.76 | 5.33 | 6.35 | 420.48 | 420.48 | -81.72 | 154.44 | 184.32
1248 | 6.6.0.0.17. | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 16 | 2.39 | 1.92 | 5.25 | 4.23 | 98.4 | 98.4 | 2.39 | 5.25 | 122.24 | 122.24 | -23.84 | 30.72 | 67.68
1249 | 6.6.0.0.18. | GOINFRA | 71141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | UN | 2 | 2 | 2.57 | 2.07 | 3.74 | 3.01 | 10.16 | 10.16 | 2.57 | 3.74 | 12.62 | 12.62 | -2.46 | 4.14 | 6.02
1250 | 6.6.0.0.19. | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 | 12.03 | 9.7 | 13.1 | 10.56 | 40.52 | 40.52 | 12.03 | 13.1 | 50.26 | 50.26 | -9.74 | 19.4 | 21.12
1251 | 6.6.0.0.20. | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 | 8 | 10.54 | 8.5 | 7.97 | 6.42 | 119.36 | 119.36 | 10.54 | 7.97 | 148.08 | 148.08 | -28.72 | 68 | 51.36
1252 | 6.6.0.0.21. | SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 | 8 | 10.11 | 8.15 | 9.11 | 7.34 | 123.92 | 123.92 | 10.11 | 9.11 | 153.76 | 153.76 | -29.84 | 65.2 | 58.72
1253 | 6.6.0.0.22. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 2 | 2 | 9.56 | 7.71 | 14.94 | 12.04 | 39.5 | 39.5 | 9.56 | 14.94 | 49 | 49 | -9.5 | 15.42 | 24.08
1254 | 6.6.0.0.23. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 1 | 16.69 | 13.46 | 7.47 | 6.02 | 19.48 | 19.48 | 16.69 | 7.47 | 24.16 | 24.16 | -4.68 | 13.46 | 6.02
1255 | 6.6.0.0.24. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 3 | 3 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 37.59 | 37.59 | 7.71 | 7.84 | 46.65 | 46.65 | -9.06 | 18.63 | 18.96
1256 | 6.6.0.0.25. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 54 | 54 | 11.05 | 8.91 | 13.82 | 11.14 | 1082.7 | 1082.7 | 11.05 | 13.82 | 1342.98 | 1342.98 | -260.28 | 481.14 | 601.56
1257 | 6.6.0.0.26. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 12 | 12 | 20.53 | 16.55 | 14.07 | 11.34 | 334.68 | 334.68 | 20.53 | 14.07 | 415.2 | 415.2 | -80.52 | 198.6 | 136.08
1258 | 6.6.0.0.27. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 32 | 32 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 2728 | 2728 | 91.28 | 14.44 | 3383.04 | 3383.04 | -655.04 | 2355.52 | 372.48
1259 | 6.6.0.0.28. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 64 | 64 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 1402.88 | 1402.88 | 19.95 | 7.25 | 1740.8 | 1740.8 | -337.92 | 1029.12 | 373.76
1260 | 6.6.0.0.29. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 | 25.75 | 20.76 | 26.64 | 21.48 | 422.4 | 422.4 | 25.75 | 26.64 | 523.9 | 523.9 | -101.5 | 207.6 | 214.8
1261 | 6.6.0.0.30. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 6 | 6 | 11.58 | 9.33 | 10.84 | 8.74 | 108.42 | 108.42 | 11.58 | 10.84 | 134.52 | 134.52 | -26.1 | 55.98 | 52.44
1262 | 6.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 24209.84 | 24209.84 |  |  | 30025.33 | 30025.33 | -5815.49 | 0 | 0
1263 | 6.7.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 15298.36 | 15298.36 |  |  | 18970.64 | 18970.64 | -3672.28 | 0 | 0
1264 | 6.7.1.1. |  |  | VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 10207.96 | 10207.96 |  |  | 12658.32 | 12658.32 | -2450.36 | 0 | 0
1265 | 6.7.1.1.1. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 764.02 | 616.18 | 33.58 | 27.08 | 1286.52 | 1286.52 | 764.02 | 33.58 | 1595.2 | 1595.2 | -308.68 | 1232.36 | 54.16
1266 | 6.7.1.1.2. | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 8 | 291.85 | 235.37 | 15.94 | 12.85 | 1985.76 | 1985.76 | 291.85 | 15.94 | 2462.32 | 2462.32 | -476.56 | 1882.96 | 102.8
1267 | 6.7.1.1.3. | GOINFRA | 80517 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 8 | 8 | 299.65 | 241.66 | 60.82 | 49.05 | 2325.68 | 2325.68 | 299.65 | 60.82 | 2883.76 | 2883.76 | -558.08 | 1933.28 | 392.4
1268 | 6.7.1.1.4. | GOINFRA | 80519 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 2 | 2 | 392.35 | 316.43 | 60.82 | 49.05 | 730.96 | 730.96 | 392.35 | 60.82 | 906.34 | 906.34 | -175.38 | 632.86 | 98.1
1269 | 6.7.1.1.5. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 10 | 10 | 5.27 | 4.25 | 7.47 | 6.02 | 102.7 | 102.7 | 5.27 | 7.47 | 127.4 | 127.4 | -24.7 | 42.5 | 60.2
1270 | 6.7.1.1.6. | GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | UN | 10 | 10 | 11.64 | 9.38 | 11.96 | 9.64 | 190.2 | 190.2 | 11.64 | 11.96 | 236 | 236 | -45.8 | 93.8 | 96.4
1271 | 6.7.1.1.7. | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 10 | 10 | 40.59 | 32.73 | 5.23 | 4.21 | 369.4 | 369.4 | 40.59 | 5.23 | 458.2 | 458.2 | -88.8 | 327.3 | 42.1
1272 | 6.7.1.1.8. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 10 | 10 | 12.8 | 10.32 | 5.61 | 4.52 | 148.4 | 148.4 | 12.8 | 5.61 | 184.1 | 184.1 | -35.7 | 103.2 | 45.2
1273 | 6.7.1.1.9. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 10 | 10 | 157.3 | 126.86 | 5.61 | 4.52 | 1313.8 | 1313.8 | 157.3 | 5.61 | 1629.1 | 1629.1 | -315.3 | 1268.6 | 45.2
1274 | 6.7.1.1.10. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 10 | 23.82 | 19.21 | 8.48 | 6.83 | 260.4 | 260.4 | 23.82 | 8.48 | 323 | 323 | -62.6 | 192.1 | 68.3
1275 | 6.7.1.1.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) | UN | 8 | 8 | 106.08 | 85.55 | 7.47 | 6.02 | 732.56 | 732.56 | 106.08 | 7.47 | 908.4 | 908.4 | -175.84 | 684.4 | 48.16
1276 | 6.7.1.1.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 584_SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) | UN | 10 | 10 | 45.07 | 36.34 | 6.44 | 5.19 | 415.3 | 415.3 | 45.07 | 6.44 | 515.1 | 515.1 | -99.8 | 363.4 | 51.9
1277 | 6.7.1.1.13. | COMPOSIÇÃO | COMP 209_SEE | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 98 | 79.03 | 9.35 | 7.54 | 346.28 | 346.28 | 98 | 9.35 | 429.4 | 429.4 | -83.12 | 316.12 | 30.16
1278 | 6.7.1.2. |  |  | LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 4252.48 | 4252.48 |  |  | 5273.32 | 5273.32 | -1020.84 | 0 | 0
1279 | 6.7.1.2.1. | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | UN | 2 | 2 | 100.07 | 80.7 | 61.27 | 49.41 | 260.22 | 260.22 | 100.07 | 61.27 | 322.68 | 322.68 | -62.46 | 161.4 | 98.82
1280 | 6.7.1.2.2. | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 2 | 2 | 4.27 | 3.44 | 5.61 | 4.52 | 15.92 | 15.92 | 4.27 | 5.61 | 19.76 | 19.76 | -3.84 | 6.88 | 9.04
1281 | 6.7.1.2.3. | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | UN | 10 | 10 | 51.84 | 41.8 | 9.35 | 7.54 | 493.4 | 493.4 | 51.84 | 9.35 | 611.9 | 611.9 | -118.5 | 418 | 75.4
1282 | 6.7.1.2.4. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 10 | 9.68 | 7.8 | 2.26 | 1.82 | 96.2 | 96.2 | 9.68 | 2.26 | 119.4 | 119.4 | -23.2 | 78 | 18.2
1283 | 6.7.1.2.5. | GOINFRA | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 2 | 2 | 770.57 | 621.46 | 7.47 | 6.02 | 1254.96 | 1254.96 | 770.57 | 7.47 | 1556.08 | 1556.08 | -301.12 | 1242.92 | 12.04
1284 | 6.7.1.2.6. | GOINFRA | 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 8 | 8 | 123.08 | 99.26 | 7.47 | 6.02 | 842.24 | 842.24 | 123.08 | 7.47 | 1044.4 | 1044.4 | -202.16 | 794.08 | 48.16
1285 | 6.7.1.2.7. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 10 | 10 | 74.66 | 60.21 | 5.61 | 4.52 | 647.3 | 647.3 | 74.66 | 5.61 | 802.7 | 802.7 | -155.4 | 602.1 | 45.2
1286 | 6.7.1.2.8. | GOINFRA | 80587 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 8 | 8 | 84.98 | 68.53 | 14.57 | 11.75 | 642.24 | 642.24 | 84.98 | 14.57 | 796.4 | 796.4 | -154.16 | 548.24 | 94
1287 | 6.7.1.3. |  |  | REGISTROS | [7 empty] | 837.92 | 837.92 |  |  | 1039 | 1039 | -201.08 | 0 | 0
1288 | 6.7.1.3.1. | GOINFRA | 80929 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" | UN | 4 | 4 | 171.03 | 137.93 | 35.5 | 28.63 | 666.24 | 666.24 | 171.03 | 35.5 | 826.12 | 826.12 | -159.88 | 551.72 | 114.52
1289 | 6.7.1.3.2. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 2 | 2 | 83.65 | 67.46 | 22.79 | 18.38 | 171.68 | 171.68 | 83.65 | 22.79 | 212.88 | 212.88 | -41.2 | 134.92 | 36.76
1290 | 6.7.2. |  |  | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 4465.91 | 4465.91 |  |  | 5540.37 | 5540.37 | -1074.46 | 0 | 0
1291 | 6.7.2.1. |  |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 1746.24 | 1746.24 |  |  | 2166.36 | 2166.36 | -420.12 | 0 | 0
1292 | 6.7.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 30 | 30 | 4.17 | 3.36 | 4.49 | 3.62 | 209.4 | 209.4 | 4.17 | 4.49 | 259.8 | 259.8 | -50.4 | 100.8 | 108.6
1293 | 6.7.2.1.2. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | M | 36 | 36 | 15.37 | 12.39 | 8.33 | 6.71 | 687.6 | 687.6 | 15.37 | 8.33 | 853.2 | 853.2 | -165.6 | 446.04 | 241.56
1294 | 6.7.2.1.3. | GOINFRA | 81008 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM | M | 18 | 18 | 43.36 | 34.96 | 15.16 | 12.22 | 849.24 | 849.24 | 43.36 | 15.16 | 1053.36 | 1053.36 | -204.12 | 629.28 | 219.96
1295 | 6.7.2.2. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 176.7 | 176.7 |  |  | 219.48 | 219.48 | -42.78 | 0 | 0
1296 | 6.7.2.2.1. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 6 | 6 | 1.02 | 0.82 | 3.37 | 2.71 | 21.18 | 21.18 | 1.02 | 3.37 | 26.34 | 26.34 | -5.16 | 4.92 | 16.26
1297 | 6.7.2.2.2. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 18 | 18 | 5.5 | 4.43 | 5.23 | 4.21 | 155.52 | 155.52 | 5.5 | 5.23 | 193.14 | 193.14 | -37.62 | 79.74 | 75.78
1298 | 6.7.2.3. |  |  | LUVAS DE PVC | [7 empty] | 182.36 | 182.36 |  |  | 226.32 | 226.32 | -43.96 | 0 | 0
1299 | 6.7.2.3.1. | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 5 | 5 | 0.99 | 0.79 | 3.37 | 2.71 | 17.5 | 17.5 | 0.99 | 3.37 | 21.8 | 21.8 | -4.3 | 3.95 | 13.55
1300 | 6.7.2.3.2. | GOINFRA | 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 6 | 6 | 6.13 | 4.94 | 5.23 | 4.21 | 54.9 | 54.9 | 6.13 | 5.23 | 68.16 | 68.16 | -13.26 | 29.64 | 25.26
1301 | 6.7.2.3.3. | GOINFRA | 81107 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | UN | 4 | 4 | 27.17 | 21.91 | 6.92 | 5.58 | 109.96 | 109.96 | 27.17 | 6.92 | 136.36 | 136.36 | -26.4 | 87.64 | 22.32
1302 | 6.7.2.4. |  |  | BUCHAS | [7 empty] | 41.64 | 41.64 |  |  | 51.68 | 51.68 | -10.04 | 0 | 0
1303 | 6.7.2.4.1. | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 10.48 | 8.45 | 2.44 | 1.96 | 41.64 | 41.64 | 10.48 | 2.44 | 51.68 | 51.68 | -10.04 | 33.8 | 7.84
1304 | 6.7.2.5. |  |  | JOELHO | [7 empty] | 468.88 | 468.88 |  |  | 581.99 | 581.99 | -113.11 | 0 | 0
1305 | 6.7.2.5.1. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 15 | 2.75 | 2.21 | 2.62 | 2.11 | 64.8 | 64.8 | 2.75 | 2.62 | 80.55 | 80.55 | -15.75 | 33.15 | 31.65
1306 | 6.7.2.5.2. | GOINFRA | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | UN | 16 | 16 | 5.97 | 4.81 | 10.46 | 8.43 | 211.84 | 211.84 | 5.97 | 10.46 | 262.88 | 262.88 | -51.04 | 76.96 | 134.88
1307 | 6.7.2.5.3. | GOINFRA | 81380 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" | UN | 12 | 12 | 11.66 | 9.4 | 8.22 | 6.62 | 192.24 | 192.24 | 11.66 | 8.22 | 238.56 | 238.56 | -46.32 | 112.8 | 79.44
1308 | 6.7.2.6. |  |  | TÊ | [7 empty] | 938.24 | 938.24 |  |  | 1163.63 | 1163.63 | -225.39 | 0 | 0
1309 | 6.7.2.6.1. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 7 | 7 | 11.38 | 9.17 | 11.21 | 9.04 | 127.47 | 127.47 | 11.38 | 11.21 | 158.13 | 158.13 | -30.66 | 64.19 | 63.28
1310 | 6.7.2.6.2. | GOINFRA | 81407 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | UN | 3 | 3 | 61.73 | 49.78 | 16.82 | 13.56 | 190.02 | 190.02 | 61.73 | 16.82 | 235.65 | 235.65 | -45.63 | 149.34 | 40.68
1311 | 6.7.2.6.3. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 12 | 12 | 9.96 | 8.03 | 11.21 | 9.04 | 204.84 | 204.84 | 9.96 | 11.21 | 254.04 | 254.04 | -49.2 | 96.36 | 108.48
1312 | 6.7.2.6.4. | GOINFRA | 81427 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | UN | 5 | 5 | 56.63 | 45.67 | 16.82 | 13.56 | 296.15 | 296.15 | 56.63 | 16.82 | 367.25 | 367.25 | -71.1 | 228.35 | 67.8
1313 | 6.7.2.6.5. | GOINFRA | 81445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | UN | 8 | 8 | 11.47 | 9.25 | 7.1 | 5.72 | 119.76 | 119.76 | 11.47 | 7.1 | 148.56 | 148.56 | -28.8 | 74 | 45.76
1314 | 6.7.2.7. |  |  | UNIÃO | [7 empty] | 487.41 | 487.41 |  |  | 604.59 | 604.59 | -117.18 | 0 | 0
1315 | 6.7.2.7.1. | GOINFRA | 81462 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 4 | 4 | 9.27 | 7.47 | 3.37 | 2.71 | 40.72 | 40.72 | 9.27 | 3.37 | 50.56 | 50.56 | -9.84 | 29.88 | 10.84
1316 | 6.7.2.7.2. | GOINFRA | 81464 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | UN | 3 | 3 | 24.37 | 19.65 | 5.23 | 4.21 | 71.58 | 71.58 | 24.37 | 5.23 | 88.8 | 88.8 | -17.22 | 58.95 | 12.63
1317 | 6.7.2.7.3. | GOINFRA | 81465 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 5 | 5 | 24.98 | 20.14 | 5.23 | 4.21 | 121.75 | 121.75 | 24.98 | 5.23 | 151.05 | 151.05 | -29.3 | 100.7 | 21.05
1318 | 6.7.2.7.4. | GOINFRA | 81467 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | UN | 2 | 2 | 149.99 | 120.96 | 7.1 | 5.72 | 253.36 | 253.36 | 149.99 | 7.1 | 314.18 | 314.18 | -60.82 | 241.92 | 11.44
1319 | 6.7.2.8. |  |  | ADESIVOS | [7 empty] | 424.44 | 424.44 |  |  | 526.32 | 526.32 | -101.88 | 0 | 0
1320 | 6.7.2.8.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 4 | 4 | 68.81 | 55.49 | 0 | 0 | 221.96 | 221.96 | 68.81 | 0 | 275.24 | 275.24 | -53.28 | 221.96 | 0
1321 | 6.7.2.8.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 4 | 4 | 62.77 | 50.62 | 0 | 0 | 202.48 | 202.48 | 62.77 | 0 | 251.08 | 251.08 | -48.6 | 202.48 | 0
1322 | 6.7.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 2790.41 | 2790.41 |  |  | 3461.96 | 3461.96 | -671.55 | 0 | 0
1323 | 6.7.3.1. |  |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO | [7 empty] | 151.64 | 151.64 |  |  | 188.08 | 188.08 | -36.44 | 0 | 0
1324 | 6.7.3.1.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 4 | 4 | 38.8 | 31.29 | 8.22 | 6.62 | 151.64 | 151.64 | 38.8 | 8.22 | 188.08 | 188.08 | -36.44 | 125.16 | 26.48
1325 | 6.7.3.2. |  |  | CURVAS | [7 empty] | 131 | 131 |  |  | 162.6 | 162.6 | -31.6 | 0 | 0
1326 | 6.7.3.2.1. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 10 | 10 | 5.8 | 4.67 | 10.46 | 8.43 | 131 | 131 | 5.8 | 10.46 | 162.6 | 162.6 | -31.6 | 46.7 | 84.3
1327 | 6.7.3.3. |  |  | JOELHOS | [7 empty] | 370.69 | 370.69 |  |  | 459.95 | 459.95 | -89.26 | 0 | 0
1328 | 6.7.3.3.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5 | 5.45 | 4.39 | 4.74 | 3.82 | 41.05 | 41.05 | 5.45 | 4.74 | 50.95 | 50.95 | -9.9 | 21.95 | 19.1
1329 | 6.7.3.3.2. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 7 | 9.44 | 7.61 | 1.26 | 1.01 | 60.34 | 60.34 | 9.44 | 1.26 | 74.9 | 74.9 | -14.56 | 53.27 | 7.07
1330 | 6.7.3.3.3. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 3.22 | 2.59 | 10.46 | 8.43 | 55.1 | 55.1 | 3.22 | 10.46 | 68.4 | 68.4 | -13.3 | 12.95 | 42.15
1331 | 6.7.3.3.4. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 10 | 10 | 9.75 | 7.86 | 16.82 | 13.56 | 214.2 | 214.2 | 9.75 | 16.82 | 265.7 | 265.7 | -51.5 | 78.6 | 135.6
1332 | 6.7.3.4. |  |  | JUNÇÕES | [7 empty] | 316.72 | 316.72 |  |  | 392.83 | 392.83 | -76.11 | 0 | 0
1333 | 6.7.3.4.1. | GOINFRA | 81961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 3.98 | 3.2 | 10.84 | 8.74 | 59.7 | 59.7 | 3.98 | 10.84 | 74.1 | 74.1 | -14.4 | 16 | 43.7
1334 | 6.7.3.4.2. | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 14.67 | 11.83 | 17.19 | 13.86 | 77.07 | 77.07 | 14.67 | 17.19 | 95.58 | 95.58 | -18.51 | 35.49 | 41.58
1335 | 6.7.3.4.3. | GOINFRA | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 27.44 | 22.13 | 17.19 | 13.86 | 179.95 | 179.95 | 27.44 | 17.19 | 223.15 | 223.15 | -43.2 | 110.65 | 69.3
1336 | 6.7.3.5. |  |  | LUVAS | [7 empty] | 144.99 | 144.99 |  |  | 180.05 | 180.05 | -35.06 | 0 | 0
1337 | 6.7.3.5.1. | GOINFRA | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 1.75 | 1.41 | 5.23 | 4.21 | 28.1 | 28.1 | 1.75 | 5.23 | 34.9 | 34.9 | -6.8 | 7.05 | 21.05
1338 | 6.7.3.5.2. | GOINFRA | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 2.9 | 2.33 | 5.23 | 4.21 | 26.16 | 26.16 | 2.9 | 5.23 | 32.52 | 32.52 | -6.36 | 9.32 | 16.84
1339 | 6.7.3.5.3. | GOINFRA | 82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 5.84 | 4.7 | 6.72 | 5.41 | 30.33 | 30.33 | 5.84 | 6.72 | 37.68 | 37.68 | -7.35 | 14.1 | 16.23
1340 | 6.7.3.5.4. | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 6.4 | 5.16 | 8.59 | 6.92 | 60.4 | 60.4 | 6.4 | 8.59 | 74.95 | 74.95 | -14.55 | 25.8 | 34.6
1341 | 6.7.3.6. |  |  | REDUÇÕES | [7 empty] | 84.45 | 84.45 |  |  | 104.79 | 104.79 | -20.34 | 0 | 0
1342 | 6.7.3.6.1. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 9.76 | 7.87 | 2.61 | 2.1 | 49.85 | 49.85 | 9.76 | 2.61 | 61.85 | 61.85 | -12 | 39.35 | 10.5
1343 | 6.7.3.6.2. | GOINFRA | 82103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 2 | 6.53 | 5.26 | 14.94 | 12.04 | 34.6 | 34.6 | 6.53 | 14.94 | 42.94 | 42.94 | -8.34 | 10.52 | 24.08
1344 | 6.7.3.7. |  |  | TÊ | [7 empty] | 62.3 | 62.3 |  |  | 77.3 | 77.3 | -15 | 0 | 0
1345 | 6.7.3.7.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 4.62 | 3.72 | 10.84 | 8.74 | 62.3 | 62.3 | 4.62 | 10.84 | 77.3 | 77.3 | -15 | 18.6 | 43.7
1346 | 6.7.3.8. |  |  | TUBOS | [7 empty] | 1528.62 | 1528.62 |  |  | 1896.36 | 1896.36 | -367.74 | 0 | 0
1347 | 6.7.3.8.1. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 24 | 24 | 6.83 | 5.5 | 8.96 | 7.22 | 305.28 | 305.28 | 6.83 | 8.96 | 378.96 | 378.96 | -73.68 | 132 | 173.28
1348 | 6.7.3.8.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 | 24 | 11.89 | 9.58 | 1.53 | 1.23 | 259.44 | 259.44 | 11.89 | 1.53 | 322.08 | 322.08 | -62.64 | 229.92 | 29.52
1349 | 6.7.3.8.3. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 42 | 42 | 18.65 | 15.04 | 9.81 | 7.91 | 963.9 | 963.9 | 18.65 | 9.81 | 1195.32 | 1195.32 | -231.42 | 631.68 | 332.22
1350 | 6.7.4. |  |  | EXTRAS | [7 empty] | 1655.16 | 1655.16 |  |  | 2052.36 | 2052.36 | -397.2 | 0 | 0
1351 | 6.7.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 4 | 4 | 161.48 | 130.23 | 269.39 | 217.26 | 1389.96 | 1389.96 | 161.48 | 269.39 | 1723.48 | 1723.48 | -333.52 | 520.92 | 869.04
1352 | 6.7.4.0.2. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 4 | 4 | 67.1 | 54.11 | 15.12 | 12.19 | 265.2 | 265.2 | 67.1 | 15.12 | 328.88 | 328.88 | -63.68 | 216.44 | 48.76
1353 | 6.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 14803.03 | 14803.03 |  |  | 18360.12 | 18360.12 | -3557.09 | 0 | 0
1354 | 6.8.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 340.62 | 340.62 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 14166.38 | 14166.38 | 23.65 | 27.93 | 17569.17 | 17569.17 | -3402.79 | 6495.62 | 7670.76
1355 | 6.8.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 114.3 | 114.3 | 2.82 | 2.27 | 4.1 | 3.3 | 636.65 | 636.65 | 2.82 | 4.1 | 790.95 | 790.95 | -154.3 | 259.46 | 377.19
1356 | 6.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5949.04 | 5949.04 |  |  | 7414.84 | 7414.84 | -1465.8 | 0 | 0
1357 | 6.9.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 102.62 | 102.62 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 2877.46 | 2877.46 | 12.97 | 21.81 | 3569.12 | 3569.12 | -691.66 | 1073.4 | 1804.05
1358 | 6.9.0.0.2. | GOINFRA | 120208 | IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL | M2 | 123.22 | 123.22 | 13.63 | 10.99 | 13.49 | 10.87 | 2693.58 | 2693.58 | 13.63 | 13.49 | 3341.72 | 3341.72 | -648.14 | 1354.18 | 1339.4
1359 | 6.9.0.0.3. | GOINFRA | 120210 | MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE | CM3 | 2520 | 2520 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 378 | 378 | 0.12 | 0.08 | 504 | 504 | -126 | 226.8 | 151.2
1360 | 6.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 50984.15 | 50984.15 |  |  | 63267.59 | 63267.59 | -12283.44 | 0 | 0
1361 | 6.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3937 | 3937 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 50984.15 | 50984.15 | 15.21 | 0.86 | 63267.59 | 63267.59 | -12283.44 | 48267.62 | 2716.53
1362 | 6.11. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 12678.96 | 12678.96 |  |  | 15725.53 | 15725.53 | -3046.57 | 0 | 0
1363 | 6.11.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 310.66 | 310.66 | 37.08 | 29.9 | 4.01 | 3.23 | 10292.16 | 10292.16 | 37.08 | 4.01 | 12765.01 | 12765.01 | -2472.85 | 9288.73 | 1003.43
1364 | 6.11.0.0.2. | GOINFRA | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | M | 31.7 | 31.7 | 17.52 | 14.12 | 19.5 | 15.72 | 945.92 | 945.92 | 17.52 | 19.5 | 1173.53 | 1173.53 | -227.61 | 447.6 | 498.32
1365 | 6.11.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 83 | 83 | 10.74 | 8.66 | 10.79 | 8.7 | 1440.88 | 1440.88 | 10.74 | 10.79 | 1786.99 | 1786.99 | -346.11 | 718.78 | 722.1
1366 | 6.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 19308.66 | 19308.66 |  |  | 23941.99 | 23941.99 | -4633.33 | 0 | 0
1367 | 6.12.0.0.1. | GOINFRA | 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | M2 | 1.08 | 1.08 | 766.79 | 618.41 | 48.85 | 39.39 | 710.42 | 710.42 | 766.79 | 48.85 | 880.89 | 880.89 | -170.47 | 667.88 | 42.54
1368 | 6.12.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 11.52 | 11.52 | 438.91 | 353.98 | 48.85 | 39.39 | 4531.62 | 4531.62 | 438.91 | 48.85 | 5618.99 | 5618.99 | -1087.37 | 4077.84 | 453.77
1369 | 6.12.0.0.3. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 14.4 | 14.4 | 231.94 | 187.05 | 48.85 | 39.39 | 3260.73 | 3260.73 | 231.94 | 48.85 | 4043.37 | 4043.37 | -782.64 | 2693.52 | 567.21
1370 | 6.12.0.0.4. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 12.18 | 12.18 | 688.81 | 555.52 | 45.72 | 36.87 | 7215.31 | 7215.31 | 688.81 | 45.72 | 8946.57 | 8946.57 | -1731.26 | 6766.23 | 449.07
1371 | 6.12.0.0.5. | GOINFRA | 180509 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS | M2 | 9.36 | 9.36 | 429.94 | 346.74 | 45.72 | 36.87 | 3590.58 | 3590.58 | 429.94 | 45.72 | 4452.17 | 4452.17 | -861.59 | 3245.48 | 345.1
1372 | 6.13. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 4443.66 | 4443.66 |  |  | 5509.89 | 5509.89 | -1066.23 | 0 | 0
1373 | 6.13.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 27 | 27 | 204.07 | 164.58 | 0 | 0 | 4443.66 | 4443.66 | 204.07 | 0 | 5509.89 | 5509.89 | -1066.23 | 4443.66 | 0
1374 | 6.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 25358.66 | 25358.66 |  |  | 31452.65 | 31452.65 | -6093.99 | 0 | 0
1375 | 6.14.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 606.23 | 606.23 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 2394.6 | 2394.6 | 3.66 | 1.24 | 2970.52 | 2970.52 | -575.92 | 1788.37 | 606.23
1376 | 6.14.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 410.93 | 410.93 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 5974.92 | 5974.92 | 2.91 | 15.13 | 7413.17 | 7413.17 | -1438.25 | 961.57 | 5013.34
1377 | 6.14.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 195.3 | 195.3 | 9.34 | 7.53 | 13.87 | 11.18 | 3654.06 | 3654.06 | 9.34 | 13.87 | 4532.91 | 4532.91 | -878.85 | 1470.6 | 2183.45
1378 | 6.14.0.0.4. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 195.3 | 195.3 | 59.06 | 47.63 | 25.61 | 20.65 | 13335.08 | 13335.08 | 59.06 | 25.61 | 16536.05 | 16536.05 | -3200.97 | 9302.13 | 4032.94
1379 | 6.15. |  |  | FORROS | [7 empty] | 6429.69 | 6429.69 |  |  | 7978.44 | 7978.44 | -1548.75 | 0 | 0
1380 | 6.15.0.0.1. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 163.95 | 163.95 | 6 | 4.83 | 14.01 | 11.29 | 2642.87 | 2642.87 | 6 | 14.01 | 3280.63 | 3280.63 | -637.76 | 791.87 | 1850.99
1381 | 6.15.0.0.2. | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 79.2 | 79.2 | 1.83 | 1.47 | 1.21 | 0.97 | 193.24 | 193.24 | 1.83 | 1.21 | 240.76 | 240.76 | -47.52 | 116.42 | 76.82
1382 | 6.15.0.0.3. | GOINFRA | 210499 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM | M2 | 46.4 | 46.4 | 66.02 | 53.24 | 12.93 | 10.42 | 2953.82 | 2953.82 | 66.02 | 12.93 | 3663.28 | 3663.28 | -709.46 | 2470.33 | 483.48
1383 | 6.15.0.0.4. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 55.2 | 55.2 | 14.38 | 11.59 | 0 | 0 | 639.76 | 639.76 | 14.38 | 0 | 793.77 | 793.77 | -154.01 | 639.76 | 0
1384 | 6.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 29190.97 | 29190.97 |  |  | 36202.18 | 36202.18 | -7011.21 | 0 | 0
1385 | 6.16.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 237.38 | 237.38 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 7240.09 | 7240.09 | 26.78 | 11.05 | 8980.08 | 8980.08 | -1739.99 | 5125.03 | 2115.05
1386 | 6.16.0.0.2. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 237.38 | 237.38 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 16706.8 | 16706.8 | 68.96 | 18.32 | 20718.52 | 20718.52 | -4011.72 | 13200.7 | 3506.1
1387 | 6.16.0.0.3. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 105.8 | 105.8 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 1637.78 | 1637.78 | 19.2 | 0 | 2031.36 | 2031.36 | -393.58 | 1637.78 | 0
1388 | 6.16.0.0.4. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.43 | 1.43 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 238.43 | 238.43 | 181.54 | 25.21 | 295.65 | 295.65 | -57.22 | 209.36 | 29.07
1389 | 6.16.0.0.5. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 3367.87 | 3367.87 | 47.88 | 39.35 | 4176.57 | 4176.57 | -808.7 | 1848.64 | 1519.23
1390 | 6.17. |  |  | FERRAGENS | [7 empty] | 1179.42 | 1179.42 |  |  | 1462.56 | 1462.56 | -283.14 | 0 | 0
1391 | 6.17.0.0.1. | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | UN | 6 | 6 | 88.82 | 71.63 | 13.08 | 10.54 | 493.02 | 493.02 | 88.82 | 13.08 | 611.4 | 611.4 | -118.38 | 429.78 | 63.24
1392 | 6.17.0.0.2. | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | UN | 6 | 6 | 128.78 | 103.86 | 13.08 | 10.54 | 686.4 | 686.4 | 128.78 | 13.08 | 851.16 | 851.16 | -164.76 | 623.16 | 63.24
1393 | 6.18. |  |  | MARCENARIA | [7 empty] | 2227.23 | 2227.23 |  |  | 2762.37 | 2762.37 | -535.14 | 0 | 0
1394 | 6.18.0.0.1. | GOINFRA | 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 61.02 | 61.02 | 29.54 | 23.82 | 15.73 | 12.68 | 2227.23 | 2227.23 | 29.54 | 15.73 | 2762.37 | 2762.37 | -535.14 | 1453.49 | 773.73
1395 | 6.19. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 16976.82 | 16976.82 |  |  | 21067.09 | 21067.09 | -4090.27 | 0 | 0
1396 | 6.19.1. |  |  | PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE | [7 empty] | 3502.7 | 3502.7 |  |  | 4345.55 | 4345.55 | -842.85 | 0 | 0
1397 | 6.19.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 152.69 | 152.69 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 1459.71 | 1459.71 | 2.16 | 9.7 | 1810.9 | 1810.9 | -351.19 | 265.68 | 1194.03
1398 | 6.19.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 152.69 | 152.69 | 7.64 | 6.16 | 8.96 | 7.22 | 2042.99 | 2042.99 | 7.64 | 8.96 | 2534.65 | 2534.65 | -491.66 | 940.57 | 1102.42
1399 | 6.19.2. |  |  | PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA | [7 empty] | 2544.05 | 2544.05 |  |  | 3157.5 | 3157.5 | -613.45 | 0 | 0
1400 | 6.19.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 130.8 | 130.8 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 1250.44 | 1250.44 | 2.16 | 9.7 | 1551.28 | 1551.28 | -300.84 | 227.59 | 1022.85
1401 | 6.19.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 130.8 | 130.8 | 4.35 | 3.5 | 7.93 | 6.39 | 1293.61 | 1293.61 | 4.35 | 7.93 | 1606.22 | 1606.22 | -312.61 | 457.8 | 835.81
1402 | 6.19.3. |  |  | PINTURA DO TETO - TINTA PVA | [7 empty] | 3624.32 | 3624.32 |  |  | 4499.38 | 4499.38 | -875.06 | 0 | 0
1403 | 6.19.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 210.35 | 210.35 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 2010.94 | 2010.94 | 2.16 | 9.7 | 2494.75 | 2494.75 | -483.81 | 366 | 1644.93
1404 | 6.19.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 210.35 | 210.35 | 3.83 | 3.08 | 5.7 | 4.59 | 1613.38 | 1613.38 | 3.83 | 5.7 | 2004.63 | 2004.63 | -391.25 | 647.87 | 965.5
1405 | 6.19.4. |  |  | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 1381.44 | 1381.44 |  |  | 1714.06 | 1714.06 | -332.62 | 0 | 0
1406 | 6.19.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 127.44 | 127.44 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 1381.44 | 1381.44 | 5.47 | 7.98 | 1714.06 | 1714.06 | -332.62 | 562.01 | 819.43
1407 | 6.19.5. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 2519.48 | 2519.48 |  |  | 3125.63 | 3125.63 | -606.15 | 0 | 0
1408 | 6.19.5.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 118.62 | 118.62 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 2519.48 | 2519.48 | 11.48 | 14.87 | 3125.63 | 3125.63 | -606.15 | 1097.23 | 1422.25
1409 | 6.19.6. |  |  | ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA | [7 empty] | 3404.83 | 3404.83 |  |  | 4224.97 | 4224.97 | -820.14 | 0 | 0
1410 | 6.19.6.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 310.66 | 310.66 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 3404.83 | 3404.83 | 9.65 | 3.95 | 4224.97 | 4224.97 | -820.14 | 2416.93 | 987.89
1411 | 6.20. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 8854.77 | 8854.77 |  |  | 10979.41 | 10979.41 | -2124.64 | 0 | 0
1412 | 6.20.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 1079.75 | 870.81 | 881.49 | 710.92 | 4745.19 | 4745.19 | 1079.75 | 881.49 | 5883.72 | 5883.72 | -1138.53 | 2612.43 | 2132.76
1413 | 6.20.0.0.2. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 5.02 | 5.02 | 452.58 | 365 | 51.41 | 41.46 | 2040.42 | 2040.42 | 452.58 | 51.41 | 2530.02 | 2530.02 | -489.6 | 1832.3 | 208.12
1414 | 6.20.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 5.76 | 5.76 | 386.78 | 311.93 | 58.65 | 47.3 | 2069.16 | 2069.16 | 386.78 | 58.65 | 2565.67 | 2565.67 | -496.51 | 1796.71 | 272.44
1415 | 7 |  |  | BLOCO REFEITÓRIO C/ COZINHA MOD-2 2022 - PADRÃO SEDUC | UN | 1 | [5 empty] | 271236.49 | 271236.49 |  |  | 336449.33 | 336449.33 | -65212.84 | 0 | 0
1416 | 7.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1207.42 | 1207.42 |  |  | 1502.94 | 1502.94 | -295.52 | 0 | 0
1417 | 7.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 281.45 | 281.45 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 1207.42 | 1207.42 | 3.73 | 1.61 | 1502.94 | 1502.94 | -295.52 | 844.35 | 363.07
1418 | 7.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 697.77 | 697.77 |  |  | 865.42 | 865.42 | -167.65 | 0 | 0
1419 | 7.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 19.7 | 19.7 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 697.77 | 697.77 | 34.33 | 9.6 | 865.42 | 865.42 | -167.65 | 545.29 | 152.47
1420 | 7.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 712.06 | 712.06 |  |  | 889.37 | 889.37 | -177.31 | 0 | 0
1421 | 7.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 281.45 | 281.45 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 616.37 | 616.37 | 0 | 2.72 | 765.54 | 765.54 | -149.17 | 0 | 616.37
1422 | 7.3.0.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 281.45 | 281.45 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 95.69 | 95.69 | 0.11 | 0.33 | 123.83 | 123.83 | -28.14 | 22.51 | 73.17
1423 | 7.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 17411.48 | 17411.48 |  |  | 21595.62 | 21595.62 | -4184.14 | 0 | 0
1424 | 7.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 10975.97 | 10975.97 |  |  | 13614.27 | 13614.27 | -2638.3 | 0 | 0
1425 | 7.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 132 | 132 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 7377.48 | 7377.48 | 31.84 | 37.48 | 9150.24 | 9150.24 | -1772.76 | 3388.44 | 3989.04
1426 | 7.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 281.8 | 281.8 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 2719.37 | 2719.37 | 8.99 | 2.98 | 3373.14 | 3373.14 | -653.77 | 2043.05 | 676.32
1427 | 7.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 71.3 | 71.3 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 879.12 | 879.12 | 12.69 | 2.61 | 1090.89 | 1090.89 | -211.77 | 729.39 | 149.73
1428 | 7.4.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 6362.97 | 6362.97 |  |  | 7891.35 | 7891.35 | -1528.38 | 0 | 0
1429 | 7.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 8.92 | 8.92 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 311.75 | 311.75 | 0 | 43.34 | 386.59 | 386.59 | -74.84 | 0 | 311.75
1430 | 7.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 47.98 | 47.98 | 0 | 5.34 | 59.59 | 59.59 | -11.61 | 0 | 47.98
1431 | 7.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.56 | 0.56 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 94.03 | 94.03 | 181.54 | 26.68 | 116.6 | 116.6 | -22.57 | 81.98 | 12.04
1432 | 7.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.78 | 6.78 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3218.12 | 3218.12 | 588.54 | 0 | 3990.3 | 3990.3 | -772.18 | 3218.12 | 0
1433 | 7.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 6.78 | 6.78 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 220.28 | 220.28 | 0.12 | 40.18 | 273.23 | 273.23 | -52.95 | 0.61 | 219.67
1434 | 7.4.2.0.6. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 22 | 22 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 225.06 | 225.06 | 9.71 | 2.98 | 279.18 | 279.18 | -54.12 | 172.26 | 52.8
1435 | 7.4.2.0.7. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 188 | 188 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1814.2 | 1814.2 | 8.99 | 2.98 | 2250.36 | 2250.36 | -436.16 | 1363 | 451.2
1436 | 7.4.2.0.8. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 35 | 35 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 431.55 | 431.55 | 12.69 | 2.61 | 535.5 | 535.5 | -103.95 | 358.05 | 73.5
1437 | 7.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
1438 | 7.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
1439 | 7.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 53199.84 | 53199.84 |  |  | 65977.34 | 65977.34 | -12777.5 | 0 | 0
1440 | 7.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 9770.96 | 9770.96 |  |  | 12119.44 | 12119.44 | -2348.48 | 0 | 0
1441 | 7.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 410.96 | 410.96 | 0 | 34.23 | 509.68 | 509.68 | -98.72 | 0 | 410.96
1442 | 7.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 15.32 | 15.32 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 65.87 | 65.87 | 0 | 5.34 | 81.8 | 81.8 | -15.93 | 0 | 65.87
1443 | 7.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.77 | 0.77 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 129.29 | 129.29 | 181.54 | 26.68 | 160.32 | 160.32 | -31.03 | 112.73 | 16.56
1444 | 7.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 87.61 | 87.61 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 2554.7 | 2554.7 | 24.8 | 11.37 | 3168.85 | 3168.85 | -614.15 | 1752.2 | 802.5
1445 | 7.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.13 | 6.13 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 2909.6 | 2909.6 | 588.54 | 0 | 3607.75 | 3607.75 | -698.15 | 2909.6 | 0
1446 | 7.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 6.13 | 6.13 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 256.35 | 256.35 | 0.12 | 51.75 | 317.96 | 317.96 | -61.61 | 0.55 | 255.8
1447 | 7.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 160.03 | 160.03 | 0 | 22.68 | 198.45 | 198.45 | -38.42 | 0 | 160.03
1448 | 7.5.1.0.8. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 10 | 10 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 102.3 | 102.3 | 9.71 | 2.98 | 126.9 | 126.9 | -24.6 | 78.3 | 24
1449 | 7.5.1.0.9. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 141 | 141 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1405.77 | 1405.77 | 9.39 | 2.98 | 1744.17 | 1744.17 | -338.4 | 1067.37 | 338.4
1450 | 7.5.1.0.10. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 78 | 78 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 752.7 | 752.7 | 8.99 | 2.98 | 933.66 | 933.66 | -180.96 | 565.5 | 187.2
1451 | 7.5.1.0.11. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 83 | 83 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1023.39 | 1023.39 | 12.69 | 2.61 | 1269.9 | 1269.9 | -246.51 | 849.09 | 174.3
1452 | 7.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 10512.19 | 10512.19 |  |  | 13038.19 | 13038.19 | -2526 | 0 | 0
1453 | 7.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 80.8 | 80.8 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 3758 | 3758 | 34.16 | 23.52 | 4660.54 | 4660.54 | -902.54 | 2226.04 | 1531.96
1454 | 7.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 4.35 | 4.35 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 2064.72 | 2064.72 | 588.54 | 0 | 2560.14 | 2560.14 | -495.42 | 2064.72 | 0
1455 | 7.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 4.35 | 4.35 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 181.91 | 181.91 | 0.12 | 51.75 | 225.63 | 225.63 | -43.72 | 0.39 | 181.52
1456 | 7.5.2.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 324 | 324 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 3126.6 | 3126.6 | 8.99 | 2.98 | 3878.28 | 3878.28 | -751.68 | 2349 | 777.6
1457 | 7.5.2.0.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 112 | 112 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1380.96 | 1380.96 | 12.69 | 2.61 | 1713.6 | 1713.6 | -332.64 | 1145.76 | 235.2
1458 | 7.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 10935.65 | 10935.65 |  |  | 13563 | 13563 | -2627.35 | 0 | 0
1459 | 7.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 86.82 | 86.82 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 4037.99 | 4037.99 | 34.16 | 23.52 | 5007.77 | 5007.77 | -969.78 | 2391.89 | 1646.1
1460 | 7.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.44 | 6.44 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3056.74 | 3056.74 | 588.54 | 0 | 3790.19 | 3790.19 | -733.45 | 3056.74 | 0
1461 | 7.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 6.44 | 6.44 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 269.32 | 269.32 | 0.12 | 51.75 | 334.04 | 334.04 | -64.72 | 0.57 | 268.74
1462 | 7.5.3.0.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 84 | 84 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 837.48 | 837.48 | 9.39 | 2.98 | 1039.08 | 1039.08 | -201.6 | 635.88 | 201.6
1463 | 7.5.3.0.5. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 176 | 176 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1698.4 | 1698.4 | 8.99 | 2.98 | 2106.72 | 2106.72 | -408.32 | 1276 | 422.4
1464 | 7.5.3.0.6. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 84 | 84 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1035.72 | 1035.72 | 12.69 | 2.61 | 1285.2 | 1285.2 | -249.48 | 859.32 | 176.4
1465 | 7.5.4. |  |  | VIGAS DA MURETA | [7 empty] | 1168.8 | 1168.8 |  |  | 1449.65 | 1449.65 | -280.85 | 0 | 0
1466 | 7.5.4.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 10.52 | 10.52 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 489.28 | 489.28 | 34.16 | 23.52 | 606.79 | 606.79 | -117.51 | 289.82 | 199.45
1467 | 7.5.4.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.6 | 0.6 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 284.79 | 284.79 | 588.54 | 0 | 353.12 | 353.12 | -68.33 | 284.79 | 0
1468 | 7.5.4.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 25.09 | 25.09 | 0.12 | 51.75 | 31.12 | 31.12 | -6.03 | 0.05 | 25.03
1469 | 7.5.4.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 9 | 9 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 92.07 | 92.07 | 9.71 | 2.98 | 114.21 | 114.21 | -22.14 | 70.47 | 21.6
1470 | 7.5.4.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 13 | 13 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 129.61 | 129.61 | 9.39 | 2.98 | 160.81 | 160.81 | -31.2 | 98.41 | 31.2
1471 | 7.5.4.0.6. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 12 | 12 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 147.96 | 147.96 | 12.69 | 2.61 | 183.6 | 183.6 | -35.64 | 122.76 | 25.2
1472 | 7.5.5. |  |  | LAJE | [7 empty] | 11664.78 | 11664.78 |  |  | 14464.65 | 14464.65 | -2799.87 | 0 | 0
1473 | 7.5.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 500_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 58.66 | 58.66 | 118.44 | 95.52 | 34.89 | 28.13 | 7253.3 | 7253.3 | 118.44 | 34.89 | 8994.33 | 8994.33 | -1741.03 | 5603.2 | 1650.1
1474 | 7.5.5.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 728_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 26.97 | 26.97 | 156.55 | 126.25 | 46.28 | 37.32 | 4411.48 | 4411.48 | 156.55 | 46.28 | 5470.32 | 5470.32 | -1058.84 | 3404.96 | 1006.52
1475 | 7.5.6. |  |  | OUTROS | [7 empty] | 8929.84 | 8929.84 |  |  | 11072.41 | 11072.41 | -2142.57 | 0 | 0
1476 | 7.5.6.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 3.76 | 3.76 | 2196.19 | 1771.22 | 748.6 | 603.74 | 8929.84 | 8929.84 | 2196.19 | 748.6 | 11072.41 | 11072.41 | -2142.57 | 6659.78 | 2270.06
1477 | 7.5.7. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
1478 | 7.5.7.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
1479 | 7.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 9902.04 | 9902.04 |  |  | 12285.95 | 12285.95 | -2383.91 | 0 | 0
1480 | 7.6.0.0.1. | GOINFRA | 70581 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 | M | 594.2 | 594.2 | 4.43 | 3.57 | 2.06 | 1.66 | 3107.66 | 3107.66 | 4.43 | 2.06 | 3856.35 | 3856.35 | -748.69 | 2121.29 | 986.37
1481 | 7.6.0.0.2. | GOINFRA | 70680 | CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | UN | 30 | 30 | 2.66 | 2.14 | 5.61 | 4.52 | 199.8 | 199.8 | 2.66 | 5.61 | 248.1 | 248.1 | -48.3 | 64.2 | 135.6
1482 | 7.6.0.0.3. | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UN | 39 | 39 | 2.42 | 1.95 | 5.61 | 4.52 | 252.33 | 252.33 | 2.42 | 5.61 | 313.17 | 313.17 | -60.84 | 76.05 | 176.28
1483 | 7.6.0.0.4. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 9.69 | 7.81 | 2.5 | 2.01 | 39.28 | 39.28 | 9.69 | 2.5 | 48.76 | 48.76 | -9.48 | 31.24 | 8.04
1484 | 7.6.0.0.5. | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 51.92 | 41.87 | 14.37 | 11.58 | 53.45 | 53.45 | 51.92 | 14.37 | 66.29 | 66.29 | -12.84 | 41.87 | 11.58
1485 | 7.6.0.0.6. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 184.69 | 184.69 | 3.49 | 2.81 | 2.7 | 2.17 | 919.75 | 919.75 | 3.49 | 2.7 | 1143.23 | 1143.23 | -223.48 | 518.97 | 400.77
1486 | 7.6.0.0.7. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 9 | 9 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 112.77 | 112.77 | 7.71 | 7.84 | 139.95 | 139.95 | -27.18 | 55.89 | 56.88
1487 | 7.6.0.0.8. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 1 | 1 | 16.5 | 13.3 | 19.8 | 15.96 | 29.26 | 29.26 | 16.5 | 19.8 | 36.3 | 36.3 | -7.04 | 13.3 | 15.96
1488 | 7.6.0.0.9. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 2 | 2 | 139.65 | 112.62 | 22.42 | 18.08 | 261.4 | 261.4 | 139.65 | 22.42 | 324.14 | 324.14 | -62.74 | 225.24 | 36.16
1489 | 7.6.0.0.10. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 6 | 19.12 | 15.42 | 5.24 | 4.22 | 117.84 | 117.84 | 19.12 | 5.24 | 146.16 | 146.16 | -28.32 | 92.52 | 25.32
1490 | 7.6.0.0.11. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 28 | 28 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 613.76 | 613.76 | 19.95 | 7.25 | 761.6 | 761.6 | -147.84 | 450.24 | 163.52
1491 | 7.6.0.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 28 | 28 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 2387 | 2387 | 91.28 | 14.44 | 2960.16 | 2960.16 | -573.16 | 2061.08 | 325.92
1492 | 7.6.0.0.13. | GOINFRA | 71688 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | UN | 2 | 2 | 56.13 | 45.26 | 12.05 | 9.71 | 109.94 | 109.94 | 56.13 | 12.05 | 136.36 | 136.36 | -26.42 | 90.52 | 19.42
1493 | 7.6.0.0.14. | GOINFRA | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | UN | 1 | 1 | 3.57 | 2.87 | 1.12 | 0.9 | 3.77 | 3.77 | 3.57 | 1.12 | 4.69 | 4.69 | -0.92 | 2.87 | 0.9
1494 | 7.6.0.0.15. | GOINFRA | 71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | UN | 1 | 1 | 3.73 | 3 | 10.84 | 8.74 | 11.74 | 11.74 | 3.73 | 10.84 | 14.57 | 14.57 | -2.83 | 3 | 8.74
1495 | 7.6.0.0.16. | GOINFRA | 72190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | UN | 1 | 1 | 1432.32 | 1155.16 | 112.08 | 90.39 | 1245.55 | 1245.55 | 1432.32 | 112.08 | 1544.4 | 1544.4 | -298.85 | 1155.16 | 90.39
1496 | 7.6.0.0.17. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 29 | 29 | 7.84 | 6.32 | 10.84 | 8.74 | 436.74 | 436.74 | 7.84 | 10.84 | 541.72 | 541.72 | -104.98 | 183.28 | 253.46
1497 | 7.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 13777.81 | 13777.81 |  |  | 17087.98 | 17087.98 | -3310.17 | 0 | 0
1498 | 7.7.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 6203.89 | 6203.89 |  |  | 7693.11 | 7693.11 | -1489.22 | 0 | 0
1499 | 7.7.1.1. |  |  | VASO SANITÁRIO / ACESSÓRIOS | [7 empty] | 676.51 | 676.51 |  |  | 838.9 | 838.9 | -162.39 | 0 | 0
1500 | 7.7.1.1.1. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 1 | 1 | 252.47 | 203.61 | 70.61 | 56.94 | 260.55 | 260.55 | 252.47 | 70.61 | 323.08 | 323.08 | -62.53 | 203.61 | 56.94
1501 | 7.7.1.1.2. | GOINFRA | 80515 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 | 1 | 182.82 | 147.44 | 60.82 | 49.05 | 196.49 | 196.49 | 182.82 | 60.82 | 243.64 | 243.64 | -47.15 | 147.44 | 49.05
1502 | 7.7.1.1.3. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 1 | 1 | 5.27 | 4.25 | 7.47 | 6.02 | 10.27 | 10.27 | 5.27 | 7.47 | 12.74 | 12.74 | -2.47 | 4.25 | 6.02
1503 | 7.7.1.1.4. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 1 | 1 | 12.8 | 10.32 | 5.61 | 4.52 | 14.84 | 14.84 | 12.8 | 5.61 | 18.41 | 18.41 | -3.57 | 10.32 | 4.52
1504 | 7.7.1.1.5. | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 1 | 1 | 40.59 | 32.73 | 5.23 | 4.21 | 36.94 | 36.94 | 40.59 | 5.23 | 45.82 | 45.82 | -8.88 | 32.73 | 4.21
1505 | 7.7.1.1.6. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 1 | 1 | 157.3 | 126.86 | 5.61 | 4.52 | 131.38 | 131.38 | 157.3 | 5.61 | 162.91 | 162.91 | -31.53 | 126.86 | 4.52
1506 | 7.7.1.1.7. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 23.82 | 19.21 | 8.48 | 6.83 | 26.04 | 26.04 | 23.82 | 8.48 | 32.3 | 32.3 | -6.26 | 19.21 | 6.83
1507 | 7.7.1.2. |  |  | LAVATÓRIO / ACESSÓRIOS | [7 empty] | 806.85 | 806.85 |  |  | 1000.61 | 1000.61 | -193.76 | 0 | 0
1508 | 7.7.1.2.1. | GOINFRA | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | UN | 1 | 1 | 193.86 | 156.34 | 65 | 52.42 | 208.76 | 208.76 | 193.86 | 65 | 258.86 | 258.86 | -50.1 | 156.34 | 52.42
1509 | 7.7.1.2.2. | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1 | 1 | 4.27 | 3.44 | 5.61 | 4.52 | 7.96 | 7.96 | 4.27 | 5.61 | 9.88 | 9.88 | -1.92 | 3.44 | 4.52
1510 | 7.7.1.2.3. | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN | 3 | 3 | 3.39 | 2.73 | 9.35 | 7.54 | 30.81 | 30.81 | 3.39 | 9.35 | 38.22 | 38.22 | -7.41 | 8.19 | 22.62
1511 | 7.7.1.2.4. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 9.68 | 7.8 | 2.26 | 1.82 | 28.86 | 28.86 | 9.68 | 2.26 | 35.82 | 35.82 | -6.96 | 23.4 | 5.46
1512 | 7.7.1.2.5. | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 3 | 3 | 65.17 | 52.55 | 7.47 | 6.02 | 175.71 | 175.71 | 65.17 | 7.47 | 217.92 | 217.92 | -42.21 | 157.65 | 18.06
1513 | 7.7.1.2.6. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 3 | 3 | 74.66 | 60.21 | 5.61 | 4.52 | 194.19 | 194.19 | 74.66 | 5.61 | 240.81 | 240.81 | -46.62 | 180.63 | 13.56
1514 | 7.7.1.2.7. | GOINFRA | 80587 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 2 | 2 | 84.98 | 68.53 | 14.57 | 11.75 | 160.56 | 160.56 | 84.98 | 14.57 | 199.1 | 199.1 | -38.54 | 137.06 | 23.5
1515 | 7.7.1.3. |  |  | PIA / ACESSÓRIOS | [7 empty] | 1912.1 | 1912.1 |  |  | 2371.2 | 2371.2 | -459.1 | 0 | 0
1516 | 7.7.1.3.1. | GOINFRA | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | UN | 5 | 5 | 143.08 | 115.39 | 7.47 | 6.02 | 607.05 | 607.05 | 143.08 | 7.47 | 752.75 | 752.75 | -145.7 | 576.95 | 30.1
1517 | 7.7.1.3.2. | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN | 5 | 5 | 3.39 | 2.73 | 9.35 | 7.54 | 51.35 | 51.35 | 3.39 | 9.35 | 63.7 | 63.7 | -12.35 | 13.65 | 37.7
1518 | 7.7.1.3.3. | GOINFRA | 80680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | UN | 5 | 5 | 63.65 | 51.33 | 8.22 | 6.62 | 289.75 | 289.75 | 63.65 | 8.22 | 359.35 | 359.35 | -69.6 | 256.65 | 33.1
1519 | 7.7.1.3.4. | GOINFRA | 80671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | UN | 5 | 5 | 14.03 | 11.31 | 13.45 | 10.84 | 110.75 | 110.75 | 14.03 | 13.45 | 137.4 | 137.4 | -26.65 | 56.55 | 54.2
1520 | 7.7.1.3.5. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 5 | 198.83 | 160.35 | 12.77 | 10.29 | 853.2 | 853.2 | 198.83 | 12.77 | 1058 | 1058 | -204.8 | 801.75 | 51.45
1521 | 7.7.1.4. |  |  | FILTRO E CHUVEIROS | [7 empty] | 161.51 | 161.51 |  |  | 200.29 | 200.29 | -38.78 | 0 | 0
1522 | 7.7.1.4.1. | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | UN | 1 | 1 | 94.21 | 75.98 | 18.68 | 15.06 | 91.04 | 91.04 | 94.21 | 18.68 | 112.89 | 112.89 | -21.85 | 75.98 | 15.06
1523 | 7.7.1.4.2. | GOINFRA | 80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 | 1 | 38.12 | 30.74 | 13.08 | 10.54 | 41.28 | 41.28 | 38.12 | 13.08 | 51.2 | 51.2 | -9.92 | 30.74 | 10.54
1524 | 7.7.1.4.3. | GOINFRA | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 | 1 | 26.85 | 21.65 | 9.35 | 7.54 | 29.19 | 29.19 | 26.85 | 9.35 | 36.2 | 36.2 | -7.01 | 21.65 | 7.54
1525 | 7.7.1.5. |  |  | TANQUES | [7 empty] | 2206.44 | 2206.44 |  |  | 2735.91 | 2735.91 | -529.47 | 0 | 0
1526 | 7.7.1.5.1. | GOINFRA | 80802 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR | UN | 1 | 1 | 408.78 | 329.68 | 56.04 | 45.19 | 374.87 | 374.87 | 408.78 | 56.04 | 464.82 | 464.82 | -89.95 | 329.68 | 45.19
1527 | 7.7.1.5.2. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 2 | 2 | 74.66 | 60.21 | 5.61 | 4.52 | 129.46 | 129.46 | 74.66 | 5.61 | 160.54 | 160.54 | -31.08 | 120.42 | 9.04
1528 | 7.7.1.5.3. | GOINFRA | 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | UN | 2 | 2 | 128.98 | 104.02 | 7.47 | 6.02 | 220.08 | 220.08 | 128.98 | 7.47 | 272.9 | 272.9 | -52.82 | 208.04 | 12.04
1529 | 7.7.1.5.4. | GOINFRA | 80693 | TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 | UN | 1 | 1 | 1764.01 | 1422.67 | 18.68 | 15.06 | 1437.73 | 1437.73 | 1764.01 | 18.68 | 1782.69 | 1782.69 | -344.96 | 1422.67 | 15.06
1530 | 7.7.1.5.5. | GOINFRA | 80671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | UN | 2 | 2 | 14.03 | 11.31 | 13.45 | 10.84 | 44.3 | 44.3 | 14.03 | 13.45 | 54.96 | 54.96 | -10.66 | 22.62 | 21.68
1531 | 7.7.1.6. |  |  | REGISTROS | [7 empty] | 440.48 | 440.48 |  |  | 546.2 | 546.2 | -105.72 | 0 | 0
1532 | 7.7.1.6.1. | GOINFRA | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | UN | 2 | 2 | 61.86 | 49.89 | 20.17 | 16.26 | 132.3 | 132.3 | 61.86 | 20.17 | 164.06 | 164.06 | -31.76 | 99.78 | 32.52
1533 | 7.7.1.6.2. | GOINFRA | 80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | UN | 2 | 2 | 106.09 | 85.56 | 31.76 | 25.61 | 222.34 | 222.34 | 106.09 | 31.76 | 275.7 | 275.7 | -53.36 | 171.12 | 51.22
1534 | 7.7.1.6.3. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 1 | 1 | 83.65 | 67.46 | 22.79 | 18.38 | 85.84 | 85.84 | 83.65 | 22.79 | 106.44 | 106.44 | -20.6 | 67.46 | 18.38
1535 | 7.7.2. |  |  | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 1801.73 | 1801.73 |  |  | 2235.69 | 2235.69 | -433.96 | 0 | 0
1536 | 7.7.2.1. |  |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 659.59 | 659.59 |  |  | 818.5 | 818.5 | -158.91 | 0 | 0
1537 | 7.7.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 15.71 | 15.71 | 4.17 | 3.36 | 4.49 | 3.62 | 109.65 | 109.65 | 4.17 | 4.49 | 136.04 | 136.04 | -26.39 | 52.78 | 56.87
1538 | 7.7.2.1.2. | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | M | 14.61 | 14.61 | 10 | 8.06 | 4.82 | 3.88 | 174.44 | 174.44 | 10 | 4.82 | 216.52 | 216.52 | -42.08 | 117.75 | 56.68
1539 | 7.7.2.1.3. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | M | 19.66 | 19.66 | 15.37 | 12.39 | 8.33 | 6.71 | 375.5 | 375.5 | 15.37 | 8.33 | 465.94 | 465.94 | -90.44 | 243.58 | 131.91
1540 | 7.7.2.2. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 92.97 | 92.97 |  |  | 115.56 | 115.56 | -22.59 | 0 | 0
1541 | 7.7.2.2.1. | GOINFRA | 81067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | UN | 4 | 4 | 2.23 | 1.79 | 3.37 | 2.71 | 18 | 18 | 2.23 | 3.37 | 22.4 | 22.4 | -4.4 | 7.16 | 10.84
1542 | 7.7.2.2.2. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 5 | 5 | 5.5 | 4.43 | 5.23 | 4.21 | 43.2 | 43.2 | 5.5 | 5.23 | 53.65 | 53.65 | -10.45 | 22.15 | 21.05
1543 | 7.7.2.2.3. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 9 | 9 | 1.02 | 0.82 | 3.37 | 2.71 | 31.77 | 31.77 | 1.02 | 3.37 | 39.51 | 39.51 | -7.74 | 7.38 | 24.39
1544 | 7.7.2.3. |  |  | LUVAS DE PVC | [7 empty] | 9.92 | 9.92 |  |  | 12.31 | 12.31 | -2.39 | 0 | 0
1545 | 7.7.2.3.1. | GOINFRA | 81146 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) | UN | 1 | 1 | 6.7 | 5.4 | 5.61 | 4.52 | 9.92 | 9.92 | 6.7 | 5.61 | 12.31 | 12.31 | -2.39 | 5.4 | 4.52
1546 | 7.7.2.4. |  |  | BUCHAS | [7 empty] | 149.2 | 149.2 |  |  | 185.28 | 185.28 | -36.08 | 0 | 0
1547 | 7.7.2.4.1. | GOINFRA | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | UN | 1 | 1 | 4.45 | 3.58 | 5.23 | 4.21 | 7.79 | 7.79 | 4.45 | 5.23 | 9.68 | 9.68 | -1.89 | 3.58 | 4.21
1548 | 7.7.2.4.2. | GOINFRA | 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | UN | 1 | 1 | 1.02 | 0.82 | 3.37 | 2.71 | 3.53 | 3.53 | 1.02 | 3.37 | 4.39 | 4.39 | -0.86 | 0.82 | 2.71
1549 | 7.7.2.4.3. | GOINFRA | 81340 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | UN | 2 | 2 | 4.93 | 3.97 | 6.72 | 5.41 | 18.76 | 18.76 | 4.93 | 6.72 | 23.3 | 23.3 | -4.54 | 7.94 | 10.82
1550 | 7.7.2.4.4. | GOINFRA | 81360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | UN | 4 | 4 | 7.5 | 6.04 | 4.26 | 3.43 | 37.88 | 37.88 | 7.5 | 4.26 | 47.04 | 47.04 | -9.16 | 24.16 | 13.72
1551 | 7.7.2.4.5. | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | UN | 7 | 7 | 6.57 | 5.29 | 4.26 | 3.43 | 61.04 | 61.04 | 6.57 | 4.26 | 75.81 | 75.81 | -14.77 | 37.03 | 24.01
1552 | 7.7.2.4.6. | GOINFRA | 81381 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 | UN | 1 | 1 | 16.84 | 13.58 | 8.22 | 6.62 | 20.2 | 20.2 | 16.84 | 8.22 | 25.06 | 25.06 | -4.86 | 13.58 | 6.62
1553 | 7.7.2.5. |  |  | TÊ | [7 empty] | 179 | 179 |  |  | 222.08 | 222.08 | -43.08 | 0 | 0
1554 | 7.7.2.5.1. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 | 4.12 | 3.32 | 3.5 | 2.82 | 6.14 | 6.14 | 4.12 | 3.5 | 7.62 | 7.62 | -1.48 | 3.32 | 2.82
1555 | 7.7.2.5.2. | GOINFRA | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | UN | 4 | 4 | 8.53 | 6.87 | 7.1 | 5.72 | 50.36 | 50.36 | 8.53 | 7.1 | 62.52 | 62.52 | -12.16 | 27.48 | 22.88
1556 | 7.7.2.5.3. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 2 | 2 | 9.96 | 8.03 | 11.21 | 9.04 | 34.14 | 34.14 | 9.96 | 11.21 | 42.34 | 42.34 | -8.2 | 16.06 | 18.08
1557 | 7.7.2.5.4. | GOINFRA | 81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | UN | 4 | 4 | 16.19 | 13.05 | 11.21 | 9.04 | 88.36 | 88.36 | 16.19 | 11.21 | 109.6 | 109.6 | -21.24 | 52.2 | 36.16
1558 | 7.7.2.6. |  |  | ADESIVOS | [7 empty] | 424.44 | 424.44 |  |  | 526.32 | 526.32 | -101.88 | 0 | 0
1559 | 7.7.2.6.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 4 | 4 | 68.81 | 55.49 | 0 | 0 | 221.96 | 221.96 | 68.81 | 0 | 275.24 | 275.24 | -53.28 | 221.96 | 0
1560 | 7.7.2.6.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 4 | 4 | 62.77 | 50.62 | 0 | 0 | 202.48 | 202.48 | 62.77 | 0 | 251.08 | 251.08 | -48.6 | 202.48 | 0
1561 | 7.7.2.7. |  |  | CURVAS | [7 empty] | 286.61 | 286.61 |  |  | 355.64 | 355.64 | -69.03 | 0 | 0
1562 | 7.7.2.7.1. | GOINFRA | 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | UN | 3 | 3 | 4.29 | 3.45 | 6.72 | 5.41 | 26.58 | 26.58 | 4.29 | 6.72 | 33.03 | 33.03 | -6.45 | 10.35 | 16.23
1563 | 7.7.2.7.2. | GOINFRA | 81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | UN | 5 | 5 | 8.86 | 7.14 | 6.72 | 5.41 | 62.75 | 62.75 | 8.86 | 6.72 | 77.9 | 77.9 | -15.15 | 35.7 | 27.05
1564 | 7.7.2.7.3. | GOINFRA | 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 9 | 9 | 16.73 | 13.49 | 10.46 | 8.43 | 197.28 | 197.28 | 16.73 | 10.46 | 244.71 | 244.71 | -47.43 | 121.41 | 75.87
1565 | 7.7.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 2122.87 | 2122.87 |  |  | 2634.19 | 2634.19 | -511.32 | 0 | 0
1566 | 7.7.3.1. |  |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO | [7 empty] | 569.07 | 569.07 |  |  | 705.89 | 705.89 | -136.82 | 0 | 0
1567 | 7.7.3.1.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 7 | 7 | 38.8 | 31.29 | 8.22 | 6.62 | 265.37 | 265.37 | 38.8 | 8.22 | 329.14 | 329.14 | -63.77 | 219.03 | 46.34
1568 | 7.7.3.1.2. | GOINFRA | 82052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | UN | 7 | 7 | 9.54 | 7.69 | 3.74 | 3.01 | 74.9 | 74.9 | 9.54 | 3.74 | 92.96 | 92.96 | -18.06 | 53.83 | 21.07
1569 | 7.7.3.1.3. | GOINFRA | 81761 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM | UN | 7 | 7 | 34.45 | 27.78 | 2.98 | 2.4 | 211.26 | 211.26 | 34.45 | 2.98 | 262.01 | 262.01 | -50.75 | 194.46 | 16.8
1570 | 7.7.3.1.4. | GOINFRA | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | UN | 1 | 1 | 6.52 | 5.25 | 8.22 | 6.62 | 11.87 | 11.87 | 6.52 | 8.22 | 14.74 | 14.74 | -2.87 | 5.25 | 6.62
1571 | 7.7.3.1.5. | GOINFRA | 81790 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | UN | 1 | 1 | 4.06 | 3.27 | 2.98 | 2.4 | 5.67 | 5.67 | 4.06 | 2.98 | 7.04 | 7.04 | -1.37 | 3.27 | 2.4
1572 | 7.7.3.2. |  |  | CURVAS | [7 empty] | 242 | 242 |  |  | 300.32 | 300.32 | -58.32 | 0 | 0
1573 | 7.7.3.2.1. | GOINFRA | 81550 | CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 7 | 7 | 13.86 | 11.17 | 10.46 | 8.43 | 137.2 | 137.2 | 13.86 | 10.46 | 170.24 | 170.24 | -33.04 | 78.19 | 59.01
1574 | 7.7.3.2.2. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 8 | 8 | 5.8 | 4.67 | 10.46 | 8.43 | 104.8 | 104.8 | 5.8 | 10.46 | 130.08 | 130.08 | -25.28 | 37.36 | 67.44
1575 | 7.7.3.3. |  |  | JOELHOS | [7 empty] | 274.29 | 274.29 |  |  | 340.43 | 340.43 | -66.14 | 0 | 0
1576 | 7.7.3.3.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 5.45 | 4.39 | 4.74 | 3.82 | 32.84 | 32.84 | 5.45 | 4.74 | 40.76 | 40.76 | -7.92 | 17.56 | 15.28
1577 | 7.7.3.3.2. | GOINFRA | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 9.81 | 7.91 | 16.82 | 13.56 | 21.47 | 21.47 | 9.81 | 16.82 | 26.63 | 26.63 | -5.16 | 7.91 | 13.56
1578 | 7.7.3.3.3. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 13 | 13 | 3.22 | 2.59 | 10.46 | 8.43 | 143.26 | 143.26 | 3.22 | 10.46 | 177.84 | 177.84 | -34.58 | 33.67 | 109.59
1579 | 7.7.3.3.4. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | UN | 7 | 7 | 3.14 | 2.53 | 10.46 | 8.43 | 76.72 | 76.72 | 3.14 | 10.46 | 95.2 | 95.2 | -18.48 | 17.71 | 59.01
1580 | 7.7.3.4. |  |  | JUNÇÕES | [7 empty] | 88.44 | 88.44 |  |  | 109.72 | 109.72 | -21.28 | 0 | 0
1581 | 7.7.3.4.1. | GOINFRA | 81961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 3.98 | 3.2 | 10.84 | 8.74 | 11.94 | 11.94 | 3.98 | 10.84 | 14.82 | 14.82 | -2.88 | 3.2 | 8.74
1582 | 7.7.3.4.2. | GOINFRA | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 8.14 | 6.56 | 10.84 | 8.74 | 76.5 | 76.5 | 8.14 | 10.84 | 94.9 | 94.9 | -18.4 | 32.8 | 43.7
1583 | 7.7.3.5. |  |  | TÊ SANITÁRIO | [7 empty] | 37.38 | 37.38 |  |  | 46.38 | 46.38 | -9 | 0 | 0
1584 | 7.7.3.5.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 4.62 | 3.72 | 10.84 | 8.74 | 37.38 | 37.38 | 4.62 | 10.84 | 46.38 | 46.38 | -9 | 11.16 | 26.22
1585 | 7.7.3.6. |  |  | TUBOS | [7 empty] | 911.69 | 911.69 |  |  | 1131.45 | 1131.45 | -219.76 | 0 | 0
1586 | 7.7.3.6.1. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 11.73 | 11.73 | 6.83 | 5.5 | 8.96 | 7.22 | 149.2 | 149.2 | 6.83 | 8.96 | 185.21 | 185.21 | -36.01 | 64.51 | 84.69
1587 | 7.7.3.6.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 44.21 | 44.21 | 11.89 | 9.58 | 1.53 | 1.23 | 477.91 | 477.91 | 11.89 | 1.53 | 593.29 | 593.29 | -115.38 | 423.53 | 54.37
1588 | 7.7.3.6.3. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | M | 10.01 | 10.01 | 15.83 | 12.76 | 19.43 | 15.67 | 284.58 | 284.58 | 15.83 | 19.43 | 352.95 | 352.95 | -68.37 | 127.72 | 156.85
1589 | 7.7.4. |  |  | OUTROS | [7 empty] | 3649.32 | 3649.32 |  |  | 4524.99 | 4524.99 | -875.67 | 0 | 0
1590 | 7.7.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 4 | 4 | 161.48 | 130.23 | 269.39 | 217.26 | 1389.96 | 1389.96 | 161.48 | 269.39 | 1723.48 | 1723.48 | -333.52 | 520.92 | 869.04
1591 | 7.7.4.0.2. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 4 | 4 | 67.1 | 54.11 | 15.12 | 12.19 | 265.2 | 265.2 | 67.1 | 15.12 | 328.88 | 328.88 | -63.68 | 216.44 | 48.76
1592 | 7.7.4.0.3. | GOINFRA | 81854 | CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA | UN | 1 | 1 | 1525.17 | 1230.04 | 947.46 | 764.12 | 1994.16 | 1994.16 | 1525.17 | 947.46 | 2472.63 | 2472.63 | -478.47 | 1230.04 | 764.12
1593 | 7.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 14526.6 | 14526.6 |  |  | 18014.57 | 18014.57 | -3487.97 | 0 | 0
1594 | 7.8.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 12.48 | 12.48 | 46.67 | 37.63 | 40.54 | 32.69 | 877.59 | 877.59 | 46.67 | 40.54 | 1088.38 | 1088.38 | -210.79 | 469.62 | 407.97
1595 | 7.8.0.0.2. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 186.5 | 186.5 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 7756.53 | 7756.53 | 23.65 | 27.93 | 9619.67 | 9619.67 | -1863.14 | 3556.55 | 4199.98
1596 | 7.8.0.0.3. | GOINFRA | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) | M2 | 40.54 | 40.54 | 126.54 | 102.05 | 53.69 | 43.3 | 5892.48 | 5892.48 | 126.54 | 53.69 | 7306.52 | 7306.52 | -1414.04 | 4137.1 | 1755.38
1597 | 7.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5770.79 | 5770.79 |  |  | 7159.17 | 7159.17 | -1388.38 | 0 | 0
1598 | 7.9.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 102.94 | 102.94 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 2886.43 | 2886.43 | 12.97 | 21.81 | 3580.25 | 3580.25 | -693.82 | 1076.75 | 1809.68
1599 | 7.9.0.0.2. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 137.81 | 137.81 | 12.48 | 10.06 | 13.49 | 10.87 | 2884.36 | 2884.36 | 12.48 | 13.49 | 3578.92 | 3578.92 | -694.56 | 1386.36 | 1497.99
1600 | 7.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 56086.45 | 56086.45 |  |  | 69599.17 | 69599.17 | -13512.72 | 0 | 0
1601 | 7.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4331 | 4331 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 56086.45 | 56086.45 | 15.21 | 0.86 | 69599.17 | 69599.17 | -13512.72 | 53098.06 | 2988.39
1602 | 7.11. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 10727.13 | 10727.13 |  |  | 13304.44 | 13304.44 | -2577.31 | 0 | 0
1603 | 7.11.1. |  |  | CERÂMICA | [7 empty] | 10727.13 | 10727.13 |  |  | 13304.44 | 13304.44 | -2577.31 | 0 | 0
1604 | 7.11.1.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 269.34 | 269.34 | 37.08 | 29.9 | 4.01 | 3.23 | 8923.23 | 8923.23 | 37.08 | 4.01 | 11067.18 | 11067.18 | -2143.95 | 8053.26 | 869.96
1605 | 7.11.1.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 20.1 | 20.1 | 20.04 | 16.16 | 19.5 | 15.72 | 640.78 | 640.78 | 20.04 | 19.5 | 794.75 | 794.75 | -153.97 | 324.81 | 315.97
1606 | 7.11.1.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 67 | 67 | 10.74 | 8.66 | 10.79 | 8.7 | 1163.12 | 1163.12 | 10.74 | 10.79 | 1442.51 | 1442.51 | -279.39 | 580.22 | 582.9
1607 | 7.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 14123.3 | 14123.3 |  |  | 17512.23 | 17512.23 | -3388.93 | 0 | 0
1609 | 7.12.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 15.96 | 15.96 | 688.81 | 555.52 | 45.72 | 36.87 | 9454.54 | 9454.54 | 688.81 | 45.72 | 11723.09 | 11723.09 | -2268.55 | 8866.09 | 588.44
1610 | 7.12.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 3.24 | 3.24 | 438.91 | 353.98 | 48.85 | 39.39 | 1274.51 | 1274.51 | 438.91 | 48.85 | 1580.34 | 1580.34 | -305.83 | 1146.89 | 127.62
1611 | 7.12.0.0.3. | GOINFRA | 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | M2 | 0.72 | 0.72 | 766.79 | 618.41 | 48.85 | 39.39 | 473.61 | 473.61 | 766.79 | 48.85 | 587.26 | 587.26 | -113.65 | 445.25 | 28.36
1612 | 7.12.0.0.4. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 2.4 | 2.4 | 231.94 | 187.05 | 48.85 | 39.39 | 543.45 | 543.45 | 231.94 | 48.85 | 673.89 | 673.89 | -130.44 | 448.92 | 94.53
1613 | 7.12.0.0.5. | GOINFRA | 180505 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS | M2 | 2.34 | 2.34 | 554.69 | 447.35 | 45.72 | 36.87 | 1133.07 | 1133.07 | 554.69 | 45.72 | 1404.95 | 1404.95 | -271.88 | 1046.79 | 86.27
1614 | 7.12.0.0.6. | GOINFRA | 180303 | PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS | M2 | 4.75 | 4.75 | 266.42 | 214.86 | 58.36 | 47.06 | 1244.12 | 1244.12 | 266.42 | 58.36 | 1542.7 | 1542.7 | -298.58 | 1020.58 | 223.53
1615 | 7.13. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1046.72 | 1046.72 |  |  | 1297.88 | 1297.88 | -251.16 | 0 | 0
1616 | 7.13.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 6.36 | 6.36 | 204.07 | 164.58 | 0 | 0 | 1046.72 | 1046.72 | 204.07 | 0 | 1297.88 | 1297.88 | -251.16 | 1046.72 | 0
1617 | 7.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 25118.64 | 25118.64 |  |  | 31151.77 | 31151.77 | -6033.13 | 0 | 0
1618 | 7.14.0.0.1. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 261.8 | 261.8 | 9.34 | 7.53 | 13.87 | 11.18 | 4898.27 | 4898.27 | 9.34 | 13.87 | 6076.37 | 6076.37 | -1178.1 | 1971.35 | 2926.92
1619 | 7.14.0.0.2. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 332.68 | 332.68 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 1314.08 | 1314.08 | 3.66 | 1.24 | 1630.13 | 1630.13 | -316.05 | 981.4 | 332.68
1620 | 7.14.0.0.3. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 70.88 | 70.88 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 1030.59 | 1030.59 | 2.91 | 15.13 | 1278.67 | 1278.67 | -248.08 | 165.85 | 864.73
1621 | 7.14.0.0.4. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 261.8 | 261.8 | 59.06 | 47.63 | 25.61 | 20.65 | 17875.7 | 17875.7 | 59.06 | 25.61 | 22166.6 | 22166.6 | -4290.9 | 12469.53 | 5406.17
1622 | 7.15. |  |  | FORROS | [7 empty] | 5983.47 | 5983.47 |  |  | 7421.19 | 7421.19 | -1437.72 | 0 | 0
1623 | 7.15.0.0.1. | GOINFRA | 210499 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM | M2 | 76.79 | 76.79 | 66.02 | 53.24 | 12.93 | 10.42 | 4888.45 | 4888.45 | 66.02 | 12.93 | 6062.57 | 6062.57 | -1174.12 | 4088.29 | 800.15
1624 | 7.15.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 94.48 | 94.48 | 14.38 | 11.59 | 0 | 0 | 1095.02 | 1095.02 | 14.38 | 0 | 1358.62 | 1358.62 | -263.6 | 1095.02 | 0
1625 | 7.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 25361.82 | 25361.82 |  |  | 31453.47 | 31453.47 | -6091.65 | 0 | 0
1626 | 7.16.1. |  |  | GRANITINA | [7 empty] | 21011.04 | 21011.04 |  |  | 26057.63 | 26057.63 | -5046.59 | 0 | 0
1627 | 7.16.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 205.87 | 205.87 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 6279.03 | 6279.03 | 26.78 | 11.05 | 7788.06 | 7788.06 | -1509.03 | 4444.73 | 1834.3
1628 | 7.16.1.0.2. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 205.87 | 205.87 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 14489.13 | 14489.13 | 68.96 | 18.32 | 17968.33 | 17968.33 | -3479.2 | 11448.43 | 3040.69
1629 | 7.16.1.0.3. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 15.69 | 15.69 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 242.88 | 242.88 | 19.2 | 0 | 301.24 | 301.24 | -58.36 | 242.88 | 0
1630 | 7.16.2. |  |  | CONCRETO | [7 empty] | 1107.84 | 1107.84 |  |  | 1373.92 | 1373.92 | -266.08 | 0 | 0
1631 | 7.16.2.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.88 | 0.88 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 146.73 | 146.73 | 181.54 | 25.21 | 181.94 | 181.94 | -35.21 | 128.84 | 17.89
1632 | 7.16.2.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 29.41 | 29.41 | 30.53 | 24.62 | 10 | 8.06 | 961.11 | 961.11 | 30.53 | 10 | 1191.98 | 1191.98 | -230.87 | 724.07 | 237.04
1633 | 7.16.3. |  |  | PASSEIO (CALÇADA) | [7 empty] | 3242.94 | 3242.94 |  |  | 4021.92 | 4021.92 | -778.98 | 0 | 0
1634 | 7.16.3.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.2 | 1.2 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 200.08 | 200.08 | 181.54 | 25.21 | 248.1 | 248.1 | -48.02 | 175.69 | 24.39
1635 | 7.16.3.0.2. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 40.14 | 40.14 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 2823.44 | 2823.44 | 47.88 | 39.35 | 3501.41 | 3501.41 | -677.97 | 1549.8 | 1273.64
1636 | 7.16.3.0.3. | GOINFRA | 220902 | RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) | M | 27.6 | 27.6 | 1.49 | 1.2 | 8.38 | 6.75 | 219.42 | 219.42 | 1.49 | 8.38 | 272.41 | 272.41 | -52.99 | 33.12 | 186.3
1637 | 7.17. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 8569.46 | 8569.46 |  |  | 10634.1 | 10634.1 | -2064.64 | 0 | 0
1638 | 7.17.1. |  |  | ESMALTE SINTÉTICO | [7 empty] | 162.83 | 162.83 |  |  | 202.02 | 202.02 | -39.19 | 0 | 0
1639 | 7.17.1.0.1. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 12.17 | 12.17 | 7.64 | 6.16 | 8.96 | 7.22 | 162.83 | 162.83 | 7.64 | 8.96 | 202.02 | 202.02 | -39.19 | 74.96 | 87.86
1640 | 7.17.2. |  |  | LÁTEX ACRÍLICA | [7 empty] | 1466.16 | 1466.16 |  |  | 1819.65 | 1819.65 | -353.49 | 0 | 0
1641 | 7.17.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 81.57 | 81.57 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 779.8 | 779.8 | 2.16 | 9.7 | 967.42 | 967.42 | -187.62 | 141.93 | 637.87
1642 | 7.17.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 69.4 | 69.4 | 4.35 | 3.5 | 7.93 | 6.39 | 686.36 | 686.36 | 4.35 | 7.93 | 852.23 | 852.23 | -165.87 | 242.9 | 443.46
1643 | 7.17.3. |  |  | TETO | [7 empty] | 1323.08 | 1323.08 |  |  | 1642.52 | 1642.52 | -319.44 | 0 | 0
1644 | 7.17.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 76.79 | 76.79 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 734.11 | 734.11 | 2.16 | 9.7 | 910.72 | 910.72 | -176.61 | 133.61 | 600.49
1645 | 7.17.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 76.79 | 76.79 | 3.83 | 3.08 | 5.7 | 4.59 | 588.97 | 588.97 | 3.83 | 5.7 | 731.8 | 731.8 | -142.83 | 236.51 | 352.46
1646 | 7.17.4. |  |  | EXTERNA | [7 empty] | 1027.41 | 1027.41 |  |  | 1274.79 | 1274.79 | -247.38 | 0 | 0
1647 | 7.17.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 94.78 | 94.78 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 1027.41 | 1027.41 | 5.47 | 7.98 | 1274.79 | 1274.79 | -247.38 | 417.97 | 609.43
1648 | 7.17.5. |  |  | PORTAS | [7 empty] | 1166.07 | 1166.07 |  |  | 1446.61 | 1446.61 | -280.54 | 0 | 0
1649 | 7.17.5.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 54.9 | 54.9 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 1166.07 | 1166.07 | 11.48 | 14.87 | 1446.61 | 1446.61 | -280.54 | 507.82 | 658.25
1650 | 7.17.6. |  |  | JANELAS | [7 empty] | 471.95 | 471.95 |  |  | 585.49 | 585.49 | -113.54 | 0 | 0
1651 | 7.17.6.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 22.22 | 22.22 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 471.95 | 471.95 | 11.48 | 14.87 | 585.49 | 585.49 | -113.54 | 205.53 | 266.41
1652 | 7.17.7. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 2951.96 | 2951.96 |  |  | 3663.02 | 3663.02 | -711.06 | 0 | 0
1653 | 7.17.7.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 269.34 | 269.34 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 2951.96 | 2951.96 | 9.65 | 3.95 | 3663.02 | 3663.02 | -711.06 | 2095.46 | 856.5
1654 | 7.18. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 7013.69 | 7013.69 |  |  | 8696.72 | 8696.72 | -1683.03 | 0 | 0
1655 | 7.18.0.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 14.96 | 14.96 | 452.58 | 365 | 51.41 | 41.46 | 6080.64 | 6080.64 | 452.58 | 51.41 | 7539.69 | 7539.69 | -1459.05 | 5460.4 | 620.24
1656 | 7.18.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 584_SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) | UN | 4 | 4 | 45.07 | 36.34 | 6.44 | 5.19 | 166.12 | 166.12 | 45.07 | 6.44 | 206.04 | 206.04 | -39.92 | 145.36 | 20.76
1657 | 7.18.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 209_SEE | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 5 | 5 | 98 | 79.03 | 9.35 | 7.54 | 432.85 | 432.85 | 98 | 9.35 | 536.75 | 536.75 | -103.9 | 395.15 | 37.7
1658 | 7.18.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 0.93 | 0.93 | 386.78 | 311.93 | 58.65 | 47.3 | 334.08 | 334.08 | 386.78 | 58.65 | 414.24 | 414.24 | -80.16 | 290.09 | 43.98
1659 | 8 |  |  | BLOCO VESTIÁRIOS C/ SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC | UN | 1 | [5 empty] | 194661 | 194661 |  |  | 241452.08 | 241452.08 | -46791.08 | 0 | 0
1660 | 8.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 376.57 | 376.57 |  |  | 468.74 | 468.74 | -92.17 | 0 | 0
1661 | 8.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 87.78 | 87.78 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 376.57 | 376.57 | 3.73 | 1.61 | 468.74 | 468.74 | -92.17 | 263.34 | 113.23
1662 | 8.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 217.47 | 217.47 |  |  | 269.73 | 269.73 | -52.26 | 0 | 0
1663 | 8.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 6.14 | 6.14 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 217.47 | 217.47 | 34.33 | 9.6 | 269.73 | 269.73 | -52.26 | 169.95 | 47.52
1664 | 8.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 267.96 | 267.96 |  |  | 334.29 | 334.29 | -66.33 | 0 | 0
1665 | 8.3.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 222.07 | 222.07 |  |  | 277.38 | 277.38 | -55.31 | 0 | 0
1666 | 8.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 87.78 | 87.78 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 192.23 | 192.23 | 0 | 2.72 | 238.76 | 238.76 | -46.53 | 0 | 192.23
1667 | 8.3.1.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 87.78 | 87.78 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 29.84 | 29.84 | 0.11 | 0.33 | 38.62 | 38.62 | -8.78 | 7.02 | 22.82
1668 | 8.3.2. |  |  | INST. ELÉTRICAS | [7 empty] | 45.89 | 45.89 |  |  | 56.91 | 56.91 | -11.02 | 0 | 0
1669 | 8.3.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | -6.63 | 0 | 27.6
1670 | 8.3.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | -4.39 | 0 | 18.29
1671 | 8.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 13950.92 | 13950.92 |  |  | 17305.05 | 17305.05 | -3354.13 | 0 | 0
1672 | 8.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 11123.3 | 11123.3 |  |  | 13797.36 | 13797.36 | -2674.06 | 0 | 0
1673 | 8.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 113 | 113 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 6315.57 | 6315.57 | 31.84 | 37.48 | 7833.16 | 7833.16 | -1517.59 | 2900.71 | 3414.86
1674 | 8.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 360 | 360 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 3474 | 3474 | 8.99 | 2.98 | 4309.2 | 4309.2 | -835.2 | 2610 | 864
1675 | 8.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 108.17 | 108.17 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1333.73 | 1333.73 | 12.69 | 2.61 | 1655 | 1655 | -321.27 | 1106.57 | 227.15
1676 | 8.4.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 2755.08 | 2755.08 |  |  | 3417.69 | 3417.69 | -662.61 | 0 | 0
1677 | 8.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 131.06 | 131.06 | 0 | 43.34 | 162.52 | 162.52 | -31.46 | 0 | 131.06
1678 | 8.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 51.08 | 51.08 | 0 | 5.34 | 63.43 | 63.43 | -12.35 | 0 | 51.08
1679 | 8.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.59 | 0.59 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 99.07 | 99.07 | 181.54 | 26.68 | 123.68 | 123.68 | -24.61 | 86.38 | 12.69
1680 | 8.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.75 | 3.75 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1779.93 | 1779.93 | 588.54 | 0 | 2207.02 | 2207.02 | -427.09 | 1779.93 | 0
1681 | 8.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 3.75 | 3.75 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 121.83 | 121.83 | 0.12 | 40.18 | 151.12 | 151.12 | -29.29 | 0.33 | 121.5
1682 | 8.4.2.0.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 46.4 | 46.4 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 572.11 | 572.11 | 12.69 | 2.61 | 709.92 | 709.92 | -137.81 | 474.67 | 97.44
1683 | 8.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
1684 | 8.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
1685 | 8.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 30641.48 | 30641.48 |  |  | 38003.14 | 38003.14 | -7361.66 | 0 | 0
1686 | 8.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 5681.46 | 5681.46 |  |  | 7047.86 | 7047.86 | -1366.4 | 0 | 0
1687 | 8.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 230.46 | 230.46 | 0 | 34.23 | 285.82 | 285.82 | -55.36 | 0 | 230.46
1688 | 8.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 49.27 | 49.27 | 0 | 5.34 | 61.19 | 61.19 | -11.92 | 0 | 49.27
1689 | 8.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.57 | 0.57 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 95.71 | 95.71 | 181.54 | 26.68 | 119.31 | 119.31 | -23.6 | 83.45 | 12.26
1690 | 8.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 49.14 | 49.14 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 1432.92 | 1432.92 | 24.8 | 11.37 | 1777.39 | 1777.39 | -344.47 | 982.8 | 450.12
1691 | 8.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.44 | 3.44 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1632.79 | 1632.79 | 588.54 | 0 | 2024.57 | 2024.57 | -391.78 | 1632.79 | 0
1692 | 8.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.44 | 3.44 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 143.86 | 143.86 | 0.12 | 51.75 | 178.43 | 178.43 | -34.57 | 0.3 | 143.55
1693 | 8.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 89.8 | 89.8 | 0 | 22.68 | 111.35 | 111.35 | -21.55 | 0 | 89.8
1694 | 8.5.1.0.8. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 135.6 | 135.6 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1351.93 | 1351.93 | 9.39 | 2.98 | 1677.37 | 1677.37 | -325.44 | 1026.49 | 325.44
1695 | 8.5.1.0.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 53.1 | 53.1 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 654.72 | 654.72 | 12.69 | 2.61 | 812.43 | 812.43 | -157.71 | 543.21 | 111.51
1696 | 8.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 8965.03 | 8965.03 |  |  | 11119.24 | 11119.24 | -2154.21 | 0 | 0
1697 | 8.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 74.76 | 74.76 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 3477.08 | 3477.08 | 34.16 | 23.52 | 4312.15 | 4312.15 | -835.07 | 2059.63 | 1417.44
1698 | 8.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.67 | 3.67 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1741.96 | 1741.96 | 588.54 | 0 | 2159.94 | 2159.94 | -417.98 | 1741.96 | 0
1699 | 8.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.67 | 3.67 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 153.47 | 153.47 | 0.12 | 51.75 | 190.36 | 190.36 | -36.89 | 0.33 | 153.14
1700 | 8.5.2.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 246.3 | 246.3 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 2376.79 | 2376.79 | 8.99 | 2.98 | 2948.21 | 2948.21 | -571.42 | 1785.67 | 591.12
1701 | 8.5.2.0.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 98.6 | 98.6 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1215.73 | 1215.73 | 12.69 | 2.61 | 1508.58 | 1508.58 | -292.85 | 1008.67 | 207.06
1702 | 8.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 5933.25 | 5933.25 |  |  | 7359.11 | 7359.11 | -1425.86 | 0 | 0
1703 | 8.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 52.22 | 52.22 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 2428.75 | 2428.75 | 34.16 | 23.52 | 3012.04 | 3012.04 | -583.29 | 1438.66 | 990.09
1704 | 8.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.91 | 2.91 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1381.23 | 1381.23 | 588.54 | 0 | 1712.65 | 1712.65 | -331.42 | 1381.23 | 0
1705 | 8.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2.91 | 2.91 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 121.69 | 121.69 | 0.12 | 51.75 | 150.94 | 150.94 | -29.25 | 0.26 | 121.43
1706 | 8.5.3.0.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 116.6 | 116.6 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 1162.5 | 1162.5 | 9.39 | 2.98 | 1442.34 | 1442.34 | -279.84 | 882.66 | 279.84
1707 | 8.5.3.0.5. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 13.1 | 13.1 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 126.41 | 126.41 | 8.99 | 2.98 | 156.8 | 156.8 | -30.39 | 94.97 | 31.44
1708 | 8.5.3.0.6. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 57.8 | 57.8 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 712.67 | 712.67 | 12.69 | 2.61 | 884.34 | 884.34 | -171.67 | 591.29 | 121.38
1709 | 8.5.4. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
1710 | 8.5.4.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
1711 | 8.5.5. |  |  | LAJE | [7 empty] | 8894.14 | 8894.14 |  |  | 11029.02 | 11029.02 | -2134.88 | 0 | 0
1712 | 8.5.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 500_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 71.93 | 71.93 | 118.44 | 95.52 | 34.89 | 28.13 | 8894.14 | 8894.14 | 118.44 | 34.89 | 11029.02 | 11029.02 | -2134.88 | 6870.75 | 2023.39
1713 | 8.5.6. |  |  | OUTROS | [7 empty] | 949.98 | 949.98 |  |  | 1177.91 | 1177.91 | -227.93 | 0 | 0
1714 | 8.5.6.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.4 | 0.4 | 2196.19 | 1771.22 | 748.6 | 603.74 | 949.98 | 949.98 | 2196.19 | 748.6 | 1177.91 | 1177.91 | -227.93 | 708.48 | 241.49
1715 | 8.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 9169.72 | 9169.72 |  |  | 11376.7 | 11376.7 | -2206.98 | 0 | 0
1716 | 8.6.0.0.1. | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | M | 250 | 250 | 2.37 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 892.5 | 892.5 | 2.37 | 2.06 | 1107.5 | 1107.5 | -215 | 477.5 | 415
1717 | 8.6.0.0.2. | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | M | 320 | 320 | 4.13 | 3.33 | 2.24 | 1.8 | 1641.6 | 1641.6 | 4.13 | 2.24 | 2038.4 | 2038.4 | -396.8 | 1065.6 | 576
1718 | 8.6.0.0.3. | GOINFRA | 70585 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 10 | 10 | 15.48 | 12.48 | 2.98 | 2.4 | 148.8 | 148.8 | 15.48 | 2.98 | 184.6 | 184.6 | -35.8 | 124.8 | 24
1719 | 8.6.0.0.4. | GOINFRA | 70511 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 | M | 40 | 40 | 25.65 | 20.68 | 3.18 | 2.56 | 929.6 | 929.6 | 25.65 | 3.18 | 1153.2 | 1153.2 | -223.6 | 827.2 | 102.4
1720 | 8.6.0.0.5. | GOINFRA | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN | 20 | 20 | 5.22 | 4.2 | 5.61 | 4.52 | 174.4 | 174.4 | 5.22 | 5.61 | 216.6 | 216.6 | -42.2 | 84 | 90.4
1721 | 8.6.0.0.6. | GOINFRA | 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1 | 1 | 72.58 | 58.53 | 78.11 | 62.99 | 121.52 | 121.52 | 72.58 | 78.11 | 150.69 | 150.69 | -29.17 | 58.53 | 62.99
1722 | 8.6.0.0.7. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 525.73 | 424 | 22.47 | 18.12 | 442.12 | 442.12 | 525.73 | 22.47 | 548.2 | 548.2 | -106.08 | 424 | 18.12
1723 | 8.6.0.0.8. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 88.98 | 71.76 | 37.36 | 30.13 | 305.67 | 305.67 | 88.98 | 37.36 | 379.02 | 379.02 | -73.35 | 215.28 | 90.39
1724 | 8.6.0.0.9. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 9.69 | 7.81 | 2.5 | 2.01 | 29.46 | 29.46 | 9.69 | 2.5 | 36.57 | 36.57 | -7.11 | 23.43 | 6.03
1725 | 8.6.0.0.10. | GOINFRA | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 1 | 1 | 317.56 | 256.11 | 33.62 | 27.11 | 283.22 | 283.22 | 317.56 | 33.62 | 351.18 | 351.18 | -67.96 | 256.11 | 27.11
1726 | 8.6.0.0.11. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10 | 9.69 | 7.81 | 2.5 | 2.01 | 98.2 | 98.2 | 9.69 | 2.5 | 121.9 | 121.9 | -23.7 | 78.1 | 20.1
1727 | 8.6.0.0.12. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 9.21 | 7.42 | 1.79 | 1.44 | 17.72 | 17.72 | 9.21 | 1.79 | 22 | 22 | -4.28 | 14.84 | 2.88
1728 | 8.6.0.0.13. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 11 | 11 | 139.65 | 112.62 | 22.42 | 18.08 | 1437.7 | 1437.7 | 139.65 | 22.42 | 1782.77 | 1782.77 | -345.07 | 1238.82 | 198.88
1729 | 8.6.0.0.14. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 130 | 130 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 930.8 | 930.8 | 2.53 | 6.35 | 1154.4 | 1154.4 | -223.6 | 265.2 | 665.6
1730 | 8.6.0.0.15. | GOINFRA | 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM | M | 9 | 9 | 5.27 | 4.25 | 18.68 | 15.06 | 173.79 | 173.79 | 5.27 | 18.68 | 215.55 | 215.55 | -41.76 | 38.25 | 135.54
1731 | 8.6.0.0.16. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 6 | 6 | 1.47 | 1.18 | 0.37 | 0.29 | 8.82 | 8.82 | 1.47 | 0.37 | 11.04 | 11.04 | -2.22 | 7.08 | 1.74
1732 | 8.6.0.0.17. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 6 | 6 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 10.32 | 10.32 | 1.78 | 0.37 | 12.9 | 12.9 | -2.58 | 8.58 | 1.74
1733 | 8.6.0.0.18. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 9 | 9 | 5.33 | 4.29 | 6.35 | 5.12 | 84.69 | 84.69 | 5.33 | 6.35 | 105.12 | 105.12 | -20.43 | 38.61 | 46.08
1734 | 8.6.0.0.19. | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 6 | 2.39 | 1.92 | 5.25 | 4.23 | 36.9 | 36.9 | 2.39 | 5.25 | 45.84 | 45.84 | -8.94 | 11.52 | 25.38
1735 | 8.6.0.0.20. | GOINFRA | 71141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | UN | 3 | 3 | 2.57 | 2.07 | 3.74 | 3.01 | 15.24 | 15.24 | 2.57 | 3.74 | 18.93 | 18.93 | -3.69 | 6.21 | 9.03
1736 | 8.6.0.0.21. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 1 | 1 | 9.56 | 7.71 | 14.94 | 12.04 | 19.75 | 19.75 | 9.56 | 14.94 | 24.5 | 24.5 | -4.75 | 7.71 | 12.04
1737 | 8.6.0.0.22. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 2 | 2 | 16.69 | 13.46 | 7.47 | 6.02 | 38.96 | 38.96 | 16.69 | 7.47 | 48.32 | 48.32 | -9.36 | 26.92 | 12.04
1738 | 8.6.0.0.23. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 3 | 3 | 7.71 | 6.21 | 7.84 | 6.32 | 37.59 | 37.59 | 7.71 | 7.84 | 46.65 | 46.65 | -9.06 | 18.63 | 18.96
1739 | 8.6.0.0.24. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 2 | 2 | 11.05 | 8.91 | 13.82 | 11.14 | 40.1 | 40.1 | 11.05 | 13.82 | 49.74 | 49.74 | -9.64 | 17.82 | 22.28
1740 | 8.6.0.0.25. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 20 | 20 | 20.53 | 16.55 | 14.07 | 11.34 | 557.8 | 557.8 | 20.53 | 14.07 | 692 | 692 | -134.2 | 331 | 226.8
1741 | 8.6.0.0.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 91.28 | 73.61 | 14.44 | 11.64 | 85.25 | 85.25 | 91.28 | 14.44 | 105.72 | 105.72 | -20.47 | 73.61 | 11.64
1742 | 8.6.0.0.27. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 2 | 2 | 19.95 | 16.08 | 7.25 | 5.84 | 43.84 | 43.84 | 19.95 | 7.25 | 54.4 | 54.4 | -10.56 | 32.16 | 11.68
1743 | 8.6.0.0.28. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 | 25.75 | 20.76 | 26.64 | 21.48 | 168.96 | 168.96 | 25.75 | 26.64 | 209.56 | 209.56 | -40.6 | 83.04 | 85.92
1744 | 8.6.0.0.29. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 | 8.6 | 6.93 | 21.08 | 17 | 239.3 | 239.3 | 8.6 | 21.08 | 296.8 | 296.8 | -57.5 | 69.3 | 170
1745 | 8.6.0.0.30. | GOINFRA | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | UN | 10 | 10 | 3.57 | 2.87 | 1.12 | 0.9 | 37.7 | 37.7 | 3.57 | 1.12 | 46.9 | 46.9 | -9.2 | 28.7 | 9
1746 | 8.6.0.0.31. | GOINFRA | 71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | UN | 10 | 10 | 3.73 | 3 | 10.84 | 8.74 | 117.4 | 117.4 | 3.73 | 10.84 | 145.7 | 145.7 | -28.3 | 30 | 87.4
1747 | 8.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 27997.36 | 27997.36 |  |  | 34723.94 | 34723.94 | -6726.58 | 0 | 0
1748 | 8.7.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 17331.68 | 17331.68 |  |  | 21491.82 | 21491.82 | -4160.14 | 0 | 0
1749 | 8.7.1.1. |  |  | VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 10428.02 | 10428.02 |  |  | 12930.96 | 12930.96 | -2502.94 | 0 | 0
1750 | 8.7.1.1.1. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 764.02 | 616.18 | 33.58 | 27.08 | 1286.52 | 1286.52 | 764.02 | 33.58 | 1595.2 | 1595.2 | -308.68 | 1232.36 | 54.16
1751 | 8.7.1.1.2. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 6 | 6 | 252.47 | 203.61 | 70.61 | 56.94 | 1563.3 | 1563.3 | 252.47 | 70.61 | 1938.48 | 1938.48 | -375.18 | 1221.66 | 341.64
1752 | 8.7.1.1.3. | GOINFRA | 80517 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 6 | 6 | 299.65 | 241.66 | 60.82 | 49.05 | 1744.26 | 1744.26 | 299.65 | 60.82 | 2162.82 | 2162.82 | -418.56 | 1449.96 | 294.3
1753 | 8.7.1.1.4. | GOINFRA | 80519 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 2 | 2 | 392.35 | 316.43 | 60.82 | 49.05 | 730.96 | 730.96 | 392.35 | 60.82 | 906.34 | 906.34 | -175.38 | 632.86 | 98.1
1754 | 8.7.1.1.5. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 8 | 8 | 5.27 | 4.25 | 7.47 | 6.02 | 82.16 | 82.16 | 5.27 | 7.47 | 101.92 | 101.92 | -19.76 | 34 | 48.16
1755 | 8.7.1.1.6. | GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | UN | 8 | 8 | 11.64 | 9.38 | 11.96 | 9.64 | 152.16 | 152.16 | 11.64 | 11.96 | 188.8 | 188.8 | -36.64 | 75.04 | 77.12
1756 | 8.7.1.1.7. | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 8 | 8 | 40.59 | 32.73 | 5.23 | 4.21 | 295.52 | 295.52 | 40.59 | 5.23 | 366.56 | 366.56 | -71.04 | 261.84 | 33.68
1757 | 8.7.1.1.8. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 8 | 8 | 12.8 | 10.32 | 5.61 | 4.52 | 118.72 | 118.72 | 12.8 | 5.61 | 147.28 | 147.28 | -28.56 | 82.56 | 36.16
1758 | 8.7.1.1.9. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 8 | 8 | 157.3 | 126.86 | 5.61 | 4.52 | 1051.04 | 1051.04 | 157.3 | 5.61 | 1303.28 | 1303.28 | -252.24 | 1014.88 | 36.16
1759 | 8.7.1.1.10. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 8 | 23.82 | 19.21 | 8.48 | 6.83 | 208.32 | 208.32 | 23.82 | 8.48 | 258.4 | 258.4 | -50.08 | 153.68 | 54.64
1760 | 8.7.1.1.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) | UN | 8 | 8 | 106.08 | 85.55 | 7.47 | 6.02 | 732.56 | 732.56 | 106.08 | 7.47 | 908.4 | 908.4 | -175.84 | 684.4 | 48.16
1761 | 8.7.1.1.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 584_SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) | UN | 6 | 6 | 45.07 | 36.34 | 6.44 | 5.19 | 249.18 | 249.18 | 45.07 | 6.44 | 309.06 | 309.06 | -59.88 | 218.04 | 31.14
1762 | 8.7.1.1.13. | COMPOSIÇÃO | COMP 209_SEE | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 98 | 79.03 | 9.35 | 7.54 | 346.28 | 346.28 | 98 | 9.35 | 429.4 | 429.4 | -83.12 | 316.12 | 30.16
1763 | 8.7.1.1.14. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 1123.58 | 906.16 | 33.93 | 27.36 | 1867.04 | 1867.04 | 1123.58 | 33.93 | 2315.02 | 2315.02 | -447.98 | 1812.32 | 54.72
1764 | 8.7.1.2. |  |  | LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 3047.32 | 3047.32 |  |  | 3778.84 | 3778.84 | -731.52 | 0 | 0
1765 | 8.7.1.2.1. | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | UN | 2 | 2 | 100.07 | 80.7 | 61.27 | 49.41 | 260.22 | 260.22 | 100.07 | 61.27 | 322.68 | 322.68 | -62.46 | 161.4 | 98.82
1766 | 8.7.1.2.2. | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 6 | 6 | 4.27 | 3.44 | 5.61 | 4.52 | 47.76 | 47.76 | 4.27 | 5.61 | 59.28 | 59.28 | -11.52 | 20.64 | 27.12
1767 | 8.7.1.2.3. | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | UN | 6 | 6 | 51.84 | 41.8 | 9.35 | 7.54 | 296.04 | 296.04 | 51.84 | 9.35 | 367.14 | 367.14 | -71.1 | 250.8 | 45.24
1768 | 8.7.1.2.4. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 6 | 9.68 | 7.8 | 2.26 | 1.82 | 57.72 | 57.72 | 9.68 | 2.26 | 71.64 | 71.64 | -13.92 | 46.8 | 10.92
1769 | 8.7.1.2.5. | GOINFRA | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 2 | 2 | 770.57 | 621.46 | 7.47 | 6.02 | 1254.96 | 1254.96 | 770.57 | 7.47 | 1556.08 | 1556.08 | -301.12 | 1242.92 | 12.04
1770 | 8.7.1.2.6. | GOINFRA | 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 4 | 4 | 123.08 | 99.26 | 7.47 | 6.02 | 421.12 | 421.12 | 123.08 | 7.47 | 522.2 | 522.2 | -101.08 | 397.04 | 24.08
1771 | 8.7.1.2.7. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 6 | 6 | 74.66 | 60.21 | 5.61 | 4.52 | 388.38 | 388.38 | 74.66 | 5.61 | 481.62 | 481.62 | -93.24 | 361.26 | 27.12
1772 | 8.7.1.2.8. | GOINFRA | 80587 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 4 | 4 | 84.98 | 68.53 | 14.57 | 11.75 | 321.12 | 321.12 | 84.98 | 14.57 | 398.2 | 398.2 | -77.08 | 274.12 | 47
1773 | 8.7.1.3. |  |  | FILTRO E CHUVEIROS | [7 empty] | 1938.12 | 1938.12 |  |  | 2403.48 | 2403.48 | -465.36 | 0 | 0
1774 | 8.7.1.3.1. | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | UN | 12 | 12 | 94.21 | 75.98 | 18.68 | 15.06 | 1092.48 | 1092.48 | 94.21 | 18.68 | 1354.68 | 1354.68 | -262.2 | 911.76 | 180.72
1775 | 8.7.1.3.2. | GOINFRA | 80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | UN | 12 | 12 | 38.12 | 30.74 | 13.08 | 10.54 | 495.36 | 495.36 | 38.12 | 13.08 | 614.4 | 614.4 | -119.04 | 368.88 | 126.48
1776 | 8.7.1.3.3. | GOINFRA | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | UN | 12 | 12 | 26.85 | 21.65 | 9.35 | 7.54 | 350.28 | 350.28 | 26.85 | 9.35 | 434.4 | 434.4 | -84.12 | 259.8 | 90.48
1777 | 8.7.1.4. |  |  | REGISTROS | [7 empty] | 1918.22 | 1918.22 |  |  | 2378.54 | 2378.54 | -460.32 | 0 | 0
1778 | 8.7.1.4.1. | GOINFRA | 80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | UN | 2 | 2 | 114.78 | 92.57 | 22.79 | 18.38 | 221.9 | 221.9 | 114.78 | 22.79 | 275.14 | 275.14 | -53.24 | 185.14 | 36.76
1779 | 8.7.1.4.2. | GOINFRA | 80929 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" | UN | 4 | 4 | 171.03 | 137.93 | 35.5 | 28.63 | 666.24 | 666.24 | 171.03 | 35.5 | 826.12 | 826.12 | -159.88 | 551.72 | 114.52
1780 | 8.7.1.4.3. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 12 | 12 | 83.65 | 67.46 | 22.79 | 18.38 | 1030.08 | 1030.08 | 83.65 | 22.79 | 1277.28 | 1277.28 | -247.2 | 809.52 | 220.56
1781 | 8.7.2. |  |  | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 4518.73 | 4518.73 |  |  | 5607.11 | 5607.11 | -1088.38 | 0 | 0
1782 | 8.7.2.1. |  |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 2030.28 | 2030.28 |  |  | 2519.1 | 2519.1 | -488.82 | 0 | 0
1783 | 8.7.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 54 | 54 | 4.17 | 3.36 | 4.49 | 3.62 | 376.92 | 376.92 | 4.17 | 4.49 | 467.64 | 467.64 | -90.72 | 181.44 | 195.48
1784 | 8.7.2.1.2. | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | M | 18 | 18 | 10 | 8.06 | 4.82 | 3.88 | 214.92 | 214.92 | 10 | 4.82 | 266.76 | 266.76 | -51.84 | 145.08 | 69.84
1785 | 8.7.2.1.3. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | M | 48 | 48 | 15.37 | 12.39 | 8.33 | 6.71 | 916.8 | 916.8 | 15.37 | 8.33 | 1137.6 | 1137.6 | -220.8 | 594.72 | 322.08
1786 | 8.7.2.1.4. | GOINFRA | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM | M | 18 | 18 | 24.86 | 20.04 | 11.09 | 8.94 | 521.64 | 521.64 | 24.86 | 11.09 | 647.1 | 647.1 | -125.46 | 360.72 | 160.92
1787 | 8.7.2.2. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 152.1 | 152.1 |  |  | 188.95 | 188.95 | -36.85 | 0 | 0
1788 | 8.7.2.2.1. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 15 | 15 | 5.5 | 4.43 | 5.23 | 4.21 | 129.6 | 129.6 | 5.5 | 5.23 | 160.95 | 160.95 | -31.35 | 66.45 | 63.15
1789 | 8.7.2.2.2. | GOINFRA | 81067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | UN | 5 | 5 | 2.23 | 1.79 | 3.37 | 2.71 | 22.5 | 22.5 | 2.23 | 3.37 | 28 | 28 | -5.5 | 8.95 | 13.55
1790 | 8.7.2.3. |  |  | LUVAS DE PVC | [7 empty] | 150.3 | 150.3 |  |  | 186.65 | 186.65 | -36.35 | 0 | 0
1791 | 8.7.2.3.1. | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 5 | 5 | 0.99 | 0.79 | 3.37 | 2.71 | 17.5 | 17.5 | 0.99 | 3.37 | 21.8 | 21.8 | -4.3 | 3.95 | 13.55
1792 | 8.7.2.3.2. | GOINFRA | 81132 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" | UN | 5 | 5 | 5.45 | 4.39 | 5.61 | 4.52 | 44.55 | 44.55 | 5.45 | 5.61 | 55.3 | 55.3 | -10.75 | 21.95 | 22.6
1793 | 8.7.2.3.3. | GOINFRA | 81104 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | UN | 5 | 5 | 5.32 | 4.29 | 5.23 | 4.21 | 42.5 | 42.5 | 5.32 | 5.23 | 52.75 | 52.75 | -10.25 | 21.45 | 21.05
1794 | 8.7.2.3.4. | GOINFRA | 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 5 | 5 | 6.13 | 4.94 | 5.23 | 4.21 | 45.75 | 45.75 | 6.13 | 5.23 | 56.8 | 56.8 | -11.05 | 24.7 | 21.05
1795 | 8.7.2.4. |  |  | BUCHAS | [7 empty] | 144.9 | 144.9 |  |  | 179.8 | 179.8 | -34.9 | 0 | 0
1796 | 8.7.2.4.1. | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5 | 19.61 | 15.81 | 3.43 | 2.76 | 92.85 | 92.85 | 19.61 | 3.43 | 115.2 | 115.2 | -22.35 | 79.05 | 13.8
1797 | 8.7.2.4.2. | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5 | 10.48 | 8.45 | 2.44 | 1.96 | 52.05 | 52.05 | 10.48 | 2.44 | 64.6 | 64.6 | -12.55 | 42.25 | 9.8
1798 | 8.7.2.5. |  |  | JOELHO | [7 empty] | 995.42 | 995.42 |  |  | 1235.52 | 1235.52 | -240.1 | 0 | 0
1799 | 8.7.2.5.1. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 25 | 2.75 | 2.21 | 2.62 | 2.11 | 108 | 108 | 2.75 | 2.62 | 134.25 | 134.25 | -26.25 | 55.25 | 52.75
1800 | 8.7.2.5.2. | GOINFRA | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | UN | 5 | 5 | 2.28 | 1.83 | 6.72 | 5.41 | 36.2 | 36.2 | 2.28 | 6.72 | 45 | 45 | -8.8 | 9.15 | 27.05
1801 | 8.7.2.5.3. | GOINFRA | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | UN | 25 | 25 | 5.97 | 4.81 | 10.46 | 8.43 | 331 | 331 | 5.97 | 10.46 | 410.75 | 410.75 | -79.75 | 120.25 | 210.75
1802 | 8.7.2.5.4. | GOINFRA | 81340 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | UN | 4 | 4 | 4.93 | 3.97 | 6.72 | 5.41 | 37.52 | 37.52 | 4.93 | 6.72 | 46.6 | 46.6 | -9.08 | 15.88 | 21.64
1803 | 8.7.2.5.5. | GOINFRA | 81380 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" | UN | 15 | 15 | 11.66 | 9.4 | 8.22 | 6.62 | 240.3 | 240.3 | 11.66 | 8.22 | 298.2 | 298.2 | -57.9 | 141 | 99.3
1804 | 8.7.2.5.6. | GOINFRA | 81381 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 | UN | 12 | 12 | 16.84 | 13.58 | 8.22 | 6.62 | 242.4 | 242.4 | 16.84 | 8.22 | 300.72 | 300.72 | -58.32 | 162.96 | 79.44
1805 | 8.7.2.6. |  |  | TÊ | [7 empty] | 727.4 | 727.4 |  |  | 902.35 | 902.35 | -174.95 | 0 | 0
1806 | 8.7.2.6.1. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 10 | 10 | 11.38 | 9.17 | 11.21 | 9.04 | 182.1 | 182.1 | 11.38 | 11.21 | 225.9 | 225.9 | -43.8 | 91.7 | 90.4
1807 | 8.7.2.6.2. | GOINFRA | 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM | UN | 5 | 5 | 29.31 | 23.63 | 11.21 | 9.04 | 163.35 | 163.35 | 29.31 | 11.21 | 202.6 | 202.6 | -39.25 | 118.15 | 45.2
1808 | 8.7.2.6.3. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 10 | 10 | 9.96 | 8.03 | 11.21 | 9.04 | 170.7 | 170.7 | 9.96 | 11.21 | 211.7 | 211.7 | -41 | 80.3 | 90.4
1809 | 8.7.2.6.4. | GOINFRA | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | UN | 10 | 10 | 8.53 | 6.87 | 7.1 | 5.72 | 125.9 | 125.9 | 8.53 | 7.1 | 156.3 | 156.3 | -30.4 | 68.7 | 57.2
1810 | 8.7.2.6.5. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 5 | 5 | 9.96 | 8.03 | 11.21 | 9.04 | 85.35 | 85.35 | 9.96 | 11.21 | 105.85 | 105.85 | -20.5 | 40.15 | 45.2
1811 | 8.7.2.7. |  |  | ADESIVOS | [7 empty] | 318.33 | 318.33 |  |  | 394.74 | 394.74 | -76.41 | 0 | 0
1812 | 8.7.2.7.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 3 | 3 | 68.81 | 55.49 | 0 | 0 | 166.47 | 166.47 | 68.81 | 0 | 206.43 | 206.43 | -39.96 | 166.47 | 0
1813 | 8.7.2.7.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 3 | 3 | 62.77 | 50.62 | 0 | 0 | 151.86 | 151.86 | 62.77 | 0 | 188.31 | 188.31 | -36.45 | 151.86 | 0
1814 | 8.7.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 4491.79 | 4491.79 |  |  | 5572.65 | 5572.65 | -1080.86 | 0 | 0
1815 | 8.7.3.1. |  |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO | [7 empty] | 1257.48 | 1257.48 |  |  | 1559.66 | 1559.66 | -302.18 | 0 | 0
1816 | 8.7.3.1.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 6 | 6 | 38.8 | 31.29 | 8.22 | 6.62 | 227.46 | 227.46 | 38.8 | 8.22 | 282.12 | 282.12 | -54.66 | 187.74 | 39.72
1817 | 8.7.3.1.2. | GOINFRA | 81770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | UN | 10 | 10 | 5.4 | 4.35 | 2.98 | 2.4 | 67.5 | 67.5 | 5.4 | 2.98 | 83.8 | 83.8 | -16.3 | 43.5 | 24
1818 | 8.7.3.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 591_SEE | RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT) | UN | 2 | 2 | 325.25 | 262.31 | 16.44 | 13.25 | 551.12 | 551.12 | 325.25 | 16.44 | 683.38 | 683.38 | -132.26 | 524.62 | 26.5
1819 | 8.7.3.1.4. | GOINFRA | 81752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | UN | 6 | 6 | 51.28 | 41.35 | 2.98 | 2.4 | 262.5 | 262.5 | 51.28 | 2.98 | 325.56 | 325.56 | -63.06 | 248.1 | 14.4
1820 | 8.7.3.1.5. | GOINFRA | 81681 | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | UN | 10 | 10 | 10.26 | 8.27 | 8.22 | 6.62 | 148.9 | 148.9 | 10.26 | 8.22 | 184.8 | 184.8 | -35.9 | 82.7 | 66.2
1821 | 8.7.3.2. |  |  | CURVAS | [7 empty] | 349.85 | 349.85 |  |  | 434.2 | 434.2 | -84.35 | 0 | 0
1822 | 8.7.3.2.1. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 20 | 20 | 5.8 | 4.67 | 10.46 | 8.43 | 262 | 262 | 5.8 | 10.46 | 325.2 | 325.2 | -63.2 | 93.4 | 168.6
1823 | 8.7.3.2.2. | GOINFRA | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 11.34 | 9.14 | 10.46 | 8.43 | 87.85 | 87.85 | 11.34 | 10.46 | 109 | 109 | -21.15 | 45.7 | 42.15
1824 | 8.7.3.3. |  |  | JOELHOS | [7 empty] | 650.17 | 650.17 |  |  | 806.79 | 806.79 | -156.62 | 0 | 0
1825 | 8.7.3.3.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 25 | 5.45 | 4.39 | 4.74 | 3.82 | 205.25 | 205.25 | 5.45 | 4.74 | 254.75 | 254.75 | -49.5 | 109.75 | 95.5
1826 | 8.7.3.3.2. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5 | 9.44 | 7.61 | 1.26 | 1.01 | 43.1 | 43.1 | 9.44 | 1.26 | 53.5 | 53.5 | -10.4 | 38.05 | 5.05
1827 | 8.7.3.3.3. | GOINFRA | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 9.81 | 7.91 | 16.82 | 13.56 | 85.88 | 85.88 | 9.81 | 16.82 | 106.52 | 106.52 | -20.64 | 31.64 | 54.24
1828 | 8.7.3.3.4. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 7 | 7 | 3.22 | 2.59 | 10.46 | 8.43 | 77.14 | 77.14 | 3.22 | 10.46 | 95.76 | 95.76 | -18.62 | 18.13 | 59.01
1829 | 8.7.3.3.5. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 8 | 8 | 9.75 | 7.86 | 16.82 | 13.56 | 171.36 | 171.36 | 9.75 | 16.82 | 212.56 | 212.56 | -41.2 | 62.88 | 108.48
1830 | 8.7.3.3.6. | GOINFRA | 81928 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM | UN | 6 | 6 | 3.49 | 2.81 | 10.46 | 8.43 | 67.44 | 67.44 | 3.49 | 10.46 | 83.7 | 83.7 | -16.26 | 16.86 | 50.58
1831 | 8.7.3.4. |  |  | JUNÇÕES | [7 empty] | 364.99 | 364.99 |  |  | 452.62 | 452.62 | -87.63 | 0 | 0
1832 | 8.7.3.4.1. | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 14.67 | 11.83 | 17.19 | 13.86 | 77.07 | 77.07 | 14.67 | 17.19 | 95.58 | 95.58 | -18.51 | 35.49 | 41.58
1833 | 8.7.3.4.2. | GOINFRA | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | UN | 8 | 8 | 27.44 | 22.13 | 17.19 | 13.86 | 287.92 | 287.92 | 27.44 | 17.19 | 357.04 | 357.04 | -69.12 | 177.04 | 110.88
1834 | 8.7.3.5. |  |  | LUVAS | [7 empty] | 97.04 | 97.04 |  |  | 120.52 | 120.52 | -23.48 | 0 | 0
1835 | 8.7.3.5.1. | GOINFRA | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 1.75 | 1.41 | 5.23 | 4.21 | 28.1 | 28.1 | 1.75 | 5.23 | 34.9 | 34.9 | -6.8 | 7.05 | 21.05
1836 | 8.7.3.5.2. | GOINFRA | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | UN | 5 | 5 | 2.9 | 2.33 | 5.23 | 4.21 | 32.7 | 32.7 | 2.9 | 5.23 | 40.65 | 40.65 | -7.95 | 11.65 | 21.05
1837 | 8.7.3.5.3. | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 6.4 | 5.16 | 8.59 | 6.92 | 36.24 | 36.24 | 6.4 | 8.59 | 44.97 | 44.97 | -8.73 | 15.48 | 20.76
1838 | 8.7.3.6. |  |  | REDUÇÕES | [7 empty] | 129.02 | 129.02 |  |  | 160.1 | 160.1 | -31.08 | 0 | 0
1839 | 8.7.3.6.1. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 6 | 6 | 9.76 | 7.87 | 2.61 | 2.1 | 59.82 | 59.82 | 9.76 | 2.61 | 74.22 | 74.22 | -14.4 | 47.22 | 12.6
1840 | 8.7.3.6.2. | GOINFRA | 82103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 6.53 | 5.26 | 14.94 | 12.04 | 69.2 | 69.2 | 6.53 | 14.94 | 85.88 | 85.88 | -16.68 | 21.04 | 48.16
1841 | 8.7.3.7. |  |  | TÊ | [7 empty] | 99.68 | 99.68 |  |  | 123.68 | 123.68 | -24 | 0 | 0
1842 | 8.7.3.7.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 8 | 8 | 4.62 | 3.72 | 10.84 | 8.74 | 99.68 | 99.68 | 4.62 | 10.84 | 123.68 | 123.68 | -24 | 29.76 | 69.92
1843 | 8.7.3.8. |  |  | TUBOS | [7 empty] | 1543.56 | 1543.56 |  |  | 1915.08 | 1915.08 | -371.52 | 0 | 0
1844 | 8.7.3.8.1. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 36 | 36 | 6.83 | 5.5 | 8.96 | 7.22 | 457.92 | 457.92 | 6.83 | 8.96 | 568.44 | 568.44 | -110.52 | 198 | 259.92
1845 | 8.7.3.8.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 | 24 | 11.89 | 9.58 | 1.53 | 1.23 | 259.44 | 259.44 | 11.89 | 1.53 | 322.08 | 322.08 | -62.64 | 229.92 | 29.52
1846 | 8.7.3.8.3. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 36 | 36 | 18.65 | 15.04 | 9.81 | 7.91 | 826.2 | 826.2 | 18.65 | 9.81 | 1024.56 | 1024.56 | -198.36 | 541.44 | 284.76
1847 | 8.7.4. |  |  | EXTRAS | [7 empty] | 1655.16 | 1655.16 |  |  | 2052.36 | 2052.36 | -397.2 | 0 | 0
1848 | 8.7.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 4 | 4 | 161.48 | 130.23 | 269.39 | 217.26 | 1389.96 | 1389.96 | 161.48 | 269.39 | 1723.48 | 1723.48 | -333.52 | 520.92 | 869.04
1849 | 8.7.4.0.2. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 4 | 4 | 67.1 | 54.11 | 15.12 | 12.19 | 265.2 | 265.2 | 67.1 | 15.12 | 328.88 | 328.88 | -63.68 | 216.44 | 48.76
1850 | 8.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 8240.81 | 8240.81 |  |  | 10220.88 | 10220.88 | -1980.07 | 0 | 0
1851 | 8.8.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 190.69 | 190.69 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 7930.79 | 7930.79 | 23.65 | 27.93 | 9835.79 | 9835.79 | -1905 | 3636.45 | 4294.33
1852 | 8.8.0.0.2. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 0.48 | 0.48 | 46.67 | 37.63 | 40.54 | 32.69 | 33.75 | 33.75 | 46.67 | 40.54 | 41.86 | 41.86 | -8.11 | 18.06 | 15.69
1853 | 8.8.0.0.3. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 49.6 | 49.6 | 2.82 | 2.27 | 4.1 | 3.3 | 276.27 | 276.27 | 2.82 | 4.1 | 343.23 | 343.23 | -66.96 | 112.59 | 163.68
1854 | 8.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5496.51 | 5496.51 |  |  | 6818.67 | 6818.67 | -1322.16 | 0 | 0
1855 | 8.9.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 60.67 | 60.67 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 1701.18 | 1701.18 | 12.97 | 21.81 | 2110.1 | 2110.1 | -408.92 | 634.6 | 1066.57
1856 | 8.9.0.0.2. | GOINFRA | 120208 | IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL | M2 | 173.62 | 173.62 | 13.63 | 10.99 | 13.49 | 10.87 | 3795.33 | 3795.33 | 13.63 | 13.49 | 4708.57 | 4708.57 | -913.24 | 1908.08 | 1887.24
1857 | 8.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 23543.1 | 23543.1 |  |  | 29215.26 | 29215.26 | -5672.16 | 0 | 0
1858 | 8.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1818 | 1818 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 23543.1 | 23543.1 | 15.21 | 0.86 | 29215.26 | 29215.26 | -5672.16 | 22288.68 | 1254.42
1859 | 8.11. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 5141.88 | 5141.88 |  |  | 6377.26 | 6377.26 | -1235.38 | 0 | 0
1860 | 8.11.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 120.5 | 120.5 | 37.08 | 29.9 | 4.01 | 3.23 | 3992.16 | 3992.16 | 37.08 | 4.01 | 4951.34 | 4951.34 | -959.18 | 3602.95 | 389.21
1861 | 8.11.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 12.05 | 12.05 | 20.04 | 16.16 | 19.5 | 15.72 | 384.15 | 384.15 | 20.04 | 19.5 | 476.45 | 476.45 | -92.3 | 194.72 | 189.42
1862 | 8.11.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 44.1 | 44.1 | 10.74 | 8.66 | 10.79 | 8.7 | 765.57 | 765.57 | 10.74 | 10.79 | 949.47 | 949.47 | -183.9 | 381.9 | 383.67
1863 | 8.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 13902.38 | 13902.38 |  |  | 17238.29 | 17238.29 | -3335.91 | 0 | 0
1864 | 8.12.0.0.1. | GOINFRA | 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | M2 | 1.08 | 1.08 | 766.79 | 618.41 | 48.85 | 39.39 | 710.42 | 710.42 | 766.79 | 48.85 | 880.89 | 880.89 | -170.47 | 667.88 | 42.54
1865 | 8.12.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 5.23 | 5.23 | 438.91 | 353.98 | 48.85 | 39.39 | 2057.32 | 2057.32 | 438.91 | 48.85 | 2550.98 | 2550.98 | -493.66 | 1851.31 | 206
1866 | 8.12.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 7.14 | 7.14 | 688.81 | 555.52 | 45.72 | 36.87 | 4229.66 | 4229.66 | 688.81 | 45.72 | 5244.54 | 5244.54 | -1014.88 | 3966.41 | 263.25
1867 | 8.12.0.0.4. | GOINFRA | 180509 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS | M2 | 18 | 18 | 429.94 | 346.74 | 45.72 | 36.87 | 6904.98 | 6904.98 | 429.94 | 45.72 | 8561.88 | 8561.88 | -1656.9 | 6241.32 | 663.66
1868 | 8.13. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 955.01 | 955.01 |  |  | 1184.19 | 1184.19 | -229.18 | 0 | 0
1869 | 8.13.0.0.1. | GOINFRA | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | M2 | 6.31 | 6.31 | 187.67 | 151.35 | 0 | 0 | 955.01 | 955.01 | 187.67 | 0 | 1184.19 | 1184.19 | -229.18 | 955.01 | 0
1870 | 8.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 26427.57 | 26427.57 |  |  | 32775.34 | 32775.34 | -6347.77 | 0 | 0
1871 | 8.14.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 372.32 | 372.32 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 1470.66 | 1470.66 | 3.66 | 1.24 | 1824.36 | 1824.36 | -353.7 | 1098.34 | 372.32
1872 | 8.14.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 102.57 | 102.57 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 1491.36 | 1491.36 | 2.91 | 15.13 | 1850.36 | 1850.36 | -359 | 240.01 | 1251.35
1873 | 8.14.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 269.75 | 269.75 | 9.34 | 7.53 | 13.87 | 11.18 | 5047.02 | 5047.02 | 9.34 | 13.87 | 6260.89 | 6260.89 | -1213.87 | 2031.21 | 3015.8
1874 | 8.14.0.0.4. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 269.75 | 269.75 | 59.06 | 47.63 | 25.61 | 20.65 | 18418.53 | 18418.53 | 59.06 | 25.61 | 22839.73 | 22839.73 | -4421.2 | 12848.19 | 5570.33
1875 | 8.15. |  |  | FORROS | [7 empty] | 4853.37 | 4853.37 |  |  | 6019.46 | 6019.46 | -1166.09 | 0 | 0
1876 | 8.15.0.0.1. | GOINFRA | 210499 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM | M2 | 64.66 | 64.66 | 66.02 | 53.24 | 12.93 | 10.42 | 4116.25 | 4116.25 | 66.02 | 12.93 | 5104.9 | 5104.9 | -988.65 | 3442.49 | 673.75
1877 | 8.15.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 63.6 | 63.6 | 14.38 | 11.59 | 0 | 0 | 737.12 | 737.12 | 14.38 | 0 | 914.56 | 914.56 | -177.44 | 737.12 | 0
1878 | 8.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 11851.65 | 11851.65 |  |  | 14698.36 | 14698.36 | -2846.71 | 0 | 0
1879 | 8.16.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 80.34 | 80.34 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 2450.37 | 2450.37 | 26.78 | 11.05 | 3039.26 | 3039.26 | -588.89 | 1734.54 | 715.82
1880 | 8.16.0.0.2. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 80.34 | 80.34 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 5654.32 | 5654.32 | 68.96 | 18.32 | 7012.07 | 7012.07 | -1357.75 | 4467.7 | 1186.62
1881 | 8.16.0.0.3. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 124.97 | 124.97 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 1934.53 | 1934.53 | 19.2 | 0 | 2399.42 | 2399.42 | -464.89 | 1934.53 | 0
1882 | 8.16.0.0.4. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.72 | 0.72 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 120.05 | 120.05 | 181.54 | 25.21 | 148.86 | 148.86 | -28.81 | 105.41 | 14.63
1883 | 8.16.0.0.5. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 24.06 | 24.06 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 1692.38 | 1692.38 | 47.88 | 39.35 | 2098.75 | 2098.75 | -406.37 | 928.95 | 763.42
1884 | 8.17. |  |  | FERRAGENS | [7 empty] | 2716.56 | 2716.56 |  |  | 3368.68 | 3368.68 | -652.12 | 0 | 0
1885 | 8.17.0.0.1. | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | UN | 8 | 8 | 88.82 | 71.63 | 13.08 | 10.54 | 657.36 | 657.36 | 88.82 | 13.08 | 815.2 | 815.2 | -157.84 | 573.04 | 84.32
1886 | 8.17.0.0.2. | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | UN | 18 | 18 | 128.78 | 103.86 | 13.08 | 10.54 | 2059.2 | 2059.2 | 128.78 | 13.08 | 2553.48 | 2553.48 | -494.28 | 1869.48 | 189.72
1887 | 8.18. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 5661.54 | 5661.54 |  |  | 7025.3 | 7025.3 | -1363.76 | 0 | 0
1888 | 8.18.1. |  |  | PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE | [7 empty] | 242.46 | 242.46 |  |  | 300.82 | 300.82 | -58.36 | 0 | 0
1889 | 8.18.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 10.57 | 10.57 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 101.04 | 101.04 | 2.16 | 9.7 | 125.36 | 125.36 | -24.32 | 18.39 | 82.65
1890 | 8.18.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 10.57 | 10.57 | 7.64 | 6.16 | 8.96 | 7.22 | 141.42 | 141.42 | 7.64 | 8.96 | 175.46 | 175.46 | -34.04 | 65.11 | 76.31
1891 | 8.18.2. |  |  | PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA | [7 empty] | 264.51 | 264.51 |  |  | 328.29 | 328.29 | -63.78 | 0 | 0
1892 | 8.18.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 13.6 | 13.6 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 130.01 | 130.01 | 2.16 | 9.7 | 161.29 | 161.29 | -31.28 | 23.66 | 106.35
1893 | 8.18.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 13.6 | 13.6 | 4.35 | 3.5 | 7.93 | 6.39 | 134.5 | 134.5 | 4.35 | 7.93 | 167 | 167 | -32.5 | 47.6 | 86.9
1894 | 8.18.3. |  |  | PINTURA DO TETO - TINTA PVA | [7 empty] | 1114.08 | 1114.08 |  |  | 1383.06 | 1383.06 | -268.98 | 0 | 0
1895 | 8.18.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 64.66 | 64.66 | 2.16 | 1.74 | 9.7 | 7.82 | 618.14 | 618.14 | 2.16 | 9.7 | 766.86 | 766.86 | -148.72 | 112.5 | 505.64
1896 | 8.18.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 64.66 | 64.66 | 3.83 | 3.08 | 5.7 | 4.59 | 495.94 | 495.94 | 3.83 | 5.7 | 616.2 | 616.2 | -120.26 | 199.15 | 296.78
1897 | 8.18.4. |  |  | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 849.85 | 849.85 |  |  | 1054.48 | 1054.48 | -204.63 | 0 | 0
1898 | 8.18.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 78.4 | 78.4 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 849.85 | 849.85 | 5.47 | 7.98 | 1054.48 | 1054.48 | -204.63 | 345.74 | 504.11
1899 | 8.18.5. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1869.96 | 1869.96 |  |  | 2319.85 | 2319.85 | -449.89 | 0 | 0
1900 | 8.18.5.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 88.04 | 88.04 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 1869.96 | 1869.96 | 11.48 | 14.87 | 2319.85 | 2319.85 | -449.89 | 814.37 | 1055.59
1901 | 8.18.6. |  |  | ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA | [7 empty] | 1320.68 | 1320.68 |  |  | 1638.8 | 1638.8 | -318.12 | 0 | 0
1902 | 8.18.6.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 120.5 | 120.5 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 1320.68 | 1320.68 | 9.65 | 3.95 | 1638.8 | 1638.8 | -318.12 | 937.49 | 383.19
1903 | 8.19. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 3249.14 | 3249.14 |  |  | 4028.8 | 4028.8 | -779.66 | 0 | 0
1904 | 8.19.0.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 2.82 | 2.82 | 452.58 | 365 | 51.41 | 41.46 | 1146.21 | 1146.21 | 452.58 | 51.41 | 1421.25 | 1421.25 | -275.04 | 1029.3 | 116.91
1905 | 8.19.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 3.84 | 3.84 | 386.78 | 311.93 | 58.65 | 47.3 | 1379.44 | 1379.44 | 386.78 | 58.65 | 1710.45 | 1710.45 | -331.01 | 1197.81 | 181.63
1906 | 8.19.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 419_SEE | BANCO DE GRANITO (GOINFRA) | M2 | 1.78 | 1.78 | 452.58 | 365 | 51.41 | 41.46 | 723.49 | 723.49 | 452.58 | 51.41 | 897.1 | 897.1 | -173.61 | 649.7 | 73.79
1907 | 9 |  |  | QUADRA COBERTA ARCO MOD-3 - PADRÃO SEDUC | UN | 1 | [5 empty] | 373066.87 | 373066.87 |  |  | 462769.83 | 462769.83 | -89702.96 | 0 | 0
1908 | 9.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2949.11 | 2949.11 |  |  | 3670.92 | 3670.92 | -721.81 | 0 | 0
1909 | 9.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 687.44 | 687.44 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 2949.11 | 2949.11 | 3.73 | 1.61 | 3670.92 | 3670.92 | -721.81 | 2062.32 | 886.79
1910 | 9.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 1704.41 | 1704.41 |  |  | 2113.91 | 2113.91 | -409.5 | 0 | 0
1911 | 9.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 48.12 | 48.12 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 1704.41 | 1704.41 | 34.33 | 9.6 | 2113.91 | 2113.91 | -409.5 | 1331.96 | 372.44
1912 | 9.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 2482.79 | 2482.79 |  |  | 3095.62 | 3095.62 | -612.83 | 0 | 0
1913 | 9.3.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 1739.21 | 1739.21 |  |  | 2172.3 | 2172.3 | -433.09 | 0 | 0
1914 | 9.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 687.44 | 687.44 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 1505.49 | 1505.49 | 0 | 2.72 | 1869.83 | 1869.83 | -364.34 | 0 | 1505.49
1915 | 9.3.1.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 687.44 | 687.44 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 233.72 | 233.72 | 0.11 | 0.33 | 302.47 | 302.47 | -68.75 | 54.99 | 178.73
1916 | 9.3.2. |  |  | INST. ELÉTRICAS | [7 empty] | 256.98 | 256.98 |  |  | 318.68 | 318.68 | -61.7 | 0 | 0
1917 | 9.3.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 154.56 | 154.56 | 0 | 34.23 | 191.68 | 191.68 | -37.12 | 0 | 154.56
1918 | 9.3.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 102.42 | 102.42 | 0 | 22.68 | 127 | 127 | -24.58 | 0 | 102.42
1919 | 9.3.3. |  |  | ENCHIMENTO - ARQUIBANCADA | [7 empty] | 486.6 | 486.6 |  |  | 604.64 | 604.64 | -118.04 | 0 | 0
1920 | 9.3.3.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 17.4 | 17.4 | 1.78 | 1.43 | 0 | 0 | 24.88 | 24.88 | 1.78 | 0 | 30.97 | 30.97 | -6.09 | 24.88 | 0
1921 | 9.3.3.0.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 17.4 | 17.4 | 1.31 | 1.05 | 0 | 0 | 18.27 | 18.27 | 1.31 | 0 | 22.79 | 22.79 | -4.52 | 18.27 | 0
1922 | 9.3.3.0.3. | GOINFRA | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 17.4 | 17.4 | 5 | 4.03 | 0 | 0 | 70.12 | 70.12 | 5 | 0 | 87 | 87 | -16.88 | 70.12 | 0
1923 | 9.3.3.0.4. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 174 | 174 | 2.51 | 2.02 | 0 | 0 | 351.48 | 351.48 | 2.51 | 0 | 436.74 | 436.74 | -85.26 | 351.48 | 0
1924 | 9.3.3.0.5. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 13.92 | 13.92 | 1.95 | 1.57 | 0 | 0 | 21.85 | 21.85 | 1.95 | 0 | 27.14 | 27.14 | -5.29 | 21.85 | 0
1925 | 9.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 24768.18 | 24768.18 |  |  | 30721.85 | 30721.85 | -5953.67 | 0 | 0
1926 | 9.4.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 17171.44 | 17171.44 |  |  | 21299.61 | 21299.61 | -4128.17 | 0 | 0
1927 | 9.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 140 | 140 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 7824.6 | 7824.6 | 31.84 | 37.48 | 9704.8 | 9704.8 | -1880.2 | 3593.8 | 4230.8
1928 | 9.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 776.02 | 776.02 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 7488.59 | 7488.59 | 8.99 | 2.98 | 9288.95 | 9288.95 | -1800.36 | 5626.14 | 1862.44
1929 | 9.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 150.71 | 150.71 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1858.25 | 1858.25 | 12.69 | 2.61 | 2305.86 | 2305.86 | -447.61 | 1541.76 | 316.49
1930 | 9.4.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 7524.2 | 7524.2 |  |  | 9332.24 | 9332.24 | -1808.04 | 0 | 0
1931 | 9.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 7.91 | 7.91 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 276.45 | 276.45 | 0 | 43.34 | 342.81 | 342.81 | -66.36 | 0 | 276.45
1932 | 9.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 65.01 | 65.01 | 0 | 5.34 | 80.74 | 80.74 | -15.73 | 0 | 65.01
1933 | 9.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.75 | 0.75 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 125.94 | 125.94 | 181.54 | 26.68 | 156.16 | 156.16 | -30.22 | 109.8 | 16.13
1934 | 9.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 7.91 | 7.91 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3754.48 | 3754.48 | 588.54 | 0 | 4655.35 | 4655.35 | -900.87 | 3754.48 | 0
1935 | 9.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 7.91 | 7.91 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 256.99 | 256.99 | 0.12 | 40.18 | 318.77 | 318.77 | -61.78 | 0.71 | 256.28
1936 | 9.4.2.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 305.45 | 305.45 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 3045.33 | 3045.33 | 9.39 | 2.98 | 3778.41 | 3778.41 | -733.08 | 2312.25 | 733.08
1937 | 9.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 72.54 | 72.54 |  |  | 90 | 90 | -17.46 | 0 | 0
1938 | 9.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 15 | 0 | 90 | 90 | -17.46 | 72.54 | 0
1939 | 9.5. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 52676.2 | 52676.2 |  |  | 65334.85 | 65334.85 | -12658.65 | 0 | 0
1940 | 9.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 11488.43 | 11488.43 |  |  | 14249.3 | 14249.3 | -2760.87 | 0 | 0
1941 | 9.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 34.23 | 27.6 | 445.74 | 445.74 | 0 | 34.23 | 552.81 | 552.81 | -107.07 | 0 | 445.74
1942 | 9.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 20.19 | 20.19 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 86.81 | 86.81 | 0 | 5.34 | 107.81 | 107.81 | -21 | 0 | 86.81
1943 | 9.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.01 | 1.01 | 181.54 | 146.41 | 26.68 | 21.51 | 169.59 | 169.59 | 181.54 | 26.68 | 210.3 | 210.3 | -40.71 | 147.87 | 21.72
1944 | 9.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 80.76 | 80.76 | 24.8 | 20 | 11.37 | 9.16 | 2354.96 | 2354.96 | 24.8 | 11.37 | 2921.08 | 2921.08 | -566.12 | 1615.2 | 739.76
1945 | 9.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 7.13 | 7.13 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 3384.25 | 3384.25 | 588.54 | 0 | 4196.29 | 4196.29 | -812.04 | 3384.25 | 0
1946 | 9.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 7.13 | 7.13 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 298.17 | 298.17 | 0.12 | 51.75 | 369.83 | 369.83 | -71.66 | 0.64 | 297.53
1947 | 9.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 9.02 | 9.02 | 0 | 0 | 22.68 | 18.29 | 164.97 | 164.97 | 0 | 22.68 | 204.57 | 204.57 | -39.6 | 0 | 164.97
1948 | 9.5.1.0.8. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 337.27 | 337.27 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 3254.65 | 3254.65 | 8.99 | 2.98 | 4037.12 | 4037.12 | -782.47 | 2445.2 | 809.44
1949 | 9.5.1.0.9. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 107.81 | 107.81 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 1329.29 | 1329.29 | 12.69 | 2.61 | 1649.49 | 1649.49 | -320.2 | 1102.89 | 226.4
1950 | 9.5.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 18467.47 | 18467.47 |  |  | 22906.72 | 22906.72 | -4439.25 | 0 | 0
1951 | 9.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 130.84 | 130.84 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 6085.36 | 6085.36 | 34.16 | 23.52 | 7546.85 | 7546.85 | -1461.49 | 3604.64 | 2480.72
1952 | 9.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 9.05 | 9.05 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 4295.58 | 4295.58 | 588.54 | 0 | 5326.28 | 5326.28 | -1030.7 | 4295.58 | 0
1953 | 9.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 9.05 | 9.05 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 378.47 | 378.47 | 0.12 | 51.75 | 469.42 | 469.42 | -90.95 | 0.81 | 377.65
1954 | 9.5.2.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 428.72 | 428.72 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 4137.14 | 4137.14 | 8.99 | 2.98 | 5131.77 | 5131.77 | -994.63 | 3108.22 | 1028.92
1955 | 9.5.2.0.5. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 133.09 | 133.09 | 8.84 | 7.12 | 3.74 | 3.01 | 1348.2 | 1348.2 | 8.84 | 3.74 | 1674.27 | 1674.27 | -326.07 | 947.6 | 400.6
1956 | 9.5.2.0.6. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 180.27 | 180.27 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 2222.72 | 2222.72 | 12.69 | 2.61 | 2758.13 | 2758.13 | -535.41 | 1844.16 | 378.56
1957 | 9.5.3. |  |  | CONSOLO | [7 empty] | 1548.35 | 1548.35 |  |  | 1920.48 | 1920.48 | -372.13 | 0 | 0
1958 | 9.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 6.1 | 6.1 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 283.71 | 283.71 | 34.16 | 23.52 | 351.84 | 351.84 | -68.13 | 168.05 | 115.65
1959 | 9.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.6 | 0.6 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 284.79 | 284.79 | 588.54 | 0 | 353.12 | 353.12 | -68.33 | 284.79 | 0
1960 | 9.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 25.09 | 25.09 | 0.12 | 51.75 | 31.12 | 31.12 | -6.03 | 0.05 | 25.03
1961 | 9.5.3.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 74.88 | 74.88 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 722.59 | 722.59 | 8.99 | 2.98 | 896.31 | 896.31 | -173.72 | 542.88 | 179.71
1962 | 9.5.3.0.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 18.83 | 18.83 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 232.17 | 232.17 | 12.69 | 2.61 | 288.09 | 288.09 | -55.92 | 192.63 | 39.54
1963 | 9.5.4. |  |  | VIGAS NÍVEL 1 | [7 empty] | 3403.29 | 3403.29 |  |  | 4220.97 | 4220.97 | -817.68 | 0 | 0
1964 | 9.5.4.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 27.6 | 27.6 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 1283.67 | 1283.67 | 34.16 | 23.52 | 1591.96 | 1591.96 | -308.29 | 760.38 | 523.29
1965 | 9.5.4.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 1.66 | 1.66 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 787.91 | 787.91 | 588.54 | 0 | 976.97 | 976.97 | -189.06 | 787.91 | 0
1966 | 9.5.4.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 1.66 | 1.66 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 69.42 | 69.42 | 0.12 | 51.75 | 86.1 | 86.1 | -16.68 | 0.14 | 69.27
1967 | 9.5.4.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 93.18 | 93.18 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 899.18 | 899.18 | 8.99 | 2.98 | 1115.36 | 1115.36 | -216.18 | 675.55 | 223.63
1968 | 9.5.4.0.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 29.45 | 29.45 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 363.11 | 363.11 | 12.69 | 2.61 | 450.58 | 450.58 | -87.47 | 301.27 | 61.84
1969 | 9.5.5. |  |  | VIGAS NÍVEL 2 | [7 empty] | 10410.18 | 10410.18 |  |  | 12911.11 | 12911.11 | -2500.93 | 0 | 0
1970 | 9.5.5.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 88.3 | 88.3 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 4106.83 | 4106.83 | 34.16 | 23.52 | 5093.14 | 5093.14 | -986.31 | 2432.66 | 1674.16
1971 | 9.5.5.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 5.47 | 5.47 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 2596.33 | 2596.33 | 588.54 | 0 | 3219.31 | 3219.31 | -622.98 | 2596.33 | 0
1972 | 9.5.5.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 5.47 | 5.47 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 228.75 | 228.75 | 0.12 | 51.75 | 283.72 | 283.72 | -54.97 | 0.49 | 228.26
1973 | 9.5.5.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 264.27 | 264.27 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 2550.2 | 2550.2 | 8.99 | 2.98 | 3163.31 | 3163.31 | -613.11 | 1915.95 | 634.24
1974 | 9.5.5.0.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 75.27 | 75.27 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 928.07 | 928.07 | 12.69 | 2.61 | 1151.63 | 1151.63 | -223.56 | 770.01 | 158.06
1975 | 9.5.6. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 7140.86 | 7140.86 |  |  | 8856.27 | 8856.27 | -1715.41 | 0 | 0
1976 | 9.5.6.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 62.52 | 62.52 | 34.16 | 27.55 | 23.52 | 18.96 | 2907.8 | 2907.8 | 34.16 | 23.52 | 3606.15 | 3606.15 | -698.35 | 1722.42 | 1185.37
1977 | 9.5.6.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.94 | 3.94 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 1870.12 | 1870.12 | 588.54 | 0 | 2318.84 | 2318.84 | -448.72 | 1870.12 | 0
1978 | 9.5.6.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.94 | 3.94 | 0.12 | 0.09 | 51.75 | 41.73 | 164.77 | 164.77 | 0.12 | 51.75 | 204.36 | 204.36 | -39.59 | 0.35 | 164.41
1979 | 9.5.6.0.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 165.54 | 165.54 | 8.99 | 7.25 | 2.98 | 2.4 | 1597.46 | 1597.46 | 8.99 | 2.98 | 1981.51 | 1981.51 | -384.05 | 1200.16 | 397.29
1980 | 9.5.6.0.5. | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 48.72 | 48.72 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 600.71 | 600.71 | 12.69 | 2.61 | 745.41 | 745.41 | -144.7 | 498.4 | 102.31
1981 | 9.5.7. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 217.62 | 217.62 |  |  | 270 | 270 | -52.38 | 0 | 0
1982 | 9.5.7.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 15 | 12.09 | 0 | 0 | 217.62 | 217.62 | 15 | 0 | 270 | 270 | -52.38 | 217.62 | 0
1983 | 9.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 14679.41 | 14679.41 |  |  | 18218.61 | 18218.61 | -3539.2 | 0 | 0
1984 | 9.6.0.0.1. | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | M | 1000 | 1000 | 2.37 | 1.91 | 2.06 | 1.66 | 3570 | 3570 | 2.37 | 2.06 | 4430 | 4430 | -860 | 1910 | 1660
1985 | 9.6.0.0.2. | GOINFRA | 70583 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 | M | 25 | 25 | 6.26 | 5.04 | 2.43 | 1.95 | 174.75 | 174.75 | 6.26 | 2.43 | 217.25 | 217.25 | -42.5 | 126 | 48.75
1986 | 9.6.0.0.3. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 161.48 | 130.23 | 269.39 | 217.26 | 347.49 | 347.49 | 161.48 | 269.39 | 430.87 | 430.87 | -83.38 | 130.23 | 217.26
1987 | 9.6.0.0.4. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 1 | 1 | 67.1 | 54.11 | 15.12 | 12.19 | 66.3 | 66.3 | 67.1 | 15.12 | 82.22 | 82.22 | -15.92 | 54.11 | 12.19
1988 | 9.6.0.0.5. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 90 | 90 | 2.53 | 2.04 | 6.35 | 5.12 | 644.4 | 644.4 | 2.53 | 6.35 | 799.2 | 799.2 | -154.8 | 183.6 | 460.8
1989 | 9.6.0.0.6. | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 5 | 5 | 3.15 | 2.54 | 7.47 | 6.02 | 42.8 | 42.8 | 3.15 | 7.47 | 53.1 | 53.1 | -10.3 | 12.7 | 30.1
1990 | 9.6.0.0.7. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 188 | 188 | 1.47 | 1.18 | 0.37 | 0.29 | 276.36 | 276.36 | 1.47 | 0.37 | 345.92 | 345.92 | -69.56 | 221.84 | 54.52
1991 | 9.6.0.0.8. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 188 | 188 | 1.78 | 1.43 | 0.37 | 0.29 | 323.36 | 323.36 | 1.78 | 0.37 | 404.2 | 404.2 | -80.84 | 268.84 | 54.52
1992 | 9.6.0.0.9. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 282 | 282 | 5.33 | 4.29 | 6.35 | 5.12 | 2653.62 | 2653.62 | 5.33 | 6.35 | 3293.76 | 3293.76 | -640.14 | 1209.78 | 1443.84
1993 | 9.6.0.0.10. | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 123 | 123 | 2.39 | 1.92 | 5.25 | 4.23 | 756.45 | 756.45 | 2.39 | 5.25 | 939.72 | 939.72 | -183.27 | 236.16 | 520.29
1994 | 9.6.0.0.11. | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 3 | 12.03 | 9.7 | 13.1 | 10.56 | 60.78 | 60.78 | 12.03 | 13.1 | 75.39 | 75.39 | -14.61 | 29.1 | 31.68
1995 | 9.6.0.0.12. | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 10.54 | 8.5 | 7.97 | 6.42 | 14.92 | 14.92 | 10.54 | 7.97 | 18.51 | 18.51 | -3.59 | 8.5 | 6.42
1996 | 9.6.0.0.13. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UN | 1 | 1 | 9.56 | 7.71 | 14.94 | 12.04 | 19.75 | 19.75 | 9.56 | 14.94 | 24.5 | 24.5 | -4.75 | 7.71 | 12.04
1997 | 9.6.0.0.14. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 1 | 16.69 | 13.46 | 7.47 | 6.02 | 19.48 | 19.48 | 16.69 | 7.47 | 24.16 | 24.16 | -4.68 | 13.46 | 6.02
1998 | 9.6.0.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 24 | 24 | 41.07 | 33.12 | 11.9 | 9.59 | 1025.04 | 1025.04 | 41.07 | 11.9 | 1271.28 | 1271.28 | -246.24 | 794.88 | 230.16
1999 | 9.6.0.0.16. | GOINFRA | 180708 | GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS | UN | 24 | 24 | 169.99 | 137.09 | 18.68 | 15.06 | 3651.6 | 3651.6 | 169.99 | 18.68 | 4528.08 | 4528.08 | -876.48 | 3290.16 | 361.44
2000 | 9.6.0.0.17. | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UN | 24 | 24 | 2.42 | 1.95 | 5.61 | 4.52 | 155.28 | 155.28 | 2.42 | 5.61 | 192.72 | 192.72 | -37.44 | 46.8 | 108.48
2001 | 9.6.0.0.18. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 | 23.94 | 19.3 | 20.89 | 16.84 | 361.4 | 361.4 | 23.94 | 20.89 | 448.3 | 448.3 | -86.9 | 193 | 168.4
2002 | 9.6.0.0.19. | GOINFRA | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | UN | 1 | 1 | 88.03 | 70.99 | 56.04 | 45.19 | 116.18 | 116.18 | 88.03 | 56.04 | 144.07 | 144.07 | -27.89 | 70.99 | 45.19
2003 | 9.6.0.0.20. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 88.98 | 71.76 | 37.36 | 30.13 | 305.67 | 305.67 | 88.98 | 37.36 | 379.02 | 379.02 | -73.35 | 215.28 | 90.39
2004 | 9.6.0.0.21. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 61.96 | 49.97 | 10.38 | 8.37 | 58.34 | 58.34 | 61.96 | 10.38 | 72.34 | 72.34 | -14 | 49.97 | 8.37
2005 | 9.6.0.0.22. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 9.21 | 7.42 | 1.79 | 1.44 | 35.44 | 35.44 | 9.21 | 1.79 | 44 | 44 | -8.56 | 29.68 | 5.76
2006 | 9.7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 20114.09 | 20114.09 |  |  | 24942.23 | 24942.23 | -4828.14 | 0 | 0
2007 | 9.7.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 77.02 | 77.02 | 23.65 | 19.07 | 27.93 | 22.52 | 3203.26 | 3203.26 | 23.65 | 27.93 | 3972.69 | 3972.69 | -769.43 | 1468.77 | 1734.49
2008 | 9.7.0.0.2. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 37.92 | 37.92 | 46.67 | 37.63 | 40.54 | 32.69 | 2666.53 | 2666.53 | 46.67 | 40.54 | 3307 | 3307 | -640.47 | 1426.92 | 1239.6
2009 | 9.7.0.0.3. | GOINFRA | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) | M2 | 98 | 98 | 126.54 | 102.05 | 53.69 | 43.3 | 14244.3 | 14244.3 | 126.54 | 53.69 | 17662.54 | 17662.54 | -3418.24 | 10000.9 | 4243.4
2010 | 9.8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 2832.04 | 2832.04 |  |  | 3512.78 | 3512.78 | -680.74 | 0 | 0
2011 | 9.8.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 101 | 101 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 2832.04 | 2832.04 | 12.97 | 21.81 | 3512.78 | 3512.78 | -680.74 | 1056.46 | 1775.58
2012 | 9.9. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 88640.47 | 88640.47 |  |  | 109967.02 | 109967.02 | -21326.55 | 0 | 0
2013 | 9.9.0.0.1. | GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 6291.02 | 6291.02 | 17.48 | 14.09 | 0 | 0 | 88640.47 | 88640.47 | 17.48 | 0 | 109967.02 | 109967.02 | -21326.55 | 88640.47 | 0
2014 | 9.10. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 45192.3 | 45192.3 |  |  | 56040.1 | 56040.1 | -10847.8 | 0 | 0
2015 | 9.10.0.0.1. | GOINFRA | 160966 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 687.44 | 687.44 | 75.54 | 60.92 | 5.98 | 4.82 | 45192.3 | 45192.3 | 75.54 | 5.98 | 56040.1 | 56040.1 | -10847.8 | 41878.84 | 3313.46
2016 | 9.11. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 4237.9 | 4237.9 |  |  | 5257.79 | 5257.79 | -1019.89 | 0 | 0
2017 | 9.11.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 178.18 | 178.18 | 3.66 | 2.95 | 1.24 | 1 | 703.81 | 703.81 | 3.66 | 1.24 | 873.06 | 873.06 | -169.25 | 525.63 | 178.18
2018 | 9.11.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 243.06 | 243.06 | 2.91 | 2.34 | 15.13 | 12.2 | 3534.09 | 3534.09 | 2.91 | 15.13 | 4384.73 | 4384.73 | -850.64 | 568.76 | 2965.33
2019 | 9.12. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 35233.11 | 35233.11 |  |  | 43695.32 | 43695.32 | -8462.21 | 0 | 0
2020 | 9.12.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 20.7 | 20.7 | 181.54 | 146.41 | 25.21 | 20.33 | 3451.51 | 3451.51 | 181.54 | 25.21 | 4279.72 | 4279.72 | -828.21 | 3030.68 | 420.83
2021 | 9.12.0.0.2. | GOINFRA | 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM | M2 | 562.99 | 562.99 | 41.75 | 33.67 | 11.53 | 9.29 | 24186.05 | 24186.05 | 41.75 | 11.53 | 29996.1 | 29996.1 | -5810.05 | 18955.87 | 5230.17
2022 | 9.12.0.0.3. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 36.06 | 36.06 | 30.53 | 24.62 | 10 | 8.06 | 1178.44 | 1178.44 | 30.53 | 10 | 1461.51 | 1461.51 | -283.07 | 887.79 | 290.64
2023 | 9.12.0.0.4. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 91.23 | 91.23 | 47.88 | 38.61 | 39.35 | 31.73 | 6417.11 | 6417.11 | 47.88 | 39.35 | 7957.99 | 7957.99 | -1540.88 | 3522.39 | 2894.72
2024 | 9.13. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 47512.4 | 47512.4 |  |  | 58938.81 | 58938.81 | -11426.41 | 0 | 0
2025 | 9.13.1. |  |  | ALVENARIAS / MURETAS / ELEMENTO VAZADO / ARQUIBANCADA / PILARES E VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 6767.41 | 6767.41 |  |  | 8396.83 | 8396.83 | -1629.42 | 0 | 0
2026 | 9.13.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 624.3 | 624.3 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 6767.41 | 6767.41 | 5.47 | 7.98 | 8396.83 | 8396.83 | -1629.42 | 2753.16 | 4014.24
2027 | 9.13.2. |  |  | PISO | [7 empty] | 28597.33 | 28597.33 |  |  | 35469.58 | 35469.58 | -6872.25 | 0 | 0
2028 | 9.13.2.0.1. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 562.99 | 562.99 | 48.44 | 39.06 | 7.73 | 6.23 | 25497.81 | 25497.81 | 48.44 | 7.73 | 31623.14 | 31623.14 | -6125.33 | 21990.38 | 3507.42
2029 | 9.13.2.0.2. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 360.83 | 360.83 | 3.9 | 3.14 | 6.76 | 5.45 | 3099.52 | 3099.52 | 3.9 | 6.76 | 3846.44 | 3846.44 | -746.92 | 1133 | 1966.52
2030 | 9.13.3. |  |  | ALAMBRADO | [7 empty] | 4613.32 | 4613.32 |  |  | 5723.22 | 5723.22 | -1109.9 | 0 | 0
2031 | 9.13.3.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 217.2 | 217.2 | 11.48 | 9.25 | 14.87 | 11.99 | 4613.32 | 4613.32 | 11.48 | 14.87 | 5723.22 | 5723.22 | -1109.9 | 2009.1 | 2604.22
2032 | 9.13.4. |  |  | ESTRUT. METÁLICA | [7 empty] | 7534.34 | 7534.34 |  |  | 9349.18 | 9349.18 | -1814.84 | 0 | 0
2033 | 9.13.4.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 687.44 | 687.44 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 7534.34 | 7534.34 | 9.65 | 3.95 | 9349.18 | 9349.18 | -1814.84 | 5348.28 | 2186.05
2034 | 9.14. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 30044.46 | 30044.46 |  |  | 37260.02 | 37260.02 | -7215.56 | 0 | 0
2035 | 9.14.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 031_SEE | MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) | M | 36.8 | 36.8 | 38.74 | 31.24 | 18.83 | 15.18 | 1708.25 | 1708.25 | 38.74 | 18.83 | 2118.57 | 2118.57 | -410.32 | 1149.63 | 558.62
2036 | 9.14.0.0.2. | GOINFRA | 270621 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | M2 | 144.8 | 144.8 | 117.31 | 94.61 | 4.8 | 3.87 | 14259.9 | 14259.9 | 117.31 | 4.8 | 17681.52 | 17681.52 | -3421.62 | 13699.52 | 560.37
2037 | 9.14.0.0.3. | GOINFRA | 271099 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. | CJ | 1 | 1 | 2333.84 | 1882.24 | 195.85 | 157.95 | 2040.19 | 2040.19 | 2333.84 | 195.85 | 2529.69 | 2529.69 | -489.5 | 1882.24 | 157.95
2038 | 9.14.0.0.4. | GOINFRA | 271101 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | CJ | 1 | 1 | 5463 | 4405.9 | 139.49 | 112.49 | 4518.39 | 4518.39 | 5463 | 139.49 | 5602.49 | 5602.49 | -1084.1 | 4405.9 | 112.49
2039 | 9.14.0.0.5. | GOINFRA | 271103 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | CJ | 1 | 1 | 1727.14 | 1392.93 | 62.18 | 50.14 | 1443.07 | 1443.07 | 1727.14 | 62.18 | 1789.32 | 1789.32 | -346.25 | 1392.93 | 50.14
2040 | 9.14.0.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 002_SEE | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 562.99 | 562.99 | 12.28 | 9.9 | 1.11 | 0.89 | 6074.66 | 6074.66 | 12.28 | 1.11 | 7538.43 | 7538.43 | -1463.77 | 5573.6 | 501.06
2041 | 10 |  |  | PASSARELA OP-1 - PADRÃO SÉC. XXI 2015 | UN | 7 | [5 empty] | 6837.66 | 47864.12 |  |  | 8483.15 | 59382.05 | -11517.93 | 0 | 0
2042 | 10.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 43.24 | 302.7 |  |  | 53.82 | 376.74 | -74.04 | 0 | 0
2043 | 10.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 10.08 | 70.56 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 43.24 | 302.7 | 3.73 | 1.61 | 53.82 | 376.74 | -74.04 | 211.68 | 91.02
2044 | 10.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 24.79 | 173.55 |  |  | 30.75 | 215.25 | -41.7 | 0 | 0
2045 | 10.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 0.7 | 4.9 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 24.79 | 173.55 | 34.33 | 9.6 | 30.75 | 215.25 | -41.7 | 135.63 | 37.92
2046 | 10.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 24.58 | 172.13 |  |  | 30.7 | 214.9 | -42.77 | 0 | 0
2047 | 10.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 9.72 | 68.04 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 21.28 | 149 | 0 | 2.72 | 26.43 | 185.01 | -36.01 | 0 | 149
2048 | 10.3.0.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 9.72 | 68.04 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 3.3 | 23.13 | 0.11 | 0.33 | 4.27 | 29.89 | -6.76 | 5.44 | 17.69
2049 | 10.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 1051.7 | 7362.1 |  |  | 1304.47 | 9131.29 | -1769.19 | 0 | 0
2050 | 10.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS | [7 empty] | 1051.7 | 7362.1 |  |  | 1304.47 | 9131.29 | -1769.19 | 0 | 0
2051 | 10.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 8 | 56 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 447.12 | 3129.84 | 31.84 | 37.48 | 554.56 | 3881.92 | -752.08 | 1437.52 | 1692.32
2052 | 10.4.1.0.2. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 7.27 | 50.89 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 72.48 | 507.37 | 9.39 | 2.98 | 89.92 | 629.44 | -122.07 | 385.23 | 122.13
2053 | 10.4.1.0.3. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 24.54 | 171.78 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 251.04 | 1757.3 | 9.71 | 2.98 | 311.41 | 2179.87 | -422.57 | 1345.03 | 412.27
2054 | 10.4.1.0.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.45 | 38.15 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 67.19 | 470.38 | 12.69 | 2.61 | 83.38 | 583.66 | -113.28 | 390.27 | 80.11
2055 | 10.4.1.0.5. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.36 | 2.52 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 12.58 | 88.07 | 0 | 43.34 | 15.6 | 109.2 | -21.13 | 0 | 88.07
2056 | 10.4.1.0.6. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 0.64 | 4.48 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 2.75 | 19.26 | 0 | 5.34 | 3.41 | 23.87 | -4.61 | 0 | 19.26
2057 | 10.4.1.0.7. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.03 | 0.21 | 439.06 | 354.1 | 221.71 | 178.8 | 15.98 | 111.9 | 439.06 | 221.71 | 19.82 | 138.74 | -26.84 | 74.36 | 37.54
2058 | 10.4.1.0.8. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.36 | 2.52 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 170.87 | 1196.11 | 588.54 | 0 | 211.87 | 1483.09 | -286.98 | 1196.11 | 0
2059 | 10.4.1.0.9. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.36 | 2.52 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 11.69 | 81.87 | 0.12 | 40.18 | 14.5 | 101.5 | -19.63 | 0.22 | 81.64
2060 | 10.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 37.01 | 259.08 |  |  | 45.9 | 321.3 | -62.22 | 0 | 0
2061 | 10.5.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 9.24 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 37.01 | 259.08 | 12.97 | 21.81 | 45.9 | 321.3 | -62.22 | 96.65 | 162.43
2062 | 10.6. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 3407.66 | 23853.64 |  |  | 4228.65 | 29600.55 | -5746.91 | 0 | 0
2063 | 10.6.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 263.14 | 1841.98 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 3407.66 | 23853.64 | 15.21 | 0.86 | 4228.65 | 29600.55 | -5746.91 | 22582.67 | 1270.96
2064 | 10.7. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 1041.17 | 7288.28 |  |  | 1291.21 | 9038.47 | -1750.19 | 0 | 0
2065 | 10.7.1. |  |  | METÁLICA | [7 empty] | 856.39 | 5994.77 |  |  | 1062.07 | 7434.49 | -1439.72 | 0 | 0
2066 | 10.7.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 12.96 | 90.72 | 75.97 | 61.26 | 5.98 | 4.82 | 856.39 | 5994.77 | 75.97 | 5.98 | 1062.07 | 7434.49 | -1439.72 | 5557.5 | 437.27
2067 | 10.7.2. |  |  | CALHA E RUFO | [7 empty] | 184.78 | 1293.51 |  |  | 229.14 | 1603.98 | -310.47 | 0 | 0
2068 | 10.7.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 3.6 | 25.2 | 29.45 | 23.75 | 34.2 | 27.58 | 184.78 | 1293.51 | 29.45 | 34.2 | 229.14 | 1603.98 | -310.47 | 598.5 | 695.01
2069 | 10.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 1054.85 | 7383.99 |  |  | 1308.22 | 9157.54 | -1773.55 | 0 | 0
2070 | 10.8.1. |  |  | GRANITINA | [7 empty] | 1054.85 | 7383.99 |  |  | 1308.22 | 9157.54 | -1773.55 | 0 | 0
2071 | 10.8.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 9.72 | 68.04 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 296.46 | 2075.22 | 26.78 | 11.05 | 367.7 | 2573.9 | -498.68 | 1468.98 | 606.23
2072 | 10.8.1.0.2. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 9.72 | 68.04 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 684.09 | 4788.65 | 68.96 | 18.32 | 848.36 | 5938.52 | -1149.87 | 3783.7 | 1004.95
2073 | 10.8.1.0.3. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 4.8 | 33.6 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 74.3 | 520.12 | 19.2 | 0 | 92.16 | 645.12 | -125 | 520.12 | 0
2074 | 10.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 152.66 | 1068.65 |  |  | 189.43 | 1326.01 | -257.36 | 0 | 0
2075 | 10.9.1. |  |  | BASE EM CONCRETO | [7 empty] | 10.62 | 74.36 |  |  | 13.18 | 92.26 | -17.9 | 0 | 0
2076 | 10.9.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 6.86 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 10.62 | 74.36 | 5.47 | 7.98 | 13.18 | 92.26 | -17.9 | 30.25 | 44.1
2077 | 10.9.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 142.04 | 994.29 |  |  | 176.25 | 1233.75 | -239.46 | 0 | 0
2078 | 10.9.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 12.96 | 90.72 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 142.04 | 994.29 | 9.65 | 3.95 | 176.25 | 1233.75 | -239.46 | 705.8 | 288.48
2079 | 11 |  |  | PASSARELA OP-2 - PADRÃO SÉC. XXI 2015 | UN | 2 | [5 empty] | 10592.35 | 21184.76 |  |  | 13140.95 | 26281.9 | -5097.14 | 0 | 0
2080 | 11.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 86.48 | 172.97 |  |  | 107.65 | 215.3 | -42.33 | 0 | 0
2081 | 11.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 20.16 | 40.32 | 3.73 | 3 | 1.61 | 1.29 | 86.48 | 172.97 | 3.73 | 1.61 | 107.65 | 215.3 | -42.33 | 120.96 | 52.01
2082 | 11.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 49.94 | 99.88 |  |  | 61.94 | 123.88 | -24 | 0 | 0
2083 | 11.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.41 | 2.82 | 34.33 | 27.68 | 9.6 | 7.74 | 49.94 | 99.88 | 34.33 | 9.6 | 61.94 | 123.88 | -24 | 78.05 | 21.82
2084 | 11.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 128.5 | 257 |  |  | 159.58 | 319.16 | -62.16 | 0 | 0
2085 | 11.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 19.8 | 39.6 | 0 | 0 | 2.72 | 2.19 | 43.36 | 86.72 | 0 | 2.72 | 53.85 | 107.7 | -20.98 | 0 | 86.72
2086 | 11.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 19.8 | 39.6 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 85.14 | 170.28 | 0 | 5.34 | 105.73 | 211.46 | -41.18 | 0 | 170.28
2087 | 11.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 1051.7 | 2103.43 |  |  | 1304.47 | 2608.94 | -505.51 | 0 | 0
2088 | 11.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS | [7 empty] | 1051.7 | 2103.43 |  |  | 1304.47 | 2608.94 | -505.51 | 0 | 0
2089 | 11.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 8 | 16 | 31.84 | 25.67 | 37.48 | 30.22 | 447.12 | 894.24 | 31.84 | 37.48 | 554.56 | 1109.12 | -214.88 | 410.72 | 483.52
2090 | 11.4.1.0.2. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 7.27 | 14.54 | 9.39 | 7.57 | 2.98 | 2.4 | 72.48 | 144.96 | 9.39 | 2.98 | 89.92 | 179.84 | -34.88 | 110.06 | 34.89
2091 | 11.4.1.0.3. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 24.54 | 49.08 | 9.71 | 7.83 | 2.98 | 2.4 | 251.04 | 502.08 | 9.71 | 2.98 | 311.41 | 622.82 | -120.74 | 384.29 | 117.79
2092 | 11.4.1.0.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.45 | 10.9 | 12.69 | 10.23 | 2.61 | 2.1 | 67.19 | 134.39 | 12.69 | 2.61 | 83.38 | 166.76 | -32.37 | 111.5 | 22.89
2093 | 11.4.1.0.5. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.36 | 0.72 | 0 | 0 | 43.34 | 34.95 | 12.58 | 25.16 | 0 | 43.34 | 15.6 | 31.2 | -6.04 | 0 | 25.16
2094 | 11.4.1.0.6. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 0.64 | 1.28 | 0 | 0 | 5.34 | 4.3 | 2.75 | 5.5 | 0 | 5.34 | 3.41 | 6.82 | -1.32 | 0 | 5.5
2095 | 11.4.1.0.7. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.03 | 0.06 | 439.06 | 354.1 | 221.71 | 178.8 | 15.98 | 31.97 | 439.06 | 221.71 | 19.82 | 39.64 | -7.67 | 21.24 | 10.72
2096 | 11.4.1.0.8. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.36 | 0.72 | 588.54 | 474.65 | 0 | 0 | 170.87 | 341.74 | 588.54 | 0 | 211.87 | 423.74 | -82 | 341.74 | 0
2097 | 11.4.1.0.9. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.36 | 0.72 | 0.12 | 0.09 | 40.18 | 32.4 | 11.69 | 23.39 | 0.12 | 40.18 | 14.5 | 29 | -5.61 | 0.06 | 23.32
2098 | 11.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 37.01 | 74.02 |  |  | 45.9 | 91.8 | -17.78 | 0 | 0
2099 | 11.5.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 2.64 | 12.97 | 10.46 | 21.81 | 17.58 | 37.01 | 74.02 | 12.97 | 21.81 | 45.9 | 91.8 | -17.78 | 27.61 | 46.41
2100 | 11.6. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 4789.94 | 9579.89 |  |  | 5943.97 | 11887.94 | -2308.05 | 0 | 0
2101 | 11.6.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 369.88 | 739.76 | 15.21 | 12.26 | 0.86 | 0.69 | 4789.94 | 9579.89 | 15.21 | 0.86 | 5943.97 | 11887.94 | -2308.05 | 9069.45 | 510.43
2102 | 11.7. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 2082.36 | 4164.73 |  |  | 2582.42 | 5164.84 | -1000.11 | 0 | 0
2103 | 11.7.1. |  |  | METÁLICA | [7 empty] | 1712.79 | 3425.58 |  |  | 2124.14 | 4248.28 | -822.7 | 0 | 0
2104 | 11.7.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 25.92 | 51.84 | 75.97 | 61.26 | 5.98 | 4.82 | 1712.79 | 3425.58 | 75.97 | 5.98 | 2124.14 | 4248.28 | -822.7 | 3175.71 | 249.86
2105 | 11.7.2. |  |  | CALHA E RUFO | [7 empty] | 369.57 | 739.15 |  |  | 458.28 | 916.56 | -177.41 | 0 | 0
2106 | 11.7.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 7.2 | 14.4 | 29.45 | 23.75 | 34.2 | 27.58 | 369.57 | 739.15 | 29.45 | 34.2 | 458.28 | 916.56 | -177.41 | 342 | 397.15
2107 | 11.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 2071.72 | 4143.44 |  |  | 2569.33 | 5138.66 | -995.22 | 0 | 0
2108 | 11.8.1. |  |  | GRANITINA | [7 empty] | 2071.72 | 4143.44 |  |  | 2569.33 | 5138.66 | -995.22 | 0 | 0
2109 | 11.8.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 19.8 | 39.6 | 26.78 | 21.59 | 11.05 | 8.91 | 603.9 | 1207.8 | 26.78 | 11.05 | 749.03 | 1498.06 | -290.26 | 854.96 | 352.83
2110 | 11.8.1.0.2. | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 19.8 | 39.6 | 68.96 | 55.61 | 18.32 | 14.77 | 1393.52 | 2787.04 | 68.96 | 18.32 | 1728.14 | 3456.28 | -669.24 | 2202.15 | 584.89
2111 | 11.8.1.0.3. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 15.48 | 0 | 0 | 74.3 | 148.6 | 19.2 | 0 | 92.16 | 184.32 | -35.72 | 148.6 | 0
2112 | 11.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 294.7 | 589.4 |  |  | 365.69 | 731.38 | -141.98 | 0 | 0
2113 | 11.9.1. |  |  | BASE EM CONCRETO | [7 empty] | 10.62 | 21.24 |  |  | 13.18 | 26.36 | -5.12 | 0 | 0
2114 | 11.9.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 1.96 | 5.47 | 4.41 | 7.98 | 6.43 | 10.62 | 21.24 | 5.47 | 7.98 | 13.18 | 26.36 | -5.12 | 8.64 | 12.6
2115 | 11.9.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 284.08 | 568.16 |  |  | 352.51 | 705.02 | -136.86 | 0 | 0
2116 | 11.9.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 25.92 | 51.84 | 9.65 | 7.78 | 3.95 | 3.18 | 284.08 | 568.16 | 9.65 | 3.95 | 352.51 | 705.02 | -136.86 | 403.31 | 164.85
| OBS:OSQUANTITATIVOSDEMATERIAISDASINSTALAÇÕESHIDROSSANITÁRIAS.ELÉTRICASEESPECIAISSÃOFORNECIDOSPELOSPROFISSIONAISRESPONSÁVEISPELOSRESPECTIVOSPROJETOS. | [7 empty] | VALOR TOTAL |  |  | 3654254.52 |  |  |  |  | 4533298.53 | -879044.01
[9 empty] | VALOR BDI (20,34%) |  |  | 743275.36 |  |  |  |  | 922072.92 | -178797.56
| (1)ConformeprevistopeloDECRETONº7.983.DE8DEABRILDE2013.ospreçosadotadossãoaquelesconstantesdossistemasdereferênciaindicados.Justifica-seousodospreçosdestascomposiçõesdecustosunitáriosdevidoaoseuvalorsermenoràmedianadeseuscorrespondentesnatabelaSINAPI; (2)Optou-sepelousodascomposiçõesdecustosdaGOINFRAparaitensnãopresentesnaSINAPI; (3)ParaitensdaGOINFRA.osvidrosnãoestãoinclusosnasesquadriasejáforamconsideradososcustosdecontramarcoparaasesquadriasdealumínio; (4)NoscasosemquehouverexecuçãodegranitinaeomissãodoitemGOINFRA221102.considerou-sequeoquantitativoparaorodapé.dealturaiguala7cm.foiincorporadonaáreadepiso; (5)Ocustounitárioaproximadopormetroquadradoécalculadodividindo-seovalortotaldoorçamentopelaáreatotaldeconstrução. | [7 empty] | TOTAL ORÇAMENTO |  |  | 4397529.88 |  |  |  |  | 5455371.45 | -1057841.57
[9 empty] | CUSTOPORM2³ |  |  | 2046.8955
[9 empty] | MATERIALS/BDI |  |  | 2634456.35
[9 empty] | MÃODEOBRAS/BDI |  |  | 1019796.31

## Somatório
UNIDADE ESCOLAR |  |  |  | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II |  |  |  | 52034933
OBRA |  |  |  | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | GOIÂNIA
ENDEREÇO |  |  |  | CRE
Rua JDF 221 Esq. C/ Rua 218 S N Quadra 30 , JD DOM FERNANDO II , CEP:74765-290 |  |  |  | CRE-GOIÂNIA
REFERÊNCIA |  |  | DATA | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  |  | 2024-01-17 | 2148.39
SOMATÓRIO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | PARTIC. ( % ) | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | PARTIC. ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 226024.94 | 182196.84 | 219255.67 | 4.986% | 226024.94 | 271998.41 | 4.99
b. | TRANSPORTES | 21411.75 | 17259.83 | 20770.47 | 0.4723% | 21411.75 | 25766.9 | 0.47
c. | SERVIÇO EM TERRA | 169503.49 | 136635.36 | 164426.99 | 3.739% | 169503.49 | 203980.5 | 3.74
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 249256.88 | 200923.91 | 241791.83 | 5.498% | 249256.88 | 299955.73 | 5.5
e. | ESTRUTURA | 609723.48 | 491493.07 | 591462.76 | 13.45% | 609723.48 | 733741.24 | 13.45
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 397338.74 | 320291.48 | 385438.76 | 8.765% | 397338.74 | 478157.44 | 8.76
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 154755.96 | 124747.5 | 150121.14 | 3.414% | 154755.96 | 186233.32 | 3.41
h | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 15171.59 | 12229.69 | 14717.2 | 0.3347% | 15171.59 | 18257.49 | 0.33
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 118316.42 | 95373.89 | 114772.93 | 2.61% | 118316.42 | 142381.98 | 2.61
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 39289.35 | 31670.82 | 38112.66 | 0.8667% | 39289.35 | 47280.8 | 0.87
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 547344.77 | 441210.11 | 530952.24 | 12.07% | 547344.77 | 658674.7 | 12.07
o. | COBERTURAS | 172092.84 | 138722.62 | 166938.8 | 3.796% | 172092.84 | 207096.52 | 3.8
q. | ESQUADRIAS METÁLICAS | 226206.81 | 182343.44 | 219432.09 | 4.99% | 226206.81 | 272217.28 | 4.99
r. | VIDROS | 31264.66 | 25202.18 | 30328.3 | 0.6897% | 31264.66 | 37623.89 | 0.69
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 185033.81 | 149154.23 | 179492.2 | 4.082% | 185033.81 | 222669.69 | 4.08
t. | FORROS | 36698.4 | 29582.27 | 35599.3 | 0.8095% | 36698.4 | 44162.85 | 0.81
u. | REVESTIMENTO DE PISO | 359225.86 | 289569 | 348467.33 | 7.924% | 359225.86 | 432292.4 | 7.92
v. | FERRAGENS | 4831.24 | 3894.42 | 4686.54 | 0.1066% | 4831.24 | 5813.91 | 0.11
w. | MARCENARIA | 25794.52 | 20792.75 | 25021.99 | 0.569% | 25794.52 | 31041.13 | 0.57
x. | ADMINISTRAÇÃO | 255629.52 | 206060.85 | 247973.62 | 5.639% | 255629.52 | 307624.56 | 5.64
y. | PINTURA | 211636.74 | 170598.63 | 205298.39 | 4.668% | 211636.74 | 254683.65 | 4.67
z. | DIVERSOS | 476746.76 | 384301.63 | 462468.58 | 10.52% | 476746.76 | 573717.06 | 10.52
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 4533298.53 | 3654254.52 | 4397529.88 | 100% | 4533298.53 | 5455371.45 | 100

## Cronograma
UNIDADE ESCOLAR |  |  | NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II |  |  | 18
OBRA |  |  | PRAZO
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | 540 | dias corridos
LOCAL |  |  | DATA
GOIÂNIA |  |  | 2024-01-17
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 4397529.88 | Dias: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
SERVIÇOS PRELIMINARES | 219255.67 | % Período | 1: 60%; 2: 30%; 3: 10%
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 131553.4 | 65776.69 | 21925.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTES | 20770.47 | % Período | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.56% | 5.56%
TRANSPORTES |  |  | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1153.79 | 1154.83 | 1154.83
SERVIÇO EM TERRA | 164426.99 | % Período | 1: 26%; 2: 26%; 3: 18%; 4: 18%; 5: 12%
SERVIÇO EM TERRA |  |  | 42751.01 | 42751.01 | 29596.85 | 29596.85 | 19731.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 241791.83 | % Período | 1: 30%; 2: 30%; 3: 20%; 4: 10%; 5: 10%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  | 72537.54 | 72537.54 | 48358.36 | 24179.18 | 24179.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA | 591462.76 | % Período | 2: 10%; 3: 20%; 4: 20%; 5: 20%; 6: 10%; 7: 10%; 8: 5%; 9: 5%
ESTRUTURA |  |  | 0 | 59146.27 | 118292.55 | 118292.55 | 118292.55 | 59146.27 | 59146.27 | 29573.13 | 29573.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO | 385438.76 | % Período |  |  | 10% | 10% | 12% | 13% | 5% | 5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  |  |  | 5% | 2.5%
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO |  |  | 0 | 0 | 38543.87 | 38543.87 | 46252.64 | 50107.04 | 19271.93 | 19271.93 | 28907.9 | 28907.9 | 28907.9 | 28907.9 | 28907.9 | 0 | 0 | 0 | 19271.93 | 9635.97
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 150121.14 | % Período |  |  | 10% | 10% | 12% | 13% | 5% | 5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  |  |  | 5% | 2.5%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 15012.11 | 15012.11 | 18014.53 | 19515.74 | 7506.06 | 7506.06 | 11259.08 | 11259.08 | 11259.08 | 11259.08 | 11259.08 | 0 | 0 | 0 | 7506.06 | 3753.02
INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 14717.2 | % Período | 14: 50%; 15: 50%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.6 | 7358.6 | 0 | 0 | 0
ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 114772.93 | % Período | 5: 10%; 6: 10%; 7: 13%; 8: 13%; 9: 13%; 10: 13%; 11: 13%; 12: 10%; 13: 5%
ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477.29 | 11477.29 | 14920.48 | 14920.48 | 14920.48 | 14920.48 | 14920.48 | 11477.29 | 5738.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 38112.66 | % Período | 3: 35%; 6: 20%; 7: 25%; 8: 20%
IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 13339.43 | 0 | 0 | 7622.53 | 9528.16 | 7622.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA METÁLICA | 530952.24 | % Período | 5: 12.5%; 6: 12.5%; 7: 12.5%; 8: 12.5%; 9: 10%; 10: 10%; 11: 10%; 12: 10%; 13: 5%; 14: 5%
ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66369.03 | 66369.03 | 66369.03 | 66369.03 | 53095.22 | 53095.22 | 53095.22 | 53095.22 | 26547.61 | 26547.61 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURAS | 166938.8 | % Período | 9: 5%; 10: 5%; 11: 7.5%; 12: 7.5%; 13: 15%; 14: 15%; 15: 15%; 16: 15%; 17: 15%
COBERTURAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.94 | 8346.94 | 12520.41 | 12520.41 | 25040.82 | 25040.82 | 25040.82 | 25040.82 | 25040.82 | 0
ESQUADRIAS METÁLICAS | 219432.09 | % Período | 12: 30%; 13: 20%; 14: 20%; 15: 15%; 16: 15%
ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65829.62 | 43886.42 | 43886.42 | 32914.81 | 32914.81 | 0 | 0
VIDROS | 30328.3 | % Período | 14: 20%; 15: 20%; 16: 20%; 17: 20%; 18: 20%
VIDROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065.66 | 6065.66 | 6065.66 | 6065.66 | 6065.66
REVESTIMENTO DE PAREDE | 179492.2 | % Período | 7: 10%; 8: 10%; 9: 10%; 10: 15%; 11: 15%; 12: 10%; 13: 10%; 14: 10%; 15: 5%; 16: 5%
REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17949.22 | 17949.22 | 17949.22 | 26923.82 | 26923.82 | 17949.22 | 17949.22 | 17949.22 | 8974.6 | 8974.6 | 0 | 0
FORROS | 35599.3 | % Período | 11: 20%; 12: 20%; 13: 20%; 14: 20%; 16: 10%; 17: 10%
FORROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7119.86 | 7119.86 | 7119.86 | 7119.86 | 0 | 3559.93 | 3559.93 | 0
REVESTIMENTO DE PISO | 348467.33 | % Período | 7: 10%; 8: 10%; 9: 10%; 10: 15%; 11: 15%; 12: 10%; 13: 10%; 14: 10%; 15: 5%; 16: 5%
REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34846.73 | 34846.73 | 34846.73 | 52270.09 | 52270.09 | 34846.73 | 34846.73 | 34846.73 | 17423.36 | 17423.36 | 0 | 0
FERRAGENS | 4686.54 | % Período | 18: 100%
FERRAGENS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4686.54
MARCENARIA | 25021.99 | % Período | 18: 100%
MARCENARIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25021.99
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 247973.62 | % Período | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.56% | 5.56%
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  |  | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13774.93 | 13787.33 | 13787.33
PINTURA | 205298.39 | % Período | 14: 10%; 15: 20%; 16: 20%; 17: 30%; 18: 20%
PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20529.84 | 41059.67 | 41059.67 | 61589.52 | 41059.67
DIVERSOS | 462468.58 | % Período | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.555% | 5.56% | 5.56%
DIVERSOS |  |  | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25690.12 | 25713.25 | 25713.25
|  | % PERÍODO | 6.537% | 6.386% | 7.406% | 6.054% | 7.844% | 5.795% | 6.143% | 5.428% | 5.447% | 5.374% | 5.631% | 6.45% | 5.501% | 5.229% | 4.081% | 3.994% | 3.722% | 2.976%
|  | VALOR PERÍODO | 287460.84 | 280830.4 | 325687.62 | 266243.45 | 344935.34 | 254856.79 | 270156.77 | 238678 | 239517.59 | 236342.42 | 247635.75 | 283624.22 | 241915.17 | 229963.65 | 179456.41 | 175657.75 | 163689.39 | 130878.32
|  | % ACUMULADO | 6.537% | 12.92% | 20.33% | 26.38% | 34.23% | 40.02% | 46.17% | 51.59% | 57.04% | 62.41% | 68.05% | 74.5% | 80% | 85.23% | 89.31% | 93.3% | 97.02% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO | 287460.84 | 568291.24 | 893978.86 | 1160222.31 | 1505157.65 | 1760014.44 | 2030171.21 | 2268849.21 | 2508366.8 | 2744709.22 | 2992344.97 | 3275969.19 | 3517884.36 | 3747848.01 | 3927304.42 | 4102962.17 | 4266651.56 | 4397529.88
|  | % PERÍODO | 6.54% | 6.39% | 7.41% | 6.05% | 7.84% | 5.8% | 6.14% | 5.43% | 5.45% | 5.37% | 5.63% | 6.45% | 5.5% | 5.23% | 4.08% | 3.99% | 3.72% | 2.98%
|  | VALOR PERÍODO | 356610.57 | 348385.17 | 404032.96 | 330289.27 | 427910.79 | 316163.5 | 335143.94 | 296092.84 | 297134.41 | 293195.45 | 307205.44 | 351851.06 | 300108.73 | 285282.21 | 222625.31 | 217912.85 | 203065.41 | 162361.54
|  | % ACUMULADO | 6.54% | 12.93% | 20.34% | 26.39% | 34.23% | 40.03% | 46.17% | 51.6% | 57.05% | 62.42% | 68.05% | 74.5% | 80% | 85.23% | 89.31% | 93.3% | 97.02% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO | 356610.57 | 704995.74 | 1109028.7 | 1439317.97 | 1867228.76 | 2183392.26 | 2518536.2 | 2814629.04 | 3111763.45 | 3404958.9 | 3712164.34 | 4064015.4 | 4364124.13 | 4649406.34 | 4872031.65 | 5089944.5 | 5293009.91 | 5455371.45

## Relatório
UNIDADE ESCOLAR |  | CIDADE
COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II |  | GOIÂNIA
OBRA |  | CRE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  | CRE-GOIÂNIA
ENDEREÇO |  | DATA
Rua JDF 221 Esq. C/ Rua 218 S N Quadra 30 , JD DOM FERNANDO II , CEP:74765-290 |  | 2024-01-17
RELATÓRIO CENTRAL
CÓDIGO | ETAPA | PREÇO (R$) C/ BDI | PARTIC ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 219255.67 | 4.986%
b. | TRANSPORTES | 20770.47 | 0.4723%
c. | SERVIÇO EM TERRA | 164426.99 | 3.739%
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 241791.83 | 5.498%
e. | ESTRUTURA | 591462.76 | 13.45%
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 385438.76 | 8.765%
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 150121.14 | 3.414%
h | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 14717.2 | 0.3347%
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 114772.93 | 2.61%
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 38112.66 | 0.8667%
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 530952.24 | 12.07%
o. | COBERTURAS | 166938.8 | 3.796%
q. | ESQUADRIAS METÁLICAS | 219432.09 | 4.99%
r. | VIDROS | 30328.3 | 0.6897%
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 179492.2 | 4.082%
t. | FORROS | 35599.3 | 0.8095%
u. | REVESTIMENTO DE PISO | 348467.33 | 7.924%
v. | FERRAGENS | 4686.54 | 0.1066%
w. | MARCENARIA | 25021.99 | 0.569%
x. | ADMINISTRAÇÃO | 247973.62 | 5.639%
y. | PINTURA | 205298.39 | 4.668%
z. | DIVERSOS | 462468.58 | 10.52%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI |  | 4397529.88 | 100%

## Parcela Maior Relevância
UNIDADE ESCOLAR |  |  | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II |  |  | 52034933
OBRA |  |  | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | GOIÂNIA
CRE |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
CRE-GOIÂNIA |  |  | 2148.39
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PARC. MAIOR RELEV (100%)
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SUBESTAÇÃO | KVA | 112.5 | 112.5
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PARC. MAIOR RELEV (50%)
e. | ESTRUTURA | CONCRETO | M3 | 215.56 | 107.78
o. | COBERTURAS | COBERTURA CERÂMICA | M2 | 1688.02 | 844.01
u. | REVESTIMENTO DE PISO | PISO DE GRANITINA | M2 | 1394.38 | 697.19

## BDI
UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II
OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO
ENDEREÇO
Rua JDF 221 Esq. C/ Rua 218 S N Quadra 30 , JD DOM FERNANDO II , CEP:74765-290
CIDADE
GOIÂNIA
CRE
CRE-GOIÂNIA
DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRIÇÃO | COEF. | TAXA % (a.m) | % no preço de venda
1) COFINS | 100% | 3% | 3%
2) PIS | 100% | 0.65% | 0.65%
3) ISSQN | 100% | 3% | 3%
4) CPRB | 100% | 0% | 0%
5) Administração Central | 100% | 3% | 3%
6) Despesas Financeiras | 100% | 1.13% | 1.13%
7) Seguros + Garantias | 100% | 0.12% | 0.12%
8) Risco | 100% | 0.97% | 0.97%
9) Lucro | 100% | 6.72% | 6.72%
BDI - FINAL |  |  | 20.34%
Notas: (1) e (2) Alíquota definida por lei. (3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. (4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis. (6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)
(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis. (9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

## CPU's
| UNIDADE ESCOLAR |  |  |  | CÓDIGO INEP
| COLÉGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II |  |  |  | 52034933
| OBRA |  |  |  | CIDADE
| REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | GOIÂNIA
| CRE |  | ENDEREÇO |  | REFERÊNCIA GOINFRA
| CRE-GOIÂNIA |  | Rua JDF 221 Esq. C/ Rua 218 S N Quadra 30 , JD DOM FERNANDO II , CEP:74765-290 |  | 2023-06-01 | ONERADA
| DATA |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) |  | REFERÊNCIA SINAPI
| 2024-01-17 |  | 2148.39 |  | 2023-06-01 | ONERADA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
0001 | 2 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0002 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0003 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 002_SEE | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | M2 |  | 0 | 0 | 10.66 | 10.79 |  |  | 13.23 | 13.39
0004 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,0410 | 9.29 | 10.75 | 0.37 | 0.44 | 11.53 | 13.34 | 0.47 | 0.55
0005 |  | GOINFRA_I | 6 | ARMADOR | h | 0,0250 | 15.54 | 17.98 | 0.38 | 0.45 | 19.27 | 22.3 | 0.48 | 0.56
0006 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.76 | 0.89 |  |  | 0.95 | 1.11
0007 |  | SINAPI_I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 1,0300 | 9.32 | 9.32 | 9.6 | 9.6 | 11.56 | 11.56 | 11.91 | 11.91
0008 |  | GOINFRA_I | 102 | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0,0150 | 19.76 | 19.76 | 0.29 | 0.29 | 24.51 | 24.51 | 0.37 | 0.37
0009 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 9.9 | 9.9 |  |  | 12.28 | 12.28
0010
0011 | 7 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0012 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0013 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 007_SEE | GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) | M² |  | 0 | 0 | 341.48 | 349.04 |  |  | 423.41 | 432.79
0014 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 2,5000 | 15.54 | 17.98 | 38.85 | 44.96 | 19.27 | 22.3 | 48.18 | 55.75
0015 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 1,0000 | 9.29 | 10.75 | 9.29 | 10.75 | 11.53 | 13.34 | 11.53 | 13.34
0016 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 48.15 | 55.72 |  |  | 59.71 | 69.09
0017 |  | GOINFRA_I | 104 | AREIA MÉDIA | m3 | 0,0097 | 145.19 | 145.19 | 1.41 | 1.41 | 180.03 | 180.03 | 1.75 | 1.75
0018 |  | GOINFRA_I | 1221 | CAL HIDRATADA | Kg | 0,7300 | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 0.62 | 1.05 | 1.05 | 0.77 | 0.77
0019 |  | GOINFRA_I | 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2,6700 | 0.5 | 0.5 | 1.33 | 1.33 | 0.62 | 0.62 | 1.66 | 1.66
0020 |  | GOINFRA_I | 2470 | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Kg | 3,5478 | 8.04 | 8.04 | 28.52 | 28.52 | 9.97 | 9.97 | 35.37 | 35.37
0021 |  | GOINFRA_I | 2423 | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" | Kg | 7,9390 | 8.16 | 8.16 | 64.85 | 64.85 | 10.13 | 10.13 | 80.42 | 80.42
0022 |  | GOINFRA_I | 2372 | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Kg | 13,3206 | 8.72 | 8.72 | 116.24 | 116.24 | 10.82 | 10.82 | 144.13 | 144.13
0023 |  | SINAPI_I | 11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 1,3060 | 6.15 | 6.15 | 8.03 | 8.03 | 7.63 | 7.63 | 9.96 | 9.96
0024 |  | GOINFRA_I | 2898 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1,0000 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06
0025 |  | GOINFRA_I | 2529 | FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE | un | 2,0000 | 3.45 | 3.45 | 6.91 | 6.91 | 4.29 | 4.29 | 8.58 | 8.58
0026 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 293.32 | 293.32 |  |  | 363.7 | 363.7
0027
0028 | 24 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0029 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0030 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | UN |  | 0 | 0 | 25.47 | 25.6 |  |  | 31.59 | 31.75
0031 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,0900 | 9.29 | 10.75 | 0.83 | 0.96 | 11.53 | 13.34 | 1.04 | 1.2
0032 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.83 | 0.96 |  |  | 1.04 | 1.2
0033 |  | GOINFRA_I | 3070 | BUCHA DE NYLON S-6 | un | 2,0000 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36
0034 |  | GOINFRA_I | 3393 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | un | 2,0000 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24
0035 |  | SINAPI_I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,0000 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95
0036 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 24.63 | 24.63 |  |  | 30.55 | 30.55
0037
0038 | 25 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0039 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0040 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) | UN |  | 0 | 0 | 25.47 | 25.6 |  |  | 31.59 | 31.75
0041 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,0900 | 9.29 | 10.75 | 0.83 | 0.96 | 11.53 | 13.34 | 1.04 | 1.2
0042 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.83 | 0.96 |  |  | 1.04 | 1.2
0043 |  | GOINFRA_I | 3070 | BUCHA DE NYLON S-6 | un | 2,0000 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36
0044 |  | GOINFRA_I | 3393 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | un | 2,0000 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24
0045 |  | SINAPI_I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,0000 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95
0046 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 24.63 | 24.63 |  |  | 30.55 | 30.55
0047
0048 | 31 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0049 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0050 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 031_SEE | MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) | M |  |  |  | 44.37 | 46.43 |  |  | 55.02 | 57.57
0051 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,5085 | 9.29 | 10.75 | 4.72 | 5.46 | 11.53 | 13.34 | 5.86 | 6.78
0052 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 0,2278 | 15.54 | 17.98 | 3.54 | 4.09 | 19.27 | 22.3 | 4.39 | 5.08
0053 |  | GOINFRA_I | 32 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0,0365 | 11.15 | 12.9 | 0.4 | 0.46 | 13.83 | 16 | 0.5 | 0.58
0054 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,1727 | 10.5 | 12.14 | 1.81 | 2.09 | 13.02 | 15.06 | 2.25 | 2.6
0055 |  | GOINFRA_I | 6 | ARMADOR | h | 0,1145 | 15.54 | 17.98 | 1.78 | 2.05 | 19.27 | 22.3 | 2.21 | 2.55
0056 |  | GOINFRA_I | 10 | CARPINTEIRO | h | 0,0555 | 15.54 | 17.98 | 0.86 | 1 | 19.27 | 22.3 | 1.07 | 1.24
0057 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 13.12 | 15.18 |  |  | 16.28 | 18.83
0058 |  | GOINFRA_I | 104 | AREIA MÉDIA | m3 | 0,0224 | 145.19 | 145.19 | 3.25 | 3.25 | 180.03 | 180.03 | 4.04 | 4.04
0059 |  | GOINFRA_I | 102 | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0,0298 | 19.76 | 19.76 | 0.58 | 0.58 | 24.51 | 24.51 | 0.73 | 0.73
0060 |  | GOINFRA_I | 2426 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 0,0026 | 17.17 | 17.17 | 0.04 | 0.04 | 21.29 | 21.29 | 0.05 | 0.05
0061 |  | GOINFRA_I | 2448 | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 0,5047 | 8.94 | 8.94 | 4.51 | 4.51 | 11.09 | 11.09 | 5.6 | 5.6
0062 |  | GOINFRA_I | 2437 | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 0,3300 | 6.75 | 6.75 | 2.23 | 2.23 | 8.38 | 8.38 | 2.77 | 2.77
0063 |  | GOINFRA_I | 2438 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 0,8046 | 6.52 | 6.52 | 5.25 | 5.25 | 8.09 | 8.09 | 6.51 | 6.51
0064 |  | GOINFRA_I | 2386 | BRITA Nº 1 | m3 | 0,0167 | 118.86 | 118.86 | 1.98 | 1.98 | 147.38 | 147.38 | 2.46 | 2.46
0065 |  | GOINFRA_I | 2497 | BRITA Nº 2 | m3 | 0,0167 | 114.86 | 114.86 | 1.91 | 1.91 | 142.42 | 142.42 | 2.38 | 2.38
0066 |  | GOINFRA_I | 1221 | CAL HIDRATADA | Kg | 0,6758 | 0.84 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 1.05 | 1.05 | 0.71 | 0.71
0067 |  | GOINFRA_I | 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 6,6746 | 0.5 | 0.5 | 3.33 | 3.33 | 0.62 | 0.62 | 4.14 | 4.14
0068 |  | GOINFRA_I | 2034 | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | un | 8,3699 | 0.52 | 0.52 | 4.38 | 4.38 | 0.65 | 0.65 | 5.44 | 5.44
0069 |  | GOINFRA_I | 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0,1774 | 11.8 | 11.8 | 2.09 | 2.09 | 14.64 | 14.64 | 2.6 | 2.6
0070 |  | GOINFRA_I | 1861 | PREGO 18x24 | Kg | 0,0128 | 20.51 | 20.51 | 0.26 | 0.26 | 25.44 | 25.44 | 0.33 | 0.33
0071 |  | GOINFRA_I | 1858 | PONTALETE 3x3" | m | 0,1138 | 6.92 | 6.92 | 0.79 | 0.79 | 8.59 | 8.59 | 0.98 | 0.98
0072 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 31.24 | 31.24 |  |  | 38.74 | 38.74
0073 | 36 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0074 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0075 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 036_SEE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 3.58 | 3.91 |  |  | 4.44 | 4.86
0076 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,0833 | 10.5 | 12.14 | 0.87 | 1 | 13.02 | 15.06 | 1.08 | 1.25
0077 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,0833 | 15.54 | 17.98 | 1.29 | 1.5 | 19.27 | 22.3 | 1.61 | 1.86
0078 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 2.16 | 2.5 |  |  | 2.69 | 3.11
0079 |  | COTAÇÃO | COT 004_SEE | (11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA) | UN | 1,0000 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
0080 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 1.41 | 1.41 |  |  | 1.75 | 1.75
0081
0082 | 45 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0083 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0084 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 045_SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) | UN |  |  |  | 1008.06 | 1167.42 |  |  | 1249.92 | 1447.52
0085 |  | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 16,0000 | 63 | 72.96 | 1008.06 | 1167.42 | 78.12 | 90.47 | 1249.92 | 1447.52
0086 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 1008.06 | 1167.42 |  |  | 1249.92 | 1447.52
0087 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0088
0089 | 46 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0090 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0091 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 14.57 | 14.71 |  |  | 18.07 | 18.24
0092 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,0333 | 10.5 | 12.14 | 0.34 | 0.4 | 13.02 | 15.06 | 0.43 | 0.5
0093 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,0333 | 15.54 | 17.98 | 0.51 | 0.59 | 19.27 | 22.3 | 0.64 | 0.74
0094 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.86 | 1 |  |  | 1.07 | 1.24
0095 |  | COTAÇÃO | COT 010_SEE | CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS | UN | 1,0000 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 17 | 17 | 17 | 17
0096 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 13.71 | 13.71 |  |  | 17 | 17
0097
0098 | 47 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0099 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0100 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 047_SEE | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 15.5 | 15.63 |  |  | 19.22 | 19.39
0101 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,0333 | 10.5 | 12.14 | 0.34 | 0.4 | 13.02 | 15.06 | 0.43 | 0.5
0102 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,0333 | 15.54 | 17.98 | 0.51 | 0.59 | 19.27 | 22.3 | 0.64 | 0.74
0103 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.86 | 1 |  |  | 1.07 | 1.24
0104 |  | COTAÇÃO | COT 011_SEE | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR | UN | 1,0000 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15
0105 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 14.63 | 14.63 |  |  | 18.15 | 18.15
0106
0107 | 48 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0108 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0109 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 048_SEE | HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | M |  |  |  | 17.94 | 19.57 |  |  | 22.25 | 24.27
0110 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,4000 | 10.5 | 12.14 | 4.2 | 4.85 | 13.02 | 15.06 | 5.21 | 6.02
0111 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,4000 | 15.54 | 17.98 | 6.21 | 7.19 | 19.27 | 22.3 | 7.71 | 8.92
0112 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 10.41 | 12.04 |  |  | 12.92 | 14.94
0113 |  | COTAÇÃO | COT 012_SEE | (02422/ORSE) Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | M | 1,0000 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33
0114 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 7.52 | 7.52 |  |  | 9.33 | 9.33
0115
0116 | 49 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0117 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0118 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 0.29 | 0.31 |  |  | 0.37 | 0.39
0119 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,0090 | 10.5 | 12.14 | 0.09 | 0.11 | 13.02 | 15.06 | 0.12 | 0.14
0120 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.09 | 0.11 |  |  | 0.12 | 0.14
0121 |  | SINAPI_I | 4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 1,0000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
0122 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.25 | 0.25
0123
0124 | 50 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0125 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0126 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 050_SEE | CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | M |  |  |  | 3.91 | 4.25 |  |  | 4.85 | 5.28
0127 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,0850 | 10.5 | 12.14 | 0.89 | 1.03 | 13.02 | 15.06 | 1.11 | 1.28
0128 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,0850 | 15.54 | 17.98 | 1.32 | 1.53 | 19.27 | 22.3 | 1.64 | 1.9
0129 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 2.21 | 2.56 |  |  | 2.75 | 3.18
0130 |  | SINAPI_I | 43833 | CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA | M | 1,0500 | 1.61 | 1.61 | 1.69 | 1.69 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1
0131 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 1.69 | 1.69 |  |  | 2.1 | 2.1
0132
0133 | 60 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0134 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0135 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) | UN |  |  |  | 3.46 | 3.46 |  |  | 4.3 | 4.3
0136 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0137 |  |  |  | VALE TRANSPORTE |  | 1,0000 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
0138 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 3.46 | 3.46 |  |  | 4.3 | 4.3
0139 | 73 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0140 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0141 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 073_SEE | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) | H |  |  |  | 10.85 | 12.55 |  |  | 13.46 | 15.57
0142 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 0,1000 | 15.54 | 17.98 | 1.55 | 1.79 | 19.27 | 22.3 | 1.93 | 2.23
0143 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 1,0000 | 9.29 | 10.75 | 9.29 | 10.75 | 11.53 | 13.34 | 11.53 | 13.34
0144 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 10.85 | 12.55 |  |  | 13.46 | 15.57
0145 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0146
0147 | 81 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0148 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0149 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 081_SEE | FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) | M |  |  |  | 8.67 | 9.5 |  |  | 10.76 | 11.78
0150 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,2000 | 10.5 | 12.14 | 2.09 | 2.42 | 13.02 | 15.06 | 2.6 | 3.01
0151 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,2000 | 15.54 | 17.98 | 3.1 | 3.59 | 19.27 | 22.3 | 3.85 | 4.46
0152 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 5.2 | 6.02 |  |  | 6.45 | 7.47
0153 |  | SINAPI_I | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0,0557 | 62.43 | 62.43 | 3.47 | 3.47 | 77.42 | 77.42 | 4.31 | 4.31
0154 |  | COTAÇÃO | COT 337_SEE | (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX | UN | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
0155 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 3.47 | 3.47 |  |  | 4.31 | 4.31
0156
0157 | 83 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0158 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0159 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M |  |  |  | 154.94 | 159.74 |  |  | 192.12 | 198.07
0160 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 1,0000 | 15.54 | 17.98 | 15.54 | 17.98 | 19.27 | 22.3 | 19.27 | 22.3
0161 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 1,0000 | 10.5 | 12.14 | 10.5 | 12.14 | 13.02 | 15.06 | 13.02 | 15.06
0162 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 26.04 | 30.13 |  |  | 32.29 | 37.36
0163 |  | GOINFRA_I | 2376 | TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 8,2198 | 8.81 | 8.81 | 72.45 | 72.45 | 10.93 | 10.93 | 89.84 | 89.84
0164 |  | GOINFRA_I | 2504 | TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 1,1000 | 8.42 | 8.42 | 9.27 | 9.27 | 10.45 | 10.45 | 11.5 | 11.5
0165 |  | GOINFRA_I | 2417 | MASSA PLASTICA | Kg | 0,2041 | 26.25 | 26.25 | 5.36 | 5.36 | 32.56 | 32.56 | 6.65 | 6.65
0166 |  | GOINFRA_I | 2246 | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0,1146 | 22.09 | 22.09 | 2.53 | 2.53 | 27.39 | 27.39 | 3.14 | 3.14
0167 |  | GOINFRA_I | 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0,1250 | 2.12 | 2.12 | 0.26 | 0.26 | 2.63 | 2.63 | 0.33 | 0.33
0168 |  | GOINFRA_I | 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0,0250 | 12.57 | 12.57 | 0.31 | 0.31 | 15.59 | 15.59 | 0.39 | 0.39
0169 |  | GOINFRA_I | 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0,1865 | 9.54 | 9.54 | 1.78 | 1.78 | 11.84 | 11.84 | 2.21 | 2.21
0170 |  | GOINFRA_I | 2904 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1,0000 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01
0171 |  | GOINFRA_I | 2150 | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) | Kg | 0,4352 | 7.64 | 7.64 | 3.33 | 3.33 | 9.48 | 9.48 | 4.13 | 4.13
0172 |  | GOINFRA_I | 2719 | CHAPA PERFILADA 3/16" | Kg | 1,1644 | 7.96 | 7.96 | 9.26 | 9.26 | 9.87 | 9.87 | 11.49 | 11.49
0173 |  | GOINFRA_I | 2436 | AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 | Kg | 0,4815 | 7.41 | 7.41 | 3.57 | 3.57 | 9.2 | 9.2 | 4.43 | 4.43
0174 |  | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 0,4400 | 19.62 | 21.25 | 8.63 | 9.34 | 24.33 | 26.35 | 10.71 | 11.59
0175 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 128.9 | 129.61 |  |  | 159.83 | 160.71
0176
0177 | 84 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0178 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0179 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M |  |  |  | 320.3 | 326.06 |  |  | 397.15 | 404.3
0180 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 1,1000 | 15.54 | 17.98 | 17.09 | 19.78 | 19.27 | 22.3 | 21.2 | 24.53
0181 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 1,1000 | 10.5 | 12.14 | 11.54 | 13.36 | 13.02 | 15.06 | 14.32 | 16.57
0182 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 28.64 | 33.14 |  |  | 35.52 | 41.1
0183 |  | GOINFRA_I | 2376 | TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 7,7778 | 8.81 | 8.81 | 68.56 | 68.56 | 10.93 | 10.93 | 85.01 | 85.01
0184 |  | GOINFRA_I | 2504 | TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 4,6320 | 8.42 | 8.42 | 39.03 | 39.03 | 10.45 | 10.45 | 48.4 | 48.4
0185 |  | GOINFRA_I | 2377 | TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 6,3420 | 10.79 | 10.79 | 68.43 | 68.43 | 13.38 | 13.38 | 84.86 | 84.86
0186 |  | GOINFRA_I | 2421 | TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 1,4862 | 8.5 | 8.5 | 12.62 | 12.62 | 10.54 | 10.54 | 15.66 | 15.66
0187 |  | GOINFRA_I | 2417 | MASSA PLASTICA | Kg | 0,2041 | 26.25 | 26.25 | 5.36 | 5.36 | 32.56 | 32.56 | 6.65 | 6.65
0188 |  | GOINFRA_I | 2246 | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0,1146 | 22.09 | 22.09 | 2.53 | 2.53 | 27.39 | 27.39 | 3.14 | 3.14
0189 |  | GOINFRA_I | 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0,2551 | 2.12 | 2.12 | 0.54 | 0.54 | 2.63 | 2.63 | 0.67 | 0.67
0190 |  | GOINFRA_I | 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0,0510 | 12.57 | 12.57 | 0.64 | 0.64 | 15.59 | 15.59 | 0.8 | 0.8
0191 |  | GOINFRA_I | 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0,3730 | 9.54 | 9.54 | 3.56 | 3.56 | 11.84 | 11.84 | 4.42 | 4.42
0192 |  | GOINFRA_I | 2908 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1,0000 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 74.56
0193 |  | GOINFRA_I | 2150 | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) | Kg | 0,4352 | 7.64 | 7.64 | 3.33 | 3.33 | 9.48 | 9.48 | 4.13 | 4.13
0194 |  | GOINFRA_I | 2719 | CHAPA PERFILADA 3/16" | Kg | 1,0980 | 7.96 | 7.96 | 8.74 | 8.74 | 9.87 | 9.87 | 10.84 | 10.84
0195 |  | GOINFRA_I | 2436 | AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 | Kg | 0,3813 | 7.41 | 7.41 | 2.83 | 2.83 | 9.2 | 9.2 | 3.51 | 3.51
0196 |  | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 0,7800 | 19.62 | 21.25 | 15.3 | 16.57 | 24.33 | 26.35 | 18.98 | 20.55
0197 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 291.65 | 292.92 |  |  | 361.63 | 363.2
0198
0199 | 85 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0200 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0201 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M |  |  |  | 295.36 | 300.9 |  |  | 366.23 | 373.1
0202 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 1,1000 | 15.54 | 17.98 | 17.09 | 19.78 | 19.27 | 22.3 | 21.2 | 24.53
0203 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 1,1000 | 10.5 | 12.14 | 11.54 | 13.36 | 13.02 | 15.06 | 14.32 | 16.57
0204 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 28.64 | 33.14 |  |  | 35.52 | 41.1
0205 |  | GOINFRA_I | 2376 | TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 7,7778 | 8.81 | 8.81 | 68.56 | 68.56 | 10.93 | 10.93 | 85.01 | 85.01
0206 |  | GOINFRA_I | 2504 | TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 4,6320 | 8.42 | 8.42 | 39.03 | 39.03 | 10.45 | 10.45 | 48.4 | 48.4
0207 |  | GOINFRA_I | 2377 | TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 6,3420 | 10.79 | 10.79 | 68.43 | 68.43 | 13.38 | 13.38 | 84.86 | 84.86
0208 |  | GOINFRA_I | 2417 | MASSA PLASTICA | Kg | 0,2041 | 26.25 | 26.25 | 5.36 | 5.36 | 32.56 | 32.56 | 6.65 | 6.65
0209 |  | GOINFRA_I | 2246 | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0,1146 | 22.09 | 22.09 | 2.53 | 2.53 | 27.39 | 27.39 | 3.14 | 3.14
0210 |  | GOINFRA_I | 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0,2551 | 2.12 | 2.12 | 0.54 | 0.54 | 2.63 | 2.63 | 0.67 | 0.67
0211 |  | GOINFRA_I | 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0,0510 | 12.57 | 12.57 | 0.64 | 0.64 | 15.59 | 15.59 | 0.8 | 0.8
0212 |  | GOINFRA_I | 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0,2334 | 9.54 | 9.54 | 2.22 | 2.22 | 11.84 | 11.84 | 2.76 | 2.76
0213 |  | GOINFRA_I | 2908 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1,0000 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 74.56
0214 |  | GOINFRA_I | 2150 | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) | Kg | 0,3391 | 7.64 | 7.64 | 2.58 | 2.58 | 9.48 | 9.48 | 3.21 | 3.21
0215 |  | GOINFRA_I | 2719 | CHAPA PERFILADA 3/16" | Kg | 0,3463 | 7.96 | 7.96 | 2.75 | 2.75 | 9.87 | 9.87 | 3.42 | 3.42
0216 |  | GOINFRA_I | 2436 | AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 | Kg | 0,1803 | 7.41 | 7.41 | 1.33 | 1.33 | 9.2 | 9.2 | 1.66 | 1.66
0217 |  | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 0,6400 | 19.62 | 21.25 | 12.55 | 13.59 | 24.33 | 26.35 | 15.57 | 16.86
0218 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 266.71 | 267.75 |  |  | 330.71 | 332
0219
0220 | 105 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0221 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0222 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 105_SEE | ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 69.51 | 70.33 |  |  | 86.19 | 87.21
0223 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,2000 | 15.54 | 17.98 | 3.1 | 3.59 | 19.27 | 22.3 | 3.85 | 4.46
0224 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,2000 | 10.5 | 12.14 | 2.09 | 2.42 | 13.02 | 15.06 | 2.6 | 3.01
0225 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 5.2 | 6.02 |  |  | 6.45 | 7.47
0226 |  | COTAÇÃO | COT 311_SEE | ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv | UN | 1,0000 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 79.74
0227 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 64.31 | 64.31 |  |  | 79.74 | 79.74
0228
0229 | 128 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0230 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0231 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 |  |  |  | 354.29 | 359.23 |  |  | 439.3 | 445.43
0232 |  | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000 | 14.14 | 15.66 | 5.66 | 6.26 | 17.54 | 19.42 | 7.02 | 7.77
0233 |  | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000 | 18.34 | 20.51 | 36.69 | 41.03 | 22.75 | 25.44 | 45.5 | 50.88
0234 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 42.35 | 47.3 |  |  | 52.52 | 58.65
0235 |  | SINAPI_I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1,0000 | 286.67 | 286.67 | 286.67 | 286.67 | 355.46 | 355.46 | 355.46 | 355.46
0236 |  | SINAPI_I | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4,0000 | 6.31 | 6.31 | 25.25 | 25.25 | 7.83 | 7.83 | 31.32 | 31.32
0237 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 311.93 | 311.93 |  |  | 386.78 | 386.78
0238
0239 | 130 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0240 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0241 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 130_SEE | CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 27.75 | 28.57 |  |  | 34.41 | 35.43
0242 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,2000 | 10.5 | 12.14 | 2.09 | 2.42 | 13.02 | 15.06 | 2.6 | 3.01
0243 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,2000 | 15.54 | 17.98 | 3.1 | 3.59 | 19.27 | 22.3 | 3.85 | 4.46
0244 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 5.2 | 6.02 |  |  | 6.45 | 7.47
0245 |  | COTAÇÃO | COT 455_SEE | (04639/ORSE ) Cinta aço galvanizado 300mm | UND | 1,0000 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96
0246 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 22.54 | 22.54 |  |  | 27.96 | 27.96
0247
0248 | 131 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0249 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0250 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 131_SEE | CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 240.84 | 242.73 |  |  | 298.63 | 300.97
0251 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,4600 | 15.54 | 17.98 | 7.14 | 8.27 | 19.27 | 22.3 | 8.86 | 10.26
0252 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,4600 | 10.5 | 12.14 | 4.83 | 5.58 | 13.02 | 15.06 | 5.99 | 6.93
0253 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 11.97 | 13.86 |  |  | 14.85 | 17.19
0254 |  | COTAÇÃO | COT 456_SEE | CRUZETA POLIMÉRICA 90X90X2000 MM | UND | 1,0000 | 228.86 | 228.86 | 228.86 | 228.86 | 283.78 | 283.78 | 283.78 | 283.78
0255 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 228.86 | 228.86 |  |  | 283.78 | 283.78
0256
0257 | 137 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0258 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0259 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 137_SEE | CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 15.86 | 16.68 |  |  | 19.67 | 20.69
0260 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,2000 | 10.5 | 12.14 | 2.09 | 2.42 | 13.02 | 15.06 | 2.6 | 3.01
0261 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,2000 | 15.54 | 17.98 | 3.1 | 3.59 | 19.27 | 22.3 | 3.85 | 4.46
0262 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 5.2 | 6.02 |  |  | 6.45 | 7.47
0263 |  | COTAÇÃO | COT 457_SEE | (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM | UND | 1,0000 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22
0264 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 10.66 | 10.66 |  |  | 13.22 | 13.22
0265
0266 | 138 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0267 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0268 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 138_SEE | MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 41.69 | 42.31 |  |  | 51.7 | 52.47
0269 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,1500 | 15.54 | 17.98 | 2.33 | 2.7 | 19.27 | 22.3 | 2.89 | 3.35
0270 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,1500 | 10.5 | 12.14 | 1.57 | 1.82 | 13.02 | 15.06 | 1.95 | 2.26
0271 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 3.9 | 4.52 |  |  | 4.84 | 5.61
0272 |  | COTAÇÃO | COT 458_SEE | MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM | UND | 1,0000 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | 46.86
0273 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 37.79 | 37.79 |  |  | 46.86 | 46.86
0274
0275 | 139 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0276 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0277 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 139_SEE | MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 55.58 | 56.2 |  |  | 68.92 | 69.69
0278 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,1500 | 15.54 | 17.98 | 2.33 | 2.7 | 19.27 | 22.3 | 2.89 | 3.35
0279 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,1500 | 10.5 | 12.14 | 1.57 | 1.82 | 13.02 | 15.06 | 1.95 | 2.26
0280 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 3.9 | 4.52 |  |  | 4.84 | 5.61
0281 |  | COTAÇÃO | COT 459_SEE | MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM | UND | 1,0000 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08
0282 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 51.68 | 51.68 |  |  | 64.08 | 64.08
0283
0284 | 141 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0285 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0286 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 141_SEE | POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) | UN |  |  |  | 2959.03 | 2959.03 |  |  | 3668.98 | 3668.98
0287 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0288 |  | COTAÇÃO | COT 461_SEE | (04649/ORSE) POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 | UND | 1,0000 | 2959.03 | 2959.03 | 2959.03 | 2959.03 | 3668.98 | 3668.98 | 3668.98 | 3668.98
0289 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 2959.03 | 2959.03 |  |  | 3668.98 | 3668.98
0290 | 197 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0291 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0292 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 197_SEE | POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) | M |  |  |  | 832.13 | 897.62 |  |  | 1031.78 | 1112.99
0293 |  | GOINFRA_I | 10 | CARPINTEIRO | h | 7,0700 | 15.54 | 17.98 | 109.87 | 127.15 | 19.27 | 22.3 | 136.24 | 157.66
0294 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 8,1600 | 10.5 | 12.14 | 85.68 | 99.11 | 13.02 | 15.06 | 106.24 | 122.89
0295 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 4,3300 | 15.54 | 17.98 | 67.29 | 77.87 | 19.27 | 22.3 | 83.44 | 96.56
0296 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 16,5861 | 9.29 | 10.75 | 154.23 | 178.44 | 11.53 | 13.34 | 191.24 | 221.26
0297 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 417.08 | 482.58 |  |  | 517.16 | 598.37
0298 |  | GOINFRA_I | 2804 | AREIA GROSSA | m3 | 0,9620 | 138.7 | 138.7 | 133.43 | 133.43 | 171.99 | 171.99 | 165.45 | 165.45
0299 |  | GOINFRA_I | 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 1,8900 | 11.8 | 11.8 | 22.31 | 22.31 | 14.64 | 14.64 | 27.67 | 27.67
0300 |  | GOINFRA_I | 1863 | PREGO 18x30 | Kg | 0,5700 | 20.56 | 20.56 | 11.72 | 11.72 | 25.5 | 25.5 | 14.54 | 14.54
0301 |  | GOINFRA_I | 1858 | PONTALETE 3x3" | m | 8,4800 | 6.92 | 6.92 | 58.74 | 58.74 | 8.59 | 8.59 | 72.84 | 72.84
0302 |  | GOINFRA_I | 2497 | BRITA Nº 2 | m3 | 0,2450 | 114.86 | 114.86 | 28.13 | 28.13 | 142.42 | 142.42 | 34.89 | 34.89
0303 |  | GOINFRA_I | 2386 | BRITA Nº 1 | m3 | 0,2450 | 118.86 | 118.86 | 29.12 | 29.12 | 147.38 | 147.38 | 36.11 | 36.11
0304 |  | GOINFRA_I | 1695 | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M | m2 | 1,8400 | 22.11 | 22.11 | 40.68 | 40.68 | 27.42 | 27.42 | 50.45 | 50.45
0305 |  | GOINFRA_I | 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 181,7200 | 0.5 | 0.5 | 90.86 | 90.86 | 0.62 | 0.62 | 112.67 | 112.67
0306 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 415.04 | 415.04 |  |  | 514.62 | 514.62
0307
0308 | 209 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0309 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0310 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 209_SEE | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 85.55 | 86.57 |  |  | 106.08 | 107.35
0311 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,2500 | 10.5 | 12.14 | 2.62 | 3.04 | 13.02 | 15.06 | 3.26 | 3.77
0312 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 0,2500 | 15.54 | 17.98 | 3.88 | 4.5 | 19.27 | 22.3 | 4.82 | 5.58
0313 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 6.51 | 7.54 |  |  | 8.08 | 9.35
0314 |  | SINAPI_I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,0000 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2
0315 |  | GOINFRA_I | 2221 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | un | 4,0000 | 0.56 | 0.56 | 2.25 | 2.25 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 2.8
0316 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 79.03 | 79.03 |  |  | 98 | 98
0317
0318 | 210 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0319 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0320 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 145.34 | 150.05 |  |  | 180.22 | 186.06
0321 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 1,1500 | 10.5 | 12.14 | 12.07 | 13.96 | 13.02 | 15.06 | 14.97 | 17.32
0322 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 1,1500 | 15.54 | 17.98 | 17.87 | 20.68 | 19.27 | 22.3 | 22.16 | 25.65
0323 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 29.94 | 34.65 |  |  | 37.13 | 42.97
0324 |  | COTAÇÃO | COT 101_SEE | (07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com manômetro) | UN | 1,0000 | 114.37 | 114.37 | 114.37 | 114.37 | 141.82 | 141.82 | 141.82 | 141.82
0325 |  | GOINFRA_I | H689 | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 2,8200 | 0.36 | 0.36 | 1.02 | 1.02 | 0.45 | 0.45 | 1.27 | 1.27
0326 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 115.4 | 115.4 |  |  | 143.09 | 143.09
0327
0328 | 212 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0329 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0330 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 212_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 10.22 | 10.88 |  |  | 12.68 | 13.5
0331 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,1600 | 10.5 | 12.14 | 1.67 | 1.94 | 13.02 | 15.06 | 2.08 | 2.41
0332 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,1600 | 15.54 | 17.98 | 2.48 | 2.87 | 19.27 | 22.3 | 3.08 | 3.57
0333 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 4.16 | 4.82 |  |  | 5.16 | 5.98
0334 |  | SINAPI_I | 4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52
0335 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 6.06 | 6.06 |  |  | 7.52 | 7.52
0336
0337 | 213 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0338 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0339 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 12.04 | 12.71 |  |  | 14.94 | 15.76
0340 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,1600 | 10.5 | 12.14 | 1.67 | 1.94 | 13.02 | 15.06 | 2.08 | 2.41
0341 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,1600 | 15.54 | 17.98 | 2.48 | 2.87 | 19.27 | 22.3 | 3.08 | 3.57
0342 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 4.16 | 4.82 |  |  | 5.16 | 5.98
0343 |  | SINAPI_I | 4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78
0344 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 7.88 | 7.88 |  |  | 9.78 | 9.78
0345
0346 | 235 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0347 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0348 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 25.47 | 25.6 |  |  | 31.59 | 31.75
0349 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,0900 | 9.29 | 10.75 | 0.83 | 0.96 | 11.53 | 13.34 | 1.04 | 1.2
0350 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.83 | 0.96 |  |  | 1.04 | 1.2
0351 |  | GOINFRA_I | 3070 | BUCHA DE NYLON S-6 | un | 2,0000 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36
0352 |  | GOINFRA_I | 3393 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | un | 2,0000 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24
0353 |  | SINAPI_I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,0000 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95
0354 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 24.63 | 24.63 |  |  | 30.55 | 30.55
0355 | 236 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0356 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0357 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 25.47 | 25.6 |  |  | 31.59 | 31.75
0358 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,0900 | 9.29 | 10.75 | 0.83 | 0.96 | 11.53 | 13.34 | 1.04 | 1.2
0359 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.83 | 0.96 |  |  | 1.04 | 1.2
0360 |  | GOINFRA_I | 3070 | BUCHA DE NYLON S-6 | un | 2,0000 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36
0361 |  | GOINFRA_I | 3393 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | un | 2,0000 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24
0362 |  | SINAPI_I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,0000 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95
0363 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 24.63 | 24.63 |  |  | 30.55 | 30.55
0364
0365 | 237 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0366 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0367 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) | M |  |  |  | 11.18 | 12 |  |  | 13.87 | 14.89
0368 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,2000 | 10.5 | 12.14 | 2.09 | 2.42 | 13.02 | 15.06 | 2.6 | 3.01
0369 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,2000 | 15.54 | 17.98 | 3.1 | 3.59 | 19.27 | 22.3 | 3.85 | 4.46
0370 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 5.2 | 6.02 |  |  | 6.45 | 7.47
0371 |  | SINAPI_I | 39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 1,0000 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42
0372 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 5.98 | 5.98 |  |  | 7.42 | 7.42
0373
0374 | 272 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0375 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0376 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 272_SEE | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) | m2 |  |  |  | 102.4 | 107.48 |  |  | 126.97 | 133.27
0377 |  | GOINFRA_I | 10 | CARPINTEIRO | h | 0,1257 | 15.54 | 17.98 | 1.95 | 2.25 | 19.27 | 22.3 | 2.42 | 2.8
0378 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,3974 | 10.5 | 12.14 | 4.16 | 4.82 | 13.02 | 15.06 | 5.17 | 5.98
0379 |  | GOINFRA_I | 6 | ARMADOR | h | 0,2663 | 15.54 | 17.98 | 4.13 | 4.79 | 19.27 | 22.3 | 5.13 | 5.94
0380 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 0,5722 | 15.54 | 17.98 | 8.89 | 10.29 | 19.27 | 22.3 | 11.03 | 12.76
0381 |  | GOINFRA_I | 32 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0,0897 | 11.15 | 12.9 | 1 | 1.16 | 13.83 | 16 | 1.24 | 1.44
0382 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 1,3094 | 9.29 | 10.75 | 12.17 | 14.08 | 11.53 | 13.34 | 15.1 | 17.47
0383 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 32.33 | 37.41 |  |  | 40.09 | 46.39
0384 |  | GOINFRA_I | 104 | AREIA MÉDIA | m3 | 0,0557 | 145.19 | 145.19 | 8.08 | 8.08 | 180.03 | 180.03 | 10.03 | 10.03
0385 |  | GOINFRA_I | 2497 | BRITA Nº 2 | m3 | 0,0204 | 114.86 | 114.86 | 2.34 | 2.34 | 142.42 | 142.42 | 2.91 | 2.91
0386 |  | GOINFRA_I | 2386 | BRITA Nº 1 | m3 | 0,0204 | 118.86 | 118.86 | 2.42 | 2.42 | 147.38 | 147.38 | 3.01 | 3.01
0387 |  | GOINFRA_I | 102 | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0,0691 | 19.76 | 19.76 | 1.36 | 1.36 | 24.51 | 24.51 | 1.69 | 1.69
0388 |  | GOINFRA_I | 2426 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 0,0063 | 17.17 | 17.17 | 0.1 | 0.1 | 21.29 | 21.29 | 0.13 | 0.13
0389 |  | GOINFRA_I | 2448 | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1,1543 | 8.94 | 8.94 | 10.32 | 10.32 | 11.09 | 11.09 | 12.8 | 12.8
0390 |  | GOINFRA_I | 2438 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 1,9914 | 6.52 | 6.52 | 12.99 | 12.99 | 8.09 | 8.09 | 16.11 | 16.11
0391 |  | GOINFRA_I | 2437 | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 0,6600 | 6.75 | 6.75 | 4.45 | 4.45 | 8.38 | 8.38 | 5.53 | 5.53
0392 |  | GOINFRA_I | 1221 | CAL HIDRATADA | Kg | 1,7377 | 0.84 | 0.84 | 1.46 | 1.46 | 1.05 | 1.05 | 1.82 | 1.82
0393 |  | GOINFRA_I | 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 16,3854 | 0.5 | 0.5 | 8.19 | 8.19 | 0.62 | 0.62 | 10.16 | 10.16
0394 |  | GOINFRA_I | 1861 | PREGO 18x24 | Kg | 0,0286 | 20.51 | 20.51 | 0.58 | 0.58 | 25.44 | 25.44 | 0.73 | 0.73
0395 |  | GOINFRA_I | 1858 | PONTALETE 3x3" | m | 0,2277 | 6.92 | 6.92 | 1.58 | 1.58 | 8.59 | 8.59 | 1.96 | 1.96
0396 |  | GOINFRA_I | 2034 | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | un | 21,5227 | 0.52 | 0.52 | 11.28 | 11.28 | 0.65 | 0.65 | 13.99 | 13.99
0397 |  | GOINFRA_I | 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0,4103 | 11.8 | 11.8 | 4.84 | 4.84 | 14.64 | 14.64 | 6.01 | 6.01
0398 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 70.06 | 70.06 |  |  | 86.88 | 86.88
0399
0400 | 276 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0401 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0402 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 276_SEE | TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | m2 |  |  |  | 69.84 | 71.23 |  |  | 86.6 | 88.32
0403 |  | GOINFRA_I | 21 | SERRALHEIRO | h | 0,3558 | 15.54 | 17.98 | 5.53 | 6.39 | 19.27 | 22.3 | 6.86 | 7.93
0404 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,3558 | 9.29 | 10.75 | 3.3 | 3.83 | 11.53 | 13.34 | 4.1 | 4.75
0405 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 8.83 | 10.22 |  |  | 10.96 | 12.68
0406 |  | SINAPI_I | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1,1000 | 1.67 | 1.67 | 1.84 | 1.84 | 2.08 | 2.08 | 2.29 | 2.29
0407 |  | SINAPI_I | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4,0000 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.62 | 0.62 | 2.48 | 2.48
0408 |  | SINAPI_I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 2,9140 | 19.61 | 19.61 | 57.15 | 57.15 | 24.32 | 24.32 | 70.87 | 70.87
0409 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 61 | 61 |  |  | 75.64 | 75.64
0410
0411 | 287 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0412 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0413 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 287_SEE | SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 472.14 | 482.01 |  |  | 585.42 | 597.66
0414 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 6,0000 | 10.5 | 12.14 | 63 | 72.87 | 13.02 | 15.06 | 78.12 | 90.36
0415 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 63 | 72.87 |  |  | 78.12 | 90.36
0416 |  | COTAÇÃO | COT 122_SEE | SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP | UN | 1,0000 | 409.13 | 409.13 | 409.13 | 409.13 | 507.3 | 507.3 | 507.3 | 507.3
0417 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 409.13 | 409.13 |  |  | 507.3 | 507.3
0418
0419 | 375 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0420 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0421 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 41.42 | 42.72 |  |  | 51.36 | 52.97
0422 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,4165 | 15.54 | 17.98 | 6.47 | 7.49 | 19.27 | 22.3 | 8.03 | 9.29
0423 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,1735 | 10.5 | 12.14 | 1.82 | 2.1 | 13.02 | 15.06 | 2.26 | 2.61
0424 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 8.29 | 9.59 |  |  | 10.29 | 11.9
0425 |  | SINAPI_I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1,0000 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07
0426 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 33.12 | 33.12 |  |  | 41.07 | 41.07
0427 | 382 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0428 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0429 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 29.84 | 32.33 |  |  | 37.01 | 40.09
0430 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,6000 | 10.5 | 12.14 | 6.29 | 7.29 | 13.02 | 15.06 | 7.81 | 9.04
0431 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,6105 | 15.54 | 17.98 | 9.48 | 10.97 | 19.27 | 22.3 | 11.76 | 13.61
0432 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 15.78 | 18.26 |  |  | 19.57 | 22.65
0433 |  | SINAPI_I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,1208 | 3.07 | 3.07 | 0.37 | 0.37 | 3.81 | 3.81 | 0.46 | 0.46
0434 |  | SINAPI_I | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98
0435 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 14.06 | 14.06 |  |  | 17.44 | 17.44
0436
0437 | 383 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0438 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0439 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 383_SEE | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 9.64 | 10.3 |  |  | 11.96 | 12.78
0440 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,1600 | 10.5 | 12.14 | 1.67 | 1.94 | 13.02 | 15.06 | 2.08 | 2.41
0441 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,1600 | 15.54 | 17.98 | 2.48 | 2.87 | 19.27 | 22.3 | 3.08 | 3.57
0442 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 4.16 | 4.82 |  |  | 5.16 | 5.98
0443 |  | GOINFRA_I | H689 | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 1,2000 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.54
0444 |  | SINAPI_I | 770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
0445 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 5.48 | 5.48 |  |  | 6.8 | 6.8
0446
0447 | 412 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0448 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0449 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 412_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 30.95 | 31.08 |  |  | 38.38 | 38.54
0450 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,0900 | 9.29 | 10.75 | 0.83 | 0.96 | 11.53 | 13.34 | 1.04 | 1.2
0451 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0.83 | 0.96 |  |  | 1.04 | 1.2
0452 |  | GOINFRA_I | 3070 | BUCHA DE NYLON S-6 | un | 2,0000 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36
0453 |  | GOINFRA_I | 3393 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | un | 2,0000 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24
0454 |  | SINAPI_I | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,0000 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74
0455 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 30.11 | 30.11 |  |  | 37.34 | 37.34
0456
0457 | 415 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0458 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0459 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 415_SEE | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) | M2 |  |  |  | 330.93 | 333.94 |  |  | 410.34 | 414.07
0460 |  | GOINFRA_I | 28 | AZULEJISTA | h | 0,6691 | 15.54 | 17.98 | 10.39 | 12.03 | 19.27 | 22.3 | 12.89 | 14.92
0461 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,9388 | 9.29 | 10.75 | 8.72 | 10.09 | 11.53 | 13.34 | 10.82 | 12.52
0462 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 19.12 | 22.13 |  |  | 23.71 | 27.44
0463 |  | GOINFRA_I | 1421 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 1,0000 | 301.02 | 301.02 | 301.02 | 301.02 | 373.25 | 373.25 | 373.25 | 373.25
0464 |  | GOINFRA_I | 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 10,3400 | 0.5 | 0.5 | 5.16 | 5.16 | 0.62 | 0.62 | 6.41 | 6.41
0465 |  | GOINFRA_I | 2690 | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0,3200 | 6.11 | 6.11 | 1.95 | 1.95 | 7.58 | 7.58 | 2.43 | 2.43
0466 |  | GOINFRA_I | 104 | AREIA MÉDIA | m3 | 0,0252 | 145.19 | 145.19 | 3.66 | 3.66 | 180.03 | 180.03 | 4.54 | 4.54
0467 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 311.81 | 311.81 |  |  | 386.63 | 386.63
0468
0469 | 419 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0470 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0471 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 419_SEE | BANCO DE GRANITO (GOINFRA) | m2 |  |  |  | 400.83 | 406.46 |  |  | 497.01 | 503.99
0472 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 1,5372 | 15.54 | 17.98 | 23.88 | 27.64 | 19.27 | 22.3 | 29.62 | 34.28
0473 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 1,2844 | 9.29 | 10.75 | 11.94 | 13.81 | 11.53 | 13.34 | 14.81 | 17.13
0474 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 35.83 | 41.46 |  |  | 44.43 | 51.41
0475 |  | GOINFRA_I | 1421 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 1,2000 | 301.02 | 301.02 | 361.23 | 361.23 | 373.25 | 373.25 | 447.9 | 447.9
0476 |  | GOINFRA_I | 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 4,5400 | 0.5 | 0.5 | 2.26 | 2.26 | 0.62 | 0.62 | 2.81 | 2.81
0477 |  | GOINFRA_I | 104 | AREIA MÉDIA | m3 | 0,0104 | 145.19 | 145.19 | 1.5 | 1.5 | 180.03 | 180.03 | 1.87 | 1.87
0478 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 365 | 365 |  |  | 452.58 | 452.58
0479
0480 | 427 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0481 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0482 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) | UN |  |  |  | 90.75 | 91.57 |  |  | 112.53 | 113.55
0483 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,2000 | 15.54 | 17.98 | 3.1 | 3.59 | 19.27 | 22.3 | 3.85 | 4.46
0484 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,2000 | 10.5 | 12.14 | 2.09 | 2.42 | 13.02 | 15.06 | 2.6 | 3.01
0485 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 5.2 | 6.02 |  |  | 6.45 | 7.47
0486 |  | SINAPI_I | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1,0000 | 85.55 | 85.55 | 85.55 | 85.55 | 106.08 | 106.08 | 106.08 | 106.08
0487 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 85.55 | 85.55 |  |  | 106.08 | 106.08
0488
0489 | 430 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0490 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0491 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 430_SEE | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) | M2 |  |  |  | 10.85 | 12.48 |  |  | 13.46 | 15.48
0492 |  | GOINFRA_I | 21 | SERRALHEIRO | h | 0,3300 | 15.54 | 17.98 | 5.12 | 5.93 | 19.27 | 22.3 | 6.36 | 7.36
0493 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,5000 | 10.5 | 12.14 | 5.25 | 6.07 | 13.02 | 15.06 | 6.51 | 7.53
0494 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 10.37 | 12 |  |  | 12.87 | 14.89
0495 |  | GOINFRA_I | 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0,0500 | 9.54 | 9.54 | 0.47 | 0.47 | 11.84 | 11.84 | 0.59 | 0.59
0496 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 0.47 | 0.47 |  |  | 0.59 | 0.59
0497 | 451 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0498 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0499 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 76.5 | 76.5 |  |  | 94.86 | 94.86
0500 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0501 |  | COTAÇÃO | COT 382_SEE | (13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação | UN | 1,0000 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86
0502 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 76.5 | 76.5 |  |  | 94.86 | 94.86
0503
0504 | 476 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0505 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0506 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 476_SEE | MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 1319.65 | 1322.72 |  |  | 1636.27 | 1640.08
0507 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,7500 | 10.5 | 12.14 | 7.87 | 9.11 | 13.02 | 15.06 | 9.77 | 11.3
0508 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 0,7500 | 15.54 | 17.98 | 11.65 | 13.49 | 19.27 | 22.3 | 14.45 | 16.73
0509 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 19.53 | 22.6 |  |  | 24.22 | 28.03
0510 |  | COTAÇÃO | COT 408_SEE | (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | UN | 1,0000 | 1300.11 | 1300.11 | 1300.11 | 1300.11 | 1612.05 | 1612.05 | 1612.05 | 1612.05
0511 |  | GOINFRA_I | 3067 | BUCHA DE NYLON S-10 | un | 4,0000 | 0.36 | 0.36 | 1.45 | 1.45 | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 1.8
0512 |  | GOINFRA_I | 3390 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | un | 4,0000 | 0.45 | 0.45 | 1.83 | 1.83 | 0.57 | 0.57 | 2.28 | 2.28
0513 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 1300.11 | 1300.11 |  |  | 1612.05 | 1612.05
0514
0515 | 477 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0516 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0517 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 477_SEE | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) | UN |  |  |  | 422.09 | 426.18 |  |  | 523.37 | 528.44
0518 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | 1,25 | 1,0000 | 15.54 | 17.98 | 15.54 | 17.98 | 19.27 | 22.3 | 19.27 | 22.3
0519 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | 1,25 | 1,0000 | 10.5 | 12.14 | 10.5 | 12.14 | 13.02 | 15.06 | 13.02 | 15.06
0520 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 26.04 | 30.13 |  |  | 32.29 | 37.36
0521 |  | GOINFRA_I | H704 | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL | un | 1,0000 | 120.97 | 120.97 | 120.97 | 120.97 | 150 | 150 | 150 | 150
0522 |  | COTAÇÃO | COT 508_SEE | (P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG Siemens ou equivalente | UN | 2,0000 | 137.54 | 137.54 | 275.08 | 275.08 | 170.54 | 170.54 | 341.08 | 341.08
0523 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 396.05 | 396.05 |  |  | 491.08 | 491.08
0524
0525 | 481 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0526 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0527 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 481_SEE | TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) | UN |  |  |  | 20.17 | 21.39 |  |  | 25.01 | 26.53
0528 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,3000 | 10.5 | 12.14 | 3.15 | 3.64 | 13.02 | 15.06 | 3.91 | 4.52
0529 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,3000 | 15.54 | 17.98 | 4.66 | 5.39 | 19.27 | 22.3 | 5.78 | 6.69
0530 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 7.81 | 9.04 |  |  | 9.69 | 11.21
0531 |  | COTAÇÃO | COT 413_SEE | TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) | UN | 1,0000 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32
0532 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 12.35 | 12.35 |  |  | 15.32 | 15.32
0533
0534 | 499 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0535 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0536 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 66.28 | 67.85 |  |  | 82.19 | 84.13
0537 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,3335 | 10.5 | 12.14 | 3.5 | 4.04 | 13.02 | 15.06 | 4.34 | 5.02
0538 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,1881 | 15.54 | 17.98 | 2.91 | 3.37 | 19.27 | 22.3 | 3.62 | 4.19
0539 |  | GOINFRA_I | 18 | PINTOR | h | 0,1368 | 15.54 | 17.98 | 2.12 | 2.45 | 19.27 | 22.3 | 2.64 | 3.05
0540 |  | GOINFRA_I | 21 | SERRALHEIRO | h | 0,0900 | 15.54 | 17.98 | 1.39 | 1.62 | 19.27 | 22.3 | 1.73 | 2.01
0541 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 9.94 | 11.5 |  |  | 12.33 | 14.27
0542 |  | GOINFRA_I | 1326 | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Kg | 2,5960 | 12.81 | 12.81 | 33.26 | 33.26 | 15.89 | 15.89 | 41.25 | 41.25
0543 |  | COTAÇÃO | COT 509_SEE | (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | m2 | 0,1400 | 116.04 | 116.04 | 16.24 | 16.24 | 143.89 | 143.89 | 20.14 | 20.14
0544 |  | GOINFRA_I | 2212 | ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | l | 0,0502 | 35.06 | 35.06 | 1.75 | 1.75 | 43.48 | 43.48 | 2.18 | 2.18
0545 |  | GOINFRA_I | 2977 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 25MM | un | 4,0000 | 0.37 | 0.37 | 1.51 | 1.51 | 0.47 | 0.47 | 1.88 | 1.88
0546 |  | GOINFRA_I | 2055 | TINTA ESMALTE | l | 0,0425 | 28.92 | 28.92 | 1.22 | 1.22 | 35.87 | 35.87 | 1.52 | 1.52
0547 |  | GOINFRA_I | 3071 | BUCHA DE NYLON S-8 | un | 4,0000 | 0.21 | 0.21 | 0.87 | 0.87 | 0.27 | 0.27 | 1.08 | 1.08
0548 |  | GOINFRA_I | 3394 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | un | 4,0000 | 0.2 | 0.2 | 0.83 | 0.83 | 0.26 | 0.26 | 1.04 | 1.04
0549 |  | GOINFRA_I | 1970 | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0,0279 | 16.83 | 16.83 | 0.46 | 0.46 | 20.87 | 20.87 | 0.58 | 0.58
0550 |  | GOINFRA_I | 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0,0702 | 2.12 | 2.12 | 0.14 | 0.14 | 2.63 | 2.63 | 0.18 | 0.18
0551 |  | GOINFRA_I | 2788 | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0,0021 | 2.41 | 2.41 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 0.01 | 0.01
0552 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 56.34 | 56.34 |  |  | 69.86 | 69.86
0553
0554 | 500 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0555 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0556 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 500_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 |  |  |  | 119.84 | 123.66 |  |  | 148.6 | 153.33
0557 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 1,8800 | 9.29 | 10.75 | 17.48 | 20.22 | 11.53 | 13.34 | 21.68 | 25.08
0558 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 0,4400 | 15.54 | 17.98 | 6.83 | 7.91 | 19.27 | 22.3 | 8.48 | 9.81
0559 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 24.32 | 28.13 |  |  | 30.16 | 34.89
0560 |  | COTAÇÃO | COT 522_SEE | (01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm | M2 | 1,0000 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1
0561 |  | GOINFRA_I | 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0,5600 | 11.8 | 11.8 | 6.61 | 6.61 | 14.64 | 14.64 | 8.2 | 8.2
0562 |  | GOINFRA_I | 1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0,9700 | 6.61 | 6.61 | 6.41 | 6.41 | 8.2 | 8.2 | 7.95 | 7.95
0563 |  | GOINFRA_I | 1862 | PREGO 19x27 | Kg | 0,0300 | 21.38 | 21.38 | 0.64 | 0.64 | 26.52 | 26.52 | 0.8 | 0.8
0564 |  | GOINFRA_I | 2380 | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1,7100 | 2.91 | 2.91 | 4.99 | 4.99 | 3.62 | 3.62 | 6.19 | 6.19
0565 |  | GOINFRA_I | 2438 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 2,5000 | 6.52 | 6.52 | 16.31 | 16.31 | 8.09 | 8.09 | 20.23 | 20.23
0566 |  | GOINFRA_I | 2666 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m3 | 0,0500 | 465.35 | 465.35 | 23.26 | 23.26 | 577 | 577 | 28.85 | 28.85
0567 |  | GOINFRA_I | 2149 | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0,0468 | 2.01 | 2.01 | 0.09 | 0.09 | 2.5 | 2.5 | 0.12 | 0.12
0568 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 95.52 | 95.52 |  |  | 118.44 | 118.44
0569
0570 | 504 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0571 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0572 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 504_SEE | KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) | UND |  |  |  | 174.67 | 174.67 |  |  | 216.58 | 216.58
0573 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0574 |  | COTAÇÃO | COT 439_SEE | KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK | UND | 1,0000 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 216.58 | 216.58 | 216.58 | 216.58
0575 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 174.67 | 174.67 |  |  | 216.58 | 216.58
0576
0577 | 542 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0578 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0579 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 542_SEE | VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 48.74 | 50.51 |  |  | 60.44 | 62.64
0580 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,4320 | 10.5 | 12.14 | 4.53 | 5.25 | 13.02 | 15.06 | 5.62 | 6.51
0581 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,4320 | 15.54 | 17.98 | 6.71 | 7.76 | 19.27 | 22.3 | 8.32 | 9.63
0582 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 11.24 | 13.01 |  |  | 13.94 | 16.14
0583 |  | COTAÇÃO | COT 281_SEE | (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" | UN | 1,0000 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
0584 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 37.5 | 37.5 |  |  | 46.5 | 46.5
0585
0586 | 543 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0587 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0588 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 543_SEE | VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  |  |  | 33.74 | 35.51 |  |  | 41.84 | 44.04
0589 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,4320 | 10.5 | 12.14 | 4.53 | 5.25 | 13.02 | 15.06 | 5.62 | 6.51
0590 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,4320 | 15.54 | 17.98 | 6.71 | 7.76 | 19.27 | 22.3 | 8.32 | 9.63
0591 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 11.24 | 13.01 |  |  | 13.94 | 16.14
0592 |  | COTAÇÃO | COT 282_SEE | (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" | UN | 1,0000 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
0593 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 22.5 | 22.5 |  |  | 27.9 | 27.9
0594
0595 | 567 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0596 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0597 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 567_SEE | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) | UN |  | 0 | 0 | 131.44 | 133 |  |  | 162.98 | 164.92
0598 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,9494 | 10.5 | 12.14 | 9.96 | 11.53 | 13.02 | 15.06 | 12.36 | 14.3
0599 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 9.96 | 11.53 |  |  | 12.36 | 14.3
0600 |  | SINAPI_I | 11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 121.47 | 121.47 | 121.47 | 121.47 | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62
0601 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 121.47 | 121.47 |  |  | 150.62 | 150.62
0602
0603 | 575 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0604 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0605 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 575_SEE | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) | UN |  | 0 | 0 | 159.59 | 160.54 |  |  | 197.88 | 199.06
0606 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,1500 | 9.29 | 10.75 | 1.39 | 1.61 | 11.53 | 13.34 | 1.73 | 2
0607 |  | GOINFRA_I | 24 | MARCENEIRO | h | 0,3000 | 15.54 | 17.98 | 4.66 | 5.39 | 19.27 | 22.3 | 5.78 | 6.69
0608 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 6.05 | 7 |  |  | 7.51 | 8.69
0609 |  | SINAPI_I | 11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 1,0000 | 153.53 | 153.53 | 153.53 | 153.53 | 190.37 | 190.37 | 190.37 | 190.37
0610 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 153.53 | 153.53 |  |  | 190.37 | 190.37
0611
0612 | 582 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0613 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0614 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN |  | 0 | 0 | 1485.17 | 1581.74 |  |  | 1841.51 | 1961.24
0615 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 21,8625 | 9.29 | 10.75 | 203.29 | 235.21 | 11.53 | 13.34 | 252.07 | 291.65
0616 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 7,3851 | 15.54 | 17.98 | 114.77 | 132.82 | 19.27 | 22.3 | 142.31 | 164.69
0617 |  | GOINFRA_I | 18 | PINTOR | h | 0,4222 | 15.54 | 17.98 | 6.56 | 7.59 | 19.27 | 22.3 | 8.14 | 9.42
0618 |  | GOINFRA_I | 24 | MARCENEIRO | h | 18,6424 | 15.54 | 17.98 | 289.72 | 335.28 | 19.27 | 22.3 | 359.24 | 415.73
0619 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 614.35 | 710.92 |  |  | 761.76 | 881.49
0620 |  | GOINFRA_I | 2249 | COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE | m2 | 5,2000 | 46.51 | 46.51 | 241.9 | 241.9 | 57.68 | 57.68 | 299.94 | 299.94
0621 |  | GOINFRA_I | 1243 | COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) | l | 4,4732 | 32.17 | 32.17 | 143.91 | 143.91 | 39.89 | 39.89 | 178.44 | 178.44
0622 |  | GOINFRA_I | 1674 | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 3,8536 | 0.86 | 0.86 | 3.32 | 3.32 | 1.07 | 1.07 | 4.12 | 4.12
0623 |  | SINAPI_I | 1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 1,0000 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14
0624 |  | GOINFRA_I | 2381 | CORTIÇA 60X90CMX6MM | un | 2,4305 | 90.91 | 90.91 | 220.97 | 220.97 | 112.73 | 112.73 | 273.99 | 273.99
0625 |  | GOINFRA_I | 2303 | FELTRO | m2 | 1,3100 | 8 | 8 | 10.49 | 10.49 | 9.93 | 9.93 | 13.01 | 13.01
0626 |  | GOINFRA_I | 1704 | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) | m3 | 0,0253 | 3769.26 | 3769.26 | 95.36 | 95.36 | 4673.61 | 4673.61 | 118.24 | 118.24
0627 |  | GOINFRA_I | 2221 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | un | 75,0000 | 0.56 | 0.56 | 42.34 | 42.34 | 0.7 | 0.7 | 52.5 | 52.5
0628 |  | GOINFRA_I | 1708 | MASSA A OLEO | Kg | 3,1500 | 11.99 | 11.99 | 37.77 | 37.77 | 14.87 | 14.87 | 46.84 | 46.84
0629 |  | GOINFRA_I | 1970 | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0,0929 | 16.83 | 16.83 | 1.56 | 1.56 | 20.87 | 20.87 | 1.94 | 1.94
0630 |  | GOINFRA_I | 1970 | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0,3988 | 16.83 | 16.83 | 6.71 | 6.71 | 20.87 | 20.87 | 8.32 | 8.32
0631 |  | GOINFRA_I | 2237 | VERNIZ ACRILICO | l | 0,6920 | 23.62 | 23.62 | 16.34 | 16.34 | 29.29 | 29.29 | 20.27 | 20.27
0632 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 870.81 | 870.81 |  |  | 1079.75 | 1079.75
0633 | 584 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0634 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0635 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 584_SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) | UN |  | 0 | 0 | 40.84 | 41.54 |  |  | 50.64 | 51.51
0636 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 0,3162 | 9.29 | 10.75 | 2.94 | 3.4 | 11.53 | 13.34 | 3.65 | 4.22
0637 |  | GOINFRA_I | 11 | ENCANADOR | h | 0,0996 | 15.54 | 17.98 | 1.54 | 1.79 | 19.27 | 22.3 | 1.92 | 2.22
0638 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 4.49 | 5.19 |  |  | 5.57 | 6.44
0639 |  | GOINFRA_I | 2860 | SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL | un | 1,0000 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | 43.63
0640 |  | GOINFRA_I | 2862 | SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) | Kg | 0,2275 | 5.09 | 5.09 | 1.16 | 1.16 | 6.32 | 6.32 | 1.44 | 1.44
0641 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 36.34 | 36.34 |  |  | 45.07 | 45.07
0642
0643 | 591 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0644 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0645 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 591_SEE | RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT) | UN |  | 0 | 0 | 273.77 | 275.57 |  |  | 339.46 | 341.69
0646 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,4400 | 10.5 | 12.14 | 4.62 | 5.34 | 13.02 | 15.06 | 5.73 | 6.63
0647 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,4400 | 15.54 | 17.98 | 6.83 | 7.91 | 19.27 | 22.3 | 8.48 | 9.81
0648 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 11.46 | 13.25 |  |  | 14.21 | 16.44
0649 |  | COTAÇÃO | COT 345_SEE | RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMÍNIO | UN | 1,0000 | 262.31 | 262.31 | 262.31 | 262.31 | 325.25 | 325.25 | 325.25 | 325.25
0650 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 262.31 | 262.31 |  |  | 325.25 | 325.25
0651
0652 | 633 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0653 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0654 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 633_SEE | RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) | UN |  | 0 | 0 | 111.64 | 111.88 |  |  | 138.43 | 138.73
0655 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,1000 | 15.54 | 17.98 | 1.55 | 1.79 | 19.27 | 22.3 | 1.93 | 2.23
0656 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 1.55 | 1.79 |  |  | 1.93 | 2.23
0657 |  | COTAÇÃO | COT 443_SEE | (13767/ORSE) REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T | UN | 1,0000 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5
0658 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 110.08 | 110.08 |  |  | 136.5 | 136.5
0659
0660 | 635 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0661 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0662 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 635_SEE | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) | UN |  | 0 | 0 | 150.56 | 152.6 |  |  | 186.69 | 189.22
0663 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,5000 | 15.54 | 17.98 | 7.77 | 8.99 | 19.27 | 22.3 | 9.64 | 11.15
0664 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,5000 | 10.5 | 12.14 | 5.25 | 6.07 | 13.02 | 15.06 | 6.51 | 7.53
0665 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 13.02 | 15.06 |  |  | 16.15 | 18.68
0666 |  | GOINFRA_I | H704 | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL | un | 1,0000 | 120.97 | 120.97 | 120.97 | 120.97 | 150 | 150 | 150 | 150
0667 |  | COTAÇÃO | COT 508_SEE | (P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG Siemens ou equivalente | UN | 1,0000 | 137.54 | 137.54 | 137.54 | 137.54 | 170.54 | 170.54 | 170.54 | 170.54
0668 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 137.54 | 137.54 |  |  | 170.54 | 170.54
0669
0670 | 639 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0671 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0672 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 639_SEE | PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) | UN |  | 0 | 0 | 9.49 | 10.92 |  |  | 11.77 | 13.55
0673 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 0,3500 | 15.54 | 17.98 | 5.43 | 6.29 | 19.27 | 22.3 | 6.74 | 7.81
0674 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,3500 | 10.5 | 12.14 | 3.67 | 4.25 | 13.02 | 15.06 | 4.56 | 5.27
0675 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 9.11 | 10.54 |  |  | 11.3 | 13.08
0676 |  | GOINFRA_I | 2977 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 25MM | un | 1,0000 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
0677 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 0.37 | 0.37 |  |  | 0.47 | 0.47
0678
0679 | 640 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0680 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0681 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 640_SEE | CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) | UN |  | 0 | 0 | 20.76 | 22.61 |  |  | 25.75 | 28.04
0682 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,4500 | 15.54 | 17.98 | 6.99 | 8.09 | 19.27 | 22.3 | 8.67 | 10.04
0683 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,4500 | 10.5 | 12.14 | 4.72 | 5.46 | 13.02 | 15.06 | 5.86 | 6.78
0684 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 11.71 | 13.56 |  |  | 14.53 | 16.82
0685 |  | GOINFRA_I | 3712 | CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO | un | 1,0000 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22
0686 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 9.04 | 9.04 |  |  | 11.22 | 11.22
0687
0688 | 690 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0689 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0690 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 690_SEE | MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) | M2 |  | 0 | 0 | 376.96 | 393.89 |  |  | 467.41 | 488.4
0691 |  | GOINFRA_I | 10 | CARPINTEIRO | h | 0,3549 | 15.54 | 17.98 | 5.51 | 6.37 | 19.27 | 22.3 | 6.84 | 7.91
0692 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 1,8418 | 10.5 | 12.14 | 19.33 | 22.37 | 13.02 | 15.06 | 23.98 | 27.74
0693 |  | GOINFRA_I | 6 | ARMADOR | h | 1,4714 | 15.54 | 17.98 | 22.86 | 26.46 | 19.27 | 22.3 | 28.35 | 32.81
0694 |  | GOINFRA_I | 4 | PEDREIRO | h | 1,3379 | 15.54 | 17.98 | 20.79 | 24.06 | 19.27 | 22.3 | 25.78 | 29.84
0695 |  | GOINFRA_I | 32 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0,2612 | 11.15 | 12.9 | 2.91 | 3.37 | 13.83 | 16 | 3.61 | 4.18
0696 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 3,6428 | 9.29 | 10.75 | 33.87 | 39.18 | 11.53 | 13.34 | 42 | 48.59
0697 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 0,1188 | 15.54 | 17.98 | 1.84 | 2.13 | 19.27 | 22.3 | 2.29 | 2.65
0698 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 107.14 | 123.97 |  |  | 132.85 | 153.72
0699 |  | GOINFRA_I | 2386 | BRITA Nº 1 | m3 | 0,1381 | 118.86 | 118.86 | 16.41 | 16.41 | 147.38 | 147.38 | 20.35 | 20.35
0700 |  | GOINFRA_I | 2497 | BRITA Nº 2 | m3 | 0,0264 | 114.86 | 114.86 | 3.03 | 3.03 | 142.42 | 142.42 | 3.76 | 3.76
0701 |  | GOINFRA_I | 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 77,7345 | 0.5 | 0.5 | 38.87 | 38.87 | 0.62 | 0.62 | 48.2 | 48.2
0702 |  | GOINFRA_I | 1861 | PREGO 18x24 | Kg | 0,0660 | 20.51 | 20.51 | 1.35 | 1.35 | 25.44 | 25.44 | 1.68 | 1.68
0703 |  | GOINFRA_I | 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 1,3530 | 11.8 | 11.8 | 15.97 | 15.97 | 14.64 | 14.64 | 19.81 | 19.81
0704 |  | GOINFRA_I | 2426 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 0,0290 | 17.17 | 17.17 | 0.5 | 0.5 | 21.29 | 21.29 | 0.62 | 0.62
0705 |  | GOINFRA_I | 102 | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0,4018 | 19.76 | 19.76 | 7.94 | 7.94 | 24.51 | 24.51 | 9.85 | 9.85
0706 |  | GOINFRA_I | 2448 | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1,3357 | 8.94 | 8.94 | 11.94 | 11.94 | 11.09 | 11.09 | 14.81 | 14.81
0707 |  | GOINFRA_I | 2437 | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 1,7285 | 6.75 | 6.75 | 11.67 | 11.67 | 8.38 | 8.38 | 14.48 | 14.48
0708 |  | GOINFRA_I | 2438 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 0,6285 | 6.52 | 6.52 | 4.09 | 4.09 | 8.09 | 8.09 | 5.08 | 5.08
0709 |  | GOINFRA_I | 2439 | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Kg | 8,2107 | 6.23 | 6.23 | 51.18 | 51.18 | 7.73 | 7.73 | 63.47 | 63.47
0710 |  | GOINFRA_I | 2440 | AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") | Kg | 6,7965 | 5.93 | 5.93 | 40.34 | 40.34 | 7.36 | 7.36 | 50.02 | 50.02
0711 |  | SINAPI_I | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | 0,2970 | 4.58 | 4.58 | 1.36 | 1.36 | 5.68 | 5.68 | 1.69 | 1.69
0712 |  | SINAPI_I | 34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 9,6166 | 4.05 | 4.05 | 39.01 | 39.01 | 5.03 | 5.03 | 48.37 | 48.37
0713 |  | SINAPI_I | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0071 | 31.24 | 31.24 | 0.22 | 0.22 | 38.74 | 38.74 | 0.28 | 0.28
0714 |  | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0091 | 487.07 | 495.13 | 4.43 | 4.5 | 603.94 | 613.93 | 5.5 | 5.59
0715 |  | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0041 | 315.3 | 320.89 | 1.29 | 1.31 | 390.96 | 397.88 | 1.6 | 1.63
0716 |  | GOINFRA_I | 2804 | AREIA GROSSA | m3 | 0,1453 | 138.7 | 138.7 | 20.15 | 20.15 | 171.99 | 171.99 | 24.99 | 24.99
0717 |  | GOINFRA_I | 104 | AREIA MÉDIA | m3 | 0,0139 | 145.19 | 145.19 | 2.01 | 2.01 | 180.03 | 180.03 | 2.5 | 2.5
0718 |  | GOINFRA_I | 1221 | CAL HIDRATADA | Kg | 1,5758 | 0.84 | 0.84 | 1.33 | 1.33 | 1.05 | 1.05 | 1.65 | 1.65
0719 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 269.82 | 269.91 |  |  | 334.56 | 334.68
0720
0721 | 693 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0722 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0723 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN |  | 0 | 0 | 83.68 | 85.26 |  |  | 103.76 | 105.72
0724 |  | GOINFRA_I | 8 | AJUDANTE | h | 0,3866 | 10.5 | 12.14 | 4.05 | 4.69 | 13.02 | 15.06 | 5.03 | 5.82
0725 |  | GOINFRA_I | 12 | ELETRICISTA | h | 0,3866 | 15.54 | 17.98 | 6 | 6.95 | 19.27 | 22.3 | 7.45 | 8.62
0726 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 10.06 | 11.64 |  |  | 12.48 | 14.44
0727 |  | COTAÇÃO | COT 496_SEE | (07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, ABALUX OU SIMILAR | UN | 1,0000 | 73.61 | 73.61 | 73.61 | 73.61 | 91.28 | 91.28 | 91.28 | 91.28
0728 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 73.61 | 73.61 |  |  | 91.28 | 91.28
0729
0730 | 727 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0731 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0732 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 727_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 |  | 0 | 0 | 134.21 | 138.65 |  |  | 166.42 | 171.92
0733 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 2,1900 | 9.29 | 10.75 | 20.36 | 23.55 | 11.53 | 13.34 | 25.25 | 29.21
0734 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 0,5100 | 15.54 | 17.98 | 7.92 | 9.16 | 19.27 | 22.3 | 9.83 | 11.37
0735 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 28.29 | 32.72 |  |  | 35.08 | 40.58
0736 |  | COTAÇÃO | COT 522_SEE | (01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm | M2 | 1,0000 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1
0737 |  | GOINFRA_I | 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0,6500 | 11.8 | 11.8 | 7.67 | 7.67 | 14.64 | 14.64 | 9.52 | 9.52
0738 |  | GOINFRA_I | 1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0,9700 | 6.61 | 6.61 | 6.41 | 6.41 | 8.2 | 8.2 | 7.95 | 7.95
0739 |  | GOINFRA_I | 1862 | PREGO 19x27 | Kg | 0,0300 | 21.38 | 21.38 | 0.64 | 0.64 | 26.52 | 26.52 | 0.8 | 0.8
0740 |  | GOINFRA_I | 2380 | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1,7100 | 2.91 | 2.91 | 4.99 | 4.99 | 3.62 | 3.62 | 6.19 | 6.19
0741 |  | GOINFRA_I | 2438 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 2,5000 | 6.52 | 6.52 | 16.31 | 16.31 | 8.09 | 8.09 | 20.23 | 20.23
0742 |  | GOINFRA_I | 2666 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m3 | 0,0700 | 465.35 | 465.35 | 32.57 | 32.57 | 577 | 577 | 40.39 | 40.39
0743 |  | GOINFRA_I | 2149 | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0,0655 | 2.01 | 2.01 | 0.12 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 0.16 | 0.16
0744 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 105.92 | 105.92 |  |  | 131.34 | 131.34
0745
0746 | 728 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFIC. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
0747 | [6 empty] | DESONERADO | NÃO DESONER. | DESONERADO | NÃO DESONER.
0748 |  | COMPOSIÇÃO | COMP 728_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 |  | 0 | 0 | 158.52 | 163.58 |  |  | 196.56 | 202.83
0749 |  | GOINFRA_I | 5 | SERVENTE | h | 2,5000 | 9.29 | 10.75 | 23.25 | 26.89 | 11.53 | 13.34 | 28.83 | 33.35
0750 |  | GOINFRA_I | 25 | OFICIAL "B" | h | 0,5800 | 15.54 | 17.98 | 9.01 | 10.42 | 19.27 | 22.3 | 11.18 | 12.93
0751 |  | MÃO DE OBRA (B) - TOTAL | [6 empty] | 32.26 | 37.32 |  |  | 40.01 | 46.28
0752 |  | COTAÇÃO | COT 526_SEE | (07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm | M2 | 1,0000 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 70 | 70 | 70 | 70
0753 |  | GOINFRA_I | 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0,7400 | 11.8 | 11.8 | 8.73 | 8.73 | 14.64 | 14.64 | 10.83 | 10.83
0754 |  | GOINFRA_I | 1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0,9700 | 6.61 | 6.61 | 6.41 | 6.41 | 8.2 | 8.2 | 7.95 | 7.95
0755 |  | GOINFRA_I | 1862 | PREGO 19x27 | Kg | 0,0300 | 21.38 | 21.38 | 0.64 | 0.64 | 26.52 | 26.52 | 0.8 | 0.8
0756 |  | GOINFRA_I | 2380 | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1,7100 | 2.91 | 2.91 | 4.99 | 4.99 | 3.62 | 3.62 | 6.19 | 6.19
0757 |  | GOINFRA_I | 2438 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 2,5000 | 6.52 | 6.52 | 16.31 | 16.31 | 8.09 | 8.09 | 20.23 | 20.23
0758 |  | GOINFRA_I | 2666 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m3 | 0,0700 | 465.35 | 465.35 | 32.57 | 32.57 | 577 | 577 | 40.39 | 40.39
0759 |  | GOINFRA_I | 2149 | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0,0655 | 2.01 | 2.01 | 0.12 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 0.16 | 0.16
0760 |  | MATERIAL (C) - TOTAL | [6 empty] | 126.25 | 126.25 |  |  | 156.55 | 156.55