## RESUMO
UNIDADE ESCOLAR NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL |  |  |  | CÓDIGO INEP
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | CIDADE GOIÂNIA
ENDEREÇO R 201 179 , VILA NOVA , CEP:74643-050 |  |  |  | CRE CRE-GOIÂNIA
REFERÊNCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | DATA 04/04/2023 |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1436,72
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PARTICIP. (%) | 20.34%
1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  | 1 | 290173.25 | 349194.489 | 16.3
2 | REFORMA ALMOXARIFADO 01 |  | 1 | 17896.72 | 21536.9128 | 1.01
3 | REFORMA ALMOXARIFADO 02 (SALAS 01, 02, 03, 04 E 05) |  | 1 | 36096.89 | 43438.9974 | 2.03
4 | REFORMA ESCADA |  | 1 | 4172.6 | 5021.3068 | 0.23
5 | REFORMA BANHEIROS TÉRREO E SALA NEUSA |  | 1 | 29064.85 | 34976.6405 | 1.63
6 | REFORMA RECEPÇÃO |  | 1 | 14551.91 | 17511.7685 | 0.82
7 | REFORMA SALA DE LIMPEZA E DML |  | 1 | 10902.49 | 13120.0565 | 0.61
8 | REFORMA ACESSO |  | 1 | 14906.44 | 17938.4099 | 0.84
9 | REFORMA DAS SALAS DE FREQUÊNCIA E CERTIDÃO |  | 1 | 13661.09 | 16439.7557 | 0.77
10 | COPA |  | 1 | 16260 | 19567.284 | 0.91
11 | BANHEIROS E SALA DIGITALIZAÇÃO |  | 1 | 23398.64 | 28157.9234 | 1.31
12 | BANHEIROS E AUDITÓRIO |  | 1 | 13576.89 | 16338.4294 | 0.76
13 | REFORMA PÁTIO DESCOBERTO |  | 1 | 58181.04 | 70015.0635 | 3.27
14 | REFORMA HALL, ALMOXARIFADO 03 E CIRCULAÇÃO |  | 1 | 57189.97 | 68822.4099 | 3.21
15 | REFORMA GUARITA |  | 1 | 9832.56 | 11832.5027 | 0.55
16 | REFORMA CALÇADA |  | 1 | 25693.83 | 30919.955 | 1.44
17 | PINTURA GERAL DO NTE |  | 1 | 31879.78 | 38364.1273 | 1.79
18 | REFORMA DO TELHADO DO NTE |  | 1 | 334497.88 | 402534.7488 | 18.8
19 | MURO GERAL |  | 1 | 12581.76 | 15140.89 | 0.71
20 | ESQUADRIAS GERAL |  | 1 | 19547.96 | 23524.0151 | 1.1
21 | SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO |  | 1 | 15697.86 | 18890.8047 | 0.88
22 | REFORMA GERAL |  | 1 | 9214.28 | 11088.4646 | 0.52
23 | REFORMA BWC MASCULINO |  | 1 | 15330.65 | 18448.9042 | 0.86
24 | REFORMA SALA/COPA/DEPÓSITO |  | 1 | 9870.77 | 11878.4846 | 0.55
25 | REFORMA QUARTO MASCULINO |  | 1 | 11885.72 | 14303.2754 | 0.67
26 | REFORMA QUARTO FEMININO |  | 1 | 21953.04 | 26418.2883 | 1.23
27 | REFORMA ÁREA DE SERVIÇO |  | 1 | 4591.15 | 5524.9899 | 0.26
28 | REFORMA SALA MULTIUSO |  | 1 | 27088.55 | 32598.3611 | 1.52
29 | REFORMA PÁTIO DESCOBERTO 01 |  | 1 | 61687.35 | 74234.557 | 3.46
30 | REFORMA DO PÁTIO DESCOBERTO 02 |  | 1 | 17942.33 | 21591.7999 | 1.01
31 | REFORMAS COBERTURAS |  | 1 | 38687.54 | 46556.5856 | 2.17
32 | PINTURA GERAL DA CASA DOS MOTORISTAS |  | 1 | 19302.11 | 23228.1592 | 1.08
33 | REFORMA |  | 1 | 7630.81 | 9182.9168 | 0.43
34 | ELEVADOR |  | 1 | 54784.58 | 65927.7636 | 3.08
35 | IMPLANTAR ABRIGO DE GÁS |  | 1 | 544.23 | 654.9264 | 0.03
36 | REFORMA ELÉTRICA |  | 1 | 143204.34 | 172332.1028 | 8.05
37 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  | 1 | 2482.82 | 2987.8256 | 0.14
38 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO |  | 1 | 79131.33 | 95226.6425 | 4.44
39 | REFORMA HIDROSSANITÁRIA |  | 1 | 107108.67 | 128894.5735 | 6.02
40 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 1 | 97752.88 | 117635.8158 | 5.51
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  |  | 1779957.56 | 2142000.9277 | 100

## ORÇAMENTO
UNIDADE ESCOLAR NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL |  |  |  | CÓDIGO INEP
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | CIDADE GOIÂNIA
CRE CRE-GOIÂNIA |  |  | ENDEREÇO R 201 179 , VILA NOVA , CEP:74643-050 | REFERÊNCIA GOINFRA MAR/2023 ONERADA | [5 empty] | REFERÊNCIA SINAPI FEV/23 ONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²) 1520,38 |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) 0,00 | ÁREA A DEMOLIR (M²) 83,66 | [5 empty] | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1436,72
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT TOTAL |  | MAT |  | MO | T.SERVIÇO UNIT | VALOR TOTAL | MAT | MO
1 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO | UN | 1 | [5 empty] | 290173.25 | 290173.25 | 86.71% |  | 2142000.9277
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 54102.49 | 54102.49
1.1.0.0.1. | GOINFRA | 20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 888.06 | 888.06 | 5577.0168 | 6.28 | 0 | 0 | 5577.01 | 5577.01 | 7.25 | 0
1.1.0.0.2. | GOINFRA | 20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | M2 | 50.82 | 50.82 | 11035.0548 | 217.14 | 2760.0342 | 54.31 | 13795.08 | 13795.08 | 250.44 | 62.64
1.1.0.0.3. | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 1 | 1 | 333.27 | 333.27 | 2.57 | 2.57 | 335.84 | 335.84 | 384.24 | 2.97
1.1.0.0.4. | GOINFRA | 21602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 888.06 | 888.06 | 34394.5638 | 38.73 | 0 | 0 | 34394.56 | 34394.56 | 44.67 | 0
1.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 522.16 | 522.16
1.2.0.0.1. | GOINFRA | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 1 | 128.28 | 128.28 | 132.8 | 132.8 | 261.08 | 261.08 | 147.95 | 153.17
1.2.0.0.2. | GOINFRA | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 1 | 128.28 | 128.28 | 132.8 | 132.8 | 261.08 | 261.08 | 147.95 | 153.17
1.3. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 104441.4 | 104441.4
1.3.0.0.1. | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 420 | 420 | 0 | 0 | 31466.4 | 74.92 | 31466.4 | 31466.4 | 0 | 86.41
1.3.0.0.2. | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 42693 | 20.33 | 42693 | 42693 | 0 | 23.45
1.3.0.0.3. | GOINFRA | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | H | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 30282 | 14.42 | 30282 | 30282 | 0 | 16.64
1.4. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 131107.2 | 131107.2
1.4.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 888.06 | 888.06 | 1172.2392 | 1.32 | 1438.6572 | 1.62 | 2610.89 | 2610.89 | 1.53 | 1.87
1.4.0.0.2. | GOINFRA | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | UN | 1 | 1 | 1181.41 | 1181.41 | 4.5 | 4.5 | 1185.91 | 1185.91 | 1362.54 | 5.2
1.4.0.0.3. | GOINFRA | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 5040 | 5040 | 14112 | 2.8 | 0 | 0 | 14112 | 14112 | 3.23 | 0
1.4.0.0.4. | GOINFRA | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 5040 | 5040 | 75700.8 | 15.02 | 0 | 0 | 75700.8 | 75700.8 | 17.33 | 0
1.4.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) | UN | 10080 | 10080 | 37497.6 | 3.72 | 0 | 0 | 37497.6 | 37497.6 | 4.3 | 0
2 |  |  | REFORMA ALMOXARIFADO 01 | UN | 1 | [5 empty] | 17896.72 | 17896.72
2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 91.92 | 91.92
2.1.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) | M2 | 11.94 | 11.94 | 60.1776 | 5.04 | 0 | 0 | 60.17 | 60.17 | 5.82 | 0
2.1.0.0.2. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 16.9344 | 5.04 | 16.93 | 16.93 | 0 | 5.82
2.1.0.0.3. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 14.8238 | 31.54 | 14.82 | 14.82 | 0 | 36.38
2.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 46.82 | 46.82
2.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.24 | 1.24 | 37.1752 | 29.98 | 9.6472 | 7.78 | 46.82 | 46.82 | 34.58 | 8.98
2.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 129.96 | 129.96
2.3.0.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.05 | 0.05 | 99.3035 | 1986.07 | 30.6615 | 613.23 | 129.96 | 129.96 | 2290.55 | 707.25
2.4. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 6752.81 | 6752.81
2.4.0.0.1. | GOINFRA | 180505 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS | M2 | 3.36 | 3.36 | 1678.992 | 499.7 | 124.2864 | 36.99 | 1803.27 | 1803.27 | 576.31 | 42.67
2.4.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 7.75 | 7.75 | 2479.69 | 319.96 | 263.345 | 33.98 | 2743.03 | 2743.03 | 369.02 | 39.2
2.4.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 082_SEE | CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 7.75 | 7.75 | 791.895 | 102.18 | 239.475 | 30.9 | 1031.37 | 1031.37 | 117.85 | 35.64
2.4.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 3.6 | 3.6 | 1052.82 | 292.45 | 122.328 | 33.98 | 1175.14 | 1175.14 | 337.29 | 39.2
2.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 207.08 | 207.08
2.5.0.0.1. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 69.96 | 69.96 | 48.972 | 0.7 | 158.1096 | 2.26 | 207.08 | 207.08 | 0.81 | 2.61
2.6. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 10668.13 | 10668.13
2.6.1. |  |  | PISO | [7 empty] | 3702.28 | 3702.28
2.6.1.0.1. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 69.96 | 69.96 | 3262.2348 | 46.63 | 440.0484 | 6.29 | 3702.28 | 3702.28 | 53.79 | 7.26
2.6.2. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 217.32 | 217.32
2.6.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 10.08 | 10.08 | 94.9536 | 9.42 | 122.3712 | 12.14 | 217.32 | 217.32 | 10.87 | 14.01
2.6.3. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 6748.53 | 6748.53
2.6.3.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 182.88 | 182.88 | 0 | 0 | 790.0416 | 4.32 | 790.04 | 790.04 | 0 | 4.99
2.6.3.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 182.88 | 182.88 | 323.6976 | 1.77 | 1450.2384 | 7.93 | 1773.93 | 1773.93 | 2.05 | 9.15
2.6.3.0.3. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 115.5 | 115.5 | 746.13 | 6.46 | 840.84 | 7.28 | 1586.97 | 1586.97 | 7.46 | 8.4
2.6.3.0.4. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 250.25 | 250.25 | 983.4825 | 3.93 | 1614.1125 | 6.45 | 2597.59 | 2597.59 | 4.54 | 7.44
3 |  |  | REFORMA ALMOXARIFADO 02 (SALAS 01, 02, 03, 04 E 05) | UN | 1 | [5 empty] | 36096.89 | 36096.89
3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 957.15 | 957.15
3.1.0.0.1. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 46.3638 | 31.54 | 46.36 | 46.36 | 0 | 36.38
3.1.0.0.2. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | 33.8688 | 5.04 | 33.86 | 33.86 | 0 | 5.82
3.1.0.0.3. | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 240.65 | 240.65 | 0 | 0 | 454.8285 | 1.89 | 454.82 | 454.82 | 0 | 2.18
3.1.0.0.4. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 407.349 | 7.05 | 407.34 | 407.34 | 0 | 8.14
3.1.0.0.5. | GOINFRA | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.85
3.1.0.0.6. | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.42 | 3.71 | 7.42 | 7.42 | 0 | 4.28
3.1.0.0.7. | GOINFRA | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.64
3.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 584.9 | 584.9
3.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 15.49 | 15.49 | 464.3902 | 29.98 | 120.5122 | 7.78 | 584.9 | 584.9 | 34.58 | 8.98
3.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 129.96 | 129.96
3.3.0.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.05 | 0.05 | 99.3035 | 1986.07 | 30.6615 | 613.23 | 129.96 | 129.96 | 2290.55 | 707.25
3.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 39.51 | 39.51
3.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 0.93 | 0.93 | 18.4977 | 19.89 | 21.018 | 22.6 | 39.51 | 39.51 | 22.94 | 26.07
3.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 5887.14 | 5887.14
3.5.0.0.1. | GOINFRA | 180508 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS | M2 | 8.4 | 8.4 | 3035.34 | 361.35 | 310.716 | 36.99 | 3346.05 | 3346.05 | 416.75 | 42.67
3.5.0.0.2. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 1.2 | 1.2 | 246.324 | 205.27 | 47.436 | 39.53 | 293.76 | 293.76 | 236.75 | 45.6
3.5.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 3.36 | 3.36 | 2123.0496 | 631.86 | 124.2864 | 36.99 | 2247.33 | 2247.33 | 728.74 | 42.67
3.6. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1775.71 | 1775.71
3.6.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 9.6 | 9.6 | 1775.712 | 184.97 | 0 | 0 | 1775.71 | 1775.71 | 213.33 | 0
3.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 34.81 | 34.81
3.7.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 1.86 | 1.86 | 5.58 | 3 | 1.8414 | 0.99 | 7.42 | 7.42 | 3.46 | 1.15
3.7.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 1.86 | 1.86 | 4.6314 | 2.49 | 22.7664 | 12.24 | 27.39 | 27.39 | 2.88 | 14.12
3.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 775.28 | 775.28
3.8.0.0.1. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 261.92 | 261.92 | 183.344 | 0.7 | 591.9392 | 2.26 | 775.28 | 775.28 | 0.81 | 2.61
3.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 25912.43 | 25912.43
3.9.1. |  |  | PISO | [7 empty] | 13860.8 | 13860.8
3.9.1.0.1. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 261.92 | 261.92 | 12213.3296 | 46.63 | 1647.4768 | 6.29 | 13860.8 | 13860.8 | 53.79 | 7.26
3.9.2. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 812.38 | 812.38
3.9.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 37.68 | 37.68 | 354.9456 | 9.42 | 457.4352 | 12.14 | 812.38 | 812.38 | 10.87 | 14.01
3.9.3. |  |  | TETO | [7 empty] | 1143.81 | 1143.81
3.9.3.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 222.48 | 4.32 | 222.48 | 222.48 | 0 | 4.99
3.9.3.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 51.5 | 51.5 | 91.155 | 1.77 | 408.395 | 7.93 | 499.55 | 499.55 | 2.05 | 9.15
3.9.3.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 51.5 | 51.5 | 182.825 | 3.55 | 238.96 | 4.64 | 421.78 | 421.78 | 4.1 | 5.36
3.9.4. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 10095.44 | 10095.44
3.9.4.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 238.22 | 238.22 | 0 | 0 | 1029.1104 | 4.32 | 1029.11 | 1029.11 | 0 | 4.99
3.9.4.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 240.08 | 240.08 | 424.9416 | 1.77 | 1903.8344 | 7.93 | 2328.77 | 2328.77 | 2.05 | 9.15
3.9.4.0.3. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 238.22 | 238.22 | 1538.9012 | 6.46 | 1734.2416 | 7.28 | 3273.14 | 3273.14 | 7.46 | 8.4
3.9.4.0.4. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 333.76 | 333.76 | 1311.6768 | 3.93 | 2152.752 | 6.45 | 3464.42 | 3464.42 | 4.54 | 7.44
4 |  |  | REFORMA ESCADA | UN | 1 | [5 empty] | 4172.6 | 4172.6
4.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 126.31 | 126.31
4.1.0.0.1. | GOINFRA | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 2.6145 | 3.15 | 2.61 | 2.61 | 0 | 3.64
4.1.0.0.2. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 1 | 2.54 | 2.54 | 7.14 | 7.14 | 9.68 | 9.68 | 2.93 | 8.24
4.1.0.0.3. | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.42 | 3.71 | 7.42 | 7.42 | 0 | 4.28
4.1.0.0.4. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 6.56 | 4.1 | 6.56 | 6.56 | 0 | 4.73
4.1.0.0.5. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.56 | 0.56 | 17.2368 | 30.78 | 34.2384 | 61.14 | 51.47 | 51.47 | 35.51 | 70.52
4.1.0.0.6. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 6.89 | 6.89 | 0 | 0 | 48.5745 | 7.05 | 48.57 | 48.57 | 0 | 8.14
4.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 39.64 | 39.64
4.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.05 | 1.05 | 31.479 | 29.98 | 8.169 | 7.78 | 39.64 | 39.64 | 34.58 | 8.98
4.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 10.31 | 10.31
4.3.1. |  |  | ESCADA (TERRA REMANEJADA DO ITEM REFORMA RECEPÇÃO) | [7 empty] | 10.31 | 10.31
4.3.1.0.1. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 6.33 | 6.33 | 10.3179 | 1.63 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 1.88 | 0
4.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 1421.87 | 1421.87
4.4.0.0.1. | SINAPI | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 15.1 | 15.1 | 1085.539 | 71.89 | 305.322 | 20.22 | 1390.86 | 1390.86 | 82.92 | 23.32
4.4.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 5.45 | 5.45 | 12.9165 | 2.37 | 18.094 | 3.32 | 31.01 | 31.01 | 2.74 | 3.84
4.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 745.24 | 745.24
4.5.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 082_SEE | CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 5.6 | 5.6 | 572.208 | 102.18 | 173.04 | 30.9 | 745.24 | 745.24 | 117.85 | 35.64
4.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 565.33 | 565.33
4.6.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 30.2 | 30.2 | 90.6 | 3 | 29.898 | 0.99 | 120.49 | 120.49 | 3.46 | 1.15
4.6.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 30.2 | 30.2 | 75.198 | 2.49 | 369.648 | 12.24 | 444.84 | 444.84 | 2.88 | 14.12
4.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 630.58 | 630.58
4.7.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 4.92 | 4.92 | 116.1612 | 23.61 | 44.034 | 8.95 | 160.19 | 160.19 | 27.24 | 10.33
4.7.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 4.92 | 4.92 | 208.0668 | 42.29 | 112.1268 | 22.79 | 320.19 | 320.19 | 48.78 | 26.29
4.7.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 20 | 20 | 41.6 | 2.08 | 108.6 | 5.43 | 150.2 | 150.2 | 2.41 | 6.27
4.8. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 633.32 | 633.32
4.8.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 633.32 | 633.32
4.8.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 30.2 | 30.2 | 53.454 | 1.77 | 239.486 | 7.93 | 292.94 | 292.94 | 2.05 | 9.15
4.8.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 8.01 | 8.01 | 51.7446 | 6.46 | 58.3128 | 7.28 | 110.05 | 110.05 | 7.46 | 8.4
4.8.1.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 22.19 | 22.19 | 87.2067 | 3.93 | 143.1255 | 6.45 | 230.33 | 230.33 | 4.54 | 7.44
5 |  |  | REFORMA BANHEIROS TÉRREO E SALA NEUSA | UN | 1 | [5 empty] | 29064.85 | 29064.85
5.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 285.09 | 285.09
5.1.0.0.1. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 33.117 | 31.54 | 33.11 | 33.11 | 0 | 36.38
5.1.0.0.2. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 | 23.2848 | 5.04 | 23.28 | 23.28 | 0 | 5.82
5.1.0.0.3. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 228.702 | 7.05 | 228.7 | 228.7 | 0 | 8.14
5.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 72.87 | 72.87
5.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.93 | 1.93 | 57.8614 | 29.98 | 15.0154 | 7.78 | 72.87 | 72.87 | 34.58 | 8.98
5.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 3405.08 | 3405.08
5.3.0.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 1.31 | 1.31 | 2601.7517 | 1986.07 | 803.3313 | 613.23 | 3405.08 | 3405.08 | 2290.55 | 707.25
5.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 3799.9 | 3799.9
5.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 25.98 | 25.98 | 516.7422 | 19.89 | 587.148 | 22.6 | 1103.89 | 1103.89 | 22.94 | 26.07
5.4.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 9 | 9 | 21.33 | 2.37 | 29.88 | 3.32 | 51.21 | 51.21 | 2.74 | 3.84
5.4.0.0.3. | GOINFRA | 100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO | M2 | 7.01 | 7.01 | 2311.197 | 329.7 | 333.6059 | 47.59 | 2644.8 | 2644.8 | 380.25 | 54.89
5.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 764.74 | 764.74
5.5.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 36.09 | 36.09 | 364.509 | 10.1 | 400.2381 | 11.09 | 764.74 | 764.74 | 11.65 | 12.8
5.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 6919.63 | 6919.63
5.6.0.0.1. | GOINFRA | 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | M2 | 0.25 | 0.25 | 174.6225 | 698.49 | 9.8825 | 39.53 | 184.5 | 184.5 | 805.58 | 45.6
5.6.0.0.2. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 6.72 | 6.72 | 4246.0992 | 631.86 | 248.5728 | 36.99 | 4494.67 | 4494.67 | 728.74 | 42.67
5.6.0.0.3. | GOINFRA | 180509 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS | M2 | 3.36 | 3.36 | 1325.0832 | 394.37 | 124.2864 | 36.99 | 1449.36 | 1449.36 | 454.83 | 42.67
5.6.0.0.4. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 1.8 | 1.8 | 719.946 | 399.97 | 71.154 | 39.53 | 791.1 | 791.1 | 461.29 | 45.6
5.7. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 379.18 | 379.18
5.7.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 2.05 | 2.05 | 379.1885 | 184.97 | 0 | 0 | 379.18 | 379.18 | 213.33 | 0
5.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 5973.78 | 5973.78
5.8.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 62.12 | 62.12 | 186.36 | 3 | 61.4988 | 0.99 | 247.85 | 247.85 | 3.46 | 1.15
5.8.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 62.12 | 62.12 | 154.6788 | 2.49 | 760.3488 | 12.24 | 915.02 | 915.02 | 2.88 | 14.12
5.8.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 68.6 | 68.6 | 575.554 | 8.39 | 769.692 | 11.22 | 1345.24 | 1345.24 | 9.68 | 12.95
5.8.0.0.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 68.6 | 68.6 | 2326.912 | 33.92 | 1138.76 | 16.6 | 3465.67 | 3465.67 | 39.13 | 19.15
5.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3129.04 | 3129.04
5.9.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 30.75 | 30.75 | 726.0075 | 23.61 | 275.2125 | 8.95 | 1001.22 | 1001.22 | 27.24 | 10.33
5.9.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 30.75 | 30.75 | 1300.4175 | 42.29 | 700.7925 | 22.79 | 2001.21 | 2001.21 | 48.78 | 26.29
5.9.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 16.86 | 16.86 | 35.0688 | 2.08 | 91.5498 | 5.43 | 126.61 | 126.61 | 2.41 | 6.27
5.10. |  |  | FERRAGENS | [7 empty] | 684.15 | 684.15
5.10.0.0.1. | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | UN | 3 | 3 | 254.55 | 84.85 | 32.16 | 10.72 | 286.71 | 286.71 | 97.86 | 12.37
5.10.0.0.2. | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | UN | 3 | 3 | 365.28 | 121.76 | 32.16 | 10.72 | 397.44 | 397.44 | 140.43 | 12.37
5.11. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 2514.46 | 2514.46
5.11.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 1030.29 | 1030.29
5.11.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 35.51 | 35.51 | 62.8527 | 1.77 | 281.5943 | 7.93 | 344.44 | 344.44 | 2.05 | 9.15
5.11.1.0.2. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 25.35 | 25.35 | 0 | 0 | 109.512 | 4.32 | 109.51 | 109.51 | 0 | 4.99
5.11.1.0.3. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 25.35 | 25.35 | 163.761 | 6.46 | 184.548 | 7.28 | 348.3 | 348.3 | 7.46 | 8.4
5.11.1.0.4. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 21.97 | 21.97 | 86.3421 | 3.93 | 141.7065 | 6.45 | 228.04 | 228.04 | 4.54 | 7.44
5.11.2. |  |  | TETO | [7 empty] | 743.8 | 743.8
5.11.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 33.49 | 33.49 | 0 | 0 | 144.6768 | 4.32 | 144.67 | 144.67 | 0 | 4.99
5.11.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 33.49 | 33.49 | 59.2773 | 1.77 | 265.5757 | 7.93 | 324.85 | 324.85 | 2.05 | 9.15
5.11.2.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 33.49 | 33.49 | 118.8895 | 3.55 | 155.3936 | 4.64 | 274.28 | 274.28 | 4.1 | 5.36
5.11.3. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 740.37 | 740.37
5.11.3.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 34.34 | 34.34 | 323.4828 | 9.42 | 416.8876 | 12.14 | 740.37 | 740.37 | 10.87 | 14.01
5.12. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 1136.93 | 1136.93
5.12.0.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 1.52 | 1.52 | 582.4792 | 383.21 | 63.2472 | 41.61 | 645.72 | 645.72 | 441.97 | 47.99
5.12.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 1.28 | 1.28 | 429.2608 | 335.36 | 61.952 | 48.4 | 491.21 | 491.21 | 386.78 | 55.83
6 |  |  | REFORMA RECEPÇÃO | UN | 1 | [5 empty] | 14551.91 | 14551.91
6.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 386.98 | 386.98
6.1.0.0.1. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 | 277.065 | 7.05 | 277.06 | 277.06 | 0 | 8.14
6.1.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) | M2 | 9.48 | 9.48 | 47.7792 | 5.04 | 0 | 0 | 47.77 | 47.77 | 5.82 | 0
6.1.0.0.3. | GOINFRA | 20151 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 62.1535 | 6.31 | 62.15 | 62.15 | 0 | 7.28
6.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 44.17 | 44.17
6.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.17 | 1.17 | 35.0766 | 29.98 | 9.1026 | 7.78 | 44.17 | 44.17 | 34.58 | 8.98
6.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 490.11 | 490.11
6.3.1. |  |  | REMOÇÃO DO ENCHIMENTO EM TERRA DA RAMPA | [7 empty] | 490.11 | 490.11
6.3.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | 469.6382 | 27.74 | 469.63 | 469.63 | 0 | 32
6.3.1.0.2. | GOINFRA | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | M3 | 16.93 | 16.93 | 20.4853 | 1.21 | 0 | 0 | 20.48 | 20.48 | 1.4 | 0
6.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 830.84 | 830.84
6.4.0.0.1. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 9.93 | 9.93 | 586.4658 | 59.06 | 244.3773 | 24.61 | 830.84 | 830.84 | 68.12 | 28.39
6.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 1857.56 | 1857.56
6.5.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 082_SEE | CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 10.82 | 10.82 | 1105.5876 | 102.18 | 334.338 | 30.9 | 1439.92 | 1439.92 | 117.85 | 35.64
6.5.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 1.18 | 1.18 | 377.5528 | 319.96 | 40.0964 | 33.98 | 417.64 | 417.64 | 369.02 | 39.2
6.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 371.96 | 371.96
6.6.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 19.87 | 19.87 | 59.61 | 3 | 19.6713 | 0.99 | 79.28 | 79.28 | 3.46 | 1.15
6.6.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 19.87 | 19.87 | 49.4763 | 2.49 | 243.2088 | 12.24 | 292.68 | 292.68 | 2.88 | 14.12
6.7. |  |  | FORROS | [7 empty] | 2046.3 | 2046.3
6.7.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 45.25 | 45.25 | 801.3775 | 17.71 | 630.785 | 13.94 | 1432.16 | 1432.16 | 20.43 | 16.08
6.7.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 44.6 | 44.6 | 614.142 | 13.77 | 0 | 0 | 614.14 | 614.14 | 15.89 | 0
6.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 4018.53 | 4018.53
6.8.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 39.3 | 39.3 | 927.873 | 23.61 | 351.735 | 8.95 | 1279.6 | 1279.6 | 27.24 | 10.33
6.8.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 39.3 | 39.3 | 1661.997 | 42.29 | 895.647 | 22.79 | 2557.64 | 2557.64 | 48.78 | 26.29
6.8.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 24.14 | 24.14 | 50.2112 | 2.08 | 131.0802 | 5.43 | 181.29 | 181.29 | 2.41 | 6.27
6.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 4352.53 | 4352.53
6.9.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2822.3 | 2822.3
6.9.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 65.93 | 65.93 | 0 | 0 | 284.8176 | 4.32 | 284.81 | 284.81 | 0 | 4.99
6.9.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 85.8 | 85.8 | 151.866 | 1.77 | 680.394 | 7.93 | 832.26 | 832.26 | 2.05 | 9.15
6.9.1.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 77.01 | 77.01 | 302.6493 | 3.93 | 496.7145 | 6.45 | 799.36 | 799.36 | 4.54 | 7.44
6.9.1.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 65.93 | 65.93 | 425.9078 | 6.46 | 479.9704 | 7.28 | 905.87 | 905.87 | 7.46 | 8.4
6.9.2. |  |  | TETO | [7 empty] | 1530.23 | 1530.23
6.9.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 140.184 | 4.32 | 140.18 | 140.18 | 0 | 4.99
6.9.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 77.7 | 77.7 | 137.529 | 1.77 | 616.161 | 7.93 | 753.69 | 753.69 | 2.05 | 9.15
6.9.2.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 77.7 | 77.7 | 275.835 | 3.55 | 360.528 | 4.64 | 636.36 | 636.36 | 4.1 | 5.36
6.10. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 152.93 | 152.93
6.10.0.0.1. | GOINFRA | 220001 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL | M | 22.1 | 22.1 | 125.528 | 5.68 | 27.404 | 1.24 | 152.93 | 152.93 | 6.56 | 1.44
7 |  |  | REFORMA SALA DE LIMPEZA E DML | UN | 1 | [5 empty] | 10902.49 | 10902.49
7.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 8.46 | 8.46
7.1.0.0.1. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 8.4672 | 5.04 | 8.46 | 8.46 | 0 | 5.82
7.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 3.02 | 3.02
7.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 0.08 | 0.08 | 2.3984 | 29.98 | 0.6224 | 7.78 | 3.02 | 3.02 | 34.58 | 8.98
7.3. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 3135.46 | 3135.46
7.3.0.0.1. | SINAPI | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 28.7 | 28.7 | 2084.481 | 72.63 | 268.345 | 9.35 | 2352.82 | 2352.82 | 83.77 | 10.79
7.3.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 629_SEE | TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) | M² | 28.7 | 28.7 | 738.451 | 25.73 | 44.198 | 1.54 | 782.64 | 782.64 | 29.68 | 1.78
7.4. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 3371 | 3371
7.4.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 5.04 | 5.04 | 3184.5744 | 631.86 | 186.4296 | 36.99 | 3371 | 3371 | 728.74 | 42.67
7.5. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 4384.55 | 4384.55
7.5.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 3159.75 | 3159.75
7.5.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 70.82 | 70.82 | 0 | 0 | 305.9424 | 4.32 | 305.94 | 305.94 | 0 | 4.99
7.5.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 128.22 | 128.22 | 226.9494 | 1.77 | 1016.7846 | 7.93 | 1243.73 | 1243.73 | 2.05 | 9.15
7.5.1.0.3. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 70.82 | 70.82 | 457.4972 | 6.46 | 515.5696 | 7.28 | 973.06 | 973.06 | 7.46 | 8.4
7.5.1.0.4. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 61.37 | 61.37 | 241.1841 | 3.93 | 395.8365 | 6.45 | 637.02 | 637.02 | 4.54 | 7.44
7.5.2. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 325.98 | 325.98
7.5.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 15.12 | 15.12 | 142.4304 | 9.42 | 183.5568 | 12.14 | 325.98 | 325.98 | 10.87 | 14.01
7.5.3. |  |  | TETO | [7 empty] | 898.82 | 898.82
7.5.3.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 40.47 | 40.47 | 0 | 0 | 174.8304 | 4.32 | 174.83 | 174.83 | 0 | 4.99
7.5.3.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 40.47 | 40.47 | 71.6319 | 1.77 | 320.9271 | 7.93 | 392.55 | 392.55 | 2.05 | 9.15
7.5.3.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 40.47 | 40.47 | 143.6685 | 3.55 | 187.7808 | 4.64 | 331.44 | 331.44 | 4.1 | 5.36
8 |  |  | REFORMA ACESSO | UN | 1 | [5 empty] | 14906.44 | 14906.44
8.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 253.96 | 253.96
8.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 62.976 | 131.2 | 62.97 | 62.97 | 0 | 151.32
8.1.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) | M2 | 7.5 | 7.5 | 37.8 | 5.04 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 5.82 | 0
8.1.0.0.3. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 11.9852 | 31.54 | 11.98 | 11.98 | 0 | 36.38
8.1.0.0.4. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 23.184 | 2.52 | 23.18 | 23.18 | 0 | 2.91
8.1.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 430_SEE | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) | M2 | 9.2 | 9.2 | 5.336 | 0.58 | 112.7 | 12.25 | 118.03 | 118.03 | 0.67 | 14.13
8.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 62.3 | 62.3
8.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.65 | 1.65 | 49.467 | 29.98 | 12.837 | 7.78 | 62.3 | 62.3 | 34.58 | 8.98
8.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 133.81 | 133.81
8.3.1. |  |  | REMOÇÃO DO ENCHIMENTO EM TERRA DA RAMPA | [7 empty] | 45.15 | 45.15
8.3.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 43.2744 | 27.74 | 43.27 | 43.27 | 0 | 32
8.3.1.0.2. | GOINFRA | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.56 | 1.56 | 1.8876 | 1.21 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 1.4 | 0
8.3.2. |  |  | ENCHIMENTO DA RAMPA (TERRA REMANEJADA DO ITEM REFORMA RECEPÇÃO E REFORMA DE ACESSO) | [7 empty] | 88.66 | 88.66
8.3.2.0.1. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 5.36 | 5.36 | 8.7368 | 1.63 | 0 | 0 | 8.73 | 8.73 | 1.88 | 0
8.3.2.0.2. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 12.26 | 12.26 | 0 | 0 | 26.972 | 2.2 | 26.97 | 26.97 | 0 | 2.54
8.3.2.0.3. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 12.26 | 12.26 | 0 | 0 | 52.9632 | 4.32 | 52.96 | 52.96 | 0 | 4.99
8.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 161.48 | 161.48
8.4.0.0.1. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.93 | 1.93 | 113.9858 | 59.06 | 47.4973 | 24.61 | 161.48 | 161.48 | 68.12 | 28.39
8.5. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 3971.69 | 3971.69
8.5.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 279.5 | 279.5 | 3781.635 | 13.53 | 190.06 | 0.68 | 3971.69 | 3971.69 | 15.61 | 0.79
8.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 6547.89 | 6547.89
8.6.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 18.5 | 18.5 | 5919.26 | 319.96 | 628.63 | 33.98 | 6547.89 | 6547.89 | 369.02 | 39.2
8.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 36.12 | 36.12
8.7.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 1.93 | 1.93 | 5.79 | 3 | 1.9107 | 0.99 | 7.7 | 7.7 | 3.46 | 1.15
8.7.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 1.93 | 1.93 | 4.8057 | 2.49 | 23.6232 | 12.24 | 28.42 | 28.42 | 2.88 | 14.12
8.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 428.36 | 428.36
8.8.0.0.1. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 12.26 | 12.26 | 329.3036 | 26.86 | 99.0608 | 8.08 | 428.36 | 428.36 | 30.98 | 9.33
8.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 22.04 | 22.04
8.9.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 1.93 | 1.93 | 9.5342 | 4.94 | 12.5064 | 6.48 | 22.04 | 22.04 | 5.7 | 7.48
8.10. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 3288.79 | 3288.79
8.10.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 274_SEE | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) | M2 | 6.48 | 6.48 | 2781.216 | 429.2 | 507.5784 | 78.33 | 3288.79 | 3288.79 | 495 | 90.35
9 |  |  | REFORMA DAS SALAS DE FREQUÊNCIA E CERTIDÃO | UN | 1 | [5 empty] | 13661.09 | 13661.09
9.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 335.72 | 335.72
9.1.0.0.1. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 8.4672 | 5.04 | 8.46 | 8.46 | 0 | 5.82
9.1.0.0.2. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 46.42 | 46.42 | 0 | 0 | 327.261 | 7.05 | 327.26 | 327.26 | 0 | 8.14
9.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 38.13 | 38.13
9.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.01 | 1.01 | 30.2798 | 29.98 | 7.8578 | 7.78 | 38.13 | 38.13 | 34.58 | 8.98
9.3. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 3120.17 | 3120.17
9.3.0.0.1. | SINAPI | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 28.56 | 28.56 | 2074.3128 | 72.63 | 267.036 | 9.35 | 2341.34 | 2341.34 | 83.77 | 10.79
9.3.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 629_SEE | TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) | M² | 28.56 | 28.56 | 734.8488 | 25.73 | 43.9824 | 1.54 | 778.83 | 778.83 | 29.68 | 1.78
9.4. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 3371 | 3371
9.4.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 5.04 | 5.04 | 3184.5744 | 631.86 | 186.4296 | 36.99 | 3371 | 3371 | 728.74 | 42.67
9.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3066.2 | 3066.2
9.5.0.0.1. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 41.91 | 41.91 | 1772.3739 | 42.29 | 955.1289 | 22.79 | 2727.5 | 2727.5 | 48.78 | 26.29
9.5.0.0.2. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 45.1 | 45.1 | 93.808 | 2.08 | 244.893 | 5.43 | 338.7 | 338.7 | 2.41 | 6.27
9.6. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 3729.87 | 3729.87
9.6.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2502.17 | 2502.17
9.6.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 123.0768 | 4.32 | 123.07 | 123.07 | 0 | 4.99
9.6.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 85.61 | 85.61 | 151.5297 | 1.77 | 678.8873 | 7.93 | 830.41 | 830.41 | 2.05 | 9.15
9.6.1.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 59.03 | 59.03 | 231.9879 | 3.93 | 380.7435 | 6.45 | 612.73 | 612.73 | 4.54 | 7.44
9.6.1.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 68.12 | 68.12 | 440.0552 | 6.46 | 495.9136 | 7.28 | 935.96 | 935.96 | 7.46 | 8.4
9.6.2. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 325.98 | 325.98
9.6.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 15.12 | 15.12 | 142.4304 | 9.42 | 183.5568 | 12.14 | 325.98 | 325.98 | 10.87 | 14.01
9.6.3. |  |  | TETO | [7 empty] | 901.72 | 901.72
9.6.3.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 175.392 | 4.32 | 175.39 | 175.39 | 0 | 4.99
9.6.3.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 40.6 | 40.6 | 71.862 | 1.77 | 321.958 | 7.93 | 393.82 | 393.82 | 2.05 | 9.15
9.6.3.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 40.6 | 40.6 | 144.13 | 3.55 | 188.384 | 4.64 | 332.51 | 332.51 | 4.1 | 5.36
10 |  |  | COPA | UN | 1 | [5 empty] | 16260 | 16260
10.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 466.53 | 466.53
10.1.0.0.1. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 286.1595 | 7.05 | 286.15 | 286.15 | 0 | 8.14
10.1.0.0.2. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 6.83 | 6.83 | 0 | 0 | 34.4232 | 5.04 | 34.42 | 34.42 | 0 | 5.82
10.1.0.0.3. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.54 | 1.54 | 47.4012 | 30.78 | 94.1556 | 61.14 | 141.55 | 141.55 | 35.51 | 70.52
10.1.0.0.4. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 4.4156 | 31.54 | 4.41 | 4.41 | 0 | 36.38
10.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 106.86 | 106.86
10.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 2.83 | 2.83 | 84.8434 | 29.98 | 22.0174 | 7.78 | 106.86 | 106.86 | 34.58 | 8.98
10.3. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 5450.74 | 5450.74
10.3.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 4.41 | 4.41 | 2786.5026 | 631.86 | 163.1259 | 36.99 | 2949.62 | 2949.62 | 728.74 | 42.67
10.3.0.0.2. | GOINFRA | 180507 | PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS | M2 | 3.36 | 3.36 | 989.52 | 294.5 | 124.2864 | 36.99 | 1113.8 | 1113.8 | 339.66 | 42.67
10.3.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 4.25 | 4.25 | 1242.9125 | 292.45 | 144.415 | 33.98 | 1387.32 | 1387.32 | 337.29 | 39.2
10.4. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 621.49 | 621.49
10.4.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 3.36 | 3.36 | 621.4992 | 184.97 | 0 | 0 | 621.49 | 621.49 | 213.33 | 0
10.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 2800.3 | 2800.3
10.5.0.0.1. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 39.74 | 39.74 | 1680.6046 | 42.29 | 905.6746 | 22.79 | 2586.27 | 2586.27 | 48.78 | 26.29
10.5.0.0.2. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 28.5 | 28.5 | 59.28 | 2.08 | 154.755 | 5.43 | 214.03 | 214.03 | 2.41 | 6.27
10.6. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 5926.21 | 5926.21
10.6.1. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 502.56 | 502.56
10.6.1.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 23.31 | 23.31 | 219.5802 | 9.42 | 282.9834 | 12.14 | 502.56 | 502.56 | 10.87 | 14.01
10.6.2. |  |  | TETO | [7 empty] | 2010.43 | 2010.43
10.6.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 90.52 | 90.52 | 0 | 0 | 391.0464 | 4.32 | 391.04 | 391.04 | 0 | 4.99
10.6.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 90.52 | 90.52 | 160.2204 | 1.77 | 717.8236 | 7.93 | 878.04 | 878.04 | 2.05 | 9.15
10.6.2.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 90.52 | 90.52 | 321.346 | 3.55 | 420.0128 | 4.64 | 741.35 | 741.35 | 4.1 | 5.36
10.6.3. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 3413.22 | 3413.22
10.6.3.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 97.58 | 97.58 | 0 | 0 | 421.5456 | 4.32 | 421.54 | 421.54 | 0 | 4.99
10.6.3.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 97.58 | 97.58 | 172.7166 | 1.77 | 773.8094 | 7.93 | 946.52 | 946.52 | 2.05 | 9.15
10.6.3.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 97.58 | 97.58 | 383.4894 | 3.93 | 629.391 | 6.45 | 1012.88 | 1012.88 | 4.54 | 7.44
10.6.3.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 75.13 | 75.13 | 485.3398 | 6.46 | 546.9464 | 7.28 | 1032.28 | 1032.28 | 7.46 | 8.4
10.7. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 887.87 | 887.87
10.7.0.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 2.09 | 2.09 | 800.9089 | 383.21 | 86.9649 | 41.61 | 887.87 | 887.87 | 441.97 | 47.99
11 |  |  | BANHEIROS E SALA DIGITALIZAÇÃO | UN | 1 | [5 empty] | 23398.64 | 23398.64
11.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 562.33 | 562.33
11.1.0.0.1. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 83.581 | 31.54 | 83.58 | 83.58 | 0 | 36.38
11.1.0.0.2. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 35.424 | 131.2 | 35.42 | 35.42 | 0 | 151.32
11.1.0.0.3. | GOINFRA | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 3.15 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.64
11.1.0.0.4. | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.84 | 3.71 | 14.84 | 14.84 | 0 | 4.28
11.1.0.0.5. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 2 | 5.08 | 2.54 | 14.28 | 7.14 | 19.36 | 19.36 | 2.93 | 8.24
11.1.0.0.6. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 21.168 | 5.04 | 21.16 | 21.16 | 0 | 5.82
11.1.0.0.7. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 270.3675 | 7.05 | 270.36 | 270.36 | 0 | 8.14
11.1.0.0.8. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 72.57 | 4.1 | 72.57 | 72.57 | 0 | 4.73
11.1.0.0.9. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.9 | 14.9 | 10.579 | 0.71 | 28.161 | 1.89 | 38.74 | 38.74 | 0.82 | 2.18
11.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 209.56 | 209.56
11.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 5.55 | 5.55 | 166.389 | 29.98 | 43.179 | 7.78 | 209.56 | 209.56 | 34.58 | 8.98
11.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 3976.92 | 3976.92
11.3.0.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 1.53 | 1.53 | 3038.6871 | 1986.07 | 938.2419 | 613.23 | 3976.92 | 3976.92 | 2290.55 | 707.25
11.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 1940.73 | 1940.73
11.4.0.0.1. | SINAPI | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 20.73 | 20.73 | 1490.2797 | 71.89 | 419.1606 | 20.22 | 1909.44 | 1909.44 | 82.92 | 23.32
11.4.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 5.5 | 5.5 | 13.035 | 2.37 | 18.26 | 3.32 | 31.29 | 31.29 | 2.74 | 3.84
11.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 955.87 | 955.87
11.5.1. |  |  | PISO DOS BANHEIROS | [7 empty] | 122.9 | 122.9
11.5.1.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 5.8 | 5.8 | 58.58 | 10.1 | 64.322 | 11.09 | 122.9 | 122.9 | 11.65 | 12.8
11.5.2. |  |  | PAREDE DOS BANHEIROS | [7 empty] | 832.97 | 832.97
11.5.2.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 39.31 | 39.31 | 397.031 | 10.1 | 435.9479 | 11.09 | 832.97 | 832.97 | 11.65 | 12.8
11.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 3951.05 | 3951.05
11.6.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 5.04 | 5.04 | 3184.5744 | 631.86 | 186.4296 | 36.99 | 3371 | 3371 | 728.74 | 42.67
11.6.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 0.9 | 0.9 | 359.973 | 399.97 | 35.577 | 39.53 | 395.55 | 395.55 | 461.29 | 45.6
11.6.0.0.3. | GOINFRA | 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | M2 | 0.25 | 0.25 | 174.6225 | 698.49 | 9.8825 | 39.53 | 184.5 | 184.5 | 805.58 | 45.6
11.7. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 193.29 | 193.29
11.7.0.0.1. | GOINFRA | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | M2 | 1.15 | 1.15 | 193.292 | 168.08 | 0 | 0 | 193.29 | 193.29 | 193.85 | 0
11.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 3154.48 | 3154.48
11.8.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 41.38 | 41.38 | 124.14 | 3 | 40.9662 | 0.99 | 165.1 | 165.1 | 3.46 | 1.15
11.8.0.0.2. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 39.31 | 39.31 | 329.8109 | 8.39 | 441.0582 | 11.22 | 770.86 | 770.86 | 9.68 | 12.95
11.8.0.0.3. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 39.31 | 39.31 | 1333.3952 | 33.92 | 652.546 | 16.6 | 1985.94 | 1985.94 | 39.13 | 19.15
11.8.0.0.4. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 15.79 | 15.79 | 39.3171 | 2.49 | 193.2696 | 12.24 | 232.58 | 232.58 | 2.88 | 14.12
11.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3685.58 | 3685.58
11.9.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 35.67 | 35.67 | 842.1687 | 23.61 | 319.2465 | 8.95 | 1161.41 | 1161.41 | 27.24 | 10.33
11.9.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 35.67 | 35.67 | 1508.4843 | 42.29 | 812.9193 | 22.79 | 2321.4 | 2321.4 | 48.78 | 26.29
11.9.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 27 | 27 | 56.16 | 2.08 | 146.61 | 5.43 | 202.77 | 202.77 | 2.41 | 6.27
11.10. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 2997.73 | 2997.73
11.10.1. |  |  | TETO | [7 empty] | 791.33 | 791.33
11.10.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 35.63 | 35.63 | 0 | 0 | 153.9216 | 4.32 | 153.92 | 153.92 | 0 | 4.99
11.10.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 35.63 | 35.63 | 63.0651 | 1.77 | 282.5459 | 7.93 | 345.61 | 345.61 | 2.05 | 9.15
11.10.1.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 35.63 | 35.63 | 126.4865 | 3.55 | 165.3232 | 4.64 | 291.8 | 291.8 | 4.1 | 5.36
11.10.2. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 1830.83 | 1830.83
11.10.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 174.5712 | 4.32 | 174.57 | 174.57 | 0 | 4.99
11.10.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 56.2 | 56.2 | 99.474 | 1.77 | 445.666 | 7.93 | 545.14 | 545.14 | 2.05 | 9.15
11.10.2.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 42.33 | 42.33 | 166.3569 | 3.93 | 273.0285 | 6.45 | 439.38 | 439.38 | 4.54 | 7.44
11.10.2.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 48.89 | 48.89 | 315.8294 | 6.46 | 355.9192 | 7.28 | 671.74 | 671.74 | 7.46 | 8.4
11.10.3. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 375.57 | 375.57
11.10.3.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 17.42 | 17.42 | 164.0964 | 9.42 | 211.4788 | 12.14 | 375.57 | 375.57 | 10.87 | 14.01
11.11. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 1771.1 | 1771.1
11.11.0.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 3.88 | 3.88 | 1486.8548 | 383.21 | 161.4468 | 41.61 | 1648.3 | 1648.3 | 441.97 | 47.99
11.11.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 0.32 | 0.32 | 107.3152 | 335.36 | 15.488 | 48.4 | 122.8 | 122.8 | 386.78 | 55.83
12 |  |  | BANHEIROS E AUDITÓRIO | UN | 1 | [5 empty] | 13576.89 | 13576.89
12.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 196.79 | 196.79
12.1.0.0.1. | GOINFRA | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.64
12.1.0.0.2. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 2 | 5.08 | 2.54 | 14.28 | 7.14 | 19.36 | 19.36 | 2.93 | 8.24
12.1.0.0.3. | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.55 | 3.71 | 18.55 | 18.55 | 0 | 4.28
12.1.0.0.4. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 20.7975 | 7.05 | 20.79 | 20.79 | 0 | 8.14
12.1.0.0.5. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 29.6352 | 5.04 | 29.63 | 29.63 | 0 | 5.82
12.1.0.0.6. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 54.858 | 4.1 | 54.85 | 54.85 | 0 | 4.73
12.1.0.0.7. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.24 | 0.24 | 19.8696 | 82.79 | 30.5952 | 127.48 | 50.46 | 50.46 | 95.49 | 147.03
12.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 63.43 | 63.43
12.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.68 | 1.68 | 50.3664 | 29.98 | 13.0704 | 7.78 | 63.43 | 63.43 | 34.58 | 8.98
12.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 0.65 | 0.65
12.3.1. |  |  | ENCHIMENTO ESCADA (TERRA REMANEJADA DO ITEM REFORMA RECEPÇÃO) | [7 empty] | 0.65 | 0.65
12.3.1.0.1. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 0.4 | 0.4 | 0.652 | 1.63 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.88 | 0
12.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 1015.3 | 1015.3
12.4.0.0.1. | SINAPI | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 8.59 | 8.59 | 623.8917 | 72.63 | 80.3165 | 9.35 | 704.2 | 704.2 | 83.77 | 10.79
12.4.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 629_SEE | TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) | M² | 8.59 | 8.59 | 221.0207 | 25.73 | 13.2286 | 1.54 | 234.24 | 234.24 | 29.68 | 1.78
12.4.0.0.3. | GOINFRA | 100203 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 0.63 | 0.63 | 51.2064 | 81.28 | 25.6536 | 40.72 | 76.86 | 76.86 | 93.75 | 46.97
12.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 4333.99 | 4333.99
12.5.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 2.4 | 2.4 | 336.864 | 140.36 | 74.16 | 30.9 | 411.02 | 411.02 | 161.88 | 35.64
12.5.0.0.2. | GOINFRA | 180507 | PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS | M2 | 3.36 | 3.36 | 989.52 | 294.5 | 124.2864 | 36.99 | 1113.8 | 1113.8 | 339.66 | 42.67
12.5.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 4.2 | 4.2 | 2653.812 | 631.86 | 155.358 | 36.99 | 2809.17 | 2809.17 | 728.74 | 42.67
12.6. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 621.49 | 621.49
12.6.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 3.36 | 3.36 | 621.4992 | 184.97 | 0 | 0 | 621.49 | 621.49 | 213.33 | 0
12.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 62.51 | 62.51
12.7.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 2.95 | 2.95 | 29.795 | 10.1 | 32.7155 | 11.09 | 62.51 | 62.51 | 11.65 | 12.8
12.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 938.33 | 938.33
12.8.0.0.1. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 13.38 | 13.38 | 112.2582 | 8.39 | 150.1236 | 11.22 | 262.38 | 262.38 | 9.68 | 12.95
12.8.0.0.2. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 13.38 | 13.38 | 453.8496 | 33.92 | 222.108 | 16.6 | 675.95 | 675.95 | 39.13 | 19.15
12.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 288.03 | 288.03
12.9.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 2.95 | 2.95 | 69.6495 | 23.61 | 26.4025 | 8.95 | 96.05 | 96.05 | 27.24 | 10.33
12.9.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 2.95 | 2.95 | 124.7555 | 42.29 | 67.2305 | 22.79 | 191.98 | 191.98 | 48.78 | 26.29
12.10. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 6056.37 | 6056.37
12.10.1. |  |  | TETO | [7 empty] | 1358.57 | 1358.57
12.10.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 61.17 | 61.17 | 0 | 0 | 264.2544 | 4.32 | 264.25 | 264.25 | 0 | 4.99
12.10.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 61.17 | 61.17 | 108.2709 | 1.77 | 485.0781 | 7.93 | 593.34 | 593.34 | 2.05 | 9.15
12.10.1.0.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 61.17 | 61.17 | 217.1535 | 3.55 | 283.8288 | 4.64 | 500.98 | 500.98 | 4.1 | 5.36
12.10.2. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 4208.82 | 4208.82
12.10.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 95.29 | 95.29 | 0 | 0 | 411.6528 | 4.32 | 411.65 | 411.65 | 0 | 4.99
12.10.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 112.47 | 112.47 | 199.0719 | 1.77 | 891.8871 | 7.93 | 1090.95 | 1090.95 | 2.05 | 9.15
12.10.2.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 134.58 | 134.58 | 528.8994 | 3.93 | 868.041 | 6.45 | 1396.94 | 1396.94 | 4.54 | 7.44
12.10.2.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 95.29 | 95.29 | 615.5734 | 6.46 | 693.7112 | 7.28 | 1309.28 | 1309.28 | 7.46 | 8.4
12.10.3. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 488.98 | 488.98
12.10.3.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 22.68 | 22.68 | 213.6456 | 9.42 | 275.3352 | 12.14 | 488.98 | 488.98 | 10.87 | 14.01
13 |  |  | REFORMA PÁTIO DESCOBERTO | UN | 1 | [5 empty] | 58181.04 | 58181.04
13.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5098.67 | 5098.67
13.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 29.13 | 29.13 | 0 | 0 | 3821.856 | 131.2 | 3821.85 | 3821.85 | 0 | 151.32
13.1.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) | M2 | 4.8 | 4.8 | 24.192 | 5.04 | 0 | 0 | 24.19 | 24.19 | 5.82 | 0
13.1.0.0.3. | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 582.62 | 582.62 | 0 | 0 | 1252.633 | 2.15 | 1252.63 | 1252.63 | 0 | 2.49
13.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 1329.15 | 1329.15
13.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 35.2 | 35.2 | 1055.296 | 29.98 | 273.856 | 7.78 | 1329.15 | 1329.15 | 34.58 | 8.98
13.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 4117.23 | 4117.23
13.3.1. |  |  | REMOÇÃO DO ENCHIMENTO EM TERRA DA RAMPA | [7 empty] | 318.56 | 318.56
13.3.1.1. |  |  | APROVEITAMENTO DE TERRA | [7 empty] | 279.27 | 279.27
13.3.1.1.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 9.71 | 9.71 | 0 | 0 | 269.3554 | 27.74 | 269.35 | 269.35 | 0 | 32
13.3.1.1.2. | GOINFRA | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | M3 | 8.2 | 8.2 | 9.922 | 1.21 | 0 | 0 | 9.92 | 9.92 | 1.4 | 0
13.3.1.2. |  |  | BOTA FORA DE TERRA | [7 empty] | 39.29 | 39.29
13.3.1.2.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 1.51 | 1.51 | 2.4462 | 1.62 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 1.87 | 0
13.3.1.2.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 1.51 | 1.51 | 1.8271 | 1.21 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.4 | 0
13.3.1.2.3. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 15.1 | 15.1 | 35.032 | 2.32 | 0 | 0 | 35.03 | 35.03 | 2.68 | 0
13.3.2. |  |  | PISO | [7 empty] | 3798.67 | 3798.67
13.3.2.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 582.62 | 582.62 | 0 | 0 | 1281.764 | 2.2 | 1281.76 | 1281.76 | 0 | 2.54
13.3.2.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 582.62 | 582.62 | 0 | 0 | 2516.9184 | 4.32 | 2516.91 | 2516.91 | 0 | 4.99
13.4. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 2066.41 | 2066.41
13.4.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 690_SEE | MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) | M2 | 4.83 | 4.83 | 1461.5097 | 302.59 | 604.9092 | 125.24 | 2066.41 | 2066.41 | 348.99 | 144.45
13.5. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 132.18 | 132.18
13.5.0.0.1. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) | M | 2.9 | 2.9 | 47.966 | 16.54 | 84.216 | 29.04 | 132.18 | 132.18 | 19.08 | 33.5
13.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 10118.2 | 10118.2
13.6.0.0.1. | GOINFRA | 180324 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | M2 | 6.8 | 6.8 | 3041.232 | 447.24 | 380.12 | 55.9 | 3421.35 | 3421.35 | 515.81 | 64.47
13.6.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 12.8 | 12.8 | 1796.608 | 140.36 | 395.52 | 30.9 | 2192.12 | 2192.12 | 161.88 | 35.64
13.6.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 13.8 | 13.8 | 4035.81 | 292.45 | 468.924 | 33.98 | 4504.73 | 4504.73 | 337.29 | 39.2
13.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 90.41 | 90.41
13.7.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 4.83 | 4.83 | 14.49 | 3 | 4.7817 | 0.99 | 19.27 | 19.27 | 3.46 | 1.15
13.7.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 4.83 | 4.83 | 12.0267 | 2.49 | 59.1192 | 12.24 | 71.14 | 71.14 | 2.88 | 14.12
13.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 34520.23 | 34520.23
13.8.0.0.1. | GOINFRA | 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM | M2 | 582.62 | 582.62 | 21446.2422 | 36.81 | 5430.0184 | 9.32 | 26876.26 | 26876.26 | 42.46 | 10.76
13.8.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 002_SEE | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 582.62 | 582.62 | 7125.4426 | 12.23 | 518.5318 | 0.89 | 7643.97 | 7643.97 | 14.11 | 1.03
13.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 708.56 | 708.56
13.9.1. |  |  | RAMPA | [7 empty] | 55.15 | 55.15
13.9.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 4.83 | 4.83 | 23.8602 | 4.94 | 31.2984 | 6.48 | 55.15 | 55.15 | 5.7 | 7.48
13.9.2. |  |  | GRELHAS | [7 empty] | 219.91 | 219.91
13.9.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 10.2 | 10.2 | 96.084 | 9.42 | 123.828 | 12.14 | 219.91 | 219.91 | 10.87 | 14.01
13.9.3. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 433.5 | 433.5
13.9.3.0.1. | GOINFRA | 261503 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) | M2 | 30 | 30 | 119.4 | 3.98 | 314.1 | 10.47 | 433.5 | 433.5 | 4.6 | 12.08
14 |  |  | REFORMA HALL, ALMOXARIFADO 03 E CIRCULAÇÃO | UN | 1 | [5 empty] | 57189.97 | 57189.97
14.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3902.21 | 3902.21
14.1.0.0.1. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 266.8284 | 31.54 | 266.82 | 266.82 | 0 | 36.38
14.1.0.0.2. | GOINFRA | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 11.214 | 3.15 | 11.21 | 11.21 | 0 | 3.64
14.1.0.0.3. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 2 | 5.08 | 2.54 | 14.28 | 7.14 | 19.36 | 19.36 | 2.93 | 8.24
14.1.0.0.4. | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.84 | 3.71 | 14.84 | 14.84 | 0 | 4.28
14.1.0.0.5. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 9.34 | 9.34 | 287.4852 | 30.78 | 571.0476 | 61.14 | 858.53 | 858.53 | 35.51 | 70.52
14.1.0.0.6. | GOINFRA | 20103 | DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 77.85 | 77.85 | 0 | 0 | 1020.6135 | 13.11 | 1020.61 | 1020.61 | 0 | 15.13
14.1.0.0.7. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 77.85 | 77.85 | 0 | 0 | 196.182 | 2.52 | 196.18 | 196.18 | 0 | 2.91
14.1.0.0.8. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 1092.896 | 131.2 | 1092.89 | 1092.89 | 0 | 151.32
14.1.0.0.9. | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 114.53 | 114.53 | 0 | 0 | 216.4617 | 1.89 | 216.46 | 216.46 | 0 | 2.18
14.1.0.0.10. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 58.716 | 5.04 | 58.71 | 58.71 | 0 | 5.82
14.1.0.0.11. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 49.53 | 49.53 | 34.671 | 0.7 | 111.9378 | 2.26 | 146.6 | 146.6 | 0.81 | 2.61
14.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 1326.13 | 1326.13
14.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 35.12 | 35.12 | 1052.8976 | 29.98 | 273.2336 | 7.78 | 1326.13 | 1326.13 | 34.58 | 8.98
14.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 233.93 | 233.93
14.3.0.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.09 | 0.09 | 178.7463 | 1986.07 | 55.1907 | 613.23 | 233.93 | 233.93 | 2290.55 | 707.25
14.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 535.79 | 535.79
14.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 12.61 | 12.61 | 250.8129 | 19.89 | 284.986 | 22.6 | 535.79 | 535.79 | 22.94 | 26.07
14.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 22668.96 | 22668.96
14.5.0.0.1. | GOINFRA | 180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 | M2 | 73.55 | 73.55 | 12880.076 | 175.12 | 1656.346 | 22.52 | 14536.42 | 14536.42 | 201.97 | 25.98
14.5.0.0.2. | GOINFRA | 180502 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS | M2 | 9.45 | 9.45 | 3836.7 | 406 | 349.5555 | 36.99 | 4186.25 | 4186.25 | 468.25 | 42.67
14.5.0.0.3. | GOINFRA | 180308 | PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | M2 | 5.25 | 5.25 | 3455.97 | 658.28 | 196.56 | 37.44 | 3652.53 | 3652.53 | 759.2 | 43.18
14.5.0.0.4. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 1.2 | 1.2 | 246.324 | 205.27 | 47.436 | 39.53 | 293.76 | 293.76 | 236.75 | 45.6
14.6. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1969.93 | 1969.93
14.6.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 10.65 | 10.65 | 1969.9305 | 184.97 | 0 | 0 | 1969.93 | 1969.93 | 213.33 | 0
14.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 472.11 | 472.11
14.7.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 25.22 | 25.22 | 75.66 | 3 | 24.9678 | 0.99 | 100.62 | 100.62 | 3.46 | 1.15
14.7.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 25.22 | 25.22 | 62.7978 | 2.49 | 308.6928 | 12.24 | 371.49 | 371.49 | 2.88 | 14.12
14.8. |  |  | FORROS | [7 empty] | 2804.43 | 2804.43
14.8.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 55.56 | 55.56 | 983.9676 | 17.71 | 774.5064 | 13.94 | 1758.47 | 1758.47 | 20.43 | 16.08
14.8.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 75.96 | 75.96 | 1045.9692 | 13.77 | 0 | 0 | 1045.96 | 1045.96 | 15.89 | 0
14.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3271.43 | 3271.43
14.9.0.0.1. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 58.97 | 58.97 | 1583.9342 | 26.86 | 476.4776 | 8.08 | 2060.41 | 2060.41 | 30.98 | 9.33
14.9.0.0.2. | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | M | 75.5 | 75.5 | 1211.02 | 16.04 | 0 | 0 | 1211.02 | 1211.02 | 18.5 | 0
14.10. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 17184.77 | 17184.77
14.10.1. |  |  | PISO | [7 empty] | 6060.92 | 6060.92
14.10.1.0.1. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 114.53 | 114.53 | 5340.5339 | 46.63 | 720.3937 | 6.29 | 6060.92 | 6060.92 | 53.79 | 7.26
14.10.2. |  |  | TETO | [7 empty] | 993.96 | 993.96
14.10.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 55.56 | 55.56 | 98.3412 | 1.77 | 440.5908 | 7.93 | 538.93 | 538.93 | 2.05 | 9.15
14.10.2.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 55.56 | 55.56 | 197.238 | 3.55 | 257.7984 | 4.64 | 455.03 | 455.03 | 4.1 | 5.36
14.10.3. |  |  | GRADES | [7 empty] | 2378.71 | 2378.71
14.10.3.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 110.33 | 110.33 | 1039.3086 | 9.42 | 1339.4062 | 12.14 | 2378.71 | 2378.71 | 10.87 | 14.01
14.10.4. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1002.54 | 1002.54
14.10.4.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 46.5 | 46.5 | 438.03 | 9.42 | 564.51 | 12.14 | 1002.54 | 1002.54 | 10.87 | 14.01
14.10.5. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 6748.64 | 6748.64
14.10.5.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 166.53 | 166.53 | 0 | 0 | 719.4096 | 4.32 | 719.4 | 719.4 | 0 | 4.99
14.10.5.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 179.14 | 179.14 | 317.0778 | 1.77 | 1420.5802 | 7.93 | 1737.65 | 1737.65 | 2.05 | 9.15
14.10.5.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 179.14 | 179.14 | 704.0202 | 3.93 | 1155.453 | 6.45 | 1859.47 | 1859.47 | 4.54 | 7.44
14.10.5.0.4. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 12.61 | 12.61 | 62.2934 | 4.94 | 81.7128 | 6.48 | 144 | 144 | 5.7 | 7.48
14.10.5.0.5. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 166.53 | 166.53 | 1075.7838 | 6.46 | 1212.3384 | 7.28 | 2288.12 | 2288.12 | 7.46 | 8.4
14.11. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 2820.28 | 2820.28
14.11.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 78.03 | 78.03 | 1126.7532 | 14.44 | 184.9311 | 2.37 | 1311.68 | 1311.68 | 16.66 | 2.74
14.11.0.0.2. | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 4 | 374.96 | 93.74 | 63.56 | 15.89 | 438.52 | 438.52 | 108.12 | 18.33
14.11.0.0.3. | GOINFRA | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | M | 4 | 4 | 710.04 | 177.51 | 360.04 | 90.01 | 1070.08 | 1070.08 | 204.73 | 103.82
15 |  |  | REFORMA GUARITA | UN | 1 | [5 empty] | 9832.56 | 9832.56
15.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 444.66 | 444.66
15.1.0.0.1. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 23.5872 | 5.04 | 23.58 | 23.58 | 0 | 5.82
15.1.0.0.2. | GOINFRA | 20103 | DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 11.27 | 11.27 | 0 | 0 | 147.7497 | 13.11 | 147.74 | 147.74 | 0 | 15.13
15.1.0.0.3. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 11.27 | 11.27 | 0 | 0 | 28.4004 | 2.52 | 28.4 | 28.4 | 0 | 2.91
15.1.0.0.4. | GOINFRA | 20147 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 9.92 | 9.92 | 0 | 0 | 36.3072 | 3.66 | 36.3 | 36.3 | 0 | 4.23
15.1.0.0.5. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 1 | 2.54 | 2.54 | 7.14 | 7.14 | 9.68 | 9.68 | 2.93 | 8.24
15.1.0.0.6. | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0 | 4.28
15.1.0.0.7. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 32.91 | 32.91 | 23.3661 | 0.71 | 62.1999 | 1.89 | 85.56 | 85.56 | 0.82 | 2.18
15.1.0.0.8. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 81.2865 | 7.05 | 81.28 | 81.28 | 0 | 8.14
15.1.0.0.9. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 28.413 | 4.1 | 28.41 | 28.41 | 0 | 4.73
15.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 96.28 | 96.28
15.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 2.55 | 2.55 | 76.449 | 29.98 | 19.839 | 7.78 | 96.28 | 96.28 | 34.58 | 8.98
15.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 64.67 | 64.67
15.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 9.92 | 9.92 | 0 | 0 | 21.824 | 2.2 | 21.82 | 21.82 | 0 | 2.54
15.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 9.92 | 9.92 | 0 | 0 | 42.8544 | 4.32 | 42.85 | 42.85 | 0 | 4.99
15.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 391.33 | 391.33
15.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 9.21 | 9.21 | 183.1869 | 19.89 | 208.146 | 22.6 | 391.33 | 391.33 | 22.94 | 26.07
15.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 697.36 | 697.36
15.5.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 32.91 | 32.91 | 332.391 | 10.1 | 364.9719 | 11.09 | 697.36 | 697.36 | 11.65 | 12.8
15.6. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 1398.68 | 1398.68
15.6.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 15.4 | 15.4 | 472.626 | 30.69 | 50.05 | 3.25 | 522.67 | 522.67 | 35.4 | 3.75
15.6.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 5.5 | 5.5 | 89.98 | 16.36 | 86.79 | 15.78 | 176.77 | 176.77 | 18.87 | 18.21
15.6.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 2.8 | 2.8 | 25.2 | 9 | 24.444 | 8.73 | 49.64 | 49.64 | 10.38 | 10.07
15.6.0.0.4. | GOINFRA | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 5.5 | 5.5 | 2.42 | 0.44 | 59.235 | 10.77 | 61.65 | 61.65 | 0.51 | 12.43
15.6.0.0.5. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 5.5 | 5.5 | 145.255 | 26.41 | 159.335 | 28.97 | 304.59 | 304.59 | 30.47 | 33.42
15.6.0.0.6. | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | M | 8.3 | 8.3 | 163.676 | 19.72 | 119.686 | 14.42 | 283.36 | 283.36 | 22.75 | 16.64
15.7. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 1858.06 | 1858.06
15.7.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 1.68 | 1.68 | 1061.5248 | 631.86 | 62.1432 | 36.99 | 1123.66 | 1123.66 | 728.74 | 42.67
15.7.0.0.2. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 3 | 3 | 615.81 | 205.27 | 118.59 | 39.53 | 734.4 | 734.4 | 236.75 | 45.6
15.8. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 554.91 | 554.91
15.8.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 3 | 3 | 554.91 | 184.97 | 0 | 0 | 554.91 | 554.91 | 213.33 | 0
15.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 1543.29 | 1543.29
15.9.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 18.72 | 18.72 | 56.16 | 3 | 18.5328 | 0.99 | 74.69 | 74.69 | 3.46 | 1.15
15.9.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 51.33 | 51.33 | 127.8117 | 2.49 | 628.2792 | 12.24 | 756.09 | 756.09 | 2.88 | 14.12
15.9.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 10.16 | 10.16 | 85.2424 | 8.39 | 113.9952 | 11.22 | 199.23 | 199.23 | 9.68 | 12.95
15.9.0.0.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 10.16 | 10.16 | 344.6272 | 33.92 | 168.656 | 16.6 | 513.28 | 513.28 | 39.13 | 19.15
15.10. |  |  | FORROS | [7 empty] | 313.96 | 313.96
15.10.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 9.92 | 9.92 | 175.6832 | 17.71 | 138.2848 | 13.94 | 313.96 | 313.96 | 20.43 | 16.08
15.11. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 1089.49 | 1089.49
15.11.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 9.92 | 9.92 | 234.2112 | 23.61 | 88.784 | 8.95 | 322.99 | 322.99 | 27.24 | 10.33
15.11.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 9.92 | 9.92 | 419.5168 | 42.29 | 226.0768 | 22.79 | 645.59 | 645.59 | 48.78 | 26.29
15.11.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 16.1 | 16.1 | 33.488 | 2.08 | 87.423 | 5.43 | 120.91 | 120.91 | 2.41 | 6.27
15.12. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 1379.87 | 1379.87
15.12.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 964.39 | 964.39
15.12.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 51.33 | 51.33 | 90.8541 | 1.77 | 407.0469 | 7.93 | 497.9 | 497.9 | 2.05 | 9.15
15.12.1.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 17.78 | 17.78 | 69.8754 | 3.93 | 114.681 | 6.45 | 184.55 | 184.55 | 4.54 | 7.44
15.12.1.0.3. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 20.52 | 20.52 | 132.5592 | 6.46 | 149.3856 | 7.28 | 281.94 | 281.94 | 7.46 | 8.4
15.12.2. |  |  | TETO | [7 empty] | 177.46 | 177.46
15.12.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 9.92 | 9.92 | 17.5584 | 1.77 | 78.6656 | 7.93 | 96.22 | 96.22 | 2.05 | 9.15
15.12.2.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 9.92 | 9.92 | 35.216 | 3.55 | 46.0288 | 4.64 | 81.24 | 81.24 | 4.1 | 5.36
15.12.3. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 238.02 | 238.02
15.12.3.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 11.04 | 11.04 | 103.9968 | 9.42 | 134.0256 | 12.14 | 238.02 | 238.02 | 10.87 | 14.01
16 |  |  | REFORMA CALÇADA | UN | 1 | [5 empty] | 25693.83 | 25693.83
16.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1459.23 | 1459.23
16.1.0.0.1. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 355.91 | 355.91 | 0 | 0 | 1459.231 | 4.1 | 1459.23 | 1459.23 | 0 | 4.73
16.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 268.85 | 268.85
16.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 7.12 | 7.12 | 213.4576 | 29.98 | 55.3936 | 7.78 | 268.85 | 268.85 | 34.58 | 8.98
16.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 2320.53 | 2320.53
16.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 355.91 | 355.91 | 0 | 0 | 783.002 | 2.2 | 783 | 783 | 0 | 2.54
16.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 355.91 | 355.91 | 0 | 0 | 1537.5312 | 4.32 | 1537.53 | 1537.53 | 0 | 4.99
16.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 177.6 | 177.6
16.4.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 2.4 | 2.4 | 98.856 | 41.19 | 78.744 | 32.81 | 177.6 | 177.6 | 47.51 | 37.85
16.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 89.85 | 89.85
16.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 4.8 | 4.8 | 14.4 | 3 | 4.752 | 0.99 | 19.15 | 19.15 | 3.46 | 1.15
16.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 4.8 | 4.8 | 11.952 | 2.49 | 58.752 | 12.24 | 70.7 | 70.7 | 2.88 | 14.12
16.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 16969.68 | 16969.68
16.6.0.0.1. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 355.91 | 355.91 | 9559.7426 | 26.86 | 2875.7528 | 8.08 | 12435.49 | 12435.49 | 30.98 | 9.33
16.6.0.0.2. | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 37.38 | 37.38 | 3779.118 | 101.1 | 755.076 | 20.2 | 4534.19 | 4534.19 | 116.61 | 23.3
16.7. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 3919.99 | 3919.99
16.7.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 4.8 | 4.8 | 23.712 | 4.94 | 31.104 | 6.48 | 54.81 | 54.81 | 5.7 | 7.48
16.7.0.0.2. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 355.91 | 355.91 | 1274.1578 | 3.58 | 2591.0248 | 7.28 | 3865.18 | 3865.18 | 4.13 | 8.4
16.8. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 488.1 | 488.1
16.8.0.0.1. | GOINFRA | 271713 | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | M | 15 | 15 | 276.9 | 18.46 | 211.2 | 14.08 | 488.1 | 488.1 | 21.3 | 16.24
17 |  |  | PINTURA GERAL DO NTE | UN | 1 | [5 empty] | 31879.78 | 31879.78
17.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2492.06 | 2492.06
17.1.0.0.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 570.17 | 570.17 | 404.8207 | 0.71 | 1077.6213 | 1.89 | 1482.44 | 1482.44 | 0.82 | 2.18
17.1.0.0.2. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 246.25 | 246.25 | 0 | 0 | 1009.625 | 4.1 | 1009.62 | 1009.62 | 0 | 4.73
17.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 616.62 | 616.62
17.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 16.33 | 16.33 | 489.5734 | 29.98 | 127.0474 | 7.78 | 616.62 | 616.62 | 34.58 | 8.98
17.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 12025.86 | 12025.86
17.3.0.0.1. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 816.42 | 816.42 | 2032.8858 | 2.49 | 9992.9808 | 12.24 | 12025.86 | 12025.86 | 2.88 | 14.12
17.4. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 16745.24 | 16745.24
17.4.1. |  |  | TEXTURA HIDROFUGANTE | [7 empty] | 8422.25 | 8422.25
17.4.1.0.1. | GOINFRA | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M2 | 696.63 | 696.63 | 4340.0049 | 6.23 | 4082.2518 | 5.86 | 8422.25 | 8422.25 | 7.19 | 6.76
17.4.2. |  |  | PISO DE CONCRETO | [7 empty] | 8322.99 | 8322.99
17.4.2.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 766.39 | 766.39 | 2743.6762 | 3.58 | 5579.3192 | 7.28 | 8322.99 | 8322.99 | 4.13 | 8.4
18 |  |  | REFORMA DO TELHADO DO NTE | UN | 1 | [5 empty] | 334497.88 | 334497.88
18.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 17278.1 | 17278.1
18.1.0.0.1. | GOINFRA | 20100 | DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 1061.1 | 1061.1 | 0 | 0 | 3013.524 | 2.84 | 3013.52 | 3013.52 | 0 | 3.28
18.1.0.0.2. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 11.21 | 11.21 | 0 | 0 | 353.5634 | 31.54 | 353.56 | 353.56 | 0 | 36.38
18.1.0.0.3. | GOINFRA | 20103 | DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 1061.1 | 1061.1 | 0 | 0 | 13911.021 | 13.11 | 13911.02 | 13911.02 | 0 | 15.13
18.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 3228.1 | 3228.1
18.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 85.49 | 85.49 | 2562.9902 | 29.98 | 665.1122 | 7.78 | 3228.1 | 3228.1 | 34.58 | 8.98
18.3. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 4373.07 | 4373.07
18.3.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 102.92 | 102.92 | 2047.0788 | 19.89 | 2325.992 | 22.6 | 4373.07 | 4373.07 | 22.94 | 26.07
18.4. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 232884.84 | 232884.84
18.4.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 16388.8 | 16388.8 | 221740.464 | 13.53 | 11144.384 | 0.68 | 232884.84 | 232884.84 | 15.61 | 0.79
18.5. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 72325.13 | 72325.13
18.5.0.0.1. | GOINFRA | 160969 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 1061.1 | 1061.1 | 60949.584 | 57.44 | 5199.39 | 4.9 | 66148.97 | 66148.97 | 66.25 | 5.66
18.5.0.0.2. | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | M | 51.46 | 51.46 | 1014.7912 | 19.72 | 742.0532 | 14.42 | 1756.84 | 1756.84 | 22.75 | 16.64
18.5.0.0.3. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 79.8 | 79.8 | 2107.518 | 26.41 | 2311.806 | 28.97 | 4419.32 | 4419.32 | 30.47 | 33.42
18.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 4408.64 | 4408.64
18.6.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 205.84 | 205.84 | 617.52 | 3 | 203.7816 | 0.99 | 821.3 | 821.3 | 3.46 | 1.15
18.6.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 205.84 | 205.84 | 512.5416 | 2.49 | 2519.4816 | 12.24 | 3032.02 | 3032.02 | 2.88 | 14.12
18.6.0.0.3. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 9.77 | 9.77 | 185.7277 | 19.01 | 369.5991 | 37.83 | 555.32 | 555.32 | 21.93 | 43.64
19 |  |  | MURO GERAL | UN | 1 | [5 empty] | 12581.76 | 12581.76
19.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 899.08 | 899.08
19.1.0.0.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 345.8 | 345.8 | 245.518 | 0.71 | 653.562 | 1.89 | 899.08 | 899.08 | 0.82 | 2.18
19.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 261.29 | 261.29
19.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 6.92 | 6.92 | 207.4616 | 29.98 | 53.8376 | 7.78 | 261.29 | 261.29 | 34.58 | 8.98
19.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 5890.52 | 5890.52
19.3.0.0.1. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 345.8 | 345.8 | 861.042 | 2.49 | 4232.592 | 12.24 | 5093.63 | 5093.63 | 2.88 | 14.12
19.3.0.0.2. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 14.02 | 14.02 | 266.5202 | 19.01 | 530.3766 | 37.83 | 796.89 | 796.89 | 21.93 | 43.64
19.4. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 5530.87 | 5530.87
19.4.0.0.1. | GOINFRA | 261620 | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | M2 | 14.4 | 14.4 | 30.96 | 2.15 | 1550.88 | 107.7 | 1581.84 | 1581.84 | 2.48 | 124.22
19.4.0.0.2. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 345.8 | 345.8 | 1708.252 | 4.94 | 2240.784 | 6.48 | 3949.03 | 3949.03 | 5.7 | 7.48
20 |  |  | ESQUADRIAS GERAL | UN | 1 | [5 empty] | 19547.96 | 19547.96
20.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 456.67 | 456.67
20.1.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) | M2 | 10.57 | 10.57 | 53.2728 | 5.04 | 0 | 0 | 53.27 | 53.27 | 5.82 | 0
20.1.0.0.2. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 103.4512 | 31.54 | 103.45 | 103.45 | 0 | 36.38
20.1.0.0.3. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 21.85 | 21.85 | 0 | 0 | 110.124 | 5.04 | 110.12 | 110.12 | 0 | 5.82
20.1.0.0.4. | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 10.57 | 10.57 | 51.793 | 4.9 | 138.0442 | 13.06 | 189.83 | 189.83 | 5.66 | 15.07
20.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 189.17 | 189.17
20.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 5.01 | 5.01 | 150.1998 | 29.98 | 38.9778 | 7.78 | 189.17 | 189.17 | 34.58 | 8.98
20.3. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 407.9 | 407.9
20.3.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 9.6 | 9.6 | 190.944 | 19.89 | 216.96 | 22.6 | 407.9 | 407.9 | 22.94 | 26.07
20.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 359.41 | 359.41
20.4.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 19.2 | 19.2 | 57.6 | 3 | 19.008 | 0.99 | 76.6 | 76.6 | 3.46 | 1.15
20.4.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 19.2 | 19.2 | 47.808 | 2.49 | 235.008 | 12.24 | 282.81 | 282.81 | 2.88 | 14.12
20.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 8179.46 | 8179.46
20.5.0.0.1. | GOINFRA | 180208 | GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 | M2 | 10.57 | 10.57 | 2265.9966 | 214.38 | 330.9467 | 31.31 | 2596.94 | 2596.94 | 247.25 | 36.12
20.5.0.0.2. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 20.65 | 20.65 | 4238.8255 | 205.27 | 816.2945 | 39.53 | 5055.12 | 5055.12 | 236.75 | 45.6
20.5.0.0.3. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 1.2 | 1.2 | 479.964 | 399.97 | 47.436 | 39.53 | 527.4 | 527.4 | 461.29 | 45.6
20.6. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 5996.72 | 5996.72
20.6.1. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 4041.59 | 4041.59
20.6.1.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 21.85 | 21.85 | 4041.5945 | 184.97 | 0 | 0 | 4041.59 | 4041.59 | 213.33 | 0
20.6.2. |  |  | ESQUADRIAS MANTIDAS | [7 empty] | 1955.13 | 1955.13
20.6.2.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 10.57 | 10.57 | 1955.1329 | 184.97 | 0 | 0 | 1955.13 | 1955.13 | 213.33 | 0
20.7. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 3958.63 | 3958.63
20.7.1. |  |  | PORTAS/PORTÕES MANTIDOS | [7 empty] | 2256.61 | 2256.61
20.7.1.0.1. | GOINFRA | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | M2 | 104.28 | 104.28 | 185.6184 | 1.78 | 564.1548 | 5.41 | 749.77 | 749.77 | 2.06 | 6.24
20.7.1.0.2. | GOINFRA | 261503 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) | M2 | 104.28 | 104.28 | 415.0344 | 3.98 | 1091.8116 | 10.47 | 1506.84 | 1506.84 | 4.6 | 12.08
20.7.2. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 942.17 | 942.17
20.7.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 43.7 | 43.7 | 411.654 | 9.42 | 530.518 | 12.14 | 942.17 | 942.17 | 10.87 | 14.01
20.7.3. |  |  | ESQUADRIAS MANTIDAS | [7 empty] | 457.46 | 457.46
20.7.3.0.1. | GOINFRA | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | M2 | 21.14 | 21.14 | 37.6292 | 1.78 | 114.3674 | 5.41 | 151.99 | 151.99 | 2.06 | 6.24
20.7.3.0.2. | GOINFRA | 261503 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) | M2 | 21.14 | 21.14 | 84.1372 | 3.98 | 221.3358 | 10.47 | 305.47 | 305.47 | 4.6 | 12.08
20.7.4. |  |  | PINTURAS INTERNAS | [7 empty] | 192.76 | 192.76
20.7.4.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 9.6 | 9.6 | 16.992 | 1.77 | 76.128 | 7.93 | 93.12 | 93.12 | 2.05 | 9.15
20.7.4.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 9.6 | 9.6 | 37.728 | 3.93 | 61.92 | 6.45 | 99.64 | 99.64 | 4.54 | 7.44
20.7.5. |  |  | EXTERNAS | [7 empty] | 109.63 | 109.63
20.7.5.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 9.6 | 9.6 | 47.424 | 4.94 | 62.208 | 6.48 | 109.63 | 109.63 | 5.7 | 7.48
21 |  |  | SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO | UN | 1 | [5 empty] | 15697.86 | 15697.86
21.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1062.36 | 1062.36
21.1.0.0.1. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 150.69 | 150.69 | 0 | 0 | 1062.3645 | 7.05 | 1062.36 | 1062.36 | 0 | 8.14
21.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 113.65 | 113.65
21.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 3.01 | 3.01 | 90.2398 | 29.98 | 23.4178 | 7.78 | 113.65 | 113.65 | 34.58 | 8.98
21.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 14521.85 | 14521.85
21.3.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 142.18 | 142.18 | 3356.8698 | 23.61 | 1272.511 | 8.95 | 4629.38 | 4629.38 | 27.24 | 10.33
21.3.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 142.18 | 142.18 | 6012.7922 | 42.29 | 3240.2822 | 22.79 | 9253.07 | 9253.07 | 48.78 | 26.29
21.3.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 85.14 | 85.14 | 177.0912 | 2.08 | 462.3102 | 5.43 | 639.4 | 639.4 | 2.41 | 6.27
22 |  |  | REFORMA GERAL | UN | 1 | [5 empty] | 9214.28 | 9214.28
22.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 50.56 | 50.56
22.1.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 073_SEE | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.56 | 12.64 | 50.56 | 50.56 | 0 | 14.58
22.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 75.52 | 75.52
22.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 2 | 2 | 59.96 | 29.98 | 15.56 | 7.78 | 75.52 | 75.52 | 34.58 | 8.98
22.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3871.29 | 3871.29
22.3.0.0.1. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 22.19 | 22.19 | 2918.2069 | 131.51 | 232.3293 | 10.47 | 3150.53 | 3150.53 | 151.68 | 12.08
22.3.0.0.2. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.6 | 8.6 | 608.536 | 70.76 | 112.23 | 13.05 | 720.76 | 720.76 | 81.61 | 15.06
22.4. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 5216.91 | 5216.91
22.4.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 476_SEE | MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 1360.33 | 1360.33 | 23.18 | 23.18 | 1383.51 | 1383.51 | 1568.88 | 26.74
22.4.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 498_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 24 | 24 | 974.88 | 40.62 | 236.64 | 9.86 | 1211.52 | 1211.52 | 46.85 | 11.38
22.4.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 24 | 24 | 1920.96 | 80.04 | 0 | 0 | 1920.96 | 1920.96 | 92.32 | 0
22.4.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 450_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) | UN | 16 | 16 | 385.76 | 24.11 | 15.52 | 0.97 | 401.28 | 401.28 | 27.81 | 1.12
22.4.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 4 | 4 | 252.92 | 63.23 | 46.72 | 11.68 | 299.64 | 299.64 | 72.93 | 13.48
23 |  |  | REFORMA BWC MASCULINO | UN | 1 | [5 empty] | 15330.65 | 15330.65
23.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 544.24 | 544.24
23.1.0.0.1. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 161.9385 | 7.05 | 161.93 | 161.93 | 0 | 8.14
23.1.0.0.2. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 63.86 | 63.86 | 0 | 0 | 261.826 | 4.1 | 261.82 | 261.82 | 0 | 4.73
23.1.0.0.3. | GOINFRA | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 3.15 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.64
23.1.0.0.4. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 2 | 5.08 | 2.54 | 14.28 | 7.14 | 19.36 | 19.36 | 2.93 | 8.24
23.1.0.0.5. | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 8 | 8 | 0 | 0 | 29.68 | 3.71 | 29.68 | 29.68 | 0 | 4.28
23.1.0.0.6. | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 30.3345 | 1.89 | 30.33 | 30.33 | 0 | 2.18
23.1.0.0.7. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 33.5664 | 5.04 | 33.56 | 33.56 | 0 | 5.82
23.1.0.0.8. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 1.2616 | 31.54 | 1.26 | 1.26 | 0 | 36.38
23.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 144.62 | 144.62
23.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 3.83 | 3.83 | 114.8234 | 29.98 | 29.7974 | 7.78 | 144.62 | 144.62 | 34.58 | 8.98
23.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 1455.6 | 1455.6
23.3.1. |  |  | VERGAS | [7 empty] | 1455.6 | 1455.6
23.3.1.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.56 | 0.56 | 1112.1992 | 1986.07 | 343.4088 | 613.23 | 1455.6 | 1455.6 | 2290.55 | 707.25
23.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 68.83 | 68.83
23.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 1.62 | 1.62 | 32.2218 | 19.89 | 36.612 | 22.6 | 68.83 | 68.83 | 22.94 | 26.07
23.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 906.71 | 906.71
23.5.1. |  |  | PISO DOS BANHEIROS | [7 empty] | 486.73 | 486.73
23.5.1.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 22.97 | 22.97 | 231.997 | 10.1 | 254.7373 | 11.09 | 486.73 | 486.73 | 11.65 | 12.8
23.5.2. |  |  | PAREDE DOS BANHEIROS | [7 empty] | 419.98 | 419.98
23.5.2.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 19.82 | 19.82 | 200.182 | 10.1 | 219.8038 | 11.09 | 419.98 | 419.98 | 11.65 | 12.8
23.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 3590.75 | 3590.75
23.6.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 5.04 | 5.04 | 3184.5744 | 631.86 | 186.4296 | 36.99 | 3371 | 3371 | 728.74 | 42.67
23.6.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 0.5 | 0.5 | 199.985 | 399.97 | 19.765 | 39.53 | 219.75 | 219.75 | 461.29 | 45.6
23.7. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 84.04 | 84.04
23.7.0.0.1. | GOINFRA | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | M2 | 0.5 | 0.5 | 84.04 | 168.08 | 0 | 0 | 84.04 | 84.04 | 193.85 | 0
23.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 4649.21 | 4649.21
23.8.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 3.24 | 3.24 | 9.72 | 3 | 3.2076 | 0.99 | 12.92 | 12.92 | 3.46 | 1.15
23.8.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 1.62 | 1.62 | 4.0338 | 2.49 | 19.8288 | 12.24 | 23.86 | 23.86 | 2.88 | 14.12
23.8.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 1.62 | 1.62 | 13.5918 | 8.39 | 18.1764 | 11.22 | 31.76 | 31.76 | 9.68 | 12.95
23.8.0.0.4. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 63.86 | 63.86 | 3253.667 | 50.95 | 1327.0108 | 20.78 | 4580.67 | 4580.67 | 58.77 | 23.97
23.9. |  |  | FORROS | [7 empty] | 566.61 | 566.61
23.9.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 8.17 | 8.17 | 144.6907 | 17.71 | 113.8898 | 13.94 | 258.58 | 258.58 | 20.43 | 16.08
23.9.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 22.37 | 22.37 | 308.0349 | 13.77 | 0 | 0 | 308.03 | 308.03 | 15.89 | 0
23.10. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 2292.12 | 2292.12
23.10.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 22.97 | 22.97 | 542.3217 | 23.61 | 205.5815 | 8.95 | 747.9 | 747.9 | 27.24 | 10.33
23.10.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 22.97 | 22.97 | 971.4013 | 42.29 | 523.4863 | 22.79 | 1494.88 | 1494.88 | 48.78 | 26.29
23.10.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 6.57 | 6.57 | 13.6656 | 2.08 | 35.6751 | 5.43 | 49.34 | 49.34 | 2.41 | 6.27
23.11. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 782.32 | 782.32
23.11.1. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 272.1 | 272.1
23.11.1.0.1. | GOINFRA | 261603 | PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO) | M2 | 16.12 | 16.12 | 76.4088 | 4.74 | 195.6968 | 12.14 | 272.1 | 272.1 | 5.47 | 14.01
23.11.2. |  |  | TETO | [7 empty] | 146.15 | 146.15
23.11.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 8.17 | 8.17 | 14.4609 | 1.77 | 64.7881 | 7.93 | 79.24 | 79.24 | 2.05 | 9.15
23.11.2.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 8.17 | 8.17 | 29.0035 | 3.55 | 37.9088 | 4.64 | 66.91 | 66.91 | 4.1 | 5.36
23.11.3. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 364.07 | 364.07
23.11.3.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 42.12 | 4.32 | 42.12 | 42.12 | 0 | 4.99
23.11.3.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 9.75 | 9.75 | 17.2575 | 1.77 | 77.3175 | 7.93 | 94.57 | 94.57 | 2.05 | 9.15
23.11.3.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 9 | 9 | 35.37 | 3.93 | 58.05 | 6.45 | 93.42 | 93.42 | 4.54 | 7.44
23.11.3.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 9.75 | 9.75 | 62.985 | 6.46 | 70.98 | 7.28 | 133.96 | 133.96 | 7.46 | 8.4
23.12. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 245.6 | 245.6
23.12.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 0.64 | 0.64 | 214.6304 | 335.36 | 30.976 | 48.4 | 245.6 | 245.6 | 386.78 | 55.83
24 |  |  | REFORMA SALA/COPA/DEPÓSITO | UN | 1 | [5 empty] | 9870.77 | 9870.77
24.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 323.66 | 323.66
24.1.0.0.1. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 35.36 | 35.36 | 0 | 0 | 249.288 | 7.05 | 249.28 | 249.28 | 0 | 8.14
24.1.0.0.2. | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 33.81 | 33.81 | 0 | 0 | 63.9009 | 1.89 | 63.9 | 63.9 | 0 | 2.18
24.1.0.0.3. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 10.4832 | 5.04 | 10.48 | 10.48 | 0 | 5.82
24.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 56.26 | 56.26
24.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.49 | 1.49 | 44.6702 | 29.98 | 11.5922 | 7.78 | 56.26 | 56.26 | 34.58 | 8.98
24.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 77.97 | 77.97
24.3.1. |  |  | VERGAS | [7 empty] | 77.97 | 77.97
24.3.1.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.03 | 0.03 | 59.5821 | 1986.07 | 18.3969 | 613.23 | 77.97 | 77.97 | 2290.55 | 707.25
24.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 25.06 | 25.06
24.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 0.59 | 0.59 | 11.7351 | 19.89 | 13.334 | 22.6 | 25.06 | 25.06 | 22.94 | 26.07
24.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 998.81 | 998.81
24.5.0.0.1. | GOINFRA | 180502 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS | M2 | 1.68 | 1.68 | 682.08 | 406 | 62.1432 | 36.99 | 744.22 | 744.22 | 468.25 | 42.67
24.5.0.0.2. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 1.04 | 1.04 | 213.4808 | 205.27 | 41.1112 | 39.53 | 254.59 | 254.59 | 236.75 | 45.6
24.6. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 503.11 | 503.11
24.6.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 2.72 | 2.72 | 503.1184 | 184.97 | 0 | 0 | 503.11 | 503.11 | 213.33 | 0
24.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 22.08 | 22.08
24.7.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 1.18 | 1.18 | 3.54 | 3 | 1.1682 | 0.99 | 4.7 | 4.7 | 3.46 | 1.15
24.7.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 1.18 | 1.18 | 2.9382 | 2.49 | 14.4432 | 12.24 | 17.38 | 17.38 | 2.88 | 14.12
24.8. |  |  | FORROS | [7 empty] | 1407.44 | 1407.44
24.8.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 33.81 | 33.81 | 598.7751 | 17.71 | 471.3114 | 13.94 | 1070.08 | 1070.08 | 20.43 | 16.08
24.8.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 24.5 | 24.5 | 337.365 | 13.77 | 0 | 0 | 337.36 | 337.36 | 15.89 | 0
24.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3755.35 | 3755.35
24.9.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 36.11 | 36.11 | 852.5571 | 23.61 | 323.1845 | 8.95 | 1175.74 | 1175.74 | 27.24 | 10.33
24.9.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 36.11 | 36.11 | 1527.0919 | 42.29 | 822.9469 | 22.79 | 2350.03 | 2350.03 | 48.78 | 26.29
24.9.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 30.57 | 30.57 | 63.5856 | 2.08 | 165.9951 | 5.43 | 229.58 | 229.58 | 2.41 | 6.27
24.10. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 2140.27 | 2140.27
24.10.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 1381.92 | 1381.92
24.10.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 36.75 | 36.75 | 0 | 0 | 158.76 | 4.32 | 158.76 | 158.76 | 0 | 4.99
24.10.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 37.34 | 37.34 | 66.0918 | 1.77 | 296.1062 | 7.93 | 362.19 | 362.19 | 2.05 | 9.15
24.10.1.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 34.3 | 34.3 | 134.799 | 3.93 | 221.235 | 6.45 | 356.03 | 356.03 | 4.54 | 7.44
24.10.1.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 36.75 | 36.75 | 237.405 | 6.46 | 267.54 | 7.28 | 504.94 | 504.94 | 7.46 | 8.4
24.10.2. |  |  | TETO | [7 empty] | 604.85 | 604.85
24.10.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 33.81 | 33.81 | 59.8437 | 1.77 | 268.1133 | 7.93 | 327.95 | 327.95 | 2.05 | 9.15
24.10.2.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 33.81 | 33.81 | 120.0255 | 3.55 | 156.8784 | 4.64 | 276.9 | 276.9 | 4.1 | 5.36
24.10.3. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 153.5 | 153.5
24.10.3.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 7.12 | 7.12 | 67.0704 | 9.42 | 86.4368 | 12.14 | 153.5 | 153.5 | 10.87 | 14.01
24.11. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 560.76 | 560.76
24.11.0.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 1.32 | 1.32 | 505.8372 | 383.21 | 54.9252 | 41.61 | 560.76 | 560.76 | 441.97 | 47.99
25 |  |  | REFORMA QUARTO MASCULINO | UN | 1 | [5 empty] | 11885.72 | 11885.72
25.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 529.97 | 529.97
25.1.0.0.1. | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 61.93 | 61.93 | 0 | 0 | 117.0477 | 1.89 | 117.04 | 117.04 | 0 | 2.18
25.1.0.0.2. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 11.43 | 11.43 | 0 | 0 | 46.863 | 4.1 | 46.86 | 46.86 | 0 | 4.73
25.1.0.0.3. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 46.99 | 46.99 | 0 | 0 | 331.2795 | 7.05 | 331.27 | 331.27 | 0 | 8.14
25.1.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) | M2 | 1.5 | 1.5 | 7.56 | 5.04 | 0 | 0 | 7.56 | 7.56 | 5.82 | 0
25.1.0.0.5. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 19.0512 | 5.04 | 19.05 | 19.05 | 0 | 5.82
25.1.0.0.6. | GOINFRA | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.64
25.1.0.0.7. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 5.0464 | 31.54 | 5.04 | 5.04 | 0 | 36.38
25.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 107.61 | 107.61
25.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 2.85 | 2.85 | 85.443 | 29.98 | 22.173 | 7.78 | 107.61 | 107.61 | 34.58 | 8.98
25.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 103.97 | 103.97
25.3.1. |  |  | VERGAS | [7 empty] | 103.97 | 103.97
25.3.1.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.04 | 0.04 | 79.4428 | 1986.07 | 24.5292 | 613.23 | 103.97 | 103.97 | 2290.55 | 707.25
25.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 423.98 | 423.98
25.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 9.51 | 9.51 | 189.1539 | 19.89 | 214.926 | 22.6 | 404.07 | 404.07 | 22.94 | 26.07
25.4.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 3.5 | 3.5 | 8.295 | 2.37 | 11.62 | 3.32 | 19.91 | 19.91 | 2.74 | 3.84
25.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 1792.51 | 1792.51
25.5.0.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 2.68 | 2.68 | 1693.3848 | 631.86 | 99.1332 | 36.99 | 1792.51 | 1792.51 | 728.74 | 42.67
25.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 356.04 | 356.04
25.6.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 19.02 | 19.02 | 57.06 | 3 | 18.8298 | 0.99 | 75.88 | 75.88 | 3.46 | 1.15
25.6.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 19.02 | 19.02 | 47.3598 | 2.49 | 232.8048 | 12.24 | 280.16 | 280.16 | 2.88 | 14.12
25.7. |  |  | FORROS | [7 empty] | 1212.32 | 1212.32
25.7.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 24.73 | 24.73 | 437.9683 | 17.71 | 344.7362 | 13.94 | 782.7 | 782.7 | 20.43 | 16.08
25.7.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 31.2 | 31.2 | 429.624 | 13.77 | 0 | 0 | 429.62 | 429.62 | 15.89 | 0
25.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 4609.1 | 4609.1
25.8.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 44.81 | 44.81 | 1057.9641 | 23.61 | 401.0495 | 8.95 | 1459.01 | 1459.01 | 27.24 | 10.33
25.8.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 44.81 | 44.81 | 1895.0149 | 42.29 | 1021.2199 | 22.79 | 2916.23 | 2916.23 | 48.78 | 26.29
25.8.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 31.14 | 31.14 | 64.7712 | 2.08 | 169.0902 | 5.43 | 233.86 | 233.86 | 2.41 | 6.27
25.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 2750.22 | 2750.22
25.9.1. |  |  | PORTAS | [7 empty] | 173.34 | 173.34
25.9.1.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 8.04 | 8.04 | 75.7368 | 9.42 | 97.6056 | 12.14 | 173.34 | 173.34 | 10.87 | 14.01
25.9.2. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2134.47 | 2134.47
25.9.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 202.176 | 4.32 | 202.17 | 202.17 | 0 | 4.99
25.9.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 65.82 | 65.82 | 116.5014 | 1.77 | 521.9526 | 7.93 | 638.45 | 638.45 | 2.05 | 9.15
25.9.2.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 62.7 | 62.7 | 246.411 | 3.93 | 404.415 | 6.45 | 650.82 | 650.82 | 4.54 | 7.44
25.9.2.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 46.8 | 46.8 | 302.328 | 6.46 | 340.704 | 7.28 | 643.03 | 643.03 | 7.46 | 8.4
25.9.3. |  |  | TETO | [7 empty] | 442.41 | 442.41
25.9.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 24.73 | 24.73 | 43.7721 | 1.77 | 196.1089 | 7.93 | 239.88 | 239.88 | 2.05 | 9.15
25.9.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 24.73 | 24.73 | 87.7915 | 3.55 | 114.7472 | 4.64 | 202.53 | 202.53 | 4.1 | 5.36
26 |  |  | REFORMA QUARTO FEMININO | UN | 1 | [5 empty] | 21953.04 | 21953.04
26.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 451.42 | 451.42
26.1.0.0.1. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 10.68 | 10.68 | 0 | 0 | 53.8272 | 5.04 | 53.82 | 53.82 | 0 | 5.82
26.1.0.0.2. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 45.02 | 45.02 | 0 | 0 | 317.391 | 7.05 | 317.39 | 317.39 | 0 | 8.14
26.1.0.0.3. | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 42.44 | 42.44 | 0 | 0 | 80.2116 | 1.89 | 80.21 | 80.21 | 0 | 2.18
26.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 86.09 | 86.09
26.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 2.28 | 2.28 | 68.3544 | 29.98 | 17.7384 | 7.78 | 86.09 | 86.09 | 34.58 | 8.98
26.3. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 103.97 | 103.97
26.3.1. |  |  | VERGAS | [7 empty] | 103.97 | 103.97
26.3.1.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.04 | 0.04 | 79.4428 | 1986.07 | 24.5292 | 613.23 | 103.97 | 103.97 | 2290.55 | 707.25
26.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 1112.64 | 1112.64
26.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 24.8 | 24.8 | 493.272 | 19.89 | 560.48 | 22.6 | 1053.75 | 1053.75 | 22.94 | 26.07
26.4.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 10.35 | 10.35 | 24.5295 | 2.37 | 34.362 | 3.32 | 58.89 | 58.89 | 2.74 | 3.84
26.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 521.9 | 521.9
26.5.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 24.63 | 24.63 | 248.763 | 10.1 | 273.1467 | 11.09 | 521.9 | 521.9 | 11.65 | 12.8
26.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 6543.1 | 6543.1
26.6.0.0.1. | GOINFRA | 180402 | JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS | M2 | 6 | 6 | 3948.72 | 658.12 | 237.18 | 39.53 | 4185.9 | 4185.9 | 759.02 | 45.6
26.6.0.0.2. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 0.25 | 0.25 | 99.9925 | 399.97 | 9.8825 | 39.53 | 109.87 | 109.87 | 461.29 | 45.6
26.6.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 3.36 | 3.36 | 2123.0496 | 631.86 | 124.2864 | 36.99 | 2247.33 | 2247.33 | 728.74 | 42.67
26.7. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1156.06 | 1156.06
26.7.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 6.25 | 6.25 | 1156.0625 | 184.97 | 0 | 0 | 1156.06 | 1156.06 | 213.33 | 0
26.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 2520.03 | 2520.03
26.8.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 49.6 | 49.6 | 148.8 | 3 | 49.104 | 0.99 | 197.9 | 197.9 | 3.46 | 1.15
26.8.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 38.86 | 38.86 | 96.7614 | 2.49 | 475.6464 | 12.24 | 572.4 | 572.4 | 2.88 | 14.12
26.8.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 10.73 | 10.73 | 90.0247 | 8.39 | 120.3906 | 11.22 | 210.41 | 210.41 | 9.68 | 12.95
26.8.0.0.4. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 21.46 | 21.46 | 1093.387 | 50.95 | 445.9388 | 20.78 | 1539.32 | 1539.32 | 58.77 | 23.97
26.9. |  |  | FORROS | [7 empty] | 1752.6 | 1752.6
26.9.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 42.44 | 42.44 | 751.6124 | 17.71 | 591.6136 | 13.94 | 1343.22 | 1343.22 | 20.43 | 16.08
26.9.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 29.73 | 29.73 | 409.3821 | 13.77 | 0 | 0 | 409.38 | 409.38 | 15.89 | 0
26.10. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 4316.56 | 4316.56
26.10.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 42.44 | 42.44 | 1002.0084 | 23.61 | 379.838 | 8.95 | 1381.84 | 1381.84 | 27.24 | 10.33
26.10.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 42.44 | 42.44 | 1794.7876 | 42.29 | 967.2076 | 22.79 | 2761.99 | 2761.99 | 48.78 | 26.29
26.10.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 23 | 23 | 47.84 | 2.08 | 124.89 | 5.43 | 172.73 | 172.73 | 2.41 | 6.27
26.11. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 3265.87 | 3265.87
26.11.1. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 486.82 | 486.82
26.11.1.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 22.58 | 22.58 | 212.7036 | 9.42 | 274.1212 | 12.14 | 486.82 | 486.82 | 10.87 | 14.01
26.11.2. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2019.81 | 2019.81
26.11.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 34.35 | 34.35 | 0 | 0 | 148.392 | 4.32 | 148.39 | 148.39 | 0 | 4.99
26.11.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 73.21 | 73.21 | 129.5817 | 1.77 | 580.5553 | 7.93 | 710.13 | 710.13 | 2.05 | 9.15
26.11.2.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 66.41 | 66.41 | 260.9913 | 3.93 | 428.3445 | 6.45 | 689.33 | 689.33 | 4.54 | 7.44
26.11.2.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 34.35 | 34.35 | 221.901 | 6.46 | 250.068 | 7.28 | 471.96 | 471.96 | 7.46 | 8.4
26.11.3. |  |  | TETO | [7 empty] | 759.24 | 759.24
26.11.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 42.44 | 42.44 | 75.1188 | 1.77 | 336.5492 | 7.93 | 411.66 | 411.66 | 2.05 | 9.15
26.11.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 42.44 | 42.44 | 150.662 | 3.55 | 196.9216 | 4.64 | 347.58 | 347.58 | 4.1 | 5.36
26.12. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 122.8 | 122.8
26.12.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 0.32 | 0.32 | 107.3152 | 335.36 | 15.488 | 48.4 | 122.8 | 122.8 | 386.78 | 55.83
27 |  |  | REFORMA ÁREA DE SERVIÇO | UN | 1 | [5 empty] | 4591.15 | 4591.15
27.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 696.6 | 696.6
27.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 573.344 | 131.2 | 573.34 | 573.34 | 0 | 151.32
27.1.0.0.2. | GOINFRA | 20203 | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 87.42 | 87.42 | 0 | 0 | 123.2622 | 1.41 | 123.26 | 123.26 | 0 | 1.63
27.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 231.09 | 231.09
27.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 6.12 | 6.12 | 183.4776 | 29.98 | 47.6136 | 7.78 | 231.09 | 231.09 | 34.58 | 8.98
27.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 222.91 | 222.91
27.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 87.42 | 87.42 | 0 | 0 | 192.324 | 2.2 | 192.32 | 192.32 | 0 | 2.54
27.3.0.0.2. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 87.42 | 87.42 | 7.8678 | 0.09 | 22.7292 | 0.26 | 30.59 | 30.59 | 0.11 | 0.31
27.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3054.45 | 3054.45
27.4.0.0.1. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 87.42 | 87.42 | 2348.1012 | 26.86 | 706.3536 | 8.08 | 3054.45 | 3054.45 | 30.98 | 9.33
27.5. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 386.1 | 386.1
27.5.1. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 386.1 | 386.1
27.5.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 43.9344 | 4.32 | 43.93 | 43.93 | 0 | 4.99
27.5.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 10.17 | 10.17 | 18.0009 | 1.77 | 80.6481 | 7.93 | 98.64 | 98.64 | 2.05 | 9.15
27.5.1.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 10 | 10 | 39.3 | 3.93 | 64.5 | 6.45 | 103.8 | 103.8 | 4.54 | 7.44
27.5.1.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 10.17 | 10.17 | 65.6982 | 6.46 | 74.0376 | 7.28 | 139.73 | 139.73 | 7.46 | 8.4
28 |  |  | REFORMA SALA MULTIUSO | UN | 1 | [5 empty] | 27088.55 | 27088.55
28.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 731.67 | 731.67
28.1.0.0.1. | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 58.968 | 1.89 | 58.96 | 58.96 | 0 | 2.18
28.1.0.0.2. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 314.88 | 131.2 | 314.88 | 314.88 | 0 | 151.32
28.1.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) | M2 | 8.05 | 8.05 | 40.572 | 5.04 | 0 | 0 | 40.57 | 40.57 | 5.82 | 0
28.1.0.0.4. | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 33.58 | 33.58 | 0 | 0 | 236.739 | 7.05 | 236.73 | 236.73 | 0 | 8.14
28.1.0.0.5. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 80.5392 | 5.04 | 80.53 | 80.53 | 0 | 5.82
28.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 185.02 | 185.02
28.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 4.9 | 4.9 | 146.902 | 29.98 | 38.122 | 7.78 | 185.02 | 185.02 | 34.58 | 8.98
28.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 3.56 | 3.56
28.3.1. |  |  | ESCADA (TERRA REMANEJADA DO ITEM REFORMA RECEPÇÃO) | [7 empty] | 3.56 | 3.56
28.3.1.0.1. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 2.19 | 2.19 | 3.5697 | 1.63 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 1.88 | 0
28.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 85.82 | 85.82
28.4.1. |  |  | ESCADA | [7 empty] | 81.58 | 81.58
28.4.1.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 1.92 | 1.92 | 38.1888 | 19.89 | 43.392 | 22.6 | 81.58 | 81.58 | 22.94 | 26.07
28.4.2. |  |  | GERAL | [7 empty] | 4.24 | 4.24
28.4.2.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 0.1 | 0.1 | 1.989 | 19.89 | 2.26 | 22.6 | 4.24 | 4.24 | 22.94 | 26.07
28.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 12012.56 | 12012.56
28.5.0.0.1. | GOINFRA | 180403 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS | M2 | 15.98 | 15.98 | 3104.914 | 194.3 | 631.6894 | 39.53 | 3736.6 | 3736.6 | 224.09 | 45.6
28.5.0.0.2. | GOINFRA | 180515 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS | M2 | 7.56 | 7.56 | 3306.9708 | 437.43 | 279.6444 | 36.99 | 3586.61 | 3586.61 | 504.5 | 42.67
28.5.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 5.05 | 5.05 | 1615.798 | 319.96 | 171.599 | 33.98 | 1787.39 | 1787.39 | 369.02 | 39.2
28.5.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 8.89 | 8.89 | 2599.8805 | 292.45 | 302.0822 | 33.98 | 2901.96 | 2901.96 | 337.29 | 39.2
28.6. |  |  | VIDROS | [7 empty] | 4354.19 | 4354.19
28.6.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 23.54 | 23.54 | 4354.1938 | 184.97 | 0 | 0 | 4354.19 | 4354.19 | 213.33 | 0
28.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 75.61 | 75.61
28.7.1. |  |  | ESCADA | [7 empty] | 71.88 | 71.88
28.7.1.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 3.84 | 3.84 | 11.52 | 3 | 3.8016 | 0.99 | 15.32 | 15.32 | 3.46 | 1.15
28.7.1.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 3.84 | 3.84 | 9.5616 | 2.49 | 47.0016 | 12.24 | 56.56 | 56.56 | 2.88 | 14.12
28.7.2. |  |  | GERAL | [7 empty] | 3.73 | 3.73
28.7.2.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 3 | 0.198 | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 3.46 | 1.15
28.7.2.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 0.2 | 0.2 | 0.498 | 2.49 | 2.448 | 12.24 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 14.12
28.8. |  |  | FORROS | [7 empty] | 1315.2 | 1315.2
28.8.0.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 31.2 | 31.2 | 552.552 | 17.71 | 434.928 | 13.94 | 987.48 | 987.48 | 20.43 | 16.08
28.8.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 23.8 | 23.8 | 327.726 | 13.77 | 0 | 0 | 327.72 | 327.72 | 15.89 | 0
28.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 5263.07 | 5263.07
28.9.0.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 48.92 | 48.92 | 1155.0012 | 23.61 | 437.834 | 8.95 | 1592.83 | 1592.83 | 27.24 | 10.33
28.9.0.0.2. | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | M2 | 48.92 | 48.92 | 2068.8268 | 42.29 | 1114.8868 | 22.79 | 3183.71 | 3183.71 | 48.78 | 26.29
28.9.0.0.3. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 45.85 | 45.85 | 95.368 | 2.08 | 248.9655 | 5.43 | 344.33 | 344.33 | 2.41 | 6.27
28.9.0.0.4. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 4.07 | 4.07 | 109.3202 | 26.86 | 32.8856 | 8.08 | 142.2 | 142.2 | 30.98 | 9.33
28.10. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 3061.85 | 3061.85
28.10.1. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1178.03 | 1178.03
28.10.1.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 54.64 | 54.64 | 514.7088 | 9.42 | 663.3296 | 12.14 | 1178.03 | 1178.03 | 10.87 | 14.01
28.10.2. |  |  | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 1324.52 | 1324.52
28.10.2.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 154.224 | 4.32 | 154.22 | 154.22 | 0 | 4.99
28.10.2.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 35.7 | 35.7 | 63.189 | 1.77 | 283.101 | 7.93 | 346.29 | 346.29 | 2.05 | 9.15
28.10.2.0.3. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 32.13 | 32.13 | 126.2709 | 3.93 | 207.2385 | 6.45 | 333.5 | 333.5 | 4.54 | 7.44
28.10.2.0.4. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 35.7 | 35.7 | 230.622 | 6.46 | 259.896 | 7.28 | 490.51 | 490.51 | 7.46 | 8.4
28.10.3. |  |  | ESCADA | [7 empty] | 1.14 | 1.14
28.10.3.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.1 | 0.1 | 0.494 | 4.94 | 0.648 | 6.48 | 1.14 | 1.14 | 5.7 | 7.48
28.10.4. |  |  | TETO | [7 empty] | 558.16 | 558.16
28.10.4.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 31.2 | 31.2 | 55.224 | 1.77 | 247.416 | 7.93 | 302.64 | 302.64 | 2.05 | 9.15
28.10.4.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 31.2 | 31.2 | 110.76 | 3.55 | 144.768 | 4.64 | 255.52 | 255.52 | 4.1 | 5.36
29 |  |  | REFORMA PÁTIO DESCOBERTO 01 | UN | 1 | [5 empty] | 61687.35 | 61687.35
29.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 293.43 | 293.43
29.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 217.792 | 131.2 | 217.79 | 217.79 | 0 | 151.32
29.1.0.0.2. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | 41.2776 | 5.04 | 41.27 | 41.27 | 0 | 5.82
29.1.0.0.3. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 34.3786 | 31.54 | 34.37 | 34.37 | 0 | 36.38
29.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 119.32 | 119.32
29.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 3.16 | 3.16 | 94.7368 | 29.98 | 24.5848 | 7.78 | 119.32 | 119.32 | 34.58 | 8.98
29.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 736.96 | 736.96
29.3.1. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TERRA REMANEJADA DO ITEM REFORMA RECEPÇÃO + REFORMA PÁTIO DESCOBERTO) | [7 empty] | 736.96 | 736.96
29.3.1.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 59.93 | 59.93 | 97.0866 | 1.62 | 0 | 0 | 97.08 | 97.08 | 1.87 | 0
29.3.1.0.2. | GOINFRA | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | M3 | 59.93 | 59.93 | 72.5153 | 1.21 | 0 | 0 | 72.51 | 72.51 | 1.4 | 0
29.3.1.0.3. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 54.35 | 54.35 | 88.5905 | 1.63 | 0 | 0 | 88.59 | 88.59 | 1.88 | 0
29.3.1.0.4. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 187.76 | 187.76 | 0 | 0 | 413.072 | 2.2 | 413.07 | 413.07 | 0 | 2.54
29.3.1.0.5. | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 187.76 | 187.76 | 16.8984 | 0.09 | 48.8176 | 0.26 | 65.71 | 65.71 | 0.11 | 0.31
29.4. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 18957.14 | 18957.14
29.4.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 690_SEE | MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) | M2 | 44.31 | 44.31 | 13407.7629 | 302.59 | 5549.3844 | 125.24 | 18957.14 | 18957.14 | 348.99 | 144.45
29.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 706.3 | 706.3
29.5.0.0.1. | GOINFRA | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 44.31 | 44.31 | 610.5918 | 13.78 | 95.7096 | 2.16 | 706.3 | 706.3 | 15.9 | 2.5
29.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 31863.16 | 31863.16
29.6.0.0.1. | GOINFRA | 180309 | PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS | M2 | 8.19 | 8.19 | 3078.4572 | 375.88 | 290.5812 | 35.48 | 3369.03 | 3369.03 | 433.51 | 40.92
29.6.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 72.74 | 72.74 | 23273.8904 | 319.96 | 2471.7052 | 33.98 | 25745.59 | 25745.59 | 369.02 | 39.2
29.6.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 8.42 | 8.42 | 2462.429 | 292.45 | 286.1116 | 33.98 | 2748.54 | 2748.54 | 337.29 | 39.2
29.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 829.47 | 829.47
29.7.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 44.31 | 44.31 | 132.93 | 3 | 43.8669 | 0.99 | 176.79 | 176.79 | 3.46 | 1.15
29.7.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 44.31 | 44.31 | 110.3319 | 2.49 | 542.3544 | 12.24 | 652.68 | 652.68 | 2.88 | 14.12
29.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 5320.1 | 5320.1
29.8.0.0.1. | GOINFRA | 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM | M2 | 59.61 | 59.61 | 2194.2441 | 36.81 | 555.5652 | 9.32 | 2749.8 | 2749.8 | 42.46 | 10.76
29.8.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 002_SEE | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 59.61 | 59.61 | 729.0303 | 12.23 | 53.0529 | 0.89 | 782.08 | 782.08 | 14.11 | 1.03
29.8.0.0.3. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 51.18 | 51.18 | 1374.6948 | 26.86 | 413.5344 | 8.08 | 1788.22 | 1788.22 | 30.98 | 9.33
29.9. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 1554.5 | 1554.5
29.9.1. |  |  | MURO DE ARRIMO | [7 empty] | 506.02 | 506.02
29.9.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 44.31 | 44.31 | 218.8914 | 4.94 | 287.1288 | 6.48 | 506.02 | 506.02 | 5.7 | 7.48
29.9.2. |  |  | PORTÃO | [7 empty] | 529.72 | 529.72
29.9.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 24.57 | 24.57 | 231.4494 | 9.42 | 298.2798 | 12.14 | 529.72 | 529.72 | 10.87 | 14.01
29.9.3. |  |  | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | 518.76 | 518.76
29.9.3.0.1. | SINAPI | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 99 | 99 | 330.66 | 3.34 | 188.1 | 1.9 | 518.76 | 518.76 | 3.86 | 2.2
29.10. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 1306.97 | 1306.97
29.10.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 77.75 | 77.75 | 1122.71 | 14.44 | 184.2675 | 2.37 | 1306.97 | 1306.97 | 16.66 | 2.74
30 |  |  | REFORMA DO PÁTIO DESCOBERTO 02 | UN | 1 | [5 empty] | 17942.33 | 17942.33
30.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 791.8 | 791.8
30.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 480.192 | 131.2 | 480.19 | 480.19 | 0 | 151.32
30.1.0.0.2. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | 311.6152 | 31.54 | 311.61 | 311.61 | 0 | 36.38
30.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 511.27 | 511.27
30.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 13.54 | 13.54 | 405.9292 | 29.98 | 105.3412 | 7.78 | 511.27 | 511.27 | 34.58 | 8.98
30.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 345.3 | 345.3
30.3.1. |  |  | REMOÇÃO DO ENCHIMENTO EM TERRA DA RAMPA | [7 empty] | 327.7 | 327.7
30.3.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 314.0168 | 27.74 | 314.01 | 314.01 | 0 | 32
30.3.1.0.2. | GOINFRA | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | M3 | 11.32 | 11.32 | 13.6972 | 1.21 | 0 | 0 | 13.69 | 13.69 | 1.4 | 0
30.3.2. |  |  | PISO (TERRA REMANEJADA DO ITEM REFORMA PÁTIO DESCOBERTO + REFORMA DO PÁTIO DESCOBERTO 02) | [7 empty] | 17.6 | 17.6
30.3.2.0.1. | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | M3 | 10.8 | 10.8 | 17.604 | 1.63 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 1.88 | 0
30.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 753.03 | 753.03
30.4.0.0.1. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 9 | 9 | 531.54 | 59.06 | 221.49 | 24.61 | 753.03 | 753.03 | 68.12 | 28.39
30.5. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 12540.09 | 12540.09
30.5.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 35.43 | 35.43 | 11336.1828 | 319.96 | 1203.9114 | 33.98 | 12540.09 | 12540.09 | 369.02 | 39.2
30.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 336.96 | 336.96
30.6.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 18 | 18 | 54 | 3 | 17.82 | 0.99 | 71.82 | 71.82 | 3.46 | 1.15
30.6.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 18 | 18 | 44.82 | 2.49 | 220.32 | 12.24 | 265.14 | 265.14 | 2.88 | 14.12
30.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 2561.1 | 2561.1
30.7.0.0.1. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 73.3 | 73.3 | 1968.838 | 26.86 | 592.264 | 8.08 | 2561.1 | 2561.1 | 30.98 | 9.33
30.8. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 102.78 | 102.78
30.8.1. |  |  | EXTERNAS | [7 empty] | 102.78 | 102.78
30.8.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 9 | 9 | 44.46 | 4.94 | 58.32 | 6.48 | 102.78 | 102.78 | 5.7 | 7.48
31 |  |  | REFORMAS COBERTURAS | UN | 1 | [5 empty] | 38687.54 | 38687.54
31.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1532.02 | 1532.02
31.1.0.0.1. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 163.69 | 163.69 | 0 | 0 | 412.4988 | 2.52 | 412.49 | 412.49 | 0 | 2.91
31.1.0.0.2. | GOINFRA | 20103 | DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 63.43 | 63.43 | 0 | 0 | 831.5673 | 13.11 | 831.56 | 831.56 | 0 | 15.13
31.1.0.0.3. | GOINFRA | 20101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 63.43 | 63.43 | 0 | 0 | 287.9722 | 4.54 | 287.97 | 287.97 | 0 | 5.24
31.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 291.12 | 291.12
31.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 7.71 | 7.71 | 231.1458 | 29.98 | 59.9838 | 7.78 | 291.12 | 291.12 | 34.58 | 8.98
31.3. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 14403.25 | 14403.25
31.3.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1013.6 | 1013.6 | 13714.008 | 13.53 | 689.248 | 0.68 | 14403.25 | 14403.25 | 15.61 | 0.79
31.4. |  |  | COBERTURAS | [7 empty] | 22461.15 | 22461.15
31.4.0.0.1. | GOINFRA | 160901 | COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS | M2 | 163.69 | 163.69 | 15196.9796 | 92.84 | 2476.6297 | 15.13 | 17673.6 | 17673.6 | 107.08 | 17.46
31.4.0.0.2. | GOINFRA | 160401 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | M2 | 63.42 | 63.42 | 3447.5112 | 54.36 | 309.4896 | 4.88 | 3757 | 3757 | 62.7 | 5.63
31.4.0.0.3. | GOINFRA | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | M | 8.6 | 8.6 | 112.23 | 13.05 | 135.708 | 15.78 | 247.93 | 247.93 | 15.06 | 18.21
31.4.0.0.4. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 5.9 | 5.9 | 155.819 | 26.41 | 170.923 | 28.97 | 326.74 | 326.74 | 30.47 | 33.42
31.4.0.0.5. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 14.8 | 14.8 | 133.2 | 9 | 129.204 | 8.73 | 262.4 | 262.4 | 10.38 | 10.07
31.4.0.0.6. | GOINFRA | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 17.26 | 17.26 | 7.5944 | 0.44 | 185.8902 | 10.77 | 193.48 | 193.48 | 0.51 | 12.43
32 |  |  | PINTURA GERAL DA CASA DOS MOTORISTAS | UN | 1 | [5 empty] | 19302.11 | 19302.11
32.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 883.87 | 883.87
32.1.0.0.1. | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 215.58 | 215.58 | 0 | 0 | 883.878 | 4.1 | 883.87 | 883.87 | 0 | 4.73
32.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 162.74 | 162.74
32.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 4.31 | 4.31 | 129.2138 | 29.98 | 33.5318 | 7.78 | 162.74 | 162.74 | 34.58 | 8.98
32.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 3175.49 | 3175.49
32.3.0.0.1. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 215.58 | 215.58 | 536.7942 | 2.49 | 2638.6992 | 12.24 | 3175.49 | 3175.49 | 2.88 | 14.12
32.4. |  |  | FORROS | [7 empty] | 815.08 | 815.08
32.4.0.0.1. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 14.34 | 14.34 | 272.6034 | 19.01 | 542.4822 | 37.83 | 815.08 | 815.08 | 21.93 | 43.64
32.5. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 14264.93 | 14264.93
32.5.1. |  |  | EXTERNAS | [7 empty] | 2165.39 | 2165.39
32.5.1.0.1. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 92.72 | 92.72 | 0 | 0 | 400.5504 | 4.32 | 400.55 | 400.55 | 0 | 4.99
32.5.1.0.2. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 154.54 | 154.54 | 763.4276 | 4.94 | 1001.4192 | 6.48 | 1764.84 | 1764.84 | 5.7 | 7.48
32.5.2. |  |  | ESQUADRIAS MANTIDAS | [7 empty] | 1940.61 | 1940.61
32.5.2.1. |  |  | PORTAS E JANELAS | [7 empty] | 1515.12 | 1515.12
32.5.2.1.1. | GOINFRA | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | M2 | 52.7 | 52.7 | 93.806 | 1.78 | 285.107 | 5.41 | 378.91 | 378.91 | 2.06 | 6.24
32.5.2.1.2. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 52.7 | 52.7 | 496.434 | 9.42 | 639.778 | 12.14 | 1136.21 | 1136.21 | 10.87 | 14.01
32.5.2.2. |  |  | GRADE - MURO | [7 empty] | 425.49 | 425.49
32.5.2.2.1. | GOINFRA | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | M2 | 14.8 | 14.8 | 26.344 | 1.78 | 80.068 | 5.41 | 106.41 | 106.41 | 2.06 | 6.24
32.5.2.2.2. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 14.8 | 14.8 | 139.416 | 9.42 | 179.672 | 12.14 | 319.08 | 319.08 | 10.87 | 14.01
32.5.3. |  |  | MURO | [7 empty] | 7420.91 | 7420.91
32.5.3.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 580.56 | 580.56 | 2867.9664 | 4.94 | 3762.0288 | 6.48 | 6629.99 | 6629.99 | 5.7 | 7.48
32.5.3.0.2. | GOINFRA | 261620 | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | M2 | 7.2 | 7.2 | 15.48 | 2.15 | 775.44 | 107.7 | 790.92 | 790.92 | 2.48 | 124.22
32.5.4. |  |  | PISO DE CONCRETO E MURETAS | [7 empty] | 2738.02 | 2738.02
32.5.4.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 252.12 | 252.12 | 902.5896 | 3.58 | 1835.4336 | 7.28 | 2738.02 | 2738.02 | 4.13 | 8.4
33 |  |  | REFORMA | UN | 1 | [5 empty] | 7630.81 | 7630.81
33.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 45.92 | 45.92
33.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 45.92 | 131.2 | 45.92 | 45.92 | 0 | 151.32
33.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 13.21 | 13.21
33.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 0.35 | 0.35 | 10.493 | 29.98 | 2.723 | 7.78 | 13.21 | 13.21 | 34.58 | 8.98
33.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 5821.54 | 5821.54
33.3.0.0.1. | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 7 | 7 | 707.7 | 101.1 | 141.4 | 20.2 | 849.1 | 849.1 | 116.61 | 23.3
33.3.0.0.2. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 59.33 | 59.33 | 4198.1908 | 70.76 | 774.2565 | 13.05 | 4972.44 | 4972.44 | 81.61 | 15.06
33.4. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 1750.14 | 1750.14
33.4.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 10 | 10 | 800.4 | 80.04 | 0 | 0 | 800.4 | 800.4 | 92.32 | 0
33.4.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 10 | 10 | 632.3 | 63.23 | 116.8 | 11.68 | 749.1 | 749.1 | 72.93 | 13.48
33.4.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 450_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) | UN | 8 | 8 | 192.88 | 24.11 | 7.76 | 0.97 | 200.64 | 200.64 | 27.81 | 1.12
34 |  |  | ELEVADOR | UN | 1 | [5 empty] | 54784.58 | 54784.58
34.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 49.85 | 49.85
34.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 49.856 | 131.2 | 49.85 | 49.85 | 0 | 151.32
34.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 14.34 | 14.34
34.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 0.38 | 0.38 | 11.3924 | 29.98 | 2.9564 | 7.78 | 14.34 | 14.34 | 34.58 | 8.98
34.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 58.04 | 58.04
34.3.1. |  |  | BOTA FORA DE TERRA | [7 empty] | 58.04 | 58.04
34.3.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 29.9592 | 27.74 | 29.95 | 29.95 | 0 | 32
34.3.1.0.2. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 1.08 | 1.08 | 1.7496 | 1.62 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 1.87 | 0
34.3.1.0.3. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 1.08 | 1.08 | 1.3068 | 1.21 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0
34.3.1.0.4. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 10.8 | 10.8 | 25.056 | 2.32 | 0 | 0 | 25.05 | 25.05 | 2.68 | 0
34.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 2000 | 2000
34.4.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 47.07 | 47.07 | 936.2223 | 19.89 | 1063.782 | 22.6 | 2000 | 2000 | 22.94 | 26.07
34.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 1762.29 | 1762.29
34.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 94.14 | 94.14 | 282.42 | 3 | 93.1986 | 0.99 | 375.61 | 375.61 | 3.46 | 1.15
34.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 94.14 | 94.14 | 234.4086 | 2.49 | 1152.2736 | 12.24 | 1386.68 | 1386.68 | 2.88 | 14.12
34.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 215.3 | 215.3
34.6.0.0.1. | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 3.44 | 3.44 | 68.5592 | 19.93 | 35.604 | 10.35 | 104.16 | 104.16 | 22.99 | 11.94
34.6.0.0.2. | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 14.8 | 14.8 | 30.784 | 2.08 | 80.364 | 5.43 | 111.14 | 111.14 | 2.41 | 6.27
34.7. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 455.32 | 455.32
34.7.0.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 20.81 | 20.81 | 36.8337 | 1.77 | 165.0233 | 7.93 | 201.85 | 201.85 | 2.05 | 9.15
34.7.0.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 9.66 | 9.66 | 37.9638 | 3.93 | 62.307 | 6.45 | 100.27 | 100.27 | 4.54 | 7.44
34.7.0.0.3. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 11.15 | 11.15 | 72.029 | 6.46 | 81.172 | 7.28 | 153.2 | 153.2 | 7.46 | 8.4
34.8. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 50229.44 | 50229.44
34.8.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 086_SEE | ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) | UN | 1 | 1 | 50229.44 | 50229.44 | 0 | 0 | 50229.44 | 50229.44 | 57930 | 0
35 |  |  | IMPLANTAR ABRIGO DE GÁS | UN | 1 | [5 empty] | 544.23 | 544.23
35.1. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 89.77 | 89.77
35.1.0.0.1. | GOINFRA | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | M2 | 0.85 | 0.85 | 75.8625 | 89.25 | 13.9145 | 16.37 | 89.77 | 89.77 | 102.94 | 18.88
35.2. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 81.58 | 81.58
35.2.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 1.92 | 1.92 | 38.1888 | 19.89 | 43.392 | 22.6 | 81.58 | 81.58 | 22.94 | 26.07
35.3. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 18.01 | 18.01
35.3.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 0.85 | 0.85 | 8.585 | 10.1 | 9.4265 | 11.09 | 18.01 | 18.01 | 11.65 | 12.8
35.4. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 208.75 | 208.75
35.4.0.0.1. | GOINFRA | 180281 | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS | M2 | 0.47 | 0.47 | 192.0843 | 408.69 | 16.6756 | 35.48 | 208.75 | 208.75 | 471.35 | 40.92
35.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 71.88 | 71.88
35.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 3.84 | 3.84 | 11.52 | 3 | 3.8016 | 0.99 | 15.32 | 15.32 | 3.46 | 1.15
35.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 3.84 | 3.84 | 9.5616 | 2.49 | 47.0016 | 12.24 | 56.56 | 56.56 | 2.88 | 14.12
35.6. |  |  | PINTURA | [7 empty] | 74.24 | 74.24
35.6.1. |  |  | EXTERNAS | [7 empty] | 43.85 | 43.85
35.6.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 3.84 | 3.84 | 18.9696 | 4.94 | 24.8832 | 6.48 | 43.85 | 43.85 | 5.7 | 7.48
35.6.2. |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 30.39 | 30.39
35.6.2.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 1.41 | 1.41 | 13.2822 | 9.42 | 17.1174 | 12.14 | 30.39 | 30.39 | 10.87 | 14.01
36 |  |  | REFORMA ELÉTRICA | UN | 1 | [5 empty] | 143204.34 | 143204.34
36.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 143204.34 | 143204.34
36.1.1. |  |  | GERAL | [7 empty] | 75660.84 | 75660.84
36.1.1.0.1. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 5 | 3745.5 | 749.1 | 110.05 | 22.01 | 3855.55 | 3855.55 | 863.95 | 25.39
36.1.1.0.2. | GOINFRA | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 4 | 4 | 1097 | 274.25 | 110.32 | 27.58 | 1207.32 | 1207.32 | 316.3 | 31.81
36.1.1.0.3. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 121.84 | 60.92 | 24.9 | 12.45 | 146.74 | 146.74 | 70.26 | 14.37
36.1.1.0.4. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 253.56 | 63.39 | 69.72 | 17.43 | 323.28 | 323.28 | 73.11 | 20.11
36.1.1.0.5. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 36.96 | 9.24 | 8.12 | 2.03 | 45.08 | 45.08 | 10.66 | 2.35
36.1.1.0.6. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3600 | 3600 | 8964 | 2.49 | 3276 | 0.91 | 12240 | 12240 | 2.88 | 1.06
36.1.1.0.7. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 | 650 | 2626 | 4.04 | 793 | 1.22 | 3419 | 3419 | 4.66 | 1.41
36.1.1.0.8. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 70 | 606.9 | 8.67 | 18.2 | 0.26 | 625.1 | 625.1 | 10 | 0.3
36.1.1.0.9. | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 320 | 320 | 3964.8 | 12.39 | 121.6 | 0.38 | 4086.4 | 4086.4 | 14.3 | 0.44
36.1.1.0.10. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 25 | 329 | 13.16 | 9.5 | 0.38 | 338.5 | 338.5 | 15.18 | 0.44
36.1.1.0.11. | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 100 | 100 | 2886 | 28.86 | 5 | 0.05 | 2891 | 2891 | 33.29 | 0.06
36.1.1.0.12. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 105 | 105 | 801.15 | 7.63 | 964.95 | 9.19 | 1766.1 | 1766.1 | 8.81 | 10.6
36.1.1.0.13. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 840 | 840 | 1747.2 | 2.08 | 4376.4 | 5.21 | 6123.6 | 6123.6 | 2.4 | 6.01
36.1.1.0.14. | GOINFRA | 71252 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | M | 10 | 10 | 95.2 | 9.52 | 122.6 | 12.26 | 217.8 | 217.8 | 10.99 | 14.14
36.1.1.0.15. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 45 | 394.65 | 8.77 | 185.85 | 4.13 | 580.5 | 580.5 | 10.12 | 4.77
36.1.1.0.16. | GOINFRA | 71253 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" | M | 30 | 30 | 577.2 | 19.24 | 597.3 | 19.91 | 1174.5 | 1174.5 | 22.2 | 22.97
36.1.1.0.17. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 15 | 69.75 | 4.65 | 30.9 | 2.06 | 100.65 | 100.65 | 5.37 | 2.38
36.1.1.0.18. | GOINFRA | 71253 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" | M | 42 | 42 | 808.08 | 19.24 | 836.22 | 19.91 | 1644.3 | 1644.3 | 22.2 | 22.97
36.1.1.0.19. | GOINFRA | 71255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 35 | 35 | 854.35 | 24.41 | 857.85 | 24.51 | 1712.2 | 1712.2 | 28.16 | 28.27
36.1.1.0.20. | GOINFRA | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | UN | 113 | 113 | 67.8 | 0.6 | 35.03 | 0.31 | 102.83 | 102.83 | 0.7 | 0.36
36.1.1.0.21. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 4 | 4 | 2.84 | 0.71 | 1.24 | 0.31 | 4.08 | 4.08 | 0.83 | 0.36
36.1.1.0.22. | GOINFRA | 70353 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | UN | 32 | 32 | 24.64 | 0.77 | 29.12 | 0.91 | 53.76 | 53.76 | 0.89 | 1.06
36.1.1.0.23. | GOINFRA | 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 42 | 42 | 40.74 | 0.97 | 51.24 | 1.22 | 91.98 | 91.98 | 1.12 | 1.41
36.1.1.0.24. | GOINFRA | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | UN | 35 | 35 | 54.25 | 1.55 | 64.05 | 1.83 | 118.3 | 118.3 | 1.79 | 2.12
36.1.1.0.25. | GOINFRA | 71702 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" | UN | 19 | 19 | 53.01 | 2.79 | 34.77 | 1.83 | 87.78 | 87.78 | 3.22 | 2.12
36.1.1.0.26. | GOINFRA | 71703 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 5 | 5 | 16.95 | 3.39 | 12.2 | 2.44 | 29.15 | 29.15 | 3.92 | 2.82
36.1.1.0.27. | GOINFRA | 71704 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" | UN | 9 | 9 | 40.32 | 4.48 | 30.33 | 3.37 | 70.65 | 70.65 | 5.17 | 3.89
36.1.1.0.28. | GOINFRA | 71121 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 10 | 10 | 38.1 | 3.81 | 39.7 | 3.97 | 77.8 | 77.8 | 4.4 | 4.59
36.1.1.0.29. | GOINFRA | 71122 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | UN | 5 | 5 | 21.95 | 4.39 | 21.45 | 4.29 | 43.4 | 43.4 | 5.07 | 4.95
36.1.1.0.30. | GOINFRA | 71123 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" | UN | 5 | 5 | 42.45 | 8.49 | 45.95 | 9.19 | 88.4 | 88.4 | 9.8 | 10.6
36.1.1.0.31. | GOINFRA | 71124 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" | UN | 4 | 4 | 56.84 | 14.21 | 42.88 | 10.72 | 99.72 | 99.72 | 16.39 | 12.37
36.1.1.0.32. | GOINFRA | 71125 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | UN | 4 | 4 | 98.44 | 24.61 | 57.6 | 14.4 | 156.04 | 156.04 | 28.39 | 16.61
36.1.1.0.33. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 110 | 110 | 394.9 | 3.59 | 484 | 4.4 | 878.9 | 878.9 | 4.15 | 5.08
36.1.1.0.34. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 140 | 140 | 975.8 | 6.97 | 2251.2 | 16.08 | 3227 | 3227 | 8.05 | 18.55
36.1.1.0.35. | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 1 | 9.1 | 9.1 | 18.47 | 18.47 | 27.57 | 27.57 | 10.5 | 21.31
36.1.1.0.36. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 33 | 33 | 239.91 | 7.27 | 293.04 | 8.88 | 532.95 | 532.95 | 8.39 | 10.25
36.1.1.0.37. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36 | 36 | 779.4 | 21.65 | 697.32 | 19.37 | 1476.72 | 1476.72 | 24.97 | 22.34
36.1.1.0.38. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 16 | 16 | 174.08 | 10.88 | 142.08 | 8.88 | 316.16 | 316.16 | 12.55 | 10.25
36.1.1.0.39. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 28 | 28 | 183.68 | 6.56 | 180.04 | 6.43 | 363.72 | 363.72 | 7.57 | 7.42
36.1.1.0.40. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 5 | 5 | 45.8 | 9.16 | 56.7 | 11.34 | 102.5 | 102.5 | 10.57 | 13.08
36.1.1.0.41. | GOINFRA | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | UN | 4 | 4 | 35.04 | 8.76 | 35.52 | 8.88 | 70.56 | 70.56 | 10.11 | 10.25
36.1.1.0.42. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 6 | 140.22 | 23.37 | 116.16 | 19.36 | 256.38 | 256.38 | 26.96 | 22.33
36.1.1.0.43. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4 | 130.96 | 32.74 | 107.84 | 26.96 | 238.8 | 238.8 | 37.76 | 31.1
36.1.1.0.44. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 15 | 130.2 | 8.68 | 15.75 | 1.05 | 145.95 | 145.95 | 10.02 | 1.22
36.1.1.0.45. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 21 | 185.01 | 8.81 | 30.03 | 1.43 | 215.04 | 215.04 | 10.17 | 1.66
36.1.1.0.46. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 18.48 | 9.24 | 4.06 | 2.03 | 22.54 | 22.54 | 10.66 | 2.35
36.1.1.0.47. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 38.84 | 9.71 | 11.16 | 2.79 | 50 | 50 | 11.21 | 3.22
36.1.1.0.48. | GOINFRA | 70929 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 14 | 14 | 98.14 | 7.01 | 145.74 | 10.41 | 243.88 | 243.88 | 8.09 | 12.01
36.1.1.0.49. | GOINFRA | 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | UN | 14 | 14 | 45.64 | 3.26 | 12.74 | 0.91 | 58.38 | 58.38 | 3.76 | 1.06
36.1.1.0.50. | GOINFRA | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | UN | 3 | 3 | 424.65 | 141.55 | 55.14 | 18.38 | 479.79 | 479.79 | 163.26 | 21.2
36.1.1.0.51. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 232.17 | 77.39 | 91.92 | 30.64 | 324.09 | 324.09 | 89.26 | 35.34
36.1.1.0.52. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 13 | 13 | 256.88 | 19.76 | 147.81 | 11.37 | 404.69 | 404.69 | 22.8 | 13.12
36.1.1.0.53. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | 26 | 261.56 | 10.06 | 101.66 | 3.91 | 363.22 | 363.22 | 11.61 | 4.52
36.1.1.0.54. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 40 | 40 | 1625.6 | 40.64 | 387.6 | 9.69 | 2013.2 | 2013.2 | 46.88 | 11.18
36.1.1.0.55. | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 9 | 672.39 | 74.71 | 120.24 | 13.36 | 792.63 | 792.63 | 86.17 | 15.41
36.1.1.0.56. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 107 | 107 | 8467.98 | 79.14 | 1266.88 | 11.84 | 9734.86 | 9734.86 | 91.28 | 13.66
36.1.1.0.57. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 214 | 214 | 4059.58 | 18.97 | 1251.9 | 5.85 | 5311.48 | 5311.48 | 21.88 | 6.75
36.1.1.0.58. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 388 | 388 | 38.8 | 0.1 | 120.28 | 0.31 | 159.08 | 159.08 | 0.12 | 0.36
36.1.1.0.59. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 388 | 388 | 54.32 | 0.14 | 186.24 | 0.48 | 240.56 | 240.56 | 0.17 | 0.56
36.1.1.0.60. | GOINFRA | 71825 | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS | UN | 1 | 1 | 2216.25 | 2216.25 | 69.63 | 69.63 | 2285.88 | 2285.88 | 2556.02 | 80.31
36.1.1.0.61. | GOINFRA | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | UN | 8 | 8 | 0.48 | 0.06 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.08 | 0
36.1.1.0.62. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 3 | 157.71 | 52.57 | 23.31 | 7.77 | 181.02 | 181.02 | 60.64 | 8.97
36.1.1.0.63. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 3 | 111.3 | 37.1 | 14.34 | 4.78 | 125.64 | 125.64 | 42.79 | 5.52
36.1.1.0.64. | GOINFRA | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | UN | 3 | 3 | 32.94 | 10.98 | 22.98 | 7.66 | 55.92 | 55.92 | 12.67 | 8.84
36.1.1.0.65. | COMPOSIÇÃO | COMP 567_SEE | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 394.2 | 131.4 | 35.88 | 11.96 | 430.08 | 430.08 | 151.55 | 13.8
36.1.1.0.66. | GOINFRA | 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 3 | 195.54 | 65.18 | 189.84 | 63.28 | 385.38 | 385.38 | 75.18 | 72.99
36.1.1.0.67. | GOINFRA | 70647 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | UN | 6 | 6 | 328.74 | 54.79 | 275.76 | 45.96 | 604.5 | 604.5 | 63.2 | 53.01
36.1.1.0.68. | GOINFRA | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 19.7856 | 36.64 | 19.78 | 19.78 | 0 | 42.26
36.1.2. |  |  | QUADRO DE COMANDO DE MOTORES RES. ENTERRADO | [7 empty] | 4612.07 | 4612.07
36.1.2.0.1. | GOINFRA | 70700 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM | UN | 1 | 1 | 214.6 | 214.6 | 61.28 | 61.28 | 275.88 | 275.88 | 247.5 | 70.68
36.1.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 544_SEE | RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 159.54 | 159.54 | 61.28 | 61.28 | 220.82 | 220.82 | 184 | 70.68
36.1.2.0.3. | GOINFRA | 70305 | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | UN | 3 | 3 | 76.62 | 25.54 | 45.96 | 15.32 | 122.58 | 122.58 | 29.46 | 17.67
36.1.2.0.4. | GOINFRA | 70776 | CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV | UN | 2 | 2 | 874.56 | 437.28 | 222.74 | 111.37 | 1097.3 | 1097.3 | 504.32 | 128.45
36.1.2.0.5. | GOINFRA | 70837 | CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV | UN | 1 | 1 | 435.85 | 435.85 | 111.37 | 111.37 | 547.22 | 547.22 | 502.67 | 128.45
36.1.2.0.6. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 60.92 | 60.92 | 12.45 | 12.45 | 73.37 | 73.37 | 70.26 | 14.37
36.1.2.0.7. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 118.46 | 59.23 | 16.76 | 8.38 | 135.22 | 135.22 | 68.32 | 9.67
36.1.2.0.8. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 57.82 | 57.82 | 6.09 | 6.09 | 63.91 | 63.91 | 66.69 | 7.03
36.1.2.0.9. | GOINFRA | 70286 | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 4 | 4 | 21.32 | 5.33 | 24.52 | 6.13 | 45.84 | 45.84 | 6.15 | 7.07
36.1.2.0.10. | GOINFRA | 70288 | BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 | UN | 8 | 8 | 62.8 | 7.85 | 57.12 | 7.14 | 119.92 | 119.92 | 9.06 | 8.24
36.1.2.0.11. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 4 | 4 | 309.56 | 77.39 | 122.56 | 30.64 | 432.12 | 432.12 | 89.26 | 35.34
36.1.2.0.12. | GOINFRA | 70893 | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A | UN | 2 | 2 | 560.06 | 280.03 | 177.72 | 88.86 | 737.78 | 737.78 | 322.97 | 102.49
36.1.2.0.13. | GOINFRA | 81894 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V | UN | 1 | 1 | 38.19 | 38.19 | 24.72 | 24.72 | 62.91 | 62.91 | 44.05 | 28.51
36.1.2.0.14. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 20 | 20 | 159.6 | 7.98 | 83.4 | 4.17 | 243 | 243 | 9.21 | 4.81
36.1.2.0.15. | GOINFRA | 71064 | CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | UN | 2 | 2 | 287.12 | 143.56 | 147.08 | 73.54 | 434.2 | 434.2 | 165.57 | 84.82
36.1.3. |  |  | QUADRO DE COMANDO DE MOTORES INC 7,5 CV | [7 empty] | 9011.34 | 9011.34
36.1.3.0.1. | GOINFRA | 70645 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM | UN | 3 | 3 | 74.28 | 24.76 | 64.35 | 21.45 | 138.63 | 138.63 | 28.56 | 24.74
36.1.3.0.2. | GOINFRA | 70424 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" | PR | 40 | 40 | 146 | 3.65 | 48.8 | 1.22 | 194.8 | 194.8 | 4.22 | 1.41
36.1.3.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 544_SEE | RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 159.54 | 159.54 | 61.28 | 61.28 | 220.82 | 220.82 | 184 | 70.68
36.1.3.0.4. | GOINFRA | 70305 | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | UN | 1 | 1 | 25.54 | 25.54 | 15.32 | 15.32 | 40.86 | 40.86 | 29.46 | 17.67
36.1.3.0.5. | GOINFRA | 70779 | CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV | UN | 1 | 1 | 654.22 | 654.22 | 111.37 | 111.37 | 765.59 | 765.59 | 754.52 | 128.45
36.1.3.0.6. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 60.92 | 60.92 | 12.45 | 12.45 | 73.37 | 73.37 | 70.26 | 14.37
36.1.3.0.7. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 168.27 | 56.09 | 9.66 | 3.22 | 177.93 | 177.93 | 64.7 | 3.72
36.1.3.0.8. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 4 | 4 | 309.56 | 77.39 | 122.56 | 30.64 | 432.12 | 432.12 | 89.26 | 35.34
36.1.3.0.9. | GOINFRA | 71063 | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. | UN | 2 | 2 | 186.66 | 93.33 | 140.94 | 70.47 | 327.6 | 327.6 | 107.64 | 81.28
36.1.3.0.10. | GOINFRA | 70893 | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A | UN | 1 | 1 | 280.03 | 280.03 | 88.86 | 88.86 | 368.89 | 368.89 | 322.97 | 102.49
36.1.3.0.11. | GOINFRA | 70779 | CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV | UN | 1 | 1 | 654.22 | 654.22 | 111.37 | 111.37 | 765.59 | 765.59 | 754.52 | 128.45
36.1.3.0.12. | GOINFRA | 81894 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V | UN | 2 | 2 | 76.38 | 38.19 | 49.44 | 24.72 | 125.82 | 125.82 | 44.05 | 28.51
36.1.3.0.13. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 20 | 20 | 159.6 | 7.98 | 83.4 | 4.17 | 243 | 243 | 9.21 | 4.81
36.1.3.0.14. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 4 | 4 | 309.56 | 77.39 | 122.56 | 30.64 | 432.12 | 432.12 | 89.26 | 35.34
36.1.3.0.15. | GOINFRA | 70288 | BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 | UN | 4 | 4 | 31.4 | 7.85 | 28.56 | 7.14 | 59.96 | 59.96 | 9.06 | 8.24
36.1.3.0.16. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 460 | 460 | 3808.8 | 8.28 | 119.6 | 0.26 | 3928.4 | 3928.4 | 9.55 | 0.3
36.1.3.0.17. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 92 | 92 | 427.8 | 4.65 | 189.52 | 2.06 | 617.32 | 617.32 | 5.37 | 2.38
36.1.3.0.18. | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 | 3 | 66.66 | 22.22 | 31.86 | 10.62 | 98.52 | 98.52 | 25.63 | 12.25
36.1.4. |  |  | CIRCUITO DE COMANDO E ACIONAMENTO DE SISTEMA DE COMB. A INCENDIO | [7 empty] | 2869.53 | 2869.53
36.1.4.0.1. | GOINFRA | 70377 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" | UN | 10 | 10 | 35.9 | 3.59 | 55.1 | 5.51 | 91 | 91 | 4.15 | 6.36
36.1.4.0.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 300 | 747 | 2.49 | 273 | 0.91 | 1020 | 1020 | 2.88 | 1.06
36.1.4.0.3. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 141 | 141 | 668.34 | 4.74 | 624.63 | 4.43 | 1292.97 | 1292.97 | 5.47 | 5.11
36.1.4.0.4. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 2 | 10.68 | 5.34 | 10.08 | 5.04 | 20.76 | 20.76 | 6.17 | 5.82
36.1.4.0.5. | GOINFRA | 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | UN | 300 | 300 | 63 | 0.21 | 165 | 0.55 | 228 | 228 | 0.25 | 0.64
36.1.4.0.6. | GOINFRA | 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 300 | 300 | 66 | 0.22 | 144 | 0.48 | 210 | 210 | 0.26 | 0.56
36.1.4.0.7. | GOINFRA | 70925 | CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | UN | 2 | 2 | 1.92 | 0.96 | 4.88 | 2.44 | 6.8 | 6.8 | 1.11 | 2.82
36.1.5. |  |  | ACIONADOR AUDIOVIUAL - ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 1474.51 | 1474.51
36.1.5.0.1. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 4 | 4 | 29.08 | 7.27 | 35.52 | 8.88 | 64.6 | 64.6 | 8.39 | 10.25
36.1.5.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 477_SEE | ACIONADOR AUDIOVIUAL - ACESSIBILIDADE | UN | 2 | 2 | 851.6 | 425.8 | 61.28 | 30.64 | 912.88 | 912.88 | 491.08 | 35.34
36.1.5.0.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 20 | 49.8 | 2.49 | 18.2 | 0.91 | 68 | 68 | 2.88 | 1.06
36.1.5.0.4. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 10 | 10 | 79.8 | 7.98 | 41.7 | 4.17 | 121.5 | 121.5 | 9.21 | 4.81
36.1.5.0.5. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 10 | 47.4 | 4.74 | 44.3 | 4.43 | 91.7 | 91.7 | 5.47 | 5.11
36.1.5.0.6. | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 5 | 5 | 20.6 | 4.12 | 26.05 | 5.21 | 46.65 | 46.65 | 4.76 | 6.01
36.1.5.0.7. | SINAPI | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2 | 14.2 | 7.1 | 32.16 | 16.08 | 46.36 | 46.36 | 8.19 | 18.55
36.1.5.0.8. | SINAPI | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2 | 6.4 | 3.2 | 9.12 | 4.56 | 15.52 | 15.52 | 3.7 | 5.27
36.1.5.0.9. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 2 | 2 | 3.24 | 1.62 | 0.62 | 0.31 | 3.86 | 3.86 | 1.87 | 0.36
36.1.5.0.10. | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2 | 3.38 | 1.69 | 6.58 | 3.29 | 9.96 | 9.96 | 1.96 | 3.8
36.1.5.0.11. | GOINFRA | 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | UN | 50 | 50 | 10.5 | 0.21 | 27.5 | 0.55 | 38 | 38 | 0.25 | 0.64
36.1.5.0.12. | GOINFRA | 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 50 | 50 | 11 | 0.22 | 24 | 0.48 | 35 | 35 | 0.26 | 0.56
36.1.5.0.13. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 17.62 | 8.81 | 2.86 | 1.43 | 20.48 | 20.48 | 10.17 | 1.66
36.1.6. |  |  | SPDA | [7 empty] | 49576.05 | 49576.05
36.1.6.0.1. | GOINFRA | 70543 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 250 | 250 | 6832.5 | 27.33 | 1225 | 4.9 | 8057.5 | 8057.5 | 31.52 | 5.66
36.1.6.0.2. | GOINFRA | 70544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 505 | 505 | 19270.8 | 38.16 | 2631.05 | 5.21 | 21901.85 | 21901.85 | 44.02 | 6.01
36.1.6.0.3. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 26 | 26 | 964.6 | 37.1 | 124.28 | 4.78 | 1088.88 | 1088.88 | 42.79 | 5.52
36.1.6.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 567_SEE | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 26 | 26 | 3416.4 | 131.4 | 310.96 | 11.96 | 3727.36 | 3727.36 | 151.55 | 13.8
36.1.6.0.5. | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 26 | 26 | 1950.26 | 75.01 | 318.76 | 12.26 | 2269.02 | 2269.02 | 86.52 | 14.14
36.1.6.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 497_SEE | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 49 | 49 | 227.36 | 4.64 | 900.62 | 18.38 | 1127.98 | 1127.98 | 5.36 | 21.2
36.1.6.0.7. | GOINFRA | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | UN | 98 | 98 | 1076.04 | 10.98 | 750.68 | 7.66 | 1826.72 | 1826.72 | 12.67 | 8.84
36.1.6.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 50 | 50 | 10 | 0.2 | 5.5 | 0.11 | 15.5 | 15.5 | 0.24 | 0.13
36.1.6.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 036_SEE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 120 | 120 | 163.2 | 1.36 | 304.8 | 2.54 | 468 | 468 | 1.58 | 2.94
36.1.6.0.10. | GOINFRA | 71872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | UN | 98 | 98 | 20.58 | 0.21 | 19.6 | 0.2 | 40.18 | 40.18 | 0.25 | 0.24
36.1.6.0.11. | GOINFRA | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | UN | 100 | 100 | 6 | 0.06 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.08 | 0
36.1.6.0.12. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 100 | 100 | 14 | 0.14 | 48 | 0.48 | 62 | 62 | 0.17 | 0.56
36.1.6.0.13. | GOINFRA | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 70 | 70 | 438.2 | 6.26 | 429.1 | 6.13 | 867.3 | 867.3 | 7.22 | 7.07
36.1.6.0.14. | GOINFRA | 70372 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" | UN | 20 | 20 | 29.4 | 1.47 | 6.2 | 0.31 | 35.6 | 35.6 | 1.7 | 0.36
36.1.6.0.15. | GOINFRA | 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 350 | 350 | 77 | 0.22 | 168 | 0.48 | 245 | 245 | 0.26 | 0.56
36.1.6.0.16. | GOINFRA | 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | UN | 350 | 350 | 73.5 | 0.21 | 192.5 | 0.55 | 266 | 266 | 0.25 | 0.64
36.1.6.0.17. | COMPOSIÇÃO | COMP 639_SEE | PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) | UN | 50 | 50 | 20.5 | 0.41 | 541 | 10.82 | 561.5 | 561.5 | 0.48 | 12.48
36.1.6.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 640_SEE | CONECTOR PARALELO EM ALUMINIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) | UN | 50 | 50 | 518.5 | 10.37 | 689 | 13.78 | 1207.5 | 1207.5 | 11.97 | 15.9
36.1.6.0.19. | GOINFRA | 72528 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | UN | 50 | 50 | 271.5 | 5.43 | 613 | 12.26 | 884.5 | 884.5 | 6.27 | 14.14
36.1.6.0.20. | GOINFRA | 72532 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 | UN | 25 | 25 | 196 | 7.84 | 306.5 | 12.26 | 502.5 | 502.5 | 9.05 | 14.14
36.1.6.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 036_SEE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 120 | 120 | 163.2 | 1.36 | 304.8 | 2.54 | 468 | 468 | 1.58 | 2.94
36.1.6.0.22. | GOINFRA | 71035 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 60 | 60 | 602.4 | 10.04 | 551.4 | 9.19 | 1153.8 | 1153.8 | 11.58 | 10.6
36.1.6.0.23. | GOINFRA | 72661 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" | M | 60 | 60 | 423 | 7.05 | 441 | 7.35 | 864 | 864 | 8.14 | 8.48
36.1.6.0.24. | COMPOSIÇÃO | COMP 038_SEE | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) | UN | 120 | 120 | 710.4 | 5.92 | 1102.8 | 9.19 | 1813.2 | 1813.2 | 6.83 | 10.6
36.1.6.0.25. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 1 | 112.3 | 112.3 | 3.86 | 3.86 | 116.16 | 116.16 | 129.52 | 4.46
37 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS | UN | 1 | [5 empty] | 2482.82 | 2482.82
37.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 36.73 | 36.73
37.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 36.736 | 131.2 | 36.73 | 36.73 | 0 | 151.32
37.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 10.57 | 10.57
37.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 0.28 | 0.28 | 8.3944 | 29.98 | 2.1784 | 7.78 | 10.57 | 10.57 | 34.58 | 8.98
37.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 103.3 | 103.3
37.3.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 62.1376 | 27.74 | 62.13 | 62.13 | 0 | 32
37.3.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 41.1712 | 18.38 | 41.17 | 41.17 | 0 | 21.2
37.4. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [7 empty] | 2276.52 | 2276.52
37.4.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 494_SEE | ABRIGO DE GÁS PARA 1 GLP P-13 (GOINFRA + SINAPI) | UND | 1 | 1 | 0 | 0 | 847.63 | 847.63 | 847.63 | 847.63 | 0 | 977.58
37.4.0.0.2. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 16 | 16 | 426.56 | 26.66 | 143.2 | 8.95 | 569.76 | 569.76 | 30.75 | 10.33
37.4.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) | M | 14.3 | 14.3 | 77.22 | 5.4 | 87.659 | 6.13 | 164.87 | 164.87 | 6.23 | 7.07
37.4.0.0.4. | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 7 | 96.18 | 13.74 | 94.01 | 13.43 | 190.19 | 190.19 | 15.85 | 15.49
37.4.0.0.5. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 5 | 5 | 6.8 | 1.36 | 1.55 | 0.31 | 8.35 | 8.35 | 1.57 | 0.36
37.4.0.0.6. | GOINFRA | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | UN | 10 | 10 | 4.9 | 0.49 | 8.6 | 0.86 | 13.5 | 13.5 | 0.57 | 1
37.4.0.0.7. | GOINFRA | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | UN | 10 | 10 | 3.5 | 0.35 | 6.1 | 0.61 | 9.6 | 9.6 | 0.41 | 0.71
37.4.0.0.8. | GOINFRA | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | UN | 1 | 1 | 153.94 | 153.94 | 12.98 | 12.98 | 166.92 | 166.92 | 177.55 | 14.97
37.4.0.0.9. | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 1 | 38.07 | 38.07 | 3.3 | 3.3 | 41.37 | 41.37 | 43.91 | 3.81
37.4.0.0.10. | GOINFRA | 91025 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 | UN | 1 | 1 | 120.45 | 120.45 | 13.24 | 13.24 | 133.69 | 133.69 | 138.92 | 15.27
37.4.0.0.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 543_SEE | VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 22.22 | 22.22 | 13.24 | 13.24 | 35.46 | 35.46 | 25.63 | 15.27
37.4.0.0.12. | GOINFRA | 91021 | LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | UN | 2 | 2 | 12.2 | 6.1 | 9.8 | 4.9 | 22 | 22 | 7.04 | 5.66
37.4.0.0.13. | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 16.3 | 8.15 | 9.8 | 4.9 | 26.1 | 26.1 | 9.41 | 5.66
37.4.0.0.14. | GOINFRA | 91041 | CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 | UN | 1 | 1 | 23.18 | 23.18 | 8.57 | 8.57 | 31.75 | 31.75 | 26.74 | 9.89
37.4.0.0.15. | GOINFRA | 91045 | SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS. | UN | 1 | 1 | 7.31 | 7.31 | 8.02 | 8.02 | 15.33 | 15.33 | 8.44 | 9.25
37.5. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 55.7 | 55.7
37.5.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 26.88 | 26.88 | 0.97 | 0.97 | 27.85 | 27.85 | 31.01 | 1.12
37.5.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 26.88 | 26.88 | 0.97 | 0.97 | 27.85 | 27.85 | 31.01 | 1.12
38 |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | UN | 1 | [5 empty] | 79131.33 | 79131.33
38.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 120.7 | 120.7
38.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 120.704 | 131.2 | 120.7 | 120.7 | 0 | 151.32
38.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 345.5 | 345.5
38.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 9.15 | 9.15 | 274.317 | 29.98 | 71.187 | 7.78 | 345.5 | 345.5 | 34.58 | 8.98
38.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 421.99 | 421.99
38.3.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 253.821 | 27.74 | 253.82 | 253.82 | 0 | 32
38.3.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 168.177 | 18.38 | 168.17 | 168.17 | 0 | 21.2
38.4. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [7 empty] | 77682.96 | 77682.96
38.4.1. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 77682.96 | 77682.96
38.4.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 590_SEE | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA INCENDIO, MODELO: TBH-1505, POTÊNCIA 15 CV, TENSÃO 220/380V TRIFÁSICA, VAZÃO: 24,88 M³/H, PRESSÃO: 67,66 MCA, ENTRADA 2.1/2”, SAÍDA 2.1/2”, ROSCA BSP (COT) | UN | 1 | 1 | 7470.97 | 7470.97 | 0 | 0 | 7470.97 | 7470.97 | 8616.33 | 0
38.4.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 076_SEE | CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 163.36 | 163.36 | 28.19 | 28.19 | 191.55 | 191.55 | 188.41 | 32.52
38.4.1.0.3. | GOINFRA | 80911 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" | UN | 3 | 3 | 818.28 | 272.76 | 105.69 | 35.23 | 923.97 | 923.97 | 314.58 | 40.64
38.4.1.0.4. | GOINFRA | 82379 | TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | M | 60 | 60 | 6801 | 113.35 | 1525.8 | 25.43 | 8326.8 | 8326.8 | 130.73 | 29.33
38.4.1.0.5. | GOINFRA | 82380 | TUBO FERRO GALVANIZADO 3" | M | 114 | 114 | 16178.88 | 141.92 | 3388.08 | 29.72 | 19566.96 | 19566.96 | 163.68 | 34.28
38.4.1.0.6. | GOINFRA | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | UN | 2 | 2 | 307.88 | 153.94 | 25.96 | 12.98 | 333.84 | 333.84 | 177.55 | 14.97
38.4.1.0.7. | GOINFRA | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | UN | 9 | 9 | 1608.21 | 178.69 | 116.82 | 12.98 | 1725.03 | 1725.03 | 206.09 | 14.97
38.4.1.0.8. | GOINFRA | 85011 | CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA | UN | 5 | 5 | 1999.4 | 399.88 | 761.65 | 152.33 | 2761.05 | 2761.05 | 461.19 | 175.69
38.4.1.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 246_SEE | MANGUEIRA DE INCÊNDIO 65 MM (2 1/2") X 30 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 5 | 5 | 4904.95 | 980.99 | 176.15 | 35.23 | 5081.1 | 5081.1 | 1131.39 | 40.64
38.4.1.0.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 228_SEE | ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 5 | 5 | 763.3 | 152.66 | 76.6 | 15.32 | 839.9 | 839.9 | 176.07 | 17.67
38.4.1.0.11. | GOINFRA | 85027 | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 6 | 6 | 259.86 | 43.31 | 27.54 | 4.59 | 287.4 | 287.4 | 49.95 | 5.3
38.4.1.0.12. | GOINFRA | 85031 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" | UN | 5 | 5 | 1195 | 239 | 76.6 | 15.32 | 1271.6 | 1271.6 | 275.65 | 17.67
38.4.1.0.13. | GOINFRA | 85035 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | UN | 6 | 6 | 764.58 | 127.43 | 27.54 | 4.59 | 792.12 | 792.12 | 146.97 | 5.3
38.4.1.0.14. | GOINFRA | 85037 | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L | UN | 1 | 1 | 208.17 | 208.17 | 19.91 | 19.91 | 228.08 | 228.08 | 240.09 | 22.97
38.4.1.0.15. | GOINFRA | 85039 | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | UN | 1 | 1 | 73.54 | 73.54 | 19.91 | 19.91 | 93.45 | 93.45 | 84.82 | 22.97
38.4.1.0.16. | GOINFRA | 85041 | MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 | UN | 1 | 1 | 119.84 | 119.84 | 19.91 | 19.91 | 139.75 | 139.75 | 138.22 | 22.97
38.4.1.0.17. | GOINFRA | 85047 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 1 | 1 | 34.93 | 34.93 | 12.26 | 12.26 | 47.19 | 47.19 | 40.29 | 14.14
38.4.1.0.18. | GOINFRA | 85049 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" | UN | 4 | 4 | 245.2 | 61.3 | 49.04 | 12.26 | 294.24 | 294.24 | 70.7 | 14.14
38.4.1.0.19. | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 5 | 281.4 | 56.28 | 110.85 | 22.17 | 392.25 | 392.25 | 64.91 | 25.58
38.4.1.0.20. | GOINFRA | 85078 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" | UN | 2 | 2 | 882.14 | 441.07 | 70.46 | 35.23 | 952.6 | 952.6 | 508.69 | 40.64
38.4.1.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 017_SEE | REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 5 | 5 | 891.8 | 178.36 | 24.5 | 4.9 | 916.3 | 916.3 | 205.71 | 5.66
38.4.1.0.22. | COMPOSIÇÃO | COMP 018_SEE | CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 5 | 5 | 118.85 | 23.77 | 13.5 | 2.7 | 132.35 | 132.35 | 27.42 | 3.12
38.4.1.0.23. | GOINFRA | 80981 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" | UN | 3 | 3 | 1306.11 | 435.37 | 105.69 | 35.23 | 1411.8 | 1411.8 | 502.12 | 40.64
38.4.1.0.24. | COMPOSIÇÃO | COMP 087_SEE | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) | UN | 1 | 1 | 201.92 | 201.92 | 35.23 | 35.23 | 237.15 | 237.15 | 232.88 | 40.64
38.4.1.0.25. | GOINFRA | 85057 | TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 3" X 3" | UN | 7 | 7 | 754.74 | 107.82 | 199.43 | 28.49 | 954.17 | 954.17 | 124.35 | 32.86
38.4.1.0.26. | GOINFRA | 85071 | BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" | UN | 4 | 4 | 150.48 | 37.62 | 49.04 | 12.26 | 199.52 | 199.52 | 43.39 | 14.14
38.4.1.0.27. | SINAPI | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3) , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25 | 25 | 3074.25 | 122.97 | 491 | 19.64 | 3565.25 | 3565.25 | 141.83 | 22.66
38.4.1.0.28. | GOINFRA | 85056 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" | UN | 2 | 2 | 152.56 | 76.28 | 56.98 | 28.49 | 209.54 | 209.54 | 87.98 | 32.86
38.4.1.0.29. | COMPOSIÇÃO | COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 16 | 16 | 1332.64 | 83.29 | 451.04 | 28.19 | 1783.68 | 1783.68 | 96.06 | 32.52
38.4.1.0.30. | GOINFRA | 85073 | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3" | UN | 4 | 4 | 1361.92 | 340.48 | 49.04 | 12.26 | 1410.96 | 1410.96 | 392.68 | 14.14
38.4.1.0.31. | COMPOSIÇÃO | COMP 129_SEE | TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 200.96 | 200.96 | 2.7 | 2.7 | 203.66 | 203.66 | 231.78 | 3.12
38.4.1.0.32. | COMPOSIÇÃO | COMP 546_SEE | BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 37.89 | 37.89 | 2.15 | 2.15 | 40.04 | 40.04 | 43.71 | 2.48
38.4.1.0.33. | COMPOSIÇÃO | COMP 186_SEE | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 5 | 5 | 494.9 | 98.98 | 153.2 | 30.64 | 648.1 | 648.1 | 114.16 | 35.34
38.4.1.0.34. | COMPOSIÇÃO | COMP 188_SEE | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 7 | 7 | 293.58 | 41.94 | 171.57 | 24.51 | 465.15 | 465.15 | 48.38 | 28.27
38.4.1.0.35. | COMPOSIÇÃO | COMP 190_SEE | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 483.58 | 483.58 | 245.13 | 245.13 | 728.71 | 728.71 | 557.72 | 282.72
38.4.1.0.36. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30 | 30 | 561.9 | 18.73 | 126.9 | 4.23 | 688.8 | 688.8 | 21.61 | 4.88
38.4.1.0.37. | GOINFRA | 72338 | SIRENE METALICA ALCANCE 500 M | UN | 3 | 3 | 3722.1 | 1240.7 | 55.14 | 18.38 | 3777.24 | 3777.24 | 1430.91 | 21.2
38.4.1.0.38. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 11 | 11 | 295.68 | 26.88 | 10.67 | 0.97 | 306.35 | 306.35 | 31.01 | 1.12
38.4.1.0.39. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) | UN | 22 | 22 | 591.36 | 26.88 | 21.34 | 0.97 | 612.7 | 612.7 | 31.01 | 1.12
38.4.1.0.40. | COMPOSIÇÃO | COMP 277_SEE | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 11 | 11 | 360.47 | 32.77 | 3.96 | 0.36 | 364.43 | 364.43 | 37.8 | 0.42
38.4.1.0.41. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 26.88 | 26.88 | 0.97 | 0.97 | 27.85 | 27.85 | 31.01 | 1.12
38.4.1.0.42. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 26.88 | 26.88 | 0.97 | 0.97 | 27.85 | 27.85 | 31.01 | 1.12
38.4.1.0.43. | COMPOSIÇÃO | COMP 411_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) | UN | 14 | 14 | 460.18 | 32.87 | 13.58 | 0.97 | 473.76 | 473.76 | 37.91 | 1.12
38.4.1.0.44. | COMPOSIÇÃO | COMP 412_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 9 | 9 | 295.83 | 32.87 | 8.73 | 0.97 | 304.56 | 304.56 | 37.91 | 1.12
38.4.1.0.45. | COMPOSIÇÃO | COMP 041_SEE | CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6473.19 | 6473.19 | 6473.19 | 6473.19 | 0 | 7465.59
38.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 560.18 | 560.18
38.5.0.0.1. | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 18.5 | 18.5 | 368.705 | 19.93 | 191.475 | 10.35 | 560.18 | 560.18 | 22.99 | 11.94
39 |  |  | REFORMA HIDROSSANITÁRIA | UN | 1 | [5 empty] | 107108.67 | 107108.67
39.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 822.62 | 822.62
39.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 822.624 | 131.2 | 822.62 | 822.62 | 0 | 151.32
39.2. |  |  | TRANSPORTES | [7 empty] | 1420.53 | 1420.53
39.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 37.62 | 37.62 | 1127.8476 | 29.98 | 292.6836 | 7.78 | 1420.53 | 1420.53 | 34.58 | 8.98
39.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 1735.02 | 1735.02
39.3.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 37.62 | 37.62 | 0 | 0 | 1043.5788 | 27.74 | 1043.57 | 1043.57 | 0 | 32
39.3.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 37.62 | 37.62 | 0 | 0 | 691.4556 | 18.38 | 691.45 | 691.45 | 0 | 21.2
39.4. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 99333.39 | 99333.39
39.4.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 22128.1 | 22128.1
39.4.1.1. |  |  | VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 11744.59 | 11744.59
39.4.1.1.1. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 747.45 | 747.45 | 27.39 | 27.39 | 774.84 | 774.84 | 862.04 | 31.59
39.4.1.1.2. | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 7 | 1948.45 | 278.35 | 91.21 | 13.03 | 2039.66 | 2039.66 | 321.03 | 15.03
39.4.1.1.3. | GOINFRA | 80519 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 1 | 1 | 369.2 | 369.2 | 49.88 | 49.88 | 419.08 | 419.08 | 425.81 | 57.53
39.4.1.1.4. | GOINFRA | 80517 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 7 | 7 | 1782.97 | 254.71 | 349.16 | 49.88 | 2132.13 | 2132.13 | 293.77 | 57.53
39.4.1.1.5. | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 | 2509.56 | 627.39 | 123.36 | 30.84 | 2632.92 | 2632.92 | 723.58 | 35.57
39.4.1.1.6. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 12 | 12 | 44.52 | 3.71 | 73.56 | 6.13 | 118.08 | 118.08 | 4.28 | 7.07
39.4.1.1.7. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 12 | 12 | 1636.32 | 136.36 | 55.08 | 4.59 | 1691.4 | 1691.4 | 157.27 | 5.3
39.4.1.1.8. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 12 | 257.52 | 21.46 | 82.68 | 6.89 | 340.2 | 340.2 | 24.75 | 7.95
39.4.1.1.9. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 12 | 12 | 129.84 | 10.82 | 55.08 | 4.59 | 184.92 | 184.92 | 12.49 | 5.3
39.4.1.1.10. | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 8 | 8 | 243.76 | 30.47 | 34.32 | 4.29 | 278.08 | 278.08 | 35.15 | 4.95
39.4.1.1.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) | UN | 12 | 12 | 1059.72 | 88.31 | 73.56 | 6.13 | 1133.28 | 1133.28 | 101.86 | 7.07
39.4.1.2. |  |  | LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 4513.2 | 4513.2
39.4.1.2.1. | GOINFRA | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | UN | 6 | 6 | 975.54 | 162.59 | 319.86 | 53.31 | 1295.4 | 1295.4 | 187.52 | 61.49
39.4.1.2.2. | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | UN | 1 | 1 | 79.68 | 79.68 | 50.25 | 50.25 | 129.93 | 129.93 | 91.9 | 57.96
39.4.1.2.3. | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 6 | 6 | 20.52 | 3.42 | 27.54 | 4.59 | 48.06 | 48.06 | 3.95 | 5.3
39.4.1.2.4. | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | UN | 11 | 11 | 479.93 | 43.63 | 84.26 | 7.66 | 564.19 | 564.19 | 50.33 | 8.84
39.4.1.2.5. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 11 | 83.05 | 7.55 | 20.13 | 1.83 | 103.18 | 103.18 | 8.71 | 2.12
39.4.1.2.6. | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 11 | 11 | 639.65 | 58.15 | 67.43 | 6.13 | 707.08 | 707.08 | 67.07 | 7.07
39.4.1.2.7. | GOINFRA | 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 1 | 1 | 116.21 | 116.21 | 6.13 | 6.13 | 122.34 | 122.34 | 134.03 | 7.07
39.4.1.2.8. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 1 | 1 | 56.39 | 56.39 | 4.59 | 4.59 | 60.98 | 60.98 | 65.04 | 5.3
39.4.1.2.9. | GOINFRA | 80587 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 5 | 5 | 383.5 | 76.7 | 59.7 | 11.94 | 443.2 | 443.2 | 88.46 | 13.78
39.4.1.2.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) | UN | 11 | 11 | 971.41 | 88.31 | 67.43 | 6.13 | 1038.84 | 1038.84 | 101.86 | 7.07
39.4.1.3. |  |  | PIA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 1089.24 | 1089.24
39.4.1.3.1. | GOINFRA | 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | UN | 2 | 2 | 224.06 | 112.03 | 12.26 | 6.13 | 236.32 | 236.32 | 129.21 | 7.07
39.4.1.3.2. | GOINFRA | 80670 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL | UN | 2 | 2 | 373.1 | 186.55 | 22.04 | 11.02 | 395.14 | 395.14 | 215.15 | 12.72
39.4.1.3.3. | GOINFRA | 80680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | UN | 2 | 2 | 117.46 | 58.73 | 13.48 | 6.74 | 130.94 | 130.94 | 67.74 | 7.78
39.4.1.3.4. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 306.08 | 153.04 | 20.76 | 10.38 | 326.84 | 326.84 | 176.51 | 11.98
39.4.1.4. |  |  | FILTRO E CHUVEIROS | [7 empty] | 478.83 | 478.83
39.4.1.4.1. | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | UN | 3 | 3 | 224.73 | 74.91 | 45.96 | 15.32 | 270.69 | 270.69 | 86.4 | 17.67
39.4.1.4.2. | GOINFRA | 80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 3 | 85.56 | 28.52 | 32.16 | 10.72 | 117.72 | 117.72 | 32.9 | 12.37
39.4.1.4.3. | GOINFRA | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 3 | 67.44 | 22.48 | 22.98 | 7.66 | 90.42 | 90.42 | 25.93 | 8.84
39.4.1.5. |  |  | TANQUES / TORNEIRAS | [7 empty] | 1801.24 | 1801.24
39.4.1.5.1. | GOINFRA | 80802 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR | UN | 2 | 2 | 697.74 | 348.87 | 91.92 | 45.96 | 789.66 | 789.66 | 402.36 | 53.01
39.4.1.5.2. | GOINFRA | 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | UN | 2 | 2 | 224.06 | 112.03 | 12.26 | 6.13 | 236.32 | 236.32 | 129.21 | 7.07
39.4.1.5.3. | GOINFRA | 80819 | SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" | UN | 2 | 2 | 312.44 | 156.22 | 22.04 | 11.02 | 334.48 | 334.48 | 180.18 | 12.72
39.4.1.5.4. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 2 | 2 | 112.78 | 56.39 | 9.18 | 4.59 | 121.96 | 121.96 | 65.04 | 5.3
39.4.1.5.5. | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | UN | 1 | 1 | 39.54 | 39.54 | 6.13 | 6.13 | 45.67 | 45.67 | 45.61 | 7.07
39.4.1.5.6. | GOINFRA | 80840 | TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 | UN | 3 | 3 | 119.7 | 39.9 | 4.29 | 1.43 | 123.99 | 123.99 | 46.02 | 1.66
39.4.1.5.7. | GOINFRA | 80845 | CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM | UN | 3 | 3 | 60.27 | 20.09 | 88.89 | 29.63 | 149.16 | 149.16 | 23.17 | 34.18
39.4.1.6. |  |  | REGISTROS | [7 empty] | 2501 | 2501
39.4.1.6.1. | GOINFRA | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | UN | 11 | 11 | 343.53 | 31.23 | 181.94 | 16.54 | 525.47 | 525.47 | 36.02 | 19.08
39.4.1.6.2. | GOINFRA | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | UN | 2 | 2 | 97.62 | 48.81 | 33.08 | 16.54 | 130.7 | 130.7 | 56.3 | 19.08
39.4.1.6.3. | GOINFRA | 80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | UN | 13 | 13 | 1095.51 | 84.27 | 338.52 | 26.04 | 1434.03 | 1434.03 | 97.2 | 30.04
39.4.1.6.4. | GOINFRA | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | UN | 5 | 5 | 317.35 | 63.47 | 93.45 | 18.69 | 410.8 | 410.8 | 73.21 | 21.56
39.4.2. |  |  | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 16211.09 | 16211.09
39.4.2.1. |  |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 9479.52 | 9479.52
39.4.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 66 | 66 | 229.68 | 3.48 | 242.22 | 3.67 | 471.9 | 471.9 | 4.02 | 4.24
39.4.2.1.2. | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | M | 42 | 42 | 350.28 | 8.34 | 165.9 | 3.95 | 516.18 | 516.18 | 9.63 | 4.56
39.4.2.1.3. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | M | 42 | 42 | 549.78 | 13.09 | 286.86 | 6.83 | 836.64 | 836.64 | 15.1 | 7.88
39.4.2.1.4. | GOINFRA | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM | M | 24 | 24 | 501.12 | 20.88 | 218.4 | 9.1 | 719.52 | 719.52 | 24.09 | 10.5
39.4.2.1.5. | GOINFRA | 81008 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM | M | 114 | 114 | 4096.02 | 35.93 | 1417.02 | 12.43 | 5513.04 | 5513.04 | 41.44 | 14.34
39.4.2.1.6. | GOINFRA | 81009 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM | M | 24 | 24 | 1073.04 | 44.71 | 349.2 | 14.55 | 1422.24 | 1422.24 | 51.57 | 16.79
39.4.2.2. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | [7 empty] | 704.61 | 704.61
39.4.2.2.1. | SINAPI | 94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 1 | 343.43 | 343.43 | 9.26 | 9.26 | 352.69 | 352.69 | 396.09 | 10.68
39.4.2.2.2. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 19 | 19 | 17.67 | 0.93 | 52.25 | 2.75 | 69.92 | 69.92 | 1.08 | 3.18
39.4.2.2.3. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 30 | 30 | 153.3 | 5.11 | 128.7 | 4.29 | 282 | 282 | 5.9 | 4.95
39.4.2.3. |  |  | BUCHAS | [7 empty] | 558.56 | 558.56
39.4.2.3.1. | GOINFRA | 81165 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm | UN | 8 | 8 | 50.08 | 6.26 | 44.08 | 5.51 | 94.16 | 94.16 | 7.22 | 6.36
39.4.2.3.2. | GOINFRA | 81166 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm | UN | 7 | 7 | 95.27 | 13.61 | 39.69 | 5.67 | 134.96 | 134.96 | 15.7 | 6.54
39.4.2.3.3. | GOINFRA | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | UN | 19 | 19 | 78.85 | 4.15 | 81.51 | 4.29 | 160.36 | 160.36 | 4.79 | 4.95
39.4.2.3.4. | GOINFRA | 81181 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm | UN | 6 | 6 | 49.98 | 8.33 | 25.74 | 4.29 | 75.72 | 75.72 | 9.61 | 4.95
39.4.2.3.5. | GOINFRA | 81185 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM | UN | 4 | 4 | 70.68 | 17.67 | 22.68 | 5.67 | 93.36 | 93.36 | 20.38 | 6.54
39.4.2.4. |  |  | JOELHO | [7 empty] | 3529.46 | 3529.46
39.4.2.4.1. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44 | 44 | 99.44 | 2.26 | 93.28 | 2.12 | 192.72 | 192.72 | 2.61 | 2.45
39.4.2.4.2. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 29 | 258.97 | 8.93 | 110.78 | 3.82 | 369.75 | 369.75 | 10.31 | 4.41
39.4.2.4.3. | GOINFRA | 81325 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | UN | 12 | 12 | 261 | 21.75 | 102.84 | 8.57 | 363.84 | 363.84 | 25.09 | 9.89
39.4.2.4.4. | GOINFRA | 81326 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | UN | 20 | 20 | 1942.4 | 97.12 | 226.8 | 11.34 | 2169.2 | 2169.2 | 112.02 | 13.08
39.4.2.4.5. | GOINFRA | 81360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | UN | 25 | 25 | 180 | 7.2 | 87.25 | 3.49 | 267.25 | 267.25 | 8.31 | 4.03
39.4.2.4.6. | GOINFRA | 81361 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" | UN | 7 | 7 | 19.39 | 2.77 | 42.91 | 6.13 | 62.3 | 62.3 | 3.2 | 7.07
39.4.2.4.7. | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 12 | 60.96 | 5.08 | 43.44 | 3.62 | 104.4 | 104.4 | 5.86 | 4.18
39.4.2.5. |  |  | TÊ | [7 empty] | 1423.64 | 1423.64
39.4.2.5.1. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 11 | 37.51 | 3.41 | 31.13 | 2.83 | 68.64 | 68.64 | 3.94 | 3.27
39.4.2.5.2. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 24 | 24 | 230.4 | 9.6 | 220.56 | 9.19 | 450.96 | 450.96 | 11.08 | 10.6
39.4.2.5.3. | GOINFRA | 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM | UN | 8 | 8 | 195.12 | 24.39 | 73.52 | 9.19 | 268.64 | 268.64 | 28.13 | 10.6
39.4.2.5.4. | GOINFRA | 81407 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | UN | 6 | 6 | 327.42 | 54.57 | 82.68 | 13.78 | 410.1 | 410.1 | 62.94 | 15.9
39.4.2.5.5. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 6 | 6 | 50.52 | 8.42 | 55.14 | 9.19 | 105.66 | 105.66 | 9.72 | 10.6
39.4.2.5.6. | GOINFRA | 81444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | UN | 4 | 4 | 48.64 | 12.16 | 23.24 | 5.81 | 71.88 | 71.88 | 14.03 | 6.71
39.4.2.5.7. | GOINFRA | 81445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | UN | 3 | 3 | 30.33 | 10.11 | 17.43 | 5.81 | 47.76 | 47.76 | 11.66 | 6.71
39.4.2.6. |  |  | ADESIVOS | [7 empty] | 515.3 | 515.3
39.4.2.6.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 6 | 6 | 323.94 | 53.99 | 0 | 0 | 323.94 | 323.94 | 62.27 | 0
39.4.2.6.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 4 | 4 | 191.36 | 47.84 | 0 | 0 | 191.36 | 191.36 | 55.18 | 0
39.4.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 12643.23 | 12643.23
39.4.3.1. |  |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO | [7 empty] | 707.54 | 707.54
39.4.3.1.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 16 | 16 | 528 | 33 | 107.84 | 6.74 | 635.84 | 635.84 | 38.06 | 7.78
39.4.3.1.2. | GOINFRA | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | UN | 6 | 6 | 31.26 | 5.21 | 40.44 | 6.74 | 71.7 | 71.7 | 6.01 | 7.78
39.4.3.2. |  |  | CURVAS | [7 empty] | 4359.64 | 4359.64
39.4.3.2.1. | GOINFRA | 81702 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 25 | 25 | 666.75 | 26.67 | 252.75 | 10.11 | 919.5 | 919.5 | 30.76 | 11.66
39.4.3.2.2. | GOINFRA | 81551 | CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | UN | 17 | 17 | 593.64 | 34.92 | 192.78 | 11.34 | 786.42 | 786.42 | 40.28 | 13.08
39.4.3.2.3. | GOINFRA | 81550 | CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 16 | 16 | 185.6 | 11.6 | 137.12 | 8.57 | 322.72 | 322.72 | 13.38 | 9.89
39.4.3.2.4. | GOINFRA | 81701 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 10 | 10 | 43.8 | 4.38 | 76.6 | 7.66 | 120.4 | 120.4 | 5.06 | 8.84
39.4.3.2.5. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 22 | 22 | 109.12 | 4.96 | 188.54 | 8.57 | 297.66 | 297.66 | 5.73 | 9.89
39.4.3.2.6. | GOINFRA | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | UN | 18 | 18 | 178.02 | 9.89 | 154.26 | 8.57 | 332.28 | 332.28 | 11.41 | 9.89
39.4.3.2.7. | GOINFRA | 81732 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM (ESGOTO) | UN | 16 | 16 | 323.52 | 20.22 | 176.32 | 11.02 | 499.84 | 499.84 | 23.33 | 12.72
39.4.3.2.8. | GOINFRA | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | UN | 26 | 26 | 722.54 | 27.79 | 358.28 | 13.78 | 1080.82 | 1080.82 | 32.06 | 15.9
39.4.3.3. |  |  | JOELHOS | [7 empty] | 785.97 | 785.97
39.4.3.3.1. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 19 | 19 | 52.06 | 2.74 | 162.83 | 8.57 | 214.89 | 214.89 | 3.17 | 9.89
39.4.3.3.2. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 16 | 16 | 135.52 | 8.47 | 220.48 | 13.78 | 356 | 356 | 9.77 | 15.9
39.4.3.3.3. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | UN | 19 | 19 | 52.25 | 2.75 | 162.83 | 8.57 | 215.08 | 215.08 | 3.18 | 9.89
39.4.3.4. |  |  | JUNÇÕES | [7 empty] | 869.7 | 869.7
39.4.3.4.1. | GOINFRA | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 23.7 | 7.9 | 26.64 | 8.88 | 50.34 | 50.34 | 9.12 | 10.25
39.4.3.4.2. | GOINFRA | 81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 36.54 | 12.18 | 34.02 | 11.34 | 70.56 | 70.56 | 14.05 | 13.08
39.4.3.4.3. | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 10 | 10 | 142 | 14.2 | 140.9 | 14.09 | 282.9 | 282.9 | 16.38 | 16.26
39.4.3.4.4. | GOINFRA | 81974 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 60.66 | 20.22 | 42.27 | 14.09 | 102.93 | 102.93 | 23.32 | 16.26
39.4.3.4.5. | GOINFRA | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | UN | 9 | 9 | 236.16 | 26.24 | 126.81 | 14.09 | 362.97 | 362.97 | 30.27 | 16.26
39.4.3.5. |  |  | REDUÇÕES | [7 empty] | 105.96 | 105.96
39.4.3.5.1. | GOINFRA | 82103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 6 | 6 | 32.4 | 5.4 | 73.56 | 12.26 | 105.96 | 105.96 | 6.23 | 14.14
39.4.3.6. |  |  | TÊ | [7 empty] | 187.32 | 187.32
39.4.3.6.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 14 | 14 | 63 | 4.5 | 124.32 | 8.88 | 187.32 | 187.32 | 5.2 | 10.25
39.4.3.7. |  |  | TUBOS | [7 empty] | 5627.1 | 5627.1
39.4.3.7.1. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 20 | 20 | 112.2 | 5.61 | 147 | 7.35 | 259.2 | 259.2 | 6.48 | 8.48
39.4.3.7.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 84 | 84 | 922.32 | 10.98 | 103.32 | 1.23 | 1025.64 | 1025.64 | 12.67 | 1.42
39.4.3.7.3. | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60 | 60 | 916.8 | 15.28 | 274.2 | 4.57 | 1191 | 1191 | 17.63 | 5.28
39.4.3.7.4. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 126 | 126 | 2152.08 | 17.08 | 999.18 | 7.93 | 3151.26 | 3151.26 | 19.7 | 9.15
39.4.4. |  |  | EXTRAS | [7 empty] | 48350.97 | 48350.97
39.4.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 8 | 8 | 1135.44 | 141.93 | 1744.8 | 218.1 | 2880.24 | 2880.24 | 163.69 | 251.54
39.4.4.0.2. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 8 | 8 | 497.84 | 62.23 | 98.88 | 12.36 | 596.72 | 596.72 | 71.78 | 14.26
39.4.4.0.3. | GOINFRA | 70716 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 2 | 2 | 439.04 | 219.52 | 704.24 | 352.12 | 1143.28 | 1143.28 | 253.18 | 406.11
39.4.4.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) | M2 | 1.28 | 1.28 | 120.9344 | 94.48 | 36.3136 | 28.37 | 157.24 | 157.24 | 108.97 | 32.72
39.4.4.0.5. | GOINFRA | 81828 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | UN | 2 | 2 | 707.16 | 353.58 | 456.28 | 228.14 | 1163.44 | 1163.44 | 407.79 | 263.12
39.4.4.0.6. | GOINFRA | 81852 | CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA | UN | 1 | 1 | 359.33 | 359.33 | 223.01 | 223.01 | 582.34 | 582.34 | 414.42 | 257.21
39.4.4.0.7. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 296.43 | 296.43 | 8.74 | 8.74 | 305.17 | 305.17 | 341.88 | 10.08
39.4.4.0.8. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 100 | 100 | 2641 | 26.41 | 2897 | 28.97 | 5538 | 5538 | 30.47 | 33.42
39.4.4.0.9. | GOINFRA | 81883 | RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | UN | 1 | 1 | 31909.51 | 31909.51 | 1756.91 | 1756.91 | 33666.42 | 33666.42 | 36801.49 | 2026.26
39.4.4.0.10. | GOINFRA | 81890 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM | UN | 1 | 1 | 224.9 | 224.9 | 12.26 | 12.26 | 237.16 | 237.16 | 259.39 | 14.14
39.4.4.0.11. | GOINFRA | 180323 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) | M2 | 3.2 | 3.2 | 1537.44 | 480.45 | 178.88 | 55.9 | 1716.32 | 1716.32 | 554.11 | 64.47
39.4.4.0.12. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) | M | 8 | 8 | 132.32 | 16.54 | 232.32 | 29.04 | 364.64 | 364.64 | 19.08 | 33.5
39.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 3797.11 | 3797.11
39.5.0.0.1. | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 125.4 | 125.4 | 2499.222 | 19.93 | 1297.89 | 10.35 | 3797.11 | 3797.11 | 22.99 | 11.94
40 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | UN | 1 | [5 empty] | 97752.88 | 97752.88
40.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 334.58 | 334.58
40.1.1. |  |  | DEMOLIÇÃO LAJE 1 | [7 empty] | 235.31 | 235.31
40.1.1.0.1. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.56 | 2.56 | 78.7968 | 30.78 | 156.5184 | 61.14 | 235.31 | 235.31 | 35.51 | 70.52
40.1.2. |  |  | DEMOLIÇÃO LAJE 2 | [7 empty] | 99.27 | 99.27
40.1.2.0.1. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.08 | 1.08 | 33.2424 | 30.78 | 66.0312 | 61.14 | 99.27 | 99.27 | 35.51 | 70.52
40.2. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 941.76 | 941.76
40.2.1. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 390.39 | 390.39
40.2.1.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 48.67 | 48.67
40.2.1.1.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 39.3456 | 35.13 | 39.34 | 39.34 | 0 | 40.52
40.2.1.1.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 9.3312 | 4.32 | 9.33 | 9.33 | 0 | 4.99
40.2.1.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 24.33 | 24.33
40.2.1.2.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 19.6728 | 35.13 | 19.67 | 19.67 | 0 | 40.52
40.2.1.2.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.6656 | 4.32 | 4.66 | 4.66 | 0 | 4.99
40.2.1.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 32.56 | 32.56
40.2.1.3.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 26.3475 | 35.13 | 26.34 | 26.34 | 0 | 40.52
40.2.1.3.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 6.2208 | 4.32 | 6.22 | 6.22 | 0 | 4.99
40.2.1.4. |  |  | PILARES CIRCULAÇÃO | [7 empty] | 24.33 | 24.33
40.2.1.4.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 19.6728 | 35.13 | 19.67 | 19.67 | 0 | 40.52
40.2.1.4.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.6656 | 4.32 | 4.66 | 4.66 | 0 | 4.99
40.2.1.5. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 97.7 | 97.7
40.2.1.5.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 79.0425 | 35.13 | 79.04 | 79.04 | 0 | 40.52
40.2.1.5.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 18.6624 | 4.32 | 18.66 | 18.66 | 0 | 4.99
40.2.1.6. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 73.35 | 73.35
40.2.1.6.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 59.3697 | 35.13 | 59.36 | 59.36 | 0 | 40.52
40.2.1.6.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 13.9968 | 4.32 | 13.99 | 13.99 | 0 | 4.99
40.2.1.7. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 73.35 | 73.35
40.2.1.7.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 59.3697 | 35.13 | 59.36 | 59.36 | 0 | 40.52
40.2.1.7.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 13.9968 | 4.32 | 13.99 | 13.99 | 0 | 4.99
40.2.1.8. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 16.1 | 16.1
40.2.1.8.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 12.9981 | 35.13 | 12.99 | 12.99 | 0 | 40.52
40.2.1.8.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 3.1104 | 4.32 | 3.11 | 3.11 | 0 | 4.99
40.2.2. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 551.37 | 551.37
40.2.2.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 94.47 | 94.47
40.2.2.1.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 60.1958 | 27.74 | 60.19 | 60.19 | 0 | 32
40.2.2.1.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 11.4912 | 4.32 | 11.49 | 11.49 | 0 | 4.99
40.2.2.1.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 22.7912 | 18.38 | 22.79 | 22.79 | 0 | 21.2
40.2.2.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 63.11 | 63.11
40.2.2.2.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 40.223 | 27.74 | 40.22 | 40.22 | 0 | 32
40.2.2.2.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 7.6464 | 4.32 | 7.64 | 7.64 | 0 | 4.99
40.2.2.2.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 15.2554 | 18.38 | 15.25 | 15.25 | 0 | 21.2
40.2.2.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 8.97 | 8.97
40.2.2.3.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 5.8254 | 27.74 | 5.82 | 5.82 | 0 | 32
40.2.2.3.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9504 | 4.32 | 0.95 | 0.95 | 0 | 4.99
40.2.2.3.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 2.2056 | 18.38 | 2.2 | 2.2 | 0 | 21.2
40.2.2.4. |  |  | PAREDES SALA/COPA | [7 empty] | 66.83 | 66.83
40.2.2.4.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 43.2744 | 27.74 | 43.27 | 43.27 | 0 | 32
40.2.2.4.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 7.2144 | 4.32 | 7.21 | 7.21 | 0 | 4.99
40.2.2.4.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 16.3582 | 18.38 | 16.35 | 16.35 | 0 | 21.2
40.2.2.5. |  |  | WC ENTRADA | [7 empty] | 54.82 | 54.82
40.2.2.5.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 35.5072 | 27.74 | 35.5 | 35.5 | 0 | 32
40.2.2.5.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 5.9184 | 4.32 | 5.91 | 5.91 | 0 | 4.99
40.2.2.5.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 13.4174 | 18.38 | 13.41 | 13.41 | 0 | 21.2
40.2.2.6. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 66.18 | 66.18
40.2.2.6.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 42.1648 | 27.74 | 42.16 | 42.16 | 0 | 32
40.2.2.6.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 8.0352 | 4.32 | 8.03 | 8.03 | 0 | 4.99
40.2.2.6.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 15.9906 | 18.38 | 15.99 | 15.99 | 0 | 21.2
40.2.2.7. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 67.87 | 67.87
40.2.2.7.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 43.2744 | 27.74 | 43.27 | 43.27 | 0 | 32
40.2.2.7.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 8.2512 | 4.32 | 8.25 | 8.25 | 0 | 4.99
40.2.2.7.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 16.3582 | 18.38 | 16.35 | 16.35 | 0 | 21.2
40.2.2.8. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 96.62 | 96.62
40.2.2.8.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 61.5828 | 27.74 | 61.58 | 61.58 | 0 | 32
40.2.2.8.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 11.7072 | 4.32 | 11.7 | 11.7 | 0 | 4.99
40.2.2.8.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 23.3426 | 18.38 | 23.34 | 23.34 | 0 | 21.2
40.2.2.9. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 32.5 | 32.5
40.2.2.9.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 21.0824 | 27.74 | 21.08 | 21.08 | 0 | 32
40.2.2.9.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.184 | 4.32 | 5.18 | 5.18 | 0 | 4.99
40.2.2.9.3. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 6.2492 | 18.38 | 6.24 | 6.24 | 0 | 21.2
40.3. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 27093.91 | 27093.91
40.3.1. |  |  | ESTACAS | [7 empty] | 21290.78 | 21290.78
40.3.1.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 3139.15 | 3139.15
40.3.1.1.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 26 | 26 | 742.56 | 28.56 | 789.36 | 30.36 | 1531.92 | 1531.92 | 32.95 | 35.02
40.3.1.1.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 111.64 | 111.64 | 931.0776 | 8.34 | 272.4016 | 2.44 | 1203.47 | 1203.47 | 9.63 | 2.82
40.3.1.1.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 28.82 | 28.82 | 341.8052 | 11.86 | 61.963 | 2.15 | 403.76 | 403.76 | 13.68 | 2.48
40.3.1.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 1311.11 | 1311.11
40.3.1.2.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 10.5 | 10.5 | 299.88 | 28.56 | 318.78 | 30.36 | 618.66 | 618.66 | 32.95 | 35.02
40.3.1.2.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 48.64 | 48.64 | 405.6576 | 8.34 | 118.6816 | 2.44 | 524.33 | 524.33 | 9.63 | 2.82
40.3.1.2.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 12 | 12 | 142.32 | 11.86 | 25.8 | 2.15 | 168.12 | 168.12 | 13.68 | 2.48
40.3.1.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 760.99 | 760.99
40.3.1.3.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 6 | 6 | 171.36 | 28.56 | 182.16 | 30.36 | 353.52 | 353.52 | 32.95 | 35.02
40.3.1.3.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 28.82 | 28.82 | 240.3588 | 8.34 | 70.3208 | 2.44 | 310.67 | 310.67 | 9.63 | 2.82
40.3.1.3.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 6.91 | 6.91 | 81.9526 | 11.86 | 14.8565 | 2.15 | 96.8 | 96.8 | 13.68 | 2.48
40.3.1.4. |  |  | PAREDES SALA/COPA | [7 empty] | 570.98 | 570.98
40.3.1.4.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 4.5 | 4.5 | 128.52 | 28.56 | 136.62 | 30.36 | 265.14 | 265.14 | 32.95 | 35.02
40.3.1.4.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 21.64 | 21.64 | 180.4776 | 8.34 | 52.8016 | 2.44 | 233.27 | 233.27 | 9.63 | 2.82
40.3.1.4.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.18 | 5.18 | 61.4348 | 11.86 | 11.137 | 2.15 | 72.57 | 72.57 | 13.68 | 2.48
40.3.1.5. |  |  | WC ENTRADA | [7 empty] | 1141.97 | 1141.97
40.3.1.5.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 9 | 9 | 257.04 | 28.56 | 273.24 | 30.36 | 530.28 | 530.28 | 32.95 | 35.02
40.3.1.5.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 43.28 | 43.28 | 360.9552 | 8.34 | 105.6032 | 2.44 | 466.55 | 466.55 | 9.63 | 2.82
40.3.1.5.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 10.36 | 10.36 | 122.8696 | 11.86 | 22.274 | 2.15 | 145.14 | 145.14 | 13.68 | 2.48
40.3.1.6. |  |  | PILARES CIRCULAÇÃO | [7 empty] | 570.88 | 570.88
40.3.1.6.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 4.5 | 4.5 | 128.52 | 28.56 | 136.62 | 30.36 | 265.14 | 265.14 | 32.95 | 35.02
40.3.1.6.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 21.63 | 21.63 | 180.3942 | 8.34 | 52.7772 | 2.44 | 233.17 | 233.17 | 9.63 | 2.82
40.3.1.6.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.18 | 5.18 | 61.4348 | 11.86 | 11.137 | 2.15 | 72.57 | 72.57 | 13.68 | 2.48
40.3.1.7. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 4505.56 | 4505.56
40.3.1.7.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 37 | 37 | 1056.72 | 28.56 | 1123.32 | 30.36 | 2180.04 | 2180.04 | 32.95 | 35.02
40.3.1.7.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 162.09 | 162.09 | 1351.8306 | 8.34 | 395.4996 | 2.44 | 1747.33 | 1747.33 | 9.63 | 2.82
40.3.1.7.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 41.27 | 41.27 | 489.4622 | 11.86 | 88.7305 | 2.15 | 578.19 | 578.19 | 13.68 | 2.48
40.3.1.8. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 3428.74 | 3428.74
40.3.1.8.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 28 | 28 | 799.68 | 28.56 | 850.08 | 30.36 | 1649.76 | 1649.76 | 32.95 | 35.02
40.3.1.8.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 124.27 | 124.27 | 1036.4118 | 8.34 | 303.2188 | 2.44 | 1339.63 | 1339.63 | 9.63 | 2.82
40.3.1.8.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 31.36 | 31.36 | 371.9296 | 11.86 | 67.424 | 2.15 | 439.35 | 439.35 | 13.68 | 2.48
40.3.1.9. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 5255.78 | 5255.78
40.3.1.9.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 44 | 44 | 1256.64 | 28.56 | 1335.84 | 30.36 | 2592.48 | 2592.48 | 32.95 | 35.02
40.3.1.9.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 183.73 | 183.73 | 1532.3082 | 8.34 | 448.3012 | 2.44 | 1980.6 | 1980.6 | 9.63 | 2.82
40.3.1.9.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 48.73 | 48.73 | 577.9378 | 11.86 | 104.7695 | 2.15 | 682.7 | 682.7 | 13.68 | 2.48
40.3.1.10. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 605.62 | 605.62
40.3.1.10.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 5 | 5 | 142.8 | 28.56 | 151.8 | 30.36 | 294.6 | 294.6 | 32.95 | 35.02
40.3.1.10.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 21.64 | 21.64 | 180.4776 | 8.34 | 52.8016 | 2.44 | 233.27 | 233.27 | 9.63 | 2.82
40.3.1.10.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.55 | 5.55 | 65.823 | 11.86 | 11.9325 | 2.15 | 77.75 | 77.75 | 13.68 | 2.48
40.3.2. |  |  | BLOCOS | [7 empty] | 5803.13 | 5803.13
40.3.2.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 724.47 | 724.47
40.3.2.1.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.11 | 0.11 | 16.8784 | 153.44 | 2.3782 | 21.62 | 19.25 | 19.25 | 176.97 | 24.94
40.3.2.1.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.12 | 1.12 | 429.2288 | 383.24 | 44.5424 | 39.77 | 473.77 | 473.77 | 442 | 45.87
40.3.2.1.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 1.12 | 1.12 | 0.0896 | 0.08 | 36.6352 | 32.71 | 36.72 | 36.72 | 0.1 | 37.73
40.3.2.1.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 13.9 | 13.9 | 164.854 | 11.86 | 29.885 | 2.15 | 194.73 | 194.73 | 13.68 | 2.48
40.3.2.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 360.65 | 360.65
40.3.2.2.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.05 | 0.05 | 7.672 | 153.44 | 1.081 | 21.62 | 8.75 | 8.75 | 176.97 | 24.94
40.3.2.2.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.56 | 0.56 | 214.6144 | 383.24 | 22.2712 | 39.77 | 236.88 | 236.88 | 442 | 45.87
40.3.2.2.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 0.56 | 0.56 | 0.0448 | 0.08 | 18.3176 | 32.71 | 18.36 | 18.36 | 0.1 | 37.73
40.3.2.2.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 6.9 | 6.9 | 81.834 | 11.86 | 14.835 | 2.15 | 96.66 | 96.66 | 13.68 | 2.48
40.3.2.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 484.38 | 484.38
40.3.2.3.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.07 | 0.07 | 10.7408 | 153.44 | 1.5134 | 21.62 | 12.25 | 12.25 | 176.97 | 24.94
40.3.2.3.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.75 | 0.75 | 287.43 | 383.24 | 29.8275 | 39.77 | 317.25 | 317.25 | 442 | 45.87
40.3.2.3.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 0.75 | 0.75 | 0.06 | 0.08 | 24.5325 | 32.71 | 24.59 | 24.59 | 0.1 | 37.73
40.3.2.3.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 9.3 | 9.3 | 110.298 | 11.86 | 19.995 | 2.15 | 130.29 | 130.29 | 13.68 | 2.48
40.3.2.4. |  |  | PILARES CIRCULAÇÃO | [7 empty] | 360.65 | 360.65
40.3.2.4.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.05 | 0.05 | 7.672 | 153.44 | 1.081 | 21.62 | 8.75 | 8.75 | 176.97 | 24.94
40.3.2.4.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.56 | 0.56 | 214.6144 | 383.24 | 22.2712 | 39.77 | 236.88 | 236.88 | 442 | 45.87
40.3.2.4.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 0.56 | 0.56 | 0.0448 | 0.08 | 18.3176 | 32.71 | 18.36 | 18.36 | 0.1 | 37.73
40.3.2.4.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 6.9 | 6.9 | 81.834 | 11.86 | 14.835 | 2.15 | 96.66 | 96.66 | 13.68 | 2.48
40.3.2.5. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 1453.52 | 1453.52
40.3.2.5.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.22 | 0.22 | 33.7568 | 153.44 | 4.7564 | 21.62 | 38.51 | 38.51 | 176.97 | 24.94
40.3.2.5.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2.25 | 2.25 | 862.29 | 383.24 | 89.4825 | 39.77 | 951.77 | 951.77 | 442 | 45.87
40.3.2.5.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 2.25 | 2.25 | 0.18 | 0.08 | 73.5975 | 32.71 | 73.77 | 73.77 | 0.1 | 37.73
40.3.2.5.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 27.8 | 27.8 | 329.708 | 11.86 | 59.77 | 2.15 | 389.47 | 389.47 | 13.68 | 2.48
40.3.2.6. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 1089.69 | 1089.69
40.3.2.6.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.16 | 0.16 | 24.5504 | 153.44 | 3.4592 | 21.62 | 28 | 28 | 176.97 | 24.94
40.3.2.6.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.69 | 1.69 | 647.6756 | 383.24 | 67.2113 | 39.77 | 714.88 | 714.88 | 442 | 45.87
40.3.2.6.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 1.69 | 1.69 | 0.1352 | 0.08 | 55.2799 | 32.71 | 55.41 | 55.41 | 0.1 | 37.73
40.3.2.6.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 20.8 | 20.8 | 246.688 | 11.86 | 44.72 | 2.15 | 291.4 | 291.4 | 13.68 | 2.48
40.3.2.7. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 1089.69 | 1089.69
40.3.2.7.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.16 | 0.16 | 24.5504 | 153.44 | 3.4592 | 21.62 | 28 | 28 | 176.97 | 24.94
40.3.2.7.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.69 | 1.69 | 647.6756 | 383.24 | 67.2113 | 39.77 | 714.88 | 714.88 | 442 | 45.87
40.3.2.7.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 1.69 | 1.69 | 0.1352 | 0.08 | 55.2799 | 32.71 | 55.41 | 55.41 | 0.1 | 37.73
40.3.2.7.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 20.8 | 20.8 | 246.688 | 11.86 | 44.72 | 2.15 | 291.4 | 291.4 | 13.68 | 2.48
40.3.2.8. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 240.08 | 240.08
40.3.2.8.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.04 | 0.04 | 6.1376 | 153.44 | 0.8648 | 21.62 | 7 | 7 | 176.97 | 24.94
40.3.2.8.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.37 | 0.37 | 141.7988 | 383.24 | 14.7149 | 39.77 | 156.51 | 156.51 | 442 | 45.87
40.3.2.8.3. | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 0.37 | 0.37 | 0.0296 | 0.08 | 12.1027 | 32.71 | 12.13 | 12.13 | 0.1 | 37.73
40.3.2.8.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 4.6 | 4.6 | 54.556 | 11.86 | 9.89 | 2.15 | 64.44 | 64.44 | 13.68 | 2.48
40.4. |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 66860.96 | 66860.96
40.4.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 8144.66 | 8144.66
40.4.1.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 1384.82 | 1384.82
40.4.1.1.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.13 | 0.13 | 19.9472 | 153.44 | 2.8106 | 21.62 | 22.75 | 22.75 | 176.97 | 24.94
40.4.1.1.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 12.4 | 12.4 | 248.992 | 20.08 | 115.692 | 9.33 | 364.68 | 364.68 | 23.16 | 10.77
40.4.1.1.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.93 | 0.93 | 356.4132 | 383.24 | 36.9861 | 39.77 | 393.39 | 393.39 | 442 | 45.87
40.4.1.1.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 36.5025 | 39.25 | 36.5 | 36.5 | 0 | 45.27
40.4.1.1.5. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 0.2 | 0.2 | 1.774 | 8.87 | 0.488 | 2.44 | 2.26 | 2.26 | 10.23 | 2.82
40.4.1.1.6. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 29.1 | 29.1 | 254.043 | 8.73 | 71.004 | 2.44 | 325.04 | 325.04 | 10.07 | 2.82
40.4.1.1.7. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 7.1 | 7.1 | 59.214 | 8.34 | 17.324 | 2.44 | 76.53 | 76.53 | 9.63 | 2.82
40.4.1.1.8. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.6 | 12.6 | 121.968 | 9.68 | 41.706 | 3.31 | 163.67 | 163.67 | 11.17 | 3.82
40.4.1.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 892.1 | 892.1
40.4.1.2.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.09 | 0.09 | 13.8096 | 153.44 | 1.9458 | 21.62 | 15.75 | 15.75 | 176.97 | 24.94
40.4.1.2.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 8.27 | 8.27 | 166.0616 | 20.08 | 77.1591 | 9.33 | 243.22 | 243.22 | 23.16 | 10.77
40.4.1.2.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.62 | 0.62 | 237.6088 | 383.24 | 24.6574 | 39.77 | 262.26 | 262.26 | 442 | 45.87
40.4.1.2.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 24.335 | 39.25 | 24.33 | 24.33 | 0 | 45.27
40.4.1.2.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 18 | 18 | 157.14 | 8.73 | 43.92 | 2.44 | 201.06 | 201.06 | 10.07 | 2.82
40.4.1.2.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 4.7 | 4.7 | 39.198 | 8.34 | 11.468 | 2.44 | 50.66 | 50.66 | 9.63 | 2.82
40.4.1.2.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.3 | 7.3 | 70.664 | 9.68 | 24.163 | 3.31 | 94.82 | 94.82 | 11.17 | 3.82
40.4.1.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 120.48 | 120.48
40.4.1.3.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.01 | 0.01 | 1.5344 | 153.44 | 0.2162 | 21.62 | 1.75 | 1.75 | 176.97 | 24.94
40.4.1.3.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 1.2 | 1.2 | 24.096 | 20.08 | 11.196 | 9.33 | 35.29 | 35.29 | 23.16 | 10.77
40.4.1.3.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.09 | 0.09 | 34.4916 | 383.24 | 3.5793 | 39.77 | 38.07 | 38.07 | 442 | 45.87
40.4.1.3.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 3.5325 | 39.25 | 3.53 | 3.53 | 0 | 45.27
40.4.1.3.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 2.7 | 2.7 | 23.571 | 8.73 | 6.588 | 2.44 | 30.15 | 30.15 | 10.07 | 2.82
40.4.1.3.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.9 | 0.9 | 8.712 | 9.68 | 2.979 | 3.31 | 11.69 | 11.69 | 11.17 | 3.82
40.4.1.4. |  |  | PAREDES SALA/COPA | [7 empty] | 1088.9 | 1088.9
40.4.1.4.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.08 | 0.08 | 12.2752 | 153.44 | 1.7296 | 21.62 | 14 | 14 | 176.97 | 24.94
40.4.1.4.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 8.94 | 8.94 | 179.5152 | 20.08 | 83.4102 | 9.33 | 262.92 | 262.92 | 23.16 | 10.77
40.4.1.4.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.67 | 0.67 | 256.7708 | 383.24 | 26.6459 | 39.77 | 283.41 | 283.41 | 442 | 45.87
40.4.1.4.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 26.2975 | 39.25 | 26.29 | 26.29 | 0 | 45.27
40.4.1.4.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 17.9 | 17.9 | 156.267 | 8.73 | 43.676 | 2.44 | 199.94 | 199.94 | 10.07 | 2.82
40.4.1.4.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 16.6 | 16.6 | 138.444 | 8.34 | 40.504 | 2.44 | 178.94 | 178.94 | 9.63 | 2.82
40.4.1.4.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.5 | 9.5 | 91.96 | 9.68 | 31.445 | 3.31 | 123.4 | 123.4 | 11.17 | 3.82
40.4.1.5. |  |  | WC ENTRADA | [7 empty] | 723.09 | 723.09
40.4.1.5.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.07 | 0.07 | 10.7408 | 153.44 | 1.5134 | 21.62 | 12.25 | 12.25 | 176.97 | 24.94
40.4.1.5.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 7.33 | 7.33 | 147.1864 | 20.08 | 68.3889 | 9.33 | 215.57 | 215.57 | 23.16 | 10.77
40.4.1.5.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.55 | 0.55 | 210.782 | 383.24 | 21.8735 | 39.77 | 232.65 | 232.65 | 442 | 45.87
40.4.1.5.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 21.5875 | 39.25 | 21.58 | 21.58 | 0 | 45.27
40.4.1.5.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 15.3 | 15.3 | 133.569 | 8.73 | 37.332 | 2.44 | 170.9 | 170.9 | 10.07 | 2.82
40.4.1.5.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.4 | 5.4 | 52.272 | 9.68 | 17.874 | 3.31 | 70.14 | 70.14 | 11.17 | 3.82
40.4.1.6. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 997.4 | 997.4
40.4.1.6.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.09 | 0.09 | 13.8096 | 153.44 | 1.9458 | 21.62 | 15.75 | 15.75 | 176.97 | 24.94
40.4.1.6.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 8.66 | 8.66 | 173.8928 | 20.08 | 80.7978 | 9.33 | 254.69 | 254.69 | 23.16 | 10.77
40.4.1.6.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.65 | 0.65 | 249.106 | 383.24 | 25.8505 | 39.77 | 274.95 | 274.95 | 442 | 45.87
40.4.1.6.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 25.5125 | 39.25 | 25.51 | 25.51 | 0 | 45.27
40.4.1.6.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 18.2 | 18.2 | 158.886 | 8.73 | 44.408 | 2.44 | 203.29 | 203.29 | 10.07 | 2.82
40.4.1.6.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 9.5 | 9.5 | 79.23 | 8.34 | 23.18 | 2.44 | 102.41 | 102.41 | 9.63 | 2.82
40.4.1.6.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.3 | 9.3 | 90.024 | 9.68 | 30.783 | 3.31 | 120.8 | 120.8 | 11.17 | 3.82
40.4.1.7. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 1022.2 | 1022.2
40.4.1.7.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.1 | 0.1 | 15.344 | 153.44 | 2.162 | 21.62 | 17.5 | 17.5 | 176.97 | 24.94
40.4.1.7.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 8.94 | 8.94 | 179.5152 | 20.08 | 83.4102 | 9.33 | 262.92 | 262.92 | 23.16 | 10.77
40.4.1.7.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.67 | 0.67 | 256.7708 | 383.24 | 26.6459 | 39.77 | 283.41 | 283.41 | 442 | 45.87
40.4.1.7.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 26.2975 | 39.25 | 26.29 | 26.29 | 0 | 45.27
40.4.1.7.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 18.7 | 18.7 | 163.251 | 8.73 | 45.628 | 2.44 | 208.87 | 208.87 | 10.07 | 2.82
40.4.1.7.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 9.5 | 9.5 | 79.23 | 8.34 | 23.18 | 2.44 | 102.41 | 102.41 | 9.63 | 2.82
40.4.1.7.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.3 | 9.3 | 90.024 | 9.68 | 30.783 | 3.31 | 120.8 | 120.8 | 11.17 | 3.82
40.4.1.8. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 1432.96 | 1432.96
40.4.1.8.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.14 | 0.14 | 21.4816 | 153.44 | 3.0268 | 21.62 | 24.5 | 24.5 | 176.97 | 24.94
40.4.1.8.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 12.67 | 12.67 | 254.4136 | 20.08 | 118.2111 | 9.33 | 372.62 | 372.62 | 23.16 | 10.77
40.4.1.8.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.95 | 0.95 | 364.078 | 383.24 | 37.7815 | 39.77 | 401.85 | 401.85 | 442 | 45.87
40.4.1.8.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 37.2875 | 39.25 | 37.28 | 37.28 | 0 | 45.27
40.4.1.8.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 26.8 | 26.8 | 233.964 | 8.73 | 65.392 | 2.44 | 299.35 | 299.35 | 10.07 | 2.82
40.4.1.8.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 11.8 | 11.8 | 98.412 | 8.34 | 28.792 | 2.44 | 127.2 | 127.2 | 9.63 | 2.82
40.4.1.8.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.1 | 13.1 | 126.808 | 9.68 | 43.361 | 3.31 | 170.16 | 170.16 | 11.17 | 3.82
40.4.1.9. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 482.71 | 482.71
40.4.1.9.1. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.06 | 0.06 | 9.2064 | 153.44 | 1.2972 | 21.62 | 10.5 | 10.5 | 176.97 | 24.94
40.4.1.9.2. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 3.36 | 3.36 | 67.4688 | 20.08 | 31.3488 | 9.33 | 98.81 | 98.81 | 23.16 | 10.77
40.4.1.9.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.42 | 0.42 | 160.9608 | 383.24 | 16.7034 | 39.77 | 177.66 | 177.66 | 442 | 45.87
40.4.1.9.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 16.485 | 39.25 | 16.48 | 16.48 | 0 | 45.27
40.4.1.9.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 10.7 | 10.7 | 93.411 | 8.73 | 26.108 | 2.44 | 119.51 | 119.51 | 10.07 | 2.82
40.4.1.9.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.6 | 4.6 | 44.528 | 9.68 | 15.226 | 3.31 | 59.75 | 59.75 | 11.17 | 3.82
40.4.2. |  |  | PILARES | [7 empty] | 18087.44 | 18087.44
40.4.2.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 3910.95 | 3910.95
40.4.2.1.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 31.3 | 31.3 | 952.459 | 30.43 | 595.952 | 19.04 | 1548.41 | 1548.41 | 35.1 | 21.96
40.4.2.1.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.51 | 1.51 | 578.6924 | 383.24 | 60.0527 | 39.77 | 638.74 | 638.74 | 442 | 45.87
40.4.2.1.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 59.2675 | 39.25 | 59.26 | 59.26 | 0 | 45.27
40.4.2.1.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 108.5 | 108.5 | 904.89 | 8.34 | 264.74 | 2.44 | 1169.63 | 1169.63 | 9.63 | 2.82
40.4.2.1.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.1 | 38.1 | 368.808 | 9.68 | 126.111 | 3.31 | 494.91 | 494.91 | 11.17 | 3.82
40.4.2.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 1628.5 | 1628.5
40.4.2.2.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 12.83 | 12.83 | 390.4169 | 30.43 | 244.2832 | 19.04 | 634.7 | 634.7 | 35.1 | 21.96
40.4.2.2.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 0.6 | 229.944 | 383.24 | 23.862 | 39.77 | 253.8 | 253.8 | 442 | 45.87
40.4.2.2.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.55 | 39.25 | 23.55 | 23.55 | 0 | 45.27
40.4.2.2.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 46.7 | 46.7 | 389.478 | 8.34 | 113.948 | 2.44 | 503.42 | 503.42 | 9.63 | 2.82
40.4.2.2.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.4 | 16.4 | 158.752 | 9.68 | 54.284 | 3.31 | 213.03 | 213.03 | 11.17 | 3.82
40.4.2.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 773.54 | 773.54
40.4.2.3.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 6.19 | 6.19 | 188.3617 | 30.43 | 117.8576 | 19.04 | 306.21 | 306.21 | 35.1 | 21.96
40.4.2.3.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.29 | 0.29 | 111.1396 | 383.24 | 11.5333 | 39.77 | 122.67 | 122.67 | 442 | 45.87
40.4.2.3.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 11.3825 | 39.25 | 11.38 | 11.38 | 0 | 45.27
40.4.2.3.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 22 | 22 | 183.48 | 8.34 | 53.68 | 2.44 | 237.16 | 237.16 | 9.63 | 2.82
40.4.2.3.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.4 | 7.4 | 71.632 | 9.68 | 24.494 | 3.31 | 96.12 | 96.12 | 11.17 | 3.82
40.4.2.4. |  |  | PAREDES SALA/COPA | [7 empty] | 1931.22 | 1931.22
40.4.2.4.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 16.24 | 16.24 | 494.1832 | 30.43 | 309.2096 | 19.04 | 803.39 | 803.39 | 35.1 | 21.96
40.4.2.4.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.76 | 0.76 | 291.2624 | 383.24 | 30.2252 | 39.77 | 321.48 | 321.48 | 442 | 45.87
40.4.2.4.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 29.83 | 39.25 | 29.83 | 29.83 | 0 | 45.27
40.4.2.4.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 49.5 | 49.5 | 412.83 | 8.34 | 120.78 | 2.44 | 533.61 | 533.61 | 9.63 | 2.82
40.4.2.4.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.7 | 18.7 | 181.016 | 9.68 | 61.897 | 3.31 | 242.91 | 242.91 | 11.17 | 3.82
40.4.2.5. |  |  | PILARES CIRCULAÇÃO | [7 empty] | 1199.48 | 1199.48
40.4.2.5.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 9.88 | 9.88 | 300.6484 | 30.43 | 188.1152 | 19.04 | 488.76 | 488.76 | 35.1 | 21.96
40.4.2.5.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.49 | 0.49 | 187.7876 | 383.24 | 19.4873 | 39.77 | 207.27 | 207.27 | 442 | 45.87
40.4.2.5.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 19.2325 | 39.25 | 19.23 | 19.23 | 0 | 45.27
40.4.2.5.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 30.7 | 30.7 | 256.038 | 8.34 | 74.908 | 2.44 | 330.94 | 330.94 | 9.63 | 2.82
40.4.2.5.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.8 | 11.8 | 114.224 | 9.68 | 39.058 | 3.31 | 153.28 | 153.28 | 11.17 | 3.82
40.4.2.6. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 3140.53 | 3140.53
40.4.2.6.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 23.54 | 23.54 | 716.3222 | 30.43 | 448.2016 | 19.04 | 1164.52 | 1164.52 | 35.1 | 21.96
40.4.2.6.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.1 | 1.1 | 421.564 | 383.24 | 43.747 | 39.77 | 465.31 | 465.31 | 442 | 45.87
40.4.2.6.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 43.175 | 39.25 | 43.17 | 43.17 | 0 | 45.27
40.4.2.6.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 98.9 | 98.9 | 824.826 | 8.34 | 241.316 | 2.44 | 1066.14 | 1066.14 | 9.63 | 2.82
40.4.2.6.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.9 | 30.9 | 299.112 | 9.68 | 102.279 | 3.31 | 401.39 | 401.39 | 11.17 | 3.82
40.4.2.7. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 1578.22 | 1578.22
40.4.2.7.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 11.87 | 11.87 | 361.2041 | 30.43 | 226.0048 | 19.04 | 587.2 | 587.2 | 35.1 | 21.96
40.4.2.7.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.56 | 0.56 | 214.6144 | 383.24 | 22.2712 | 39.77 | 236.88 | 236.88 | 442 | 45.87
40.4.2.7.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 21.98 | 39.25 | 21.98 | 21.98 | 0 | 45.27
40.4.2.7.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 49 | 49 | 408.66 | 8.34 | 119.56 | 2.44 | 528.22 | 528.22 | 9.63 | 2.82
40.4.2.7.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.7 | 15.7 | 151.976 | 9.68 | 51.967 | 3.31 | 203.94 | 203.94 | 11.17 | 3.82
40.4.2.8. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 2402.06 | 2402.06
40.4.2.8.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 18.45 | 18.45 | 561.4335 | 30.43 | 351.288 | 19.04 | 912.72 | 912.72 | 35.1 | 21.96
40.4.2.8.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.86 | 0.86 | 329.5864 | 383.24 | 34.2022 | 39.77 | 363.78 | 363.78 | 442 | 45.87
40.4.2.8.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 33.755 | 39.25 | 33.75 | 33.75 | 0 | 45.27
40.4.2.8.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 72 | 72 | 600.48 | 8.34 | 175.68 | 2.44 | 776.16 | 776.16 | 9.63 | 2.82
40.4.2.8.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.3 | 24.3 | 235.224 | 9.68 | 80.433 | 3.31 | 315.65 | 315.65 | 11.17 | 3.82
40.4.2.9. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 1522.94 | 1522.94
40.4.2.9.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 12.36 | 12.36 | 376.1148 | 30.43 | 235.3344 | 19.04 | 611.44 | 611.44 | 35.1 | 21.96
40.4.2.9.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.84 | 0.84 | 321.9216 | 383.24 | 33.4068 | 39.77 | 355.32 | 355.32 | 442 | 45.87
40.4.2.9.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 32.97 | 39.25 | 32.97 | 32.97 | 0 | 45.27
40.4.2.9.4. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 30.1 | 30.1 | 251.034 | 8.34 | 73.444 | 2.44 | 324.47 | 324.47 | 9.63 | 2.82
40.4.2.9.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.3 | 15.3 | 148.104 | 9.68 | 50.643 | 3.31 | 198.74 | 198.74 | 11.17 | 3.82
40.4.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | [7 empty] | 24373.81 | 24373.81
40.4.3.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 3166.62 | 3166.62
40.4.3.1.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 27.62 | 27.62 | 840.4766 | 30.43 | 525.8848 | 19.04 | 1366.36 | 1366.36 | 35.1 | 21.96
40.4.3.1.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.67 | 1.67 | 640.0108 | 383.24 | 66.4159 | 39.77 | 706.42 | 706.42 | 442 | 45.87
40.4.3.1.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 65.5475 | 39.25 | 65.54 | 65.54 | 0 | 45.27
40.4.3.1.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 0.2 | 0.2 | 1.774 | 8.87 | 0.488 | 2.44 | 2.26 | 2.26 | 10.23 | 2.82
40.4.3.1.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 62.9 | 62.9 | 549.117 | 8.73 | 153.476 | 2.44 | 702.59 | 702.59 | 10.07 | 2.82
40.4.3.1.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.9 | 24.9 | 241.032 | 9.68 | 82.419 | 3.31 | 323.45 | 323.45 | 11.17 | 3.82
40.4.3.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 1555.1 | 1555.1
40.4.3.2.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 13.62 | 13.62 | 414.4566 | 30.43 | 259.3248 | 19.04 | 673.78 | 673.78 | 35.1 | 21.96
40.4.3.2.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.83 | 0.83 | 318.0892 | 383.24 | 33.0091 | 39.77 | 351.09 | 351.09 | 442 | 45.87
40.4.3.2.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 32.5775 | 39.25 | 32.57 | 32.57 | 0 | 45.27
40.4.3.2.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 29 | 29 | 253.17 | 8.73 | 70.76 | 2.44 | 323.93 | 323.93 | 10.07 | 2.82
40.4.3.2.5. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 2.5 | 2.5 | 20.85 | 8.34 | 6.1 | 2.44 | 26.95 | 26.95 | 9.63 | 2.82
40.4.3.2.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.3 | 11.3 | 109.384 | 9.68 | 37.403 | 3.31 | 146.78 | 146.78 | 11.17 | 3.82
40.4.3.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 959.5 | 959.5
40.4.3.3.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 8.64 | 8.64 | 262.9152 | 30.43 | 164.5056 | 19.04 | 427.42 | 427.42 | 35.1 | 21.96
40.4.3.3.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.55 | 0.55 | 210.782 | 383.24 | 21.8735 | 39.77 | 232.65 | 232.65 | 442 | 45.87
40.4.3.3.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 21.5875 | 39.25 | 21.58 | 21.58 | 0 | 45.27
40.4.3.3.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 17.2 | 17.2 | 150.156 | 8.73 | 41.968 | 2.44 | 192.12 | 192.12 | 10.07 | 2.82
40.4.3.3.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.6 | 6.6 | 63.888 | 9.68 | 21.846 | 3.31 | 85.73 | 85.73 | 11.17 | 3.82
40.4.3.4. |  |  | PAREDES SALA/COPA | [7 empty] | 905 | 905
40.4.3.4.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 7.01 | 7.01 | 213.3143 | 30.43 | 133.4704 | 19.04 | 346.78 | 346.78 | 35.1 | 21.96
40.4.3.4.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.38 | 0.38 | 145.6312 | 383.24 | 15.1126 | 39.77 | 160.74 | 160.74 | 442 | 45.87
40.4.3.4.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 14.915 | 39.25 | 14.91 | 14.91 | 0 | 45.27
40.4.3.4.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 18.9 | 18.9 | 164.997 | 8.73 | 46.116 | 2.44 | 211.11 | 211.11 | 10.07 | 2.82
40.4.3.4.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.2 | 13.2 | 127.776 | 9.68 | 43.692 | 3.31 | 171.46 | 171.46 | 11.17 | 3.82
40.4.3.5. |  |  | PILARES CIRCULAÇÃO | [7 empty] | 710.03 | 710.03
40.4.3.5.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 6.25 | 6.25 | 190.1875 | 30.43 | 119 | 19.04 | 309.18 | 309.18 | 35.1 | 21.96
40.4.3.5.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.38 | 0.38 | 145.6312 | 383.24 | 15.1126 | 39.77 | 160.74 | 160.74 | 442 | 45.87
40.4.3.5.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 14.915 | 39.25 | 14.91 | 14.91 | 0 | 45.27
40.4.3.5.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 13.3 | 13.3 | 116.109 | 8.73 | 32.452 | 2.44 | 148.56 | 148.56 | 10.07 | 2.82
40.4.3.5.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.9 | 5.9 | 57.112 | 9.68 | 19.529 | 3.31 | 76.64 | 76.64 | 11.17 | 3.82
40.4.3.6. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 6363 | 6363
40.4.3.6.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 55.74 | 55.74 | 1696.1682 | 30.43 | 1061.2896 | 19.04 | 2757.45 | 2757.45 | 35.1 | 21.96
40.4.3.6.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 3.34 | 3.34 | 1280.0216 | 383.24 | 132.8318 | 39.77 | 1412.85 | 1412.85 | 442 | 45.87
40.4.3.6.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 131.095 | 39.25 | 131.09 | 131.09 | 0 | 45.27
40.4.3.6.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 122.7 | 122.7 | 1071.171 | 8.73 | 299.388 | 2.44 | 1370.55 | 1370.55 | 10.07 | 2.82
40.4.3.6.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.2 | 53.2 | 514.976 | 9.68 | 176.092 | 3.31 | 691.06 | 691.06 | 11.17 | 3.82
40.4.3.7. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 3672.6 | 3672.6
40.4.3.7.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 32.26 | 32.26 | 981.6718 | 30.43 | 614.2304 | 19.04 | 1595.9 | 1595.9 | 35.1 | 21.96
40.4.3.7.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.94 | 1.94 | 743.4856 | 383.24 | 77.1538 | 39.77 | 820.63 | 820.63 | 442 | 45.87
40.4.3.7.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 76.145 | 39.25 | 76.14 | 76.14 | 0 | 45.27
40.4.3.7.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 69.7 | 69.7 | 608.481 | 8.73 | 170.068 | 2.44 | 778.54 | 778.54 | 10.07 | 2.82
40.4.3.7.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.9 | 30.9 | 299.112 | 9.68 | 102.279 | 3.31 | 401.39 | 401.39 | 11.17 | 3.82
40.4.3.8. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 6364.6 | 6364.6
40.4.3.8.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 55.36 | 55.36 | 1684.6048 | 30.43 | 1054.0544 | 19.04 | 2738.65 | 2738.65 | 35.1 | 21.96
40.4.3.8.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 3.32 | 3.32 | 1272.3568 | 383.24 | 132.0364 | 39.77 | 1404.39 | 1404.39 | 442 | 45.87
40.4.3.8.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 130.31 | 39.25 | 130.31 | 130.31 | 0 | 45.27
40.4.3.8.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 126.4 | 126.4 | 1103.472 | 8.73 | 308.416 | 2.44 | 1411.88 | 1411.88 | 10.07 | 2.82
40.4.3.8.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.3 | 52.3 | 506.264 | 9.68 | 173.113 | 3.31 | 679.37 | 679.37 | 11.17 | 3.82
40.4.3.9. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 677.36 | 677.36
40.4.3.9.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 5.09 | 5.09 | 154.8887 | 30.43 | 96.9136 | 19.04 | 251.8 | 251.8 | 35.1 | 21.96
40.4.3.9.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.47 | 0.47 | 180.1228 | 383.24 | 18.6919 | 39.77 | 198.81 | 198.81 | 442 | 45.87
40.4.3.9.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 18.4475 | 39.25 | 18.44 | 18.44 | 0 | 45.27
40.4.3.9.4. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 13.3 | 13.3 | 116.109 | 8.73 | 32.452 | 2.44 | 148.56 | 148.56 | 10.07 | 2.82
40.4.3.9.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.6 | 4.6 | 44.528 | 9.68 | 15.226 | 3.31 | 59.75 | 59.75 | 11.17 | 3.82
40.4.4. |  |  | LAJE MACIÇA | [7 empty] | 11067.86 | 11067.86
40.4.4.1. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 3451.64 | 3451.64
40.4.4.1.1. | SINAPI | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 28.28 | 28.28 | 769.216 | 27.2 | 289.5872 | 10.24 | 1058.8 | 1058.8 | 31.38 | 11.82
40.4.4.1.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 3.39 | 3.39 | 1299.1836 | 383.24 | 134.8203 | 39.77 | 1434 | 1434 | 442 | 45.87
40.4.4.1.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 3.39 | 3.39 | 0 | 0 | 133.0575 | 39.25 | 133.05 | 133.05 | 0 | 45.27
40.4.4.1.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.8 | 65.8 | 639.576 | 9.72 | 186.214 | 2.83 | 825.79 | 825.79 | 11.22 | 3.27
40.4.4.2. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 1902.03 | 1902.03
40.4.4.2.1. | SINAPI | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15.58 | 15.58 | 423.776 | 27.2 | 159.5392 | 10.24 | 583.31 | 583.31 | 31.38 | 11.82
40.4.4.2.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.87 | 1.87 | 716.6588 | 383.24 | 74.3699 | 39.77 | 791.02 | 791.02 | 442 | 45.87
40.4.4.2.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 73.3975 | 39.25 | 73.39 | 73.39 | 0 | 45.27
40.4.4.2.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.2 | 36.2 | 351.864 | 9.72 | 102.446 | 2.83 | 454.31 | 454.31 | 11.22 | 3.27
40.4.4.3. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 5714.19 | 5714.19
40.4.4.3.1. | SINAPI | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 47.52 | 47.52 | 1292.544 | 27.2 | 486.6048 | 10.24 | 1779.14 | 1779.14 | 31.38 | 11.82
40.4.4.3.2. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 5.7 | 5.7 | 2184.468 | 383.24 | 226.689 | 39.77 | 2411.15 | 2411.15 | 442 | 45.87
40.4.4.3.3. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 223.725 | 39.25 | 223.72 | 223.72 | 0 | 45.27
40.4.4.3.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.6 | 103.6 | 1006.992 | 9.72 | 293.188 | 2.83 | 1300.18 | 1300.18 | 11.22 | 3.27
40.4.5. |  |  | ESCADA | [7 empty] | 5187.19 | 5187.19
40.4.5.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 2159.53 | 2159.53
40.4.5.1.1. | SINAPI | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 9.31 | 9.31 | 1102.0247 | 118.37 | 190.2033 | 20.43 | 1292.22 | 1292.22 | 136.52 | 23.57
40.4.5.1.2. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 21.1 | 21.1 | 187.157 | 8.87 | 51.484 | 2.44 | 238.64 | 238.64 | 10.23 | 2.82
40.4.5.1.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.36 | 1.36 | 521.2064 | 383.24 | 54.0872 | 39.77 | 575.29 | 575.29 | 442 | 45.87
40.4.5.1.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 53.38 | 39.25 | 53.38 | 53.38 | 0 | 45.27
40.4.5.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 1362.19 | 1362.19
40.4.5.2.1. | SINAPI | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 5.85 | 5.85 | 692.4645 | 118.37 | 119.5155 | 20.43 | 811.98 | 811.98 | 136.52 | 23.57
40.4.5.2.2. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 13.5 | 13.5 | 119.745 | 8.87 | 32.94 | 2.44 | 152.68 | 152.68 | 10.23 | 2.82
40.4.5.2.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.86 | 0.86 | 329.5864 | 383.24 | 34.2022 | 39.77 | 363.78 | 363.78 | 442 | 45.87
40.4.5.2.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 33.755 | 39.25 | 33.75 | 33.75 | 0 | 45.27
40.4.5.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 1665.47 | 1665.47
40.4.5.3.1. | SINAPI | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 7.18 | 7.18 | 849.8966 | 118.37 | 146.6874 | 20.43 | 996.58 | 996.58 | 136.52 | 23.57
40.4.5.3.2. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 15 | 15 | 133.05 | 8.87 | 36.6 | 2.44 | 169.65 | 169.65 | 10.23 | 2.82
40.4.5.3.3. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.08 | 1.08 | 413.8992 | 383.24 | 42.9516 | 39.77 | 456.85 | 456.85 | 442 | 45.87
40.4.5.3.4. | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 42.39 | 39.25 | 42.39 | 42.39 | 0 | 45.27
40.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 2521.67 | 2521.67
40.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 2521.67 | 2521.67
40.5.1.1. |  |  | ELEVADOR + ESCADA 1 + REFORÇO LAJE | [7 empty] | 440.62 | 440.62
40.5.1.1.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 15.09 | 15.09 | 174.2895 | 11.55 | 266.3385 | 17.65 | 440.62 | 440.62 | 13.33 | 20.36
40.5.1.2. |  |  | ESCADA 2 + REFORÇO LAJE 2 | [7 empty] | 287.91 | 287.91
40.5.1.2.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 9.86 | 9.86 | 113.883 | 11.55 | 174.029 | 17.65 | 287.91 | 287.91 | 13.33 | 20.36
40.5.1.3. |  |  | ESCADA 3 | [7 empty] | 41.46 | 41.46
40.5.1.3.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.42 | 1.42 | 16.401 | 11.55 | 25.063 | 17.65 | 41.46 | 41.46 | 13.33 | 20.36
40.5.1.4. |  |  | PAREDES SALA/COPA | [7 empty] | 310.39 | 310.39
40.5.1.4.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 10.63 | 10.63 | 122.7765 | 11.55 | 187.6195 | 17.65 | 310.39 | 310.39 | 13.33 | 20.36
40.5.1.5. |  |  | WC ENTRADA | [7 empty] | 253.16 | 253.16
40.5.1.5.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 8.67 | 8.67 | 100.1385 | 11.55 | 153.0255 | 17.65 | 253.16 | 253.16 | 13.33 | 20.36
40.5.1.6. |  |  | RAMPA 1 | [7 empty] | 302.51 | 302.51
40.5.1.6.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 10.36 | 10.36 | 119.658 | 11.55 | 182.854 | 17.65 | 302.51 | 302.51 | 13.33 | 20.36
40.5.1.7. |  |  | RAMPA 2 | [7 empty] | 313.02 | 313.02
40.5.1.7.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 10.72 | 10.72 | 123.816 | 11.55 | 189.208 | 17.65 | 313.02 | 313.02 | 13.33 | 20.36
40.5.1.8. |  |  | RAMPA 3 | [7 empty] | 440.62 | 440.62
40.5.1.8.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 15.09 | 15.09 | 174.2895 | 11.55 | 266.3385 | 17.65 | 440.62 | 440.62 | 13.33 | 20.36
40.5.1.9. |  |  | PORTA ALMOXARIFADO 3 | [7 empty] | 131.98 | 131.98
40.5.1.9.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 4.52 | 4.52 | 52.206 | 11.55 | 79.778 | 17.65 | 131.98 | 131.98 | 13.33 | 20.36
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. | [7 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 1779957.56
[8 empty] | VALOR BDI (20,34%) |  |  |  | 362043.3677 | 20.34%
[8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 2142000.9277
[8 empty] | CUSTO POR M2 |  |  |  | 1490.8966 | 1436.72
[8 empty] | MATERIAL S/ BDI |  |  |  | 1297091.9346
[8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI |  |  |  | 482869.858
DECLARAMOS QUE O VALOR CORRIGIDO É DE 2.142.000,93 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) CONFORME EXPOSTO ACIMA.
(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI; (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI; (3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio; (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso; (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

## SOMATÓRIO
UNIDADE ESCOLAR NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL |  |  | CÓDIGO INEP
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | CIDADE GOIÂNIA
ENDEREÇO R 201 179 , VILA NOVA , CEP:74643-050 |  |  | CRE CRE-GOIÂNIA
REFERÊNCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | DATA 04/04/2023 | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1436,72
SOMATÓRIO DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | PARTIC. ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 99106.41 | 119264.6538 | 5.57
b. | TRANSPORTES | 12997.91 | 15641.6849 | 0.73
c. | SERVIÇO EM TERRA | 11706.15 | 14087.1809 | 0.66
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 27093.91 | 32604.8113 | 1.52
e. | ESTRUTURA | 97591.64 | 117441.7796 | 5.48
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 143204.34 | 172332.1028 | 8.05
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 99465.57 | 119696.8669 | 5.59
h | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 79959.48 | 96223.2382 | 4.49
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 25901.89 | 31170.3344 | 1.45
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 7155.07 | 8610.4112 | 0.4
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 251259.78 | 302366.0193 | 14.12
o. | COBERTURAS | 96184.96 | 115748.9809 | 5.4
q. | ESQUADRIAS METÁLICAS | 161562.46 | 194424.2644 | 9.07
r. | VIDROS | 18210.12 | 21914.0584 | 1.02
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 49753.96 | 59873.9155 | 2.8
t. | FORROS | 12233.94 | 14722.3234 | 0.69
u. | REVESTIMENTO DE PISO | 134838.93 | 162265.1684 | 7.57
v. | FERRAGENS | 684.15 | 823.3061 | 0.04
x. | ADMINISTRAÇÃO | 104441.4 | 125684.7808 | 5.87
y. | PINTURA | 145463.97 | 175051.3415 | 8.17
z. | DIVERSOS | 201141.52 | 242053.7052 | 11.31
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 1779957.56 | 2142000.9277 | 100
(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

## CRONOGRAMA
UNIDADE ESCOLAR NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL |  |  |  | NÚMERO DE PARCELAS 12
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | PRAZO 360 dias corridos
LOCAL GOIÂNIA |  |  |  | DATA 04/04/2023 | [23 empty] | 20.34%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ | VALOR | Parcelas: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  | 2142000.9277 | Dias: | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360
SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 119264.6538 | % Período | 65% |  | 25% |  | 10%
|  |  |  | R$ | 77522.025 | R$ | 29816.1634 | R$ | 11926.4654 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
TRANSPORTES | R$ | 15641.6849 | % Período | 8.34% |  | 8.32% |  | 8.3% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.34% |  | 8.4% |  | 8.3% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.25% |  | 8.35%
|  |  |  | R$ | 1304.5165 | R$ | 1301.3882 | R$ | 1298.2598 | R$ | 1306.0807 | R$ | 1306.0807 | R$ | 1304.5165 | R$ | 1313.9015 | R$ | 1298.2598 | R$ | 1306.0807 | R$ | 1306.0807 | R$ | 1290.439 | R$ | 1306.0807
SERVIÇO EM TERRA | R$ | 14087.1809 | % Período | 40% |  | 36% |  | 24%
|  |  |  | R$ | 5634.8724 | R$ | 5071.3851 | R$ | 3380.9234 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | R$ | 32604.8113 | % Período | 50% |  | 20% |  | 20% |  | 10%
|  |  |  | R$ | 16302.4056 | R$ | 6520.9623 | R$ | 6520.9623 | R$ | 3260.4811 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
ESTRUTURA | R$ | 117441.7796 | % Período |  |  | 35% |  | 25% |  | 20% |  | 20%
|  |  |  | R$ |  | R$ | 41104.6229 | R$ | 29360.4449 | R$ | 23488.3559 | R$ | 23488.3559 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO E | R$ | 172332.1028 | % Período | 20% |  | 25% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15%
|  |  |  | R$ | 34466.4206 | R$ | 43083.0257 | R$ | 17233.2103 | R$ | 25849.8154 | R$ | 25849.8154 | R$ | 25849.8154 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ | 119696.8669 | % Período |  |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 10%
|  |  |  | R$ |  | R$ | 17954.53 | R$ | 17954.53 | R$ | 11969.6867 | R$ | 29924.2167 | R$ | 29924.2167 | R$ | 11969.6867 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
INSTALAÇÕES ESPECIAIS | R$ | 96223.2382 | % Período | [10 empty] | 50% |  | 50%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 48111.6191 | R$ | 48111.6191 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
ALVENARIA E DIVISÓRIAS | R$ | 31170.3344 | % Período |  |  |  |  | 23.1% |  | 23.1% |  | 18.1% |  | 20% |  | 15.7%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 7200.3473 | R$ | 7200.3473 | R$ | 5641.8305 | R$ | 6234.0669 | R$ | 4893.7425 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ | 8610.4112 | % Período |  |  | 35% | [5 empty] | 20% |  | 25% |  | 20%
|  |  |  | R$ |  | R$ | 3013.6439 | R$ | 0 | R$ | 0 | R$ | 1722.0822 | R$ | 2152.6028 | R$ | 1722.0822 | 0 |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
ESTRUTURA METÁLICA | R$ | 302366.0193 | % Período |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  | 10%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 75591.5048 | R$ | 75591.5048 | R$ | 60473.2039 | R$ | 60473.2039 | R$ | 30236.6019 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
COBERTURAS | R$ | 115748.9809 | % Período | [8 empty] | 10% |  | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 15% |  |  |  | 10%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 11574.8981 | R$ | 17362.3471 | R$ | 28937.2452 | R$ | 28937.2452 | R$ | 17362.3471 | R$ | 0 | R$ | 11574.8981 | R$
ESQUADRIAS METÁLICAS | R$ | 194424.2644 | % Período | [12 empty] | 15% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 10%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 29163.6397 | R$ | 48606.0661 | R$ | 48606.0661 | R$ | 48606.0661 | R$ | 19442.4264 | R$
VIDROS | R$ | 21914.0584 | % Período | [14 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 25% |  | 30%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 3287.1088 | R$ | 3287.1088 | R$ | 3287.1088 | R$ | 5478.5146 | R$ | 6574.2175
REVESTIMENTO DE PAREDE | R$ | 59873.9155 | % Período | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 5987.3915 | R$ | 5987.3915 | R$ | 5987.3915 | R$ | 11974.7831 | R$ | 11974.7831 | R$ | 11974.7831 | R$ | 5987.3915 | R$ |  | R$
FORROS | R$ | 14722.3234 | % Período | [10 empty] | 40% |  | 40% |  |  |  | 10% |  | 10%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 5888.9294 | R$ | 5888.9294 | R$ | 0 | R$ | 1472.2323 | R$ | 1472.2323 | R$ |  | R$
REVESTIMENTO DE PISO | R$ | 162265.1684 | % Período | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 16226.5168 | R$ | 16226.5168 | R$ | 16226.5168 | R$ | 32453.0337 | R$ | 32453.0337 | R$ | 32453.0337 | R$ | 16226.5168 | R$ |  | R$
FERRAGENS | R$ | 823.3061 | % Período | [18 empty] | 20% |  | 50% |  | 30%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 164.6612 | R$ | 411.6531 | R$ | 246.9918
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | R$ | 125684.7808 | % Período | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.15%
|  |  |  | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10494.6792 | R$ | 10243.3096
PINTURA | R$ | 175051.3415 | % Período | [18 empty] | 30% |  | 40% |  | 30%
|  |  |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ | 52515.4024 | R$ | 70020.5366 | R$ | 52515.4024
DIVERSOS | R$ | 242053.7052 | % Período | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.3% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.3% |  | 8.31% |  | 8.35% |  | 8.33% |  | 8.31%
|  |  |  | R$ | 20211.4844 | R$ | 20211.4844 | R$ | 20090.4575 | R$ | 20211.4844 | R$ | 20211.4844 | R$ | 20211.4844 | R$ | 20211.4844 | R$ | 20090.4575 | R$ | 20114.6629 | R$ | 20211.4844 | R$ | 20163.0736 | R$ | 20114.6629
TOTAL R$ |  | 2142000.9277 | % PERÍODO | 7.75% |  | 8.34% |  | 9.39% |  | 9.41% |  | 9.94% |  | 11.68% |  | 11.08% |  | 7.33% |  | 6.86% |  | 7.48% |  | 6.48% |  | 4.26%
|  |  | VALOR PERÍODO | R$ | 165936.4036 | R$ | 178571.8851 | R$ | 201051.7849 | R$ | 201586.3439 | R$ | 212900.5554 | R$ | 250221.3898 | R$ | 237371.4286 | R$ | 157141.6334 | R$ | 147070.9939 | R$ | 160271.6235 | R$ | 138876.2206 | R$ | 91000.665
|  |  | % ACUMULADO | 7.75% |  | 16.09% |  | 25.48% |  | 34.89% |  | 44.83% |  | 56.51% |  | 67.59% |  | 74.92% |  | 81.78% |  | 89.26% |  | 95.74% |  | 100%
|  |  | VALOR ACUMULADO | R$ | 165936.4036 | R$ | 344508.2887 | R$ | 545560.0736 | R$ | 747146.4175 | R$ | 960046.9729 | R$ | 1210268.3627 | R$ | 1447639.7913 | R$ | 1604781.4247 | R$ | 1751852.4186 | R$ | 1912124.0421 | R$ | 2051000.2627 | R$ | 2142000.9277

## BDI
UNIDADE ESCOLAR NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO
ENDEREÇO R 201 179 , VILA NOVA , CEP:74643-050
CIDADE GOIÂNIA
CRE CRE-GOIÂNIA
DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRIÇÃO | COEF. | TAXA % (a.m) | % no preço de venda
1) COFINS | 100% | 3% | 3%
2) PIS | 100% | 0.65% | 0.65%
3) ISSQN | 100% | 3% | 3%
4) CPRB | 100% | 0% | 0%
5) Administração Central | 100% | 3% | 3%
6) Despesas Financeiras | 100% | 1.13% | 1.13%
7) Seguros + Garantias | 100% | 0.12% | 0.12%
8) Risco | 100% | 0.97% | 0.97%
9) Lucro | 100% | 6.72% | 6.72%
BDI - FINAL |  |  | 20.34%
Notas: (1) e (2) Alíquota definida por lei. (3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. (4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis. (6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)
(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis. (9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

## RELATÓRIO
UNIDADE ESCOLAR NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL |  | CIDADE GOIÂNIA
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  | CRE CRE-GOIÂNIA
ENDEREÇO R 201 179 , VILA NOVA , CEP:74643-050 |  | DATA 04/04/2023
RELATÓRIO CENTRAL
CÓDIGO | ETAPA | PREÇO (R$) C/ BDI | PARTIC ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 119264.6538 | 5.57
b. | TRANSPORTES | 15641.6849 | 0.73
c. | SERVIÇO EM TERRA | 14087.1809 | 0.66
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 32604.8113 | 1.52
e. | ESTRUTURA | 117441.7796 | 5.48
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 172332.1028 | 8.05
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 119696.8669 | 5.59
h | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 96223.2382 | 4.49
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 31170.3344 | 1.45
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8610.4112 | 0.4
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 302366.0193 | 14.12
o. | COBERTURAS | 115748.9809 | 5.4
q. | ESQUADRIAS METÁLICAS | 194424.2644 | 9.07
r. | VIDROS | 21914.0584 | 1.02
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 59873.9155 | 2.8
t. | FORROS | 14722.3234 | 0.69
u. | REVESTIMENTO DE PISO | 162265.1684 | 7.57
v. | FERRAGENS | 823.3061 | 0.04
x. | ADMINISTRAÇÃO | 125684.7808 | 5.87
y. | PINTURA | 175051.3415 | 8.17
z. | DIVERSOS | 242053.7052 | 11.31
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI |  | 2142000.9277 | 100

## PARC. MAIOR RELEV.
UNIDADE ESCOLAR NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL |  |  | CÓDIGO INEP
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | CIDADE GOIÂNIA
CRE CRE-GOIÂNIA |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 1436,72
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PARC. MAIOR RELEV (50%)
o. | COBERTURAS | COBERTURA COM TELHA METÁLICA | M2 | 1061.1 | 530.55
u. | REVESTIMENTO DE PISO | PISO LAMINADO | M2 | 642.23 | 321.12
u. | REVESTIMENTO DE PISO | PISO CERÂMICO | M2 | 542.59 | 271.3
(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas