## parcela
GOVERNO DE GOIÁS SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA CRE: PALMEIRAS OBRA: COLÉGIO ESTADUAL GLACY KELLE DE SOUZA END.: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, CENTRO LOCAL: EDÉIA ÁREA: 597,07 m²
ITEM | SERVIÇOS | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PARC.MAIOR RELEV. (50%)
1.0 | ESTRUTURA | ESTRUTURA METÁLICA | kg | 10953.84 | 5476.92
2.0 | REVESTIMENTO DE PISO | PISO DE CONCRETO | m² | 579.69 | 289.85
3.0 | COBERTURA | TELHAS | m² | 1083.51 | 541.76
(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

## resumo
GOVERNO DE GOIÁS SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PLANILHA RESUMO CRE: PALMEIRAS OBRA: COLÉGIO ESTADUAL GLACY KELLE DE SOUZA END.: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, CENTRO LOCAL: EDÉIA ÁREA: 597,07 m² BDI: 20,99%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | TOTAL SEM BDI (R$) |  | TOTAL COM BDI (R$) |  | PART. (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA | R$ | 45919.42 | R$ | 55557.9063 | 8.18% | 45919.42 | 55557.9063
2 | ADMINISTRAÇÃO | R$ | 17989.72 | R$ | 21765.7622 | 3.2% | 17989.72 | 21765.7622
3 | REFORMA | R$ | 116605.51 | R$ | 141081.0065 | 20.78% | 116605.51 | 141081.0065
4 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | R$ | 62944.14 | R$ | 76156.115 | 11.21% | 62944.14 | 76156.115
5 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA [QUADRA COBERTA PEQUENA FNDE 2015] | R$ | 293932.48 | R$ | 355628.9076 | 52.37% | 293932.48 | 355628.9076
6 | SPDA | R$ | 9542.88 | R$ | 11545.9305 | 1.71% | 9542.88 | 11545.9305
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 12855.48 | R$ | 15553.8453 | 2.29% | 12855.48 | 15553.8453
8 | DIVERSOS | R$ | 1474.59 | R$ | 1784.1064 | 0.26% | 1474.59 | 1784.1064
CUSTO TOTAL |  | R$ | 561264.22 | R$ | 679073.5798 | 100% | 561264.22 | 679073.5798

## orçamento
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais CRE: PALMEIRAS SINAPI - 05/2023 - Goiás 20,99% Onerado OBRA: COLÉGIO ESTADUAL GLACY KELLE DE SOUZA SICRO3 - 01/2023 - Goiás END.: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, CENTRO AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás LOCAL: EDÉIA - GO ÁREA: 597,07 m² Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Parcial | Quant. Total | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%) | Recurso |  | Quant. Total |  | Valor Unit | [5 empty] | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | [5 empty] | M. O. |  | MAT. |  | Total |  | M. O. |  | MAT. |  | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 45919.42 | 8.18% | [13 empty] | 45919.42 | 63480.87 | nok
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 45919.42 | 8.18% | [13 empty] | 45919.42 | 63480.87 | nok |  | 0.2764
1.1.1 | 20200 | AGETOP CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m² | 597.07 | 597.07 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 3227.33 | 3224.17 | 0.57% | ESTADUAL |  | 597.07 | 0 | 0 | 5.4 | 7.47 | 5.4 | 7.47 | 0 | 0 | 3227.33 | 4460.11 | 3224.17 | 4460.11 | nok
1.1.2 | 21601 | AGETOP CIVIL | EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m² | 597.07 | 597.07 | 0 | 26.89 | 26.89 | 0 | 16058.91 | 16055.21 | 2.86% | ESTADUAL |  | 597.07 | 0 | 0 | 26.89 | 37.17 | 26.89 | 37.17 | 0 | 0 | 16058.91 | 22193.09 | 16055.21 | 22193.09 | nok
1.1.3 | 21301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 7.5 | 7.5 | 2.19 | 290.23 | 292.42 | 16.44 | 2176.76 | 2193.15 | 0.39% | ESTADUAL |  | 7.5 | 2.19 | 3.03 | 290.23 | 401.1 | 292.42 | 404.13 | 16.44 | 22.72 | 2176.76 | 3008.25 | 2193.15 | 3030.97 | nok
1.1.4 | 270804 | AGETOP CIVIL | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un | 1 | 1 | 4.03 | 1072.75 | 1076.78 | 4.03 | 1072.75 | 1076.78 | 0.19% | ESTADUAL |  | 1 | 4.03 | 5.57 | 1072.75 | 1482.53 | 1076.78 | 1488.1 | 4.03 | 5.57 | 1072.75 | 1482.53 | 1076.78 | 1488.1 | nok
1.1.5 | 271500 | AGETOP CIVIL | CAFE DA MANHA | RE | 441 | 441 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 1030.71 | 1027.53 | 0.18% | ESTADUAL |  | 441 | 0 | 0 | 2.33 | 3.23 | 2.33 | 3.23 | 0 | 0 | 1030.71 | 1424.43 | 1027.53 | 1424.43 | nok
1.1.6 | 271502 | AGETOP CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 441 | 441 | 0 | 12.15 | 12.15 | 0 | 5361 | 5358.15 | 0.95% | ESTADUAL |  | 441 | 0 | 0 | 12.15 | 16.8 | 12.15 | 16.8 | 0 | 0 | 5361 | 7408.8 | 5358.15 | 7408.8 | nok
1.1.7 | 50101 | AGETOP CIVIL | SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) | m | 30 | 30 | 0 | 63.69 | 63.69 | 0 | 1910.95 | 1910.7 | 0.34% | ESTADUAL |  | 30 | 0 | 0 | 63.69 | 88.03 | 63.69 | 88.03 | 0 | 0 | 1910.95 | 2640.9 | 1910.7 | 2640.9 | nok
1.1.8 | 20600 | AGETOP CIVIL | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | m² | 56.01 | 56.01 | 12.66 | 43 | 55.66 | 709.25 | 2408.62 | 3117.51 | 0.56% | ESTADUAL |  | 56.01 | 12.66 | 17.5 | 43 | 59.43 | 55.66 | 76.93 | 709.25 | 980.17 | 2408.62 | 3328.67 | 3117.51 | 4308.84 | nok
1.1.9 | 20212 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS) , SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m² | 50.82 | 50.82 | 47.69 | 179.41 | 227.1 | 2424.09 | 9117.95 | 11541.22 | 2.06% | ESTADUAL |  | 50.82 | 47.69 | 65.92 | 179.41 | 247.95 | 227.1 | 313.87 | 2424.09 | 3350.05 | 9117.95 | 12600.82 | 11541.22 | 15950.87 | nok
2010-01-01 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 60.06 | 60.06 | 0.76 | 0.34 | 1.1 | 46.06 | 20.42 | 66.06 | 0.01% | ESTADUAL |  | 60.06 | 0.76 | 1.06 | 0.34 | 0.47 | 1.1 | 1.53 | 46.06 | 63.66 | 20.42 | 28.23 | 66.06 | 91.89 | nok
2011-01-01 | 41140 | AGETOP CIVIL | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m² | 60.06 | 60.06 | 1.96 | 0 | 1.96 | 117.77 | 0 | 117.71 | 0.02% | ESTADUAL |  | 60.06 | 1.96 | 2.71 | 0 | 0 | 1.96 | 2.71 | 117.77 | 162.76 | 0 | 0 | 117.71 | 162.76 | nok
2012-01-01 | 41002 | AGETOP CIVIL | APILOAMENTO | m² | 60.06 | 60.06 | 3.85 | 0 | 3.85 | 231.63 | 0 | 231.23 | 0.04% | ESTADUAL |  | 60.06 | 3.85 | 5.33 | 0 | 0 | 3.85 | 5.33 | 231.63 | 320.11 | 0 | 0 | 231.23 | 320.11 | nok
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17989.72 | 3.2% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17989.72 | 24867.64 | nok
2.1 | 250101 | AGETOP CIVIL | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 140 | 140 | 63.77 | 0 | 63.77 | 8927.92 | 0 | 8927.8 | 1.59% | ESTADUAL |  | 140 | 63.77 | 88.13 | 0 | 0 | 63.77 | 88.13 | 8927.92 | 12338.2 | 0 | 0 | 8927.8 | 12338.2 | nok
2.2 | 250103 | AGETOP CIVIL | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 504 | 504 | 17.98 | 0 | 17.98 | 9066.3 | 0 | 9061.92 | 1.61% | ESTADUAL |  | 504 | 17.98 | 24.86 | 0 | 0 | 17.98 | 24.86 | 9066.3 | 12529.44 | 0 | 0 | 9061.92 | 12529.44 | nok
3 |  |  | REFORMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116605.51 | 20.78% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116605.51 | 161205.62 | nok
3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545.09 | 1.17% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6545.09 | 9047 | nok
3.1.1 | 20121 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m³ | 40.59 | 40.59 | 117.16 | 0 | 117.16 | 4755.73 | 0 | 4755.52 | 0.85% | ESTADUAL |  | 40.59 | 117.16 | 161.92 | 0 | 0 | 117.16 | 161.92 | 4755.73 | 6572.33 | 0 | 0 | 4755.52 | 6572.33 | nok
3.1.2 | 260104 | AGETOP CIVIL | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m² | 77.04 | 77.04 | 3.85 | 0 | 3.85 | 297.12 | 0 | 296.6 | 0.05% | ESTADUAL |  | 77.04 | 3.85 | 5.33 | 0 | 0 | 3.85 | 5.33 | 297.12 | 410.62 | 0 | 0 | 296.6 | 410.62 | nok
3.1.3 | COMP693 | Próprio | REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSALL | un | 2 | 2 | 22.27 | 9.37 | 31.64 | 44.54 | 18.74 | 63.28 | 0.01% | ESTADUAL |  | 2 | 22.27 | 30.78 | 9.37 | 12.95 | 31.64 | 43.73 | 44.54 | 61.56 | 18.74 | 25.9 | 63.28 | 87.46 | nok
3.1.4 | COMP696 | Próprio | REMOÇÃO DE TABELA DE BASQUETE | un | 2 | 2 | 22.27 | 9.37 | 31.64 | 44.54 | 18.74 | 63.28 | 0.01% | ESTADUAL |  | 2 | 22.27 | 30.78 | 9.37 | 12.95 | 31.64 | 43.73 | 44.54 | 61.56 | 18.74 | 25.9 | 63.28 | 87.46 | nok
3.1.5 | 30101 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 43.2 | 43.2 | 6.94 | 24.69 | 31.63 | 300.09 | 1066.88 | 1366.41 | 0.24% | ESTADUAL |  | 43.2 | 6.94 | 9.6 | 24.69 | 34.13 | 31.63 | 43.73 | 300.09 | 414.72 | 1066.88 | 1474.41 | 1366.41 | 1889.13 | nok
3.2 |  |  | CONSTRUÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110060.42 | 19.61% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110060.42 | 152158.62 | nok
3.2.1 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53159.19 | 9.47% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53159.19 | 73507.7 | nok
3.2.1.1 | 220061 | AGETOP CIVIL | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM | m² | 579.69 | 579.69 | 8.32 | 29.73 | 38.05 | 4828.02 | 17239.95 | 22057.2 | 3.93% | ESTADUAL |  | 579.69 | 8.32 | 11.51 | 29.73 | 41.1 | 38.05 | 52.61 | 4828.02 | 6672.23 | 17239.95 | 23825.26 | 22057.2 | 30497.49 | nok
3.2.1.2 | COMP94 | Próprio | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | m² | 579.69 | 579.69 | 0.78 | 8.43 | 9.21 | 457.21 | 4890.94 | 5338.94 | 0.95% | ESTADUAL |  | 579.69 | 0.78 | 1.09 | 8.43 | 11.66 | 9.21 | 12.75 | 457.21 | 631.86 | 4890.94 | 6759.18 | 5338.94 | 7391.04 | nok
3.2.1.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 579.69 | 579.69 | 5.27 | 35.23 | 40.5 | 3057.89 | 20427.87 | 23477.44 | 4.18% | ESTADUAL |  | 579.69 | 5.27 | 7.29 | 35.23 | 48.7 | 40.5 | 55.99 | 3057.89 | 4225.94 | 20427.87 | 28230.9 | 23477.44 | 32456.84 | nok
3.2.1.4 | 261700 | AGETOP CIVIL | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA | m | 307.62 | 307.62 | 6.93 | 0.5 | 7.43 | 2132.44 | 155.82 | 2285.61 | 0.41% | ESTADUAL |  | 307.62 | 6.93 | 9.58 | 0.5 | 0.7 | 7.43 | 10.28 | 2132.44 | 2946.99 | 155.82 | 215.34 | 2285.61 | 3162.33 | nok
3.2.2 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.98 | 0.12% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 666.98 | 921.81 | nok
3.2.2.1 | COMP691_ SEE | Próprio | MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA Ø30 CM, VIGA BALDRAME, PILARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA) | m² | 3.46 | 3.46 | 81.11 | 111.66 | 192.77 | 280.65 | 386.36 | 666.98 | 0.12% | ESTADUAL |  | 3.46 | 81.11 | 112.1 | 111.66 | 154.32 | 192.77 | 266.42 | 280.65 | 387.86 | 386.36 | 533.95 | 666.98 | 921.81 | nok
3.2.3 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.57 | 0.59% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3326.57 | 4602.36 | nok
3.2.3.1 | 261304 | AGETOP CIVIL | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m² | 154.08 | 154.08 | 8.29 | 3.57 | 11.86 | 1278.81 | 550.77 | 1827.38 | 0.33% | ESTADUAL |  | 154.08 | 8.29 | 11.47 | 3.57 | 4.94 | 11.86 | 16.41 | 1278.81 | 1767.29 | 550.77 | 761.16 | 1827.38 | 2528.45 | nok
3.2.3.2 | 261000 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m² | 154.08 | 154.08 | 5.73 | 4 | 9.73 | 884.13 | 616.55 | 1499.19 | 0.27% | ESTADUAL |  | 154.08 | 5.73 | 7.93 | 4 | 5.53 | 9.73 | 13.46 | 884.13 | 1221.85 | 616.55 | 852.06 | 1499.19 | 2073.91 | nok
3.2.4 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52907.68 | 9.42% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52907.68 | 73126.75 | nok
3.2.4.1 | 271102 | AGETOP CIVIL | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. | CJ | 1 | 1 | 141 | 1292.92 | 1433.92 | 141 | 1292.92 | 1433.92 | 0.26% | ESTADUAL |  | 1 | 141 | 194.86 | 1292.92 | 1786.8 | 1433.92 | 1981.66 | 141 | 194.86 | 1292.92 | 1786.8 | 1433.92 | 1981.66 | nok
3.2.4.2 | 270889 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) | CJ | 1 | 1 | 724.17 | 5140.89 | 5865.06 | 724.17 | 5140.89 | 5865.06 | 1.04% | ESTADUAL |  | 1 | 724.17 | 1000.8 | 5140.89 | 7104.61 | 5865.06 | 8105.41 | 724.17 | 1000.8 | 5140.89 | 7104.61 | 5865.06 | 8105.41 | nok
3.2.4.3 | 271101 | AGETOP CIVIL | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | CJ | 1 | 1 | 100.45 | 3986.22 | 4086.67 | 100.45 | 3986.22 | 4086.67 | 0.73% | ESTADUAL |  | 1 | 100.45 | 138.82 | 3986.22 | 5508.88 | 4086.67 | 5647.7 | 100.45 | 138.82 | 3986.22 | 5508.88 | 4086.67 | 5647.7 | nok
3.2.4.4 | 271103 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | CJ | 1 | 1 | 44.87 | 1277.94 | 1322.81 | 44.87 | 1277.94 | 1322.81 | 0.24% | ESTADUAL |  | 1 | 44.87 | 62.02 | 1277.94 | 1766.1 | 1322.81 | 1828.12 | 44.87 | 62.02 | 1277.94 | 1766.1 | 1322.81 | 1828.12 | nok
3.2.4.5 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 257.58 | 257.58 | 24.34 | 100.66 | 125 | 6271.84 | 25929.86 | 32197.5 | 5.74% | ESTADUAL |  | 257.58 | 24.34 | 33.65 | 100.66 | 139.12 | 125 | 172.77 | 6271.84 | 8667.56 | 25929.86 | 35834.53 | 32197.5 | 44502.09 | nok
3.2.4.6 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 386.37 | 386.37 | 13.82 | 6.89 | 20.71 | 5339.92 | 2664.37 | 8001.72 | 1.43% | ESTADUAL |  | 386.37 | 13.82 | 19.1 | 6.89 | 9.53 | 20.71 | 28.63 | 5339.92 | 7379.66 | 2664.37 | 3682.11 | 8001.72 | 11061.77 | nok
4 |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62944.14 | 11.21% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62944.14 | 86992.67 | nok
4.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 42.5 | 42.5 | 1.89 | 23.22 | 25.11 | 80.57 | 986.86 | 1067.17 | 0.19% | ESTADUAL |  | 42.5 | 1.89 | 2.62 | 23.22 | 32.09 | 25.11 | 34.71 | 80.57 | 111.35 | 986.86 | 1363.82 | 1067.17 | 1475.17 | nok
4.2 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 18 | 18 | 3.23 | 23.88 | 27.11 | 58.22 | 429.94 | 487.98 | 0.09% | FEDERAL |  | 18 | 3.23 | 4.47 | 23.88 | 33.01 | 27.11 | 37.48 | 58.22 | 80.46 | 429.94 | 594.18 | 487.98 | 674.64 | nok
4.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 65.8 | 65.8 | 14.39 | 98.02 | 112.41 | 947.49 | 6450.11 | 7396.57 | 1.32% | FEDERAL |  | 65.8 | 14.39 | 19.9 | 98.02 | 135.47 | 112.41 | 155.37 | 947.49 | 1309.42 | 6450.11 | 8913.92 | 7396.57 | 10223.34 | nok
4.4 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 33 | 33 | 1.81 | 1.46 | 3.27 | 59.93 | 48.47 | 107.91 | 0.02% | ESTADUAL |  | 33 | 1.81 | 2.51 | 1.46 | 2.03 | 3.27 | 4.54 | 59.93 | 82.83 | 48.47 | 66.99 | 107.91 | 149.82 | nok
4.5 | 81828 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un | 11 | 11 | 203.83 | 292.24 | 496.07 | 2242.21 | 3214.64 | 5456.77 | 0.97% | FEDERAL |  | 11 | 203.83 | 281.7 | 292.24 | 403.87 | 496.07 | 685.57 | 2242.21 | 3098.7 | 3214.64 | 4442.57 | 5456.77 | 7541.27 | nok
4.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 17.31 | 17.31 | 3.28 | 48.79 | 52.07 | 56.86 | 844.6 | 901.33 | 0.16% | FEDERAL |  | 17.31 | 3.28 | 4.54 | 48.79 | 67.43 | 52.07 | 71.97 | 56.86 | 78.58 | 844.6 | 1167.22 | 901.33 | 1245.8 | nok
4.7 | COMP23 | Próprio | CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA) | m | 121.96 | 121.96 | 50.66 | 335.89 | 386.55 | 6179.27 | 40965.77 | 47143.63 | 8.4% | FEDERAL |  | 121.96 | 50.66 | 70.02 | 335.89 | 464.2 | 386.55 | 534.22 | 6179.27 | 8539.63 | 40965.77 | 56613.84 | 47143.63 | 65153.47 | nok
4.8 | COMP99 | Próprio | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 6 | 6 | 2.47 | 18.59 | 21.06 | 14.84 | 111.57 | 126.36 | 0.02% | ESTADUAL |  | 6 | 2.47 | 3.42 | 18.59 | 25.7 | 21.06 | 29.12 | 14.84 | 20.52 | 111.57 | 154.2 | 126.36 | 174.72 | nok
4.9 |  |  | Escavação de vala para passagem de tubulação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.42 | 0.05% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256.42 | 354.44 | nok
4.9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.03 | 3.03 | 38.01 | 16.8 | 54.81 | 115.16 | 50.91 | 166.07 | 0.03% | ESTADUAL |  | 3.03 | 38.01 | 52.53 | 16.8 | 23.22 | 54.81 | 75.75 | 115.16 | 159.16 | 50.91 | 70.36 | 166.07 | 229.52 | nok
4.9.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.72 | 2.72 | 23.04 | 10.18 | 33.22 | 62.68 | 27.7 | 90.35 | 0.02% | ESTADUAL |  | 2.72 | 23.04 | 31.85 | 10.18 | 14.08 | 33.22 | 45.93 | 62.68 | 86.63 | 27.7 | 38.29 | 90.35 | 124.92 | nok
5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA [QUADRA COBERTA PEQUENA FNDE 2015] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293932.48 | 52.37% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 293932.48 | 406384.88 | nok
5.1 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871.34 | 0.69% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3871.34 | 5350.37 | nok
5.1.1 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 5.4 | 5.4 | 17.49 | 504.72 | 522.21 | 94.48 | 2725.51 | 2819.93 | 0.5% | ESTADUAL |  | 5.4 | 17.49 | 24.18 | 504.72 | 697.52 | 522.21 | 721.7 | 94.48 | 130.57 | 2725.51 | 3766.61 | 2819.93 | 3897.18 | nok
5.1.2 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 30.6 | 30.6 | 11.77 | 22.59 | 34.36 | 360.25 | 691.27 | 1051.41 | 0.19% | ESTADUAL |  | 30.6 | 11.77 | 16.27 | 22.59 | 31.22 | 34.36 | 47.49 | 360.25 | 497.86 | 691.27 | 955.33 | 1051.41 | 1453.19 | nok
5.2 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255398.8 | 45.51% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 255398.8 | 353102.15 | nok
5.2.1 | 160966 | AGETOP CIVIL | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 1031.64 | 1031.64 | 4.28 | 57.55 | 61.83 | 4419.24 | 59376.19 | 63786.3 | 11.36% | ESTADUAL |  | 1031.64 | 4.28 | 5.92 | 57.55 | 79.54 | 61.83 | 85.46 | 4419.24 | 6107.3 | 59376.19 | 82056.65 | 63786.3 | 88163.95 | nok
5.2.2 | 160911 | AGETOP CIVIL | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 51.87 | 51.87 | 4.28 | 69.66 | 73.94 | 222.19 | 3613.31 | 3835.26 | 0.68% | ESTADUAL |  | 51.87 | 4.28 | 5.92 | 69.66 | 96.27 | 73.94 | 102.19 | 222.19 | 307.07 | 3613.31 | 4993.52 | 3835.26 | 5300.59 | nok
5.2.3 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1031.64 | 1031.64 | 10.29 | 6.62 | 16.91 | 10622.61 | 6837.88 | 17445.03 | 3.11% | ESTADUAL |  | 1031.64 | 10.29 | 14.23 | 6.62 | 9.16 | 16.91 | 23.39 | 10622.61 | 14680.23 | 6837.88 | 9449.82 | 17445.03 | 24130.05 | nok
5.2.4 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 10953.84 | 10953.84 | 0.84 | 14.71 | 15.55 | 9273.65 | 161139.62 | 170332.21 | 30.35% | ESTADUAL |  | 10953.84 | 0.84 | 1.17 | 14.71 | 20.33 | 15.55 | 21.5 | 9273.65 | 12815.99 | 161139.62 | 222691.57 | 170332.21 | 235507.56 | nok
5.3 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34662.34 | 6.18% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34662.34 | 47932.36 | nok
5.3.1 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 61.2 | 61.2 | 12.45 | 30.46 | 42.91 | 762.13 | 1864.36 | 2626.09 | 0.47% | ESTADUAL |  | 61.2 | 12.45 | 17.21 | 30.46 | 42.1 | 42.91 | 59.31 | 762.13 | 1053.25 | 1864.36 | 2576.52 | 2626.09 | 3629.77 | nok
5.3.2 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 298.67 | 298.67 | 10.29 | 6.97 | 17.26 | 3075.35 | 2083.37 | 5155.04 | 0.92% | ESTADUAL |  | 298.67 | 10.29 | 14.23 | 6.97 | 9.64 | 17.26 | 23.87 | 3075.35 | 4250.07 | 2083.37 | 2879.18 | 5155.04 | 7129.25 | nok
5.3.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 298.67 | 298.67 | 5.27 | 35.23 | 40.5 | 1575.49 | 10524.92 | 12096.13 | 2.16% | ESTADUAL |  | 298.67 | 5.27 | 7.29 | 35.23 | 48.7 | 40.5 | 55.99 | 1575.49 | 2177.3 | 10524.92 | 14545.23 | 12096.13 | 16722.53 | nok
5.3.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 874.34 | 874.34 | 10.29 | 6.62 | 16.91 | 9002.92 | 5795.28 | 14785.08 | 2.64% | ESTADUAL |  | 874.34 | 10.29 | 14.23 | 6.62 | 9.16 | 16.91 | 23.39 | 9002.92 | 12441.85 | 5795.28 | 8008.96 | 14785.08 | 20450.81 | nok
6 |  |  | SPDA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9542.88 | 1.7% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9542.88 | 13189.96 | nok
6.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 5 | 6.48 | 51.43 | 57.91 | 32.41 | 257.16 | 289.55 | 0.05% | ESTADUAL |  | 5 | 6.48 | 8.96 | 51.43 | 71.08 | 57.91 | 80.04 | 32.41 | 44.8 | 257.16 | 355.4 | 289.55 | 400.2 | nok
6.2 | COMP51 | Próprio | CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO, FORMATO QUADRADO, DIM 40X40X15CM. | UN | 1 | 1 | 51.28 | 382.39 | 433.67 | 51.28 | 382.39 | 433.67 | 0.08% | ESTADUAL |  | 1 | 51.28 | 70.88 | 382.39 | 528.46 | 433.67 | 599.34 | 51.28 | 70.88 | 382.39 | 528.46 | 433.67 | 599.34 | nok
6.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 17.5 | 17.5 | 10.54 | 32.36 | 42.9 | 184.49 | 566.41 | 750.75 | 0.13% | ESTADUAL |  | 17.5 | 10.54 | 14.57 | 32.36 | 44.73 | 42.9 | 59.3 | 184.49 | 254.97 | 566.41 | 782.78 | 750.75 | 1037.75 | nok
6.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 110 | 110 | 12.38 | 44.02 | 56.4 | 1361.88 | 4842.62 | 6204 | 1.11% | ESTADUAL |  | 110 | 12.38 | 17.11 | 44.02 | 60.84 | 56.4 | 77.95 | 1361.88 | 1882.1 | 4842.62 | 6692.4 | 6204 | 8574.5 | nok
6.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.705 | 18.71 | 2.87 | 8.65 | 11.52 | 53.73 | 161.87 | 215.45 | 0.04% | ESTADUAL |  | 18.71 | 2.87 | 3.97 | 8.65 | 11.96 | 11.52 | 15.93 | 53.73 | 74.26 | 161.87 | 223.71 | 215.45 | 297.97 | nok | 82.52
6.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0.295 | 0.3 | 2.87 | 8.65 | 11.52 | 0.84 | 2.55 | 3.37 | 0.04% | FEDERAL |  | 0.3 | 2.87 | 3.97 | 8.65 | 11.96 | 11.52 | 15.93 | 0.84 | 1.17 | 2.55 | 3.53 | 3.37 | 4.69 | nok | 1.32
6.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 16.5 | 16.5 | 38.01 | 16.8 | 54.81 | 627.17 | 277.23 | 904.36 | 0.16% | ESTADUAL |  | 16.5 | 38.01 | 52.53 | 16.8 | 23.22 | 54.81 | 75.75 | 627.17 | 866.74 | 277.23 | 383.13 | 904.36 | 1249.87 | nok
6.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 16.5 | 16.5 | 12.6 | 7.59 | 20.19 | 207.98 | 125.36 | 333.13 | 0.06% | ESTADUAL |  | 16.5 | 12.6 | 17.42 | 7.59 | 10.5 | 20.19 | 27.92 | 207.98 | 287.43 | 125.36 | 173.25 | 333.13 | 460.68 | nok
6.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 5 | 4.02 | 30.8 | 34.82 | 20.11 | 154.01 | 174.1 | 0.03% | ESTADUAL |  | 5 | 4.02 | 5.56 | 30.8 | 42.57 | 34.82 | 48.13 | 20.11 | 27.8 | 154.01 | 212.85 | 174.1 | 240.65 | nok
6.9 | 71016 | AGETOP CIVIL | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 | un | 5 | 5 | 10.7 | 5.06 | 15.76 | 53.54 | 25.32 | 78.8 | 0.01% | ESTADUAL |  | 5 | 10.7 | 14.8 | 5.06 | 7 | 15.76 | 21.8 | 53.54 | 74 | 25.32 | 35 | 78.8 | 109 | nok
6.10 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 5 | 8.1 | 8.32 | 16.42 | 40.52 | 41.64 | 82.1 | 0.01% | ESTADUAL |  | 5 | 8.1 | 11.2 | 8.32 | 11.51 | 16.42 | 22.71 | 40.52 | 56 | 41.64 | 57.55 | 82.1 | 113.55 | nok
6.11 | COMP42 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 5 | 7.68 | 7.04 | 14.72 | 38.42 | 35.2 | 73.6 | 0.01% | ESTADUAL |  | 5 | 7.68 | 10.62 | 7.04 | 9.73 | 14.72 | 20.35 | 38.42 | 53.1 | 35.2 | 48.65 | 73.6 | 101.75 | nok
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12855.48 | 2.29% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12855.48 | 17786.79 | nok
7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.5 | 4.5 | 38.01 | 16.8 | 54.81 | 171.04 | 75.6 | 246.64 | 0.04% | ESTADUAL |  | 4.5 | 38.01 | 52.53 | 16.8 | 23.22 | 54.81 | 75.75 | 171.04 | 236.38 | 75.6 | 104.49 | 246.64 | 340.87 | nok
7.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.05 | 4.05 | 12.6 | 7.59 | 20.19 | 51.04 | 30.76 | 81.76 | 0.01% | ESTADUAL |  | 4.05 | 12.6 | 17.42 | 7.59 | 10.5 | 20.19 | 27.92 | 51.04 | 70.55 | 30.76 | 42.52 | 81.76 | 113.07 | nok
7.3 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 19.6 | 113.16 | 132.76 | 39.2 | 226.32 | 265.52 | 0.05% | ESTADUAL |  | 2 | 19.6 | 27.09 | 113.16 | 156.39 | 132.76 | 183.48 | 39.2 | 54.18 | 226.32 | 312.78 | 265.52 | 366.96 | nok
7.4 | COMP04 | Próprio | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 25 | 25 | 51.28 | 49.2 | 100.48 | 1282.21 | 1230.12 | 2512 | 0.45% | ESTADUAL |  | 25 | 51.28 | 70.88 | 49.2 | 68 | 100.48 | 138.88 | 1282.21 | 1772 | 1230.12 | 1700 | 2512 | 3472 | nok
7.5 | 180708 | AGETOP CIVIL | GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS | un | 25 | 25 | 13.5 | 125.91 | 139.41 | 337.74 | 3147.84 | 3485.25 | 0.62% | ESTADUAL |  | 25 | 13.5 | 18.67 | 125.91 | 174.01 | 139.41 | 192.68 | 337.74 | 466.75 | 3147.84 | 4350.25 | 3485.25 | 4817 | nok
7.6 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4 | 14.16 | 6.22 | 20.38 | 56.67 | 24.89 | 81.52 | 0.01% | ESTADUAL |  | 4 | 14.16 | 19.58 | 6.22 | 8.6 | 20.38 | 28.18 | 56.67 | 78.32 | 24.89 | 34.4 | 81.52 | 112.72 | nok
7.7 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 25 | 25 | 6.98 | 10.94 | 17.92 | 174.56 | 273.52 | 448 | 0.08% | ESTADUAL |  | 25 | 6.98 | 9.65 | 10.94 | 15.12 | 17.92 | 24.77 | 174.56 | 241.25 | 273.52 | 378 | 448 | 619.25 | nok
7.8 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4 | 16.36 | 12.99 | 29.35 | 65.47 | 51.98 | 117.4 | 0.02% | ESTADUAL |  | 4 | 16.36 | 22.62 | 12.99 | 17.96 | 29.35 | 40.58 | 65.47 | 90.48 | 51.98 | 71.84 | 117.4 | 162.32 | nok
7.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 680.78 | 680.78 | 0.73 | 2.12 | 2.85 | 502.46 | 1448.27 | 1940.22 | 0.35% | ESTADUAL |  | 680.78 | 0.73 | 1.02 | 2.12 | 2.94 | 2.85 | 3.96 | 502.46 | 694.39 | 1448.27 | 2001.49 | 1940.22 | 2695.88 | nok
7.10 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 120 | 0.22 | 6.76 | 6.98 | 26.91 | 811.87 | 837.6 | 0.15% | ESTADUAL |  | 120 | 0.22 | 0.31 | 6.76 | 9.35 | 6.98 | 9.66 | 26.91 | 37.2 | 811.87 | 1122 | 837.6 | 1159.2 | nok
7.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 1.69 | 7.51 | 9.2 | 10.15 | 45.1 | 55.2 | 0.01% | ESTADUAL |  | 6 | 1.69 | 2.34 | 7.51 | 10.39 | 9.2 | 12.73 | 10.15 | 14.04 | 45.1 | 62.34 | 55.2 | 76.38 | nok
7.12 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 9.68 | 40.36 | 50.04 | 19.37 | 80.73 | 100.08 | 0.02% | ESTADUAL |  | 2 | 9.68 | 13.39 | 40.36 | 55.79 | 50.04 | 69.18 | 19.37 | 26.78 | 80.73 | 111.58 | 100.08 | 138.36 | nok
7.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 2 | 6.48 | 51.43 | 57.91 | 12.96 | 102.86 | 115.82 | 0.02% | ESTADUAL |  | 2 | 6.48 | 8.96 | 51.43 | 71.08 | 57.91 | 80.04 | 12.96 | 17.92 | 102.86 | 142.16 | 115.82 | 160.08 | nok
7.14 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 113.25 | 113.25 | 3.42 | 2.79 | 6.21 | 388.42 | 316.32 | 703.28 | 0.13% | ESTADUAL |  | 113.25 | 3.42 | 4.74 | 2.79 | 3.86 | 6.21 | 8.6 | 388.42 | 536.8 | 316.32 | 437.15 | 703.28 | 973.95 | nok
7.15 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 30 | 3.3 | 13.66 | 16.96 | 99.2 | 409.84 | 508.8 | 0.09% | ESTADUAL |  | 30 | 3.3 | 4.57 | 13.66 | 18.88 | 16.96 | 23.45 | 99.2 | 137.1 | 409.84 | 566.4 | 508.8 | 703.5 | nok
7.16 | 71190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | M | 29.66 | 29.66 | 8.56 | 18 | 26.56 | 253.88 | 533.97 | 787.76 | 0.14% | ESTADUAL |  | 29.66 | 8.56 | 11.83 | 18 | 24.88 | 26.56 | 36.71 | 253.88 | 350.87 | 533.97 | 737.94 | 787.76 | 1088.81 | nok
7.17 | 72376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 29.66 | 29.66 | 5.35 | 4.73 | 10.08 | 158.81 | 140.57 | 298.97 | 0.05% | ESTADUAL |  | 29.66 | 5.35 | 7.4 | 4.73 | 6.55 | 10.08 | 13.95 | 158.81 | 219.48 | 140.57 | 194.27 | 298.97 | 413.75 | nok
7.18 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 13.58 | 256.08 | 269.66 | 13.58 | 256.08 | 269.66 | 0.05% | ESTADUAL |  | 1 | 13.58 | 18.78 | 256.08 | 353.91 | 269.66 | 372.69 | 13.58 | 18.78 | 256.08 | 353.91 | 269.66 | 372.69 | nok
8 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.59 | 0.26% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1474.59 | 2047.71 | nok
8.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 597 | 597 | 1.33 | 1.14 | 2.47 | 799.18 | 682.54 | 1474.59 | 0.26% | ESTADUAL |  | 597 | 1.33 | 1.85 | 1.14 | 1.58 | 2.47 | 3.43 | 799.18 | 1104.45 | 682.54 | 943.26 | 1474.59 | 2047.71 | nok
Totais -> | [9 empty] | 108887.67 | 452593.44 | 561481.11
[9 empty] | Total sem BDI |  | 561264.22
[9 empty] | Total do BDI |  | 117809.3598
[9 empty] | Total Geral |  | 679073.5798
[9 empty] | TOTAL FEDERAL COM BDI |  |  | 74275.3375
[9 empty] | TOTAL ESTADUAL COM BDI |  |  | 604798.2422
|  |  | 45919.42 | [8 empty] | 45919.42 |  |  | 9638.4863
|  |  | 17989.72 | [8 empty] | 17989.72 |  |  | 3776.0422
|  |  | 6545.09 | [8 empty] | 116605.51 |  |  | 24475.4965
|  |  | 666.98 | [8 empty] | 62944.14 |  |  | 13211.975
|  |  | 53159.19 | [8 empty] | 293932.48 |  |  | 61696.4276
|  |  | 293932.48 | [8 empty] | 9542.88 |  |  | 2003.0505
|  |  | 3326.57 | [8 empty] | 12855.48 |  |  | 2698.3653
|  |  | 62944.14 | [8 empty] | 1474.59 |  |  | 309.5164
|  |  | 12855.48 | [8 empty] | 561264.22 |  |  | 117809.3598
9542.88
|  |  | 54382.27 |  | 65797.1085
61389.65
74275.3375

## cronograma
CRE : | GOVE SECRETÁRIA DE CRONOGRAM PALMEIRAS | RNO DE GOIÁS ESTADO DA EDUCA A FISICO-FINANCE | ÇÃO IRO FONTES : | SINAPI - 05/2023 - Goiás SICRO3 - 01/2023 - Goiás AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás
OBRA : | COLÉGIO ESTADUAL GLACY KELLE DE SOUZA
END. : | RUA TEIXEIRA DE FREITAS, CENTRO
LOCAL: | EDÉIA
ÁREA : | 597,07 m² |  | BDI: | 20.99%
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  | 679073.5798 | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 55557.9063 | 100%
|  |  | 55557.9063 |  |  | 45919.42 | 55557.9063
| ADMINISTRAÇÃO | 21765.7622 | 21.29% | 33.76% | 44.95% | 17989.72 | 21765.7622
|  |  | 4633.9308 | 7348.1213 | 9783.7101 | 6545.09 | 7918.9044
| DEMOLIÇÃO | 7918.9044 | 100% |  |  | 666.98 | 806.9791
|  |  | 7918.9044 |  |  | 53159.19 | 64317.304
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 806.9791 | 100% |  |  | 293932.48 | 355628.9076
|  |  | 806.9791 |  |  | 3326.57 | 4024.817
| REVESTIMENTO DE PISO | 64317.304 |  | 45% | 55% | 62944.14 | 76156.115
|  |  |  | 28942.7868 | 35374.5172 | 12855.48 | 15553.8453
| ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA [QUADRA COBERTA PEQUENA FNDE 2015] | 355628.9076 | 20% | 40% | 40% | 9542.88 | 11545.9305
|  |  | 71125.7815 | 142251.563 | 142251.563 | 54382.27 | 65797.1085
| PINTURA | 4024.817 |  | 50% | 50% | 561264.22 | 679073.5798
|  |  |  | 2012.4085 | 2012.4085
| INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | 76156.115 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 38078.0575 | 38078.0575
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15553.8453 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 7776.9226 | 7776.9226
| SPDA | 11545.9305 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 5772.9653 | 5772.9653
| DIVERSOS | 65797.1085 |  |  | 100%
65797.1085
VALOR TOTAL
| Percentual parcial |  | 20.62% | 34.19% | 45.19%
| Valor parcial com BDI |  | 140043.502 | 232182.825 | 306847.2527
| Percentual acumulado |  | 20.62% | 54.81% | 100%
| Valor acumulado com BDI |  | 140043.502 | 372226.3271 | 679073.5798

## bdi
GOVERNO DE GOIÁS SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (ONERADO) OBRA: COLÉGIO ESTADUAL GLACY KELLE DE SOUZA
END.: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, CENTRO
LOCAL: EDÉIA
ÁREA : 597,07 m²
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) | 5.65 | 6.65 | 8.65 | 6.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
ISSQN (**) | 2 | 3 | 5 | 3
TOTAL |  |  |  | 20.99
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: Onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.
OBS: (*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO. (**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. (***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%