## maior relevv
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
CRE: CRE-CATALÃO
OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA
END.: RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.
ÁREA: 665,11 m²
ITEM | SERVIÇOS | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PARC.MAIOR RELEV. (50%)
1.0 | ESTRUTURA | CONCRETO FCK 25MPA | m³ | 0.65 | 0.33
2.0 | REVESTIMENTO DE PISO | PISO DE CONCRETO | m² | 96.77 | 48.39
3.0 | COBERTURA | TELHAS | m² | 843.02 | 421.51
(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:44.212.368/0001-99
ENDEREÇO: AVENIDA ELIAS BUFAIÇAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE – CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320
FONE: (64) 9 92916060
E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

## resumo
PLANILHA RESUMO CRE: CRE-CATALÃO OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA END.: RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO. LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO. ÁREA: 665,11 m² BDI: 22,75%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | TOTAL SEM BDI (R$) |  | TOTAL COM BDI (R$) |  | PART. (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA | R$ | 70381.96 | R$ | 86393.8559 | 20.72%
2 | ADMINISTRAÇÃO | R$ | 16156.08 | R$ | 19831.5882 | 4.75%
3 | INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL | R$ | 38242.77 | R$ | 46943.0002 | 11.26%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 15839.61 | R$ | 19443.1213 | 4.67%
5 | REFORMA | R$ | 169888.59 | R$ | 208538.2442 | 50.02%
6 | QUADRA POLIESPORTIVA | R$ | 27133.42 | R$ | 33306.273 | 8%
7 | DIVERSOS | R$ | 1955.41 | R$ | 2400.2658 | 0.58%
CUSTO TOTAL |  | R$ | 339597.84 | R$ | 416856.3486 | 100%
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:44.212.368/0001-99
ENDEREÇO: AVENIDA ELIAS BUFAIÇAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE – CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320
FONE: (64) 9 92916060
E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

## orçamento
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais CRE: CRE-CATALÃO SINAPI - 03/2023 - Goiás 22,75% Onerado OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goiás END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO. ÁREA: 665,11m²
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Parcial | Quant. Total | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%) | RECURSO
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 70381.96 | 20.73% |  | 84.7
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 70381.96 | 20.73%
1.1.1 | 20200 | AGETOP CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m² | 665.04 | 665.04 | 0 | 6.32 | 6.32 | 0 | 4203.05 | 4203.05 | 1.24% | ESTADO | 0 | 7.47
1.1.2 | 21301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 7.5 | 7.5 | 2.53 | 339.73 | 342.26 | 18.97 | 2547.97 | 2566.94 | 0.76% | ESTADO | 2.99 | 401.1
1.1.3 | 270804 | AGETOP CIVIL | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un | 1 | 1 | 4.4 | 1255.7 | 1260.1 | 4.4 | 1255.7 | 1260.1 | 0.37% | ESTADO | 5.2 | 1482.53
1.1.4 | 20600 | AGETOP CIVIL | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | m² | 110.04 | 110.04 | 14.01 | 50.33 | 64.34 | 1541.66 | 5538.31 | 7079.97 | 2.08% | ESTADO | 16.55 | 59.43
1.1.5 | 271500 | AGETOP CIVIL | CAFE DA MANHA | RE | 840 | 840 | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 2276.4 | 2276.4 | 0.67% | ESTADO | 0 | 3.2
1.1.6 | 271502 | AGETOP CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 840 | 840 | 0 | 14.22 | 14.22 | 0 | 11944.8 | 11944.8 | 3.52% | ESTADO | 0 | 16.8
1.1.7 | 20212 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m² | 50.82 | 50.82 | 53.25 | 210.01 | 263.26 | 2706.16 | 10672.7 | 13378.86 | 3.94% | ESTADO | 62.88 | 247.95
1.1.8 | 20202 | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m² | 60.06 | 60.06 | 2.18 | 0 | 2.18 | 130.93 | 0 | 130.93 | 0.04% | ESTADO | 2.58 | 0
1.1.9 | 41140 | AGETOP CIVIL | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m² | 60.06 | 60.06 | 2.17 | 0 | 2.17 | 130.33 | 0 | 130.33 | 0.04% | ESTADO | 2.57 | 0
2010-01-01 | 41002 | AGETOP CIVIL | APILOAMENTO | m² | 60.06 | 60.06 | 4.37 | 0 | 4.37 | 262.46 | 0 | 262.46 | 0.08% | ESTADO | 5.16 | 0
2011-01-01 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.5 | 1.5 | 29.83 | 12.71 | 42.54 | 44.74 | 19.06 | 63.8 | 0.02% | ESTADO | 35.22 | 15.01
2012-01-01 | COMP225 | Próprio | MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA) | m² | 10 | 10 | 45.28 | 116.65 | 161.93 | 452.8 | 1166.5 | 1619.3 | 0.48% | ESTADO | 53.46 | 137.73
2013-01-01 | 30101 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 1.5 | 1.5 | 7.86 | 28.04 | 35.9 | 11.79 | 42.06 | 53.85 | 0.02% | ESTADO | 9.28 | 33.11
2014-01-01 | 21602 | AGETOP CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m² | 665.04 | 665.04 | 0 | 38.21 | 38.21 | 0 | 25411.17 | 25411.17 | 7.48% | ESTADO | 0 | 45.12
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 16156.08 | 4.76%
2.1 | 250101 | AGETOP CIVIL | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 60 | 60 | 74.64 | 0 | 74.64 | 4478.4 | 0 | 4478.4 | 1.32% | ESTADO | 88.13 | 0
2.2 | 250103 | AGETOP CIVIL | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 588 | 588 | 19.86 | 0 | 19.86 | 11677.68 | 0 | 11677.68 | 3.44% | ESTADO | 23.45 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 38242.77 | 11.26%
3.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 33 | 33 | 2.21 | 27.18 | 29.39 | 72.93 | 896.94 | 969.87 | 0.29% | ESTADO | 2.62 | 32.09
3.2 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 18 | 18 | 3.78 | 27.65 | 31.43 | 68.04 | 497.7 | 565.74 | 0.17% | ESTADO | 4.47 | 32.65
3.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 65.8 | 65.8 | 16.75 | 114.16 | 130.91 | 1102.15 | 7511.72 | 8613.87 | 2.54% | ESTADO | 19.78 | 134.79
3.4 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 33 | 33 | 2.12 | 1.6 | 3.72 | 69.96 | 52.8 | 122.76 | 0.04% | ESTADO | 2.51 | 1.9
3.5 | 81828 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un | 4 | 4 | 226.29 | 342.07 | 568.36 | 905.16 | 1368.28 | 2273.44 | 0.67% | ESTADO | 267.17 | 403.87
3.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 17 | 17 | 3.84 | 57.11 | 60.95 | 65.28 | 970.87 | 1036.15 | 0.31% | ESTADO | 4.54 | 67.43
3.7 | COMP23 | Próprio | CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO. | m | 59.2 | 59.2 | 58.91 | 350.94 | 409.85 | 3487.47 | 20775.64 | 24263.11 | 7.14% | ESTADO | 69.56 | 414.34
3.8 | COMP99 | Próprio | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 6 | 6 | 2.89 | 19.05 | 21.94 | 17.34 | 114.3 | 131.64 | 0.04% | ESTADO | 3.42 | 22.5
3.9 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | [8 empty] | 266.19 | 0.08%
3.9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.72 | 2.72 | 43.92 | 19.66 | 63.58 | 119.46 | 53.47 | 172.93 | 0.05% | ESTADO | 51.86 | 23.22
3.9.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.42 | 2.42 | 26.62 | 11.92 | 38.54 | 64.42 | 28.84 | 93.26 | 0.03% | ESTADO | 31.44 | 14.08
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 15839.61 | 4.67%
4.1 |  |  | Escavação e reaterro | [8 empty] | 803.62 | 0.24%
4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 6 | 6 | 43.92 | 19.66 | 63.58 | 263.52 | 117.96 | 381.48 | 0.11% | ESTADO | 51.86 | 23.22
4.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 5.4 | 5.4 | 14.66 | 9 | 23.66 | 79.16 | 48.6 | 127.76 | 0.04% | ESTADO | 17.31 | 10.63
4.1.3 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 22.85 | 124.34 | 147.19 | 45.7 | 248.68 | 294.38 | 0.09% | ESTADO | 26.98 | 146.81
4.2 |  |  | Iluminação | [8 empty] | 7067.5 | 2.08%
4.2.1 | COMP04 | Próprio | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 25 | 25 | 60.03 | 60.13 | 120.16 | 1500.75 | 1503.25 | 3004 | 0.88% | ESTADO | 70.88 | 71
4.2.2 | 180708 | AGETOP CIVIL | GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS | un | 25 | 25 | 15.16 | 147.38 | 162.54 | 379 | 3684.5 | 4063.5 | 1.2% | ESTADO | 17.91 | 174.01
4.3 |  |  | Caixa PVC | [8 empty] | 646.79 | 0.19%
4.3.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4 | 16.58 | 7.18 | 23.76 | 66.32 | 28.72 | 95.04 | 0.03% | ESTADO | 19.58 | 8.48
4.3.2 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 25 | 25 | 8.17 | 13.9 | 22.07 | 204.25 | 347.5 | 551.75 | 0.16% | ESTADO | 9.65 | 16.42
4.4 |  |  | Tomadas e interruptores | [8 empty] | 138.8 | 0.04%
4.4.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4 | 19.15 | 15.55 | 34.7 | 76.6 | 62.2 | 138.8 | 0.04% | ESTADO | 22.62 | 18.36
4.5 |  |  | Condutores | [8 empty] | 3635.43 | 1.07%
4.5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 259.31 | 259.31 | 0.86 | 2.52 | 3.38 | 223 | 653.46 | 876.46 | 0.68% | ESTADO | 1.02 | 2.98
4.5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 421.475 | 421.475 | 0.86 | 2.52 | 3.38 | 362.46 | 1062.11 | 1424.57 | 0.68% | FEDERAL | 1.02 | 2.98
4.5.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 160 | 0.26 | 8.08 | 8.34 | 41.6 | 1292.8 | 1334.4 | 0.39% | ESTADO | 0.31 | 9.54
4.6 |  |  | Proteção de equipamento | [8 empty] | 301.2 | 0.09%
4.6.1 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 1.98 | 8.79 | 10.77 | 11.88 | 52.74 | 64.62 | 0.02% | ESTADO | 2.34 | 10.38
4.6.2 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 11.34 | 46.91 | 58.25 | 22.68 | 93.82 | 116.5 | 0.03% | ESTADO | 13.39 | 55.39
4.6.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 2 | 7.58 | 52.46 | 60.04 | 15.16 | 104.92 | 120.08 | 0.04% | ESTADO | 8.96 | 61.94
4.7 |  |  | Eletrodutos e tubos | [8 empty] | 2930.83 | 0.86%
4.7.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 113.25 | 113.25 | 4.01 | 3.41 | 7.42 | 454.13 | 386.18 | 840.31 | 0.25% | ESTADO | 4.74 | 4.03
4.7.2 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 40 | 3.87 | 17.08 | 20.95 | 154.8 | 683.2 | 838 | 0.25% | ESTADO | 4.57 | 20.17
4.7.3 | 71190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | M | 29.66 | 29.66 | 9.61 | 21.07 | 30.68 | 285.03 | 624.93 | 909.96 | 0.27% | ESTADO | 11.35 | 24.88
4.7.4 | 72376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 29.66 | 29.66 | 6.01 | 5.54 | 11.55 | 178.25 | 164.31 | 342.56 | 0.1% | ESTADO | 7.1 | 6.55
4.8 |  |  | Quadros | [8 empty] | 315.44 | 0.09%
4.8.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 15.88 | 299.56 | 315.44 | 15.88 | 299.56 | 315.44 | 0.09% | ESTADO | 18.76 | 353.68
5 |  |  | REFORMA | [8 empty] | 169888.59 | 50.02%
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | [8 empty] | 1737.8 | 0.51%
5.1.1 | 20118 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m³ | 7.52 | 7.52 | 31.73 | 0 | 31.73 | 238.6 | 0 | 238.6 | 0.07% | ESTADO | 37.47 | 0
5.1.2 | 20121 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m³ | 7.32 | 7.32 | 132.03 | 0 | 132.03 | 966.45 | 0 | 966.45 | 0.28% | ESTADO | 155.89 | 0
5.1.3 | 30101 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 14.84 | 14.84 | 7.86 | 28.04 | 35.9 | 116.64 | 416.11 | 532.75 | 0.16% | ESTADO | 9.28 | 33.11
5.2 |  |  | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | 168150.79 | 49.51%
5.2.1 | COMP691_ SEE | Próprio | MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA Ø30 CM, VIGA BALDRAME, PILARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA) | m² | 50.16 | 50.16 | 90.23 | 130.7 | 220.93 | 4525.93 | 6555.91 | 11081.84 | 3.26% | ESTADO | 106.53 | 154.32
5.2.2 | 220102 | AGETOP CIVIL | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m² | 96.77 | 96.77 | 10.32 | 19.01 | 29.33 | 998.66 | 1839.59 | 2838.25 | 0.84% | ESTADO | 12.19 | 22.45
5.2.3 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100.32 | 100.32 | 5.1 | 4.51 | 9.61 | 511.63 | 452.44 | 964.07 | 0.28% | ESTADO | 6.03 | 5.33
5.2.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 100.32 | 100.32 | 4.08 | 9.79 | 13.87 | 409.3 | 982.13 | 1391.43 | 0.41% | ESTADO | 4.82 | 11.57
5.2.5 | 160966 | AGETOP CIVIL | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 843.02 | 843.02 | 4.81 | 67.37 | 72.18 | 4054.92 | 56794.25 | 60849.17 | 17.91% | ESTADO | 5.68 | 79.54
5.2.6 | 270889 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) | CJ | 1 | 1 | 805.27 | 6017.6 | 6822.87 | 805.27 | 6017.6 | 6822.87 | 2.01% | ESTADO | 950.74 | 7104.61
5.2.7 | 271100 | AGETOP CIVIL | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. | CJ | 1 | 1 | 156.27 | 3569.2 | 3725.47 | 156.27 | 3569.2 | 3725.47 | 1.1% | ESTADO | 184.51 | 4213.94
5.2.8 | 271101 | AGETOP CIVIL | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | CJ | 1 | 1 | 111.25 | 4666.02 | 4777.27 | 111.25 | 4666.02 | 4777.27 | 1.41% | ESTADO | 131.35 | 5508.88
5.2.9 | 271103 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | CJ | 1 | 1 | 49.69 | 1495.88 | 1545.57 | 49.69 | 1495.88 | 1545.57 | 0.45% | ESTADO | 58.67 | 1766.1
2010-05-02 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 139.82 | 139.82 | 6.15 | 11.14 | 17.29 | 859.89 | 1557.59 | 2417.48 | 0.71% | ESTADO | 7.27 | 13.16
2011-05-02 | 261703 | AGETOP CIVIL | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m² | 438.26 | 438.26 | 7.11 | 3.43 | 10.54 | 3116.02 | 1503.23 | 4619.25 | 1.36% | ESTADO | 8.4 | 4.06
2012-05-02 | 261700 | AGETOP CIVIL | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA | m | 307.62 | 307.62 | 7.98 | 0.59 | 8.57 | 2454.8 | 181.49 | 2636.29 | 0.78% | ESTADO | 9.43 | 0.7
2013-05-02 | 221104 | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m² | 438.26 | 438.26 | 0 | 29.93 | 29.93 | 0 | 13117.12 | 13117.12 | 3.86% | ESTADO | 0 | 35.34
2014-05-02 | 160911 | AGETOP CIVIL | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 61.2 | 61.2 | 4.81 | 81.54 | 86.35 | 294.37 | 4990.24 | 5284.61 | 1.56% | ESTADO | 5.68 | 96.27
2015-05-02 | COMP101 | Próprio | POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) | m² | 403.63 | 403.63 | 2.76 | 3.39 | 6.15 | 1114.01 | 1368.3 | 2482.31 | 0.73% | ESTADO | 3.27 | 4.01
2016-05-02 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 225.72 | 225.72 | 28.36 | 128.04 | 156.4 | 6401.41 | 28901.18 | 35302.59 | 10.39% | ESTADO | 33.49 | 151.17
2017-05-02 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 338.58 | 338.58 | 16.17 | 8.33 | 24.5 | 5474.83 | 2820.37 | 8295.2 | 2.44% | ESTADO | 19.1 | 9.84
6 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [8 empty] | 27133.42 | 8%
6.1 |  |  | INTERVENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 1341.98 | 0.4%
6.1.1 | 67018 | AGETOP CIVIL | ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO | m² | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 0.05 | 3.65 | 10.08 | 0.14 | 10.22 | 0% | ESTADO | 4.26 | 0.06
6.1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2.8 | 2.8 | 0.98 | 0.49 | 1.47 | 2.74 | 1.37 | 4.11 | 0% | ESTADO | 1.16 | 0.58
6.1.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 3.1 | 3.1 | 15.83 | 173.68 | 189.51 | 49.07 | 538.4 | 587.47 | 0.17% | ESTADO | 18.7 | 205.06
6.1.4 | 90285 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.65 | 0.65 | 46.13 | 545.67 | 591.8 | 29.98 | 354.68 | 384.66 | 0.11% | ESTADO | 54.47 | 644.24
6.1.5 | 60801 | AGETOP CIVIL | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m³ | 0.65 | 0.65 | 39.21 | 0 | 39.21 | 25.48 | 0 | 25.48 | 0.01% | ESTADO | 46.3 | 0
6.1.6 | 67010 | AGETOP CIVIL | ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE | m³ | 0.1 | 0.1 | 1173.73 | 0 | 1173.73 | 117.37 | 0 | 117.37 | 0.03% | ESTADO | 1385.75 | 0
6.1.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.4 | 15.4 | 3.81 | 10 | 13.81 | 58.67 | 154 | 212.67 | 0.06% | ESTADO | 4.51 | 11.81
6.2 |  |  | INTERVENÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 25791.44 | 7.6%
6.2.1 | 60104 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | m | 69.6 | 69.6 | 2.49 | 20.89 | 23.38 | 173.3 | 1453.94 | 1627.24 | 0.48% | ESTADO | 2.95 | 24.67
6.2.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 279.94 | 279.94 | 5.31 | 2.6 | 7.91 | 1486.48 | 727.84 | 2214.32 | 0.65% | FEDERAL | 6.27 | 3.08
6.2.3 | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | m² | 342.15 | 342.15 | 2.28 | 20.51 | 22.79 | 780.1 | 7017.49 | 7797.59 | 2.3% | FEDERAL | 2.7 | 24.22
6.2.4 | 260103 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME | m² | 622.08 | 622.08 | 2.23 | 0.1 | 2.33 | 1387.23 | 62.2 | 1449.43 | 0.43% | ESTADO | 2.64 | 0.12
6.2.5 | 261008 | AGETOP CIVIL | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 622.08 | 622.08 | 7.64 | 5.61 | 13.25 | 4752.69 | 3489.86 | 8242.55 | 2.43% | FEDERAL | 9.03 | 6.63
6.2.6 | 261610 | AGETOP CIVIL | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO | m² | 622.08 | 622.08 | 1.88 | 5.29 | 7.17 | 1169.51 | 3290.8 | 4460.31 | 1.32% | FEDERAL | 2.23 | 6.25
7 |  |  | DIVERSOS | [8 empty] | 1955.41 | 0.58%
7.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 665.11 | 665.11 | 1.63 | 1.31 | 2.94 | 1084.12 | 871.29 | 1955.41 | 0.58% | ESTADO | 1.93 | 1.55
Totais sem BDI | [9 empty] | 75599.46 | 263998.38 | 339597.84
[9 empty] | Total sem BDI |  | 339597.84
[9 empty] | Total do BDI |  | 77258.5086
[9 empty] | Total Geral |  | 416856.3486
[9 empty] | TOTAL ESTADUAL COM BDI |  |  | 387225.3087
[9 empty] | TOTAL FEDERAL COM BDI |  |  | 29631.0399
492298.6213
75442.2727
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:44.212.368/0001-99
ENDEREÇO: AVENIDA ELIAS BUFAIÇAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE – CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320
FONE: (64) 9 92916060
E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRE: CRE-CATALÃO FONTES: SINAPI - 03/2023 - Goiás OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goiás END: RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO ) -GO AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO ÁREA: 665,11M² BDI: 22,75%
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS
|  | 416856.3486 |  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 86393.8559 | 100%
86393.8559
4 | ADMINISTRAÇÃO | 19831.5882 | 24.73% | 18.89% | 37.21% | 19.17%
|  |  | 4904.3518 | 3746.187 | 7379.334 | 3801.7155
5 | REFORMA | 208538.2442 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 104269.1221 | 104269.1221
17 | QUADRA POLIESPORTIVA | 33306.273 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 16653.1365 | 16653.1365
27 | INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL | 46943.0002 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 23471.5001 | 23471.5001
28 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19443.1213 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 9721.5606 | 9721.5606
38 | DIVERSOS | 2400.2658 |  |  |  | 100%
2400.2658
VALOR TOTAL
| Percentual parcial |  | 21.9% | 25.91% | 38.74% | 13.45%
| Valor parcial com BDI |  | 91298.2077 | 108015.3091 | 161494.6533 | 56048.1785
| Percentual acumulado |  | 21.9% | 47.81% | 86.55% | 100%
| Valor acumulado com BDI |  | 91298.2077 | 199313.5168 | 360808.1701 | 416856.3486
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:44.212.368/0001-99
ENDEREÇO: AVENIDA ELIAS BUFAIÇAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE – CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320
FONE: (64) 9 92916060
E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (ONERADO)
OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA
END.: RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.
LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.
ÁREA : 665,11 m²
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.27
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.23
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) | 5.65 | 6.65 | 8.65 | 6.05
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
ISSQN (**) | 2 | 3 | 5 | 2.4
TOTAL |  |  |  | 22.75
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS: (*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO. (**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. (***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:44.212.368/0001-99
ENDEREÇO: AVENIDA ELIAS BUFAIÇAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE – CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320
FONE: (64) 9 92916060
E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM